**Důvodová zpráva:**

Rada Olomouckého kraje svým usnesením UR/86/26/2016 ze dne 21. 1. 2016 souhlasila s návrhem Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace městu Zábřeh na akci „Zábřeh – oprava komunikací II/315, II/369 a III/31534 a doporučila Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit tento dodatek k veřejnoprávní smlouvě.

Starosta města Zábřeh RNDr. Mgr. František John požádal o finanční podporu ve výši 23 100 000 Kč z rozpočtu Olomouckého kraje na realizaci akci „Zábřeh – oprava komunikací II/315, II/369 a III/31534“.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje usnesením UZ/16/4/2015 ze dne 26. 6. 2015 schválilo poskytnutí části dotace ve výši 10 000 000 Kč z přebytku hospodaření Olomouckého kraje a usnesením UZ/16/51/2015 ze dne 26. 6. 2015 schválilo uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Zábřeh a poskytnutí celé dotace ve výši 23 100 000 Kč s podmínkou uplatnění zbývající části dotace ve výši 13 100 000 Kč v návrhu rozpočtu na rok 2016.

Veřejnoprávní smlouva byla uzavřena s městem Zábřeh dne 31. 7. 2015 a finanční prostředky ve výši 10 mil. Kč byly obci vyplaceny 5. 8. 2015 s termínem vyúčtování 30. 4. 2016.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje usnesením UZ/18/14/2015 ze dne 18. 12. 2015 schválilo poskytnutí zbývající části dotace ve výši 13 100 000 Kč. Termín vyplacení dotace je dle uzavřené smlouvy do 31. 1. 2016.

Starosta města Zábřeh se dne 7. 1. 2016 obrátil na Olomoucký kraj se žádostí o prodloužení termínu pro použití dotace do 31. 10. 2016 a termínu pro vyúčtování dotace do 30. 11. 2016. Žádost je uvedena v Příloze č. 1.

Opravy povrchu komunikací na výše uvedených komunikacích navazují na dokončení velké investiční stavby rekonstrukce a doplnění kanalizace v Zábřehu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze, podprojekt Sever“. Vzhledem k tomu, že se stavební práce na této investici dokončovaly až v závěru roku 2015, nebylo možné zahájit opravu dotčených komunikací dle nastaveného původního harmonogramu.

V roce 2015 byla dokončena pouze oprava komunikace II/369, oprava zbývajících dvou komunikací proběhne až v roce 2016.

Dodatkem č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace městu Zábřeh, který je uveden v Příloze č. 2, se oproti původně uzavřené smlouvě mění **termín pro použití finančních prostředků z 31. 3. 2016 na 31. 10. 2016** a **termín pro vyúčtování dotace z 30. 4. 2016 na 30. 11. 2016.**

**Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

* vzít na vědomí důvodovou zprávu,
* schválit Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace městu Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh, IČ: 00303640,
DIČ: CZ00303640 a uložit Ing. Jiřímu Rozbořilovi, hejtmanovi Olomouckého kraje, podepsat dodatek.

Přílohy:

* Příloha č. 1

Žádost města Zábřeh z 28. 12. 2015

(strana 3)

* Příloha č. 2

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace městu Zábřeh

(strana 4 – 5)



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace**

**uzavřené dne 31. 7. 2015 v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů**

**Olomoucký kraj**

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený:  Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Olomouc

č.ú : 27- 4228330207/0100

 (dále jen „**poskytovatel**“)

a

**Město Zábřeh**

Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

DIČ: CZ00303640

Zastoupený: RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph. D., starostou

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č.ú.: 188491779/0300

(dále jen „**příjemce**“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku**

**tento dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace:**

**I.**

1. **Článek II., odst. 2, věta první se nahrazuje novým zněním:**

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do **31. 10. 2016**.

1. **Článek II., odst. 4, věta první se nahrazuje novým zněním:**

Příjemce je povinen nejpozději do **30. 11. 2016** předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).

Ostatní ustanovení čl. II. odst. 4 smlouvy se nemění.

3. V ostatních částech zůstává smlouva beze změny.

**II.**

1. Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu Dodatku č. 1 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/xx/xx/2016 ze dne 12. 2. 2016.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením ……………… města Zábřeh ……………… ze dne xx. xx. 2016.

1. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Olomouci dne ....................... V Zábřehu dne ......................

|  |  |
| --- | --- |
| Za poskytovatele: | Za příjemce: |
| ……………………………..Ing. Jiří Rozbořilhejtman | ……………….……………..RNDr. Mgr. František John, Ph. D.starosta |
|  |  |