**Důvodová zpráva:**

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/77/22/2019 ze dne 25. 11. 2019 souhlasila s uzavřením dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace a nyní předkládá materiál ke schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 29. 4. 2019 svým usnesením č. UZ/15/14/2019 schválilo poskytnutí dotací v dotačním programu „Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2019“, usnesením č. UZ/15/15/2019 schválilo poskytnutí dotací v dotačním programu „Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2019“ a usnesením č. UZ/15/16/2019 schválilo poskytnutí dotací v dotačním programu „Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2019“.

a) **Statutární město Prostějov** obdrželo dotaci ve výši 591 508 Kč na akci „Cyklistická stezka Okružní – 3. úsek, Prostějov“ z dotačního programu „Podpora výstavby a oprav cyklostezek.

Statutární město požádalo o upřesnění účelu poskytnutí dotace,   
a to dle aktualizovaného položkového rozpočtu akce. Pro realizaci výběrového řízení na dodavatele stavby byl vypracován nový položkový rozpočet, který není stejný jako rozpočet předložený v žádosti o dotaci. Aktualizovaný rozpočet byl odsouhlasen administrátorem a v rámci vyúčtování bude dotace použita pouze na uznatelnou část.

Dodatkem ke smlouvě o poskytnutí dotace statutárnímu městu Prostějov, který je uveden v Příloze č. 1, se oproti původně uzavřené smlouvě upřesňuje účel poskytnutí dotace, a to podle aktualizovaného položkového rozpočtu akce. **Výše dotace statutárnímu městu Prostějov zůstává beze změny.**

b) **Městys Hustopeče nad Bečvou** obdržel dotaci ve výši 650 000 Kč na akci „Výstavba chodníku podél silnice III/03559 v Porubě nad Bečvou“ z dotačního programu „Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2019“.

Městys požádal o dodatek ke smlouvě z důvodu prodloužení termínu realizace akce do 30. 11. 2020 a s tím souvisejícího termínu pro vyúčtování poskytnuté dotace. Důvodem prodloužení termínu je to, že výstavba chodníku je přímo vázána na rekonstrukci silnice III/03559, podél které má být chodník realizován. Rekonstrukci silnice realizuje Olomoucký kraj a na rekonstrukci silnice včetně nového chodníku bude vypsána společná veřejná zakázka do konce letošního roku.

Dodatkem ke smlouvě o poskytnutí dotace městysi Hustopeče nad Bečvou, který je uveden v Příloze č. 2, se oproti původně uzavřené smlouvě mění termín pro použití dotace z 31. 12. 2019 na 30. 11. 2020 a termín pro předložení vyúčtování z 31. 1. 2020   
na 31. 12. 2020.

c) **Obec Lipová-lázně** obdržela dotaci ve výši 360 858,30 Kč na akci „Přechod pro chodce Lipová-lázně – škola“ z dotačního programu „Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2019“.

Obec požádala o upřesnění účelu poskytnutí dotace, a to o vícepráce a méněpráce. V rámci méněprací nebylo provedeno frézování živičného krytu tl. 50 mm v šíři pruhu 1 m, ale došlo pouze v nezbytně nutné šíři pro osazení obrubníku, a to z důvodu zachování maximální celistvosti pokládky obrusné vrstvy AB silnice II/396 realizované v roce 2018. Dále nebyl dokončen protlak pod silnicí z důvodu překážky v trase jeho vedení. Dále byla provedena změna úpravy volné plochy zeminou a následným ozeleněním, místo původního dekoračního kameniva (kačírku). V rámci víceprací je řešena nová úprava vodorovného dopravního značení – vodicí čára, jejíž stávající vedení po provedené opravě povrchu vozovky II/396 v roce 2018 neodpovídá původnímu stavu uvedenému v projektové dokumentaci akce. Dále je řešeno nové vzdušné vedení silového kabelu VO jako náhrada za původní projektované vedení pod silnicí (protlak) a nové svislé dopravní značení nahrazující stávající dopravní značení přechodu IP6 s provozně problematickými přerušovanými žlutými světly S7 a chybějící dopravní značení A11. Vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny administrátorem a v rámci vyúčtování bude dotace použita pouze na uznatelnou část. Na méněpráce a vícepráce byl obcí s dodavatelem stavby uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Dodatkem ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Lipová-lázně, který je uveden v Příloze č. 3, se oproti původně uzavřené smlouvě upřesňuje účel poskytnutí dotace, který se nově doplňuje o vícepráce a méněpráce dle dodatku ke smlouvě o dílo. **Výše dotace obci Lipová-lázně zůstává beze změny.**

d) **Město Zábřeh** obdrželo dotaci ve výši 1 750 000 Kč na akci „Nové dopravní hřiště u ZŠ Severovýchod v Zábřehu“ z dotačního programu „Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2019“.

Město požádalo o upřesnění účelu poskytnutí dotace, a to z důvodu změny podkladu ze štěrkodrti na podklad ze směsi stmelené cementem. Vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny administrátorem a v rámci vyúčtování bude dotace použita pouze na uznatelnou část.

Dodatkem ke smlouvě o poskytnutí dotace městu Zábřeh, který je uveden v Příloze č. 4, se oproti původně uzavřené smlouvě upřesňuje účel poskytnutí dotace, který se nově doplňuje o vícepráce a méněpráce dle dodatku ke smlouvě o dílo. **Výše dotace městu Zábřeh zůstává beze změny.**

e) **Město Hranice** obdrželo dotaci ve výši 200 000 Kč na akci „Oprava dětského dopravního hřiště“ z dotačního programu „Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2019“.

Město požádalo o upřesnění účelu poskytnutí dotace, a to o vícepráce a méněpráce. V rámci méněprací nebude realizováno manuální ovládání svislé clony klikou a v rámci víceprací bude realizováno dálkové ovládání clony. Vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny administrátorem a v rámci vyúčtování bude dotace použita pouze na uznatelnou část. Na vícepráce a méněpráce uzavřelo město s dodavatelem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Dodatkem ke smlouvě o poskytnutí dotace městu Hranice, který je uveden v Příloze č. 5, se oproti původně uzavřené smlouvě upřesňuje účel poskytnutí dotace, který se nově doplňuje o vícepráce a méněpráce dle dodatku ke smlouvě o dílo. **Výše dotace městu Hranice zůstává beze změny.**

f) **Město Mohelnice** obdrželo dotaci ve výši 700 000 Kč na akci „Obnova dětského dopravního hřiště v Mohelnici – 1. etapa“ z dotačního programu „Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2019“.

Město požádalo o upřesnění účelu poskytnutí dotace, a to o aktualizaci položkového rozpočtu akce. V rámci výběrového řízení na dodavatele byl vybrán dodavatel, který nabídl cenu díla výrazně nižší, než byla předpokládaná cena díla. S tím souvisí také výrazná změna položkového rozpočtu akce, z tohoto důvodu je nutné aktualizovat položkový rozpočet akce, který byl odsouhlasen administrátorem a je součástí uzavřené Smlouvy o dílo. V rámci vyúčtování bude dotace použita pouze na uznatelnou část.

Dodatkem ke smlouvě o poskytnutí dotace městu Mohelnice, který je uveden v Příloze č. 6, se oproti původně uzavřené smlouvě upřesňuje účel poskytnutí dotace, a to podle aktualizovaného položkového rozpočtu akce dle Smlouvy o dílo. **Výše dotace městu Mohelnice zůstává beze změny.**

**Obecný účel dotačního programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2019, dotačního programu Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2019 a dotačního programu Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2019 zůstává zachován.**

**Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

* vzít na vědomí důvodovou zprávu,
* schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace se statutárním městem Prostějov, se sídlem nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov,   
  IČO: 00288659, DIČ: CZ00288659 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy
* schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městysem Hustopeče nad Bečvou, se sídlem nám. Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou,   
  IČO: 00301329, DIČ: CZ00301329 dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy,
* schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Lipová-lázně, se sídlem Lipová-lázně 396, 790 61 Lipová-lázně, IČO: 00302929, DIČ: CZ00302929 dle Přílohy č. 3 důvodové zprávy,
* schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Zábřeh, se sídlem Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, IČO: 00303640, DIČ: CZ00303640 dle Přílohy č. 4 důvodové zprávy,
* schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Hranice, se sídlem Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice, IČO: 00301311,   
  DIČ: CZ00301311 dle Přílohy č. 5 důvodové zprávy,
* schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Mohelnice, se sídlem U Brány 2, 789 85 Mohelnice, IČO: 00303038, DIČ: CZ00303038 dle Přílohy č. 6 důvodové zprávy,
* uložit Ing. Janu Zahradníčkovi, 2. náměstkovi hejtmana, podepsat dodatky dle bodu 2 – 7 usnesení.

Přílohy:

* Příloha č. 1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace se statutárním městem Prostějov

(strana 5 – 6)

* Příloha č. 2

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městysem Hustopeče nad Bečvou

(strana 7 – 8)

* Příloha č. 3

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Lipová-lázně

(strana 9 – 10)

* Příloha č. 4

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Zábřeh

(strana 11 – 12)

* Příloha č. 5

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Hranice

(strana 13 – 14)

* Příloha č. 6

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Mohelnice

(strana 15 – 16)