**Důvodová zpráva:**

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/77/25/2019 ze dne 25. 11. 2019 souhlasila s prodloužením termínů vyúčtování investičních akcí, projektové dokumentace a investičních akcí spolufinancovaných ze SFDI pro Správu silnic Olomouckého kraje a nyní předkládá materiál ke schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje.

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, (dále SSOK) zajišťuje realizaci projektové dokumentace na investiční akce a realizaci investičních akcí v oblasti dopravy.

SSOK předložila odboru dopravy a silničního hospodářství žádosti o prodloužení termínů vyúčtování investičních akcí, projektové dokumentace investiční akce a investičních akcí spolufinancovaných ze SFDI následovně:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název | Původní termín | Nový termín |
| II/444 Uničov (kruh. křiž. A. nádr.) | 31. 12. 2019 | 31. 12. 2020 |
| II/446 Hanušovice – Nová Seninka | 31. 12. 2019 | 30. 6. 2020 |
| III/36916 Ruda - průtah | 31. 12. 2019 | 30. 9. 2020 |
| PD na akci Most ev. č. 36635-4 Čechy pod Kosířem | 31. 12. 2019 | 15. 3. 2020 |

Investiční akce II/444 Uničov (kruh. křiž. A. nádr.) je rozpracovaná akce z letošního roku, jejíž realizace pokračuje v roce 2020 s návrhem rozpočtu 14,5 mil. Kč a bude ukončena do konce roku 2020. Z tohoto důvodu SSOK žádá o prodloužení termínu vyúčtování s tím, že akci vyúčtuje jako celek do 31. 12. 2020.

U investiční akce II/446 Hanušovice – Nová Seninka na žádost stavebníka Bahstav s.r.o. je prodloužen termín předání stavby do 31. 3. 2020 a následně po skončení zimní údržby musí ještě pracovníci SSOK zabezpečit úpravu příkop a celkovou úpravu svahů po kácení dřevin vyvolaném stavbou. Z tohoto důvodu žádá SSOK o prodloužení termínu vyúčtování akce do 30. 6. 2020.

Investiční akce III/36916 Ruda – průtah se soutěžila od března do července 2019, v srpnu byla stavba předána stavebníkovi a dle uzavřené smlouvy o dílo je termín předání stavby v lednu 2020. Nicméně vzhledem k nesrovnalostem mezi projektovou dokumentací a skutečností v uložení inženýrských sítí a technologické přestávce z důvodu klimatických podmínek není možné stavbu dokončit v roce 2019. Stavební práce budou pokračovat na jaře roku 2020, z tohoto důvodu SSOK žádá o posunutí termínu vyúčtování této akce do 30. 9. 2020.

U projektové dokumentace akce Most ev. č. 36635-4 Čechy pod Kosířem byl stanoven dodavatelem termín dodání projektové dokumentace do 31. 1. 2020, z tohoto důvodu žádá SSOK o prodloužení termínu vyúčtování projektové dokumentace na 15. 3. 2020.

Investiční akce spolufinancované ze SFDI se vyúčtovávají jako jeden celek. Z důvodu prodloužení realizace akce „most ev. č. 4498-6 Nové Mlýny“, kdy stavební práce na mostu začaly až v září 2019 a nebudou v roce 2019 řádně dokončeny, důvodem pozdního zahájení stavby byla odstávka vodní elektrárny, žádá SSOK o prodloužení termínu vyúčtování akcí do 30. 6. 2020.

**Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

* vzít na vědomí důvodovou zprávu,
* schválit prodloužení termínů vyúčtování investičních akcí, projektové dokumentace a investičních akcí spolufinancovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro Správu silnic Olomouckého kraje, p. o., dle důvodové zprávy.