**Důvodová zpráva:**

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/78/15/2019 ze dne 9. 12. 2019 souhlasila s uzavřením dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace a nyní předkládá materiál ke schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 29. 4. 2019 svým usnesením č. UZ/15/15/2019 schválilo poskytnutí dotace v dotačním programu „Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2019“ obci Hraničné Petrovice na výstavbu chodníku.

**Obec Hraničné Petrovice** obdržela dotaci ve výši 250 000 Kč na akci „Výstavba chodníku podél silnice II/444 v obci Hraničné Petrovice – větev II“ z dotačního programu „Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2019“.

Obec požádala o upřesnění účelu poskytnutí dotace, a to o vícepráce a méněpráce. Vícepráce zahrnují úpravu příkopy a šachty pro správnou funkci kanalizace, obsyp za nově zbudovanými obrubníky, vyvolané správnou návazností na kanalizaci. Méněpráce vznikly novým geometrickým zaměřením kanalizace vedoucí pod chodníkem. Vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny administrátorem a v rámci vyúčtování bude dotace použita pouze na jejich uznatelnou část.

Dále obec také požádala o prodloužení termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování. Důvodem pro prodloužení termínů je, že akce je spolufinancována také ze zdrojů SFDI. Pravidla SFDI striktně zakazují refundaci již uhrazených nákladů a dle těchto pravidel musí příjemce nejdříve uhradit veškeré neuznatelné náklady a vlastní podíl zdrojů, a naopak veškeré náklady spadající do výše přiznaného příspěvku doložit pouze ve formě neproplacených faktur s žádostí o jejich proplacení. SFDI po kontrole a schválení faktur převede příspěvek na účet příjemce vedený u ČNB, z kterého pak proběhne do 10 dnů úhrada fakturovaných nákladů dodavateli. Z tohoto důvodu by mohlo dojít k zaplacení uznatelných výdajů pro dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje až po termínu pro použití dotace.

Dodatkem ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Hraničné Petrovice, který je uveden v Příloze č. 1, se oproti původně uzavřené smlouvě upřesňuje účel poskytnutí dotace, který se nově doplňuje o vícepráce a méněpráce dle dodatku ke smlouvě o dílo, a mění se termín pro použití dotace z 31. 12. 2019 na 28. 2. 2020 a termín pro předložení vyúčtování z 31. 1. 2020 na 31. 3. 2020. **Výše dotace obce Hraničné Petrovice zůstává beze změny.**

**Obecný účel dotačního programu Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu zůstává zachován.**

**Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

* vzít na vědomí důvodovou zprávu,
* schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Hraničné Petrovice, se sídlem Hraničné Petrovice 75, 783 06 Hraničné Petrovice, IČO: 00601144, DIČ: CZ00601144 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
* uložit Ing. Janu Zahradníčkovi, 2. náměstkovi hejtmana, podepsat dodatek dle bodu 2 usnesení.

Přílohy:

* Příloha č. 1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Hraničné Petrovice

(strana 3 – 4)