Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/6/45/2017 ze dne 18. 09. 2017 schválilo poskytnutí dotace z programu „Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení mimořádných situací v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2017“ (dále jen „Program“) z dotačního titulu č. 1 „Řešení mimořádné situace na infrastrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“ obci Ruda nad Moravou na realizaci stavby „Řešení havarijního stavu vodovodu v místní části Hrabenov“ ve výši  500 000,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno
i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2017/03487/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Ruda nad Moravou, jako příjemcem uzavřena dne 20. 10. 2017.

Dne 12. 09. 2018 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel od obce Ruda nad Moravou žádost o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2017/03487/OŽPZ/DSM ze dne 20. 10. 2017.

Důvodem žádosti o uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě je skutečnost, že oprava vodovodu v místní části Hrabenov koliduje s výstavbou kanalizace, která byla zahájena v září 2017. V rámci kolize se stavbou kanalizace dojde na přechodnou dobu k výstavbě suchovodu (potrubí vodovodu vedené po povrchu), aby bylo zajištěno plynulé zásobování obyvatel pitnou vodou. V zimních měsících však existuje reálné nebezpečí zamrzání suchovodu, proto bude nutno na tyto měsíce opravu vodovodu přerušit a tím dojde ke zpoždění realizace stavby.

Vzhledem k výše popsaným problémům vzniklým kolizí opravy vodovodu a stavby kanalizace požádala obec Ruda nad Moravou o posunutí termínu realizace opravy
a čerpání dotace do 30. 05. 2019 a předložení vyúčtování v termínu do 30. 06. 2019.

Žádost byla doložena částečným výpisem z usnesení Rady obce Ruda nad Moravou ze dne 26. 09. 2018, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě o dotaci.

Znění uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 4 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit.

**Z tohoto důvodu navrhujeme upravit texty smlouvy formou Dodatku č. 1 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Současně platné znění** | **Navrhovaný text Dodatku č. 1** |
| **Čl. II odst. 1.** | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 10. 2018. | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 05. 2019.V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |
| **Čl. II odst. 3.** | Příjemce je povinen nejpozději do 30. 11. 2018 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“). | Příjemce je povinen nejpozději do 30. 06. 2019 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |

Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze 1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 1, se nemění.

**Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/52/19/2018 ze dne 29. 10. 2018**

* souhlasí s uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
č. 2017/03487/OŽPZ/DSM ze dne 20. 10. 2017 o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Řešení havarijního stavu vodovodu v místní části Hrabenov“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Ruda nad Moravou, 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO: 00303313 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2017/03487/OŽPZ/DSM ze dne 20. 10. 2017
o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Řešení havarijního stavu vodovodu v místní části Hrabenov“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Ruda nad Moravou, 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO: 00303313 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje uložit Ing. Milanu Klimešovi, náměstkovi hejtmana, podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené s obcí Ruda nad Moravou dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy.

 Příloha č. 1:

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Ruda nad Moravou (str. 3 – 4)