## Zdrav.-nájem
5b) Investice hrazené z nájemného SMN a.s. pro rok 2016
Odbor veřejných zakázek a investic
Správce: |  |  |  |  | Ing. Miroslav Kubín | ORJ - 17
vedoucí odboru
v tis. Kč
Oblast zdravotnictví - investice hrazené z nájemného SMN a.s. pro rok 2016
Nové a rozpracované investice
Poř.číslo | ORG | § | pol. | Sesk. pol. | Název akce: | Popis: | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady bez DPH | Termín realizace | Vynaloženo k 31.12.2015 | Návrh na rok 2016 |  |  | Pokračování v roce 2017 a dalších
[12 empty] | Celkem | Předpoklad dotace MZ | z toho rozpočet OK
PROSTĚJOV
1 | 60005100816 | 3522 | 6121 | 61 | SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov - Vybudování dětské jednotky pro dlouhodbou péči | Centrum dětské následné intenzivní péče na Moravě v gesci MZČR - 10 lůžek. (I. Etapa) | investiční záměr | PD | 960 | 2015-2016 | 60 | 900 |  | 900 | 0
2 | 60005100867 | 3522 | 6121 | 61 | SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov - Rekonstrukce neurologie | Nová JIP, projekt schválený MZČR "Iktové centrum" | investiční záměr | PD, realizace | 24374 | 2015-2016 | 54 | 24320 | 20000 | 4320 | 0
3 | 60005100923 | 3522 | 6121 | 61 | SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov - Rekonstrukce rehabilitace | Rekonstrukce objektu centrální rehabilitace, lůžkové neurologie, požární řešení po kontrole HSZ | investiční záměr | PD, realizace | 21000 | 2015-2016 | 1270 | 19730 |  | 19730 | 0
4 |  | 3522 | 6121 | 61 | SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov - Rekonstrukce zasedací místnosti | Rekonstrukce zasedací místnosti v areálu s kapacitou až 150 míst. |  | realizace | 1000 | 2016 | 0 | 1000 |  | 1000 | 0
5 |  | 3522 | 6121 | 61 | SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov - Rekonstrukce vchodu do porodnice | oddělení ambulantní příjmové ambulance od porodních sálů |  | realizace | 750 | 2016 | 0 | 750 |  | 750 | 0
6 |  | 3522 | 5171 | 51 | SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov - Výměna oken a dveří patologie | Výměna stávajících dřevěných oken v havarijním stavu za nová plastová |  | realizace | 850 | 2016 | 0 | 850 |  | 850 | 0
PŘEROV
7 | 60005100929 | 3522 | 6121 | 61 | SMN a.s. - o.z. Nemocnice Přerov - Magnetická rezonance | Nový objekt v areálu Nemocnice Přerov pro schválený projekt Ministerstva zdravotnictví ČR se zprovozněním od 1. 7. 2016. | PD | realizace | 21805 | 2015-2016 | 5826 | 15979 | 10000 | 5979 | 0
8 | [11 empty] | 0 |  |  | 0
ŠTERNBERK
8 |  | 3522 | 6121 | 61 | SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - výtahy | Rekonstrukce dvou stávajících výtahů. | investiční záměr | raelizace | 1750 | 2016 | 0 | 1750 |  | 1750 | 0
9 |  | 3522 | 6121 | 61 | SMN a.s. - o.z. Nemocnice Šternberk - Interní pavilon | Nová budova pavilonu interních oborů. | investiční záměr | PD | 2000 | 2016 | 0 | 2000 |  | 2000 | 0
Oblast zdravotnictví - nové a rozpracované investice hrazené z nájemného celkem | [8 empty] | 74489 |  | 7210 | 67279 | 30000 | 37279 | 0
27879