Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 24. 4. 2015 schválilo svým usnesením 
č. UZ/15/49/2015 rozdělení finančních prostředků v rámci „Pravidel pro poskytnutí příspěvků na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje na rok 2015“ (dále jen Pravidla JSDH 2015) celkem 173 obcím Olomouckého kraje. Součástí usnesení bylo také schválení vzorové smlouvy, kdy příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 15. 11. 2015.

S městem Žulová, IČ: 00303682 byla uzavřena dne 15. 6. 2015 smlouva 
č. 2015/01927/OKŘ/DSM o poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč na opravu cisternové automobilové stříkačky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města Žulová, místní části Tomíkovice.

Na žádost města Žulová byl dne 20. 10. 2015 uzavřen Dodatek č. 1 o prodloužení termínu použití dotace do 31. 12. 2015, který byl schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje usnesením č. UZ/17/46/2015 ze dne 25. 9. 2015.

Oddělení krizového řízení, Odbor kancelář ředitele obdrželo dne 16. 12. 2015 dopis, 
ve kterém starosta města Žulová žádá o druhé prodloužení termínu použití dotace 
a vyúčtování do 31. 3. 2016 z tohoto důvodu:

„Ve smyslu čl. III odst. 3, jsme požádali o prodloužení termínu použití dotace do 31. 12. 2015, a to z důvodu dlouhé dodací lhůty dodávky a opravy cisternové automobilové stříkačky. Oslovení dodavatelé jsou vzhledem k velkému množství zakázek zaneprázdněni. Naší žádosti bylo Vámi vyhověno a termín použití dotace byl Dodatkem č. 1 ke Smlouvě prodloužen do 31. 12. 2015. Bohužel ani tento termín není dodavatel schopen dodržet. Žádáme tak o další možnost prodloužení termínu použití dotace, a to do 31. 3. 2016.“

(viz Příloha č. 2 – Žádost města Žulová)

| Změny ve smlouvě |
| --- |
|  | Termín použití dotace | Termín zpracování vyúčtování |
| Původní smlouva | do 15. 11. 2015 | do 15. 12. 2015 |
| Dodatek č. 1 | do 31. 12. 2015 | do 31. 1. 2016 |
| Dodatek č. 2 | do 31. 3. 2016 | do 30. 4. 2016 |

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace městu Žulová je Přílohou č. 1 důvodové zprávy.

Rada Olomouckého kraje dne 18. 12. 2015 souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 
ke smlouvě o poskytnutí dotace a doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje souhlasit s uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace s městem Žulová dle důvodové zprávy a uložit Ing. Jiřímu Rozbořilovi, hejtmanovi Olomouckého kraje podepsat dodatek.

# Přílohy:

Příloha č. 1

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace pro jednotku sboru dobrovolných hasičů – město Žulová (strana 3 - 4)

Příloha č. 2

Žádost města Žulová (strana 5)

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 2015/01927/OKŘ/DSM ze dne 15. 6. 2015

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. Olomouc

č. ú.: 27-4228120277/0100

(dále jen: poskytovatel)

a

Město Žulová

Hlavní 36, 790 65  Žulová

IČ: 00303682

DIČ: CZ00303682

Zastoupené: Radkem Trsťanem, starostou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú. 2929841/0100

(dále jen: příjemce)

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je změna Smlouvy o poskytnutí dotace 
č. 2015/01927/OKŘ/DSM ze dne 15. 6. 2015 (dále jen smlouva).

- Stávající znění článku II. odstavce 2. věty první smlouvy se nahrazuje novým zněním takto: „Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 3. 2016“. Ostatní ustanovení čl. II. odst. 2. se nemění.

- Stávající znění článku II. odstavce 4. věty první smlouvy se nahrazuje novým zněním takto: „Příjemce je povinen nejpozději do 30. 4. 2016 zpracovat vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování") a závěrečnou zprávu o použití dotace (dále jen "závěrečná zpráva") o níže uvedeném obsahu.“

Ostatní ustanovení čl. II. odst. 4. se nemění.

II. Ostatní ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

- Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/../../2015 
ze dne ………….. 2015.

- Tento dodatek byl schválen usnesením (Rady nebo Zastupitelstva nebo starosty) města Žulová č. ………….………….…… ze dne …………………..

- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

- Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž poskytovatel obdrží 
2 vyhotovení a příjemce 1 vyhotovení.

V Olomouci dne ………………..…..  		V …………………. dne ………..…..

| Za poskytovatele: | Za příjemce: |
| --- | --- |
| …………………………….. Ing. Jiří Rozbořil hejtman | …………………………….. Radek Trsťan starosta |