Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/5/24/2017 ze dne 19. 06. 2017 schválilo poskytnutí dotace z programu „ Fond na podporu výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury na území  Olomouckého kraje“ (dále jen „Fond“) z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce ČOV včetně kořenových ČOV a kanalizací“ obci Nemile na realizaci stavby „Kanalizace a ČOV Nemile“ ve výši 2 300 000,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2017/02910/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Nemile, jako příjemcem uzavřena dne 07. 08. 2017.

Dne 18. 09. 2017 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství obdržel od obce Nemile žádost o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2017/02910/OŽPZ/DSM ze dne 07. 08. 2017. Důvodem žádosti o uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě o dotaci je skutečnost, že došlo ke změně termínů stavby. Dle nového harmonogramu výstavby bude stavba dokončena v termínu do 31. 10. 2018 z důvodu přesunu oprav komunikací v obci po stavbě kanalizace na rok 2018 a zajištění souběhu prací s plánem oprav komunikace v majetku Olomouckého kraje - Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, a v neposlední řadě zejména s ohledem na dodržení stanovených technologických postupů. Proto obec požádala o posunutí termínu čerpání dotace do 31. 10. 2018 a vyúčtování dotace do 30. 11. 2018. Žádost byla doložena částečným výpisem z usnesení Zastupitelstva obce Nemile ze dne 16. 10. 2017, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě o dotaci.

Znění uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 3 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit.

**Z tohoto důvodu je navrhováno upravit texty smlouvy formou Dodatku č. 1 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Současně platné znění** | **Navrhovaný text Dodatku č. 2** |
| **Čl. II bod 2.** | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 11. 2017. | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 10. 2018.  V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |
| **Čl. II bod 4.** | Příjemce je povinen nejpozději do 31. 12. 2017 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace. | Příjemce je povinen nejpozději do 30. 11. 2018 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace.  V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |

Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze č. 1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 1, se nemění.

**Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/27/22/2017 ze dne 13. 11. 2017:**

* souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě   
  č. 2017/02910/OŽPZ/DSM ze dne 07. 08. 2017 o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Kanalizace a ČOV Nemile“ mezi poskytovatelem Olomouckým krajem a příjemcem obcí Nemile, Nemile 93, 789 01 Nemile,   
  IČ: 00635871 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2017/02906/OŽPZ/DSM ze dne 07. 08. 2017 o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Kanalizace a ČOV Nemile“ mezi poskytovatelem Olomouckým krajem a příjemcem obcí Nemile, Nemile 93, 789 01 Nemile, IČ: 00635871 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje uložit Ing. Milanu Klimešovi, náměstkovi hejtmana podepsat dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené s obcí Nemile dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Příloha č. 1:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Nemile – kanalizace a ČOV   
(str. 3 – 4)