# Hodnotící zpráva o plnění priorit Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje za rok 2015

Obsah

1. Úvod 1

2. Sběr dat 1

3. Sledované indikátory 2

4. Základní priority a jejich plnění 2

5. Využívání dotačních titulů 4

6. Podpora subjektů v území 6

7. Akční plán 6

8. Dlouhodobý vývoj 7

9. Závěr 8

1. Úvod

Program rozvoje územního obvodu (PRÚOK) je zpracováván dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Zákon také předpokládá pravidelné vyhodnocování dokumentu a jeho provázání se Strategií regionálního rozvoje ČR.

PRÚOK je dokumentem, který zasahuje prakticky do všech činností Olomouckého kraje. Dokument se využívá k vyjádření souladu se záměry subjektů v území, které žádají o dotaci v dotačních programech Olomouckého kraje i některých dotačních programech EU. Vyhodnocení a akční plán PRÚOK slouží také k práci se Strategií regionálního rozvoje ČR, jako podklad pro tvorbu samosprávných koncepcí OK, k nastavení priorit u dokumentů obcí, mikroregionů atd. Proto nastavení priorit PRÚOK vychází z návrhu odborníků, který je konzultován se zástupci samosprávy i subjektů v území.

V souladu se směrnicí č. 3/2008, Metodika zpracování střednědobých koncepcí a Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje, je každoročně zpracováno vyhodnocení plnění priorit PRÚOK. Vyhodnocení PRÚOK se omezujeme pouze na činnost Olomouckého kraje, tedy tu část, kterou mohou Zastupitelstvo Olomouckého kraje a další orgány kraje přímo ovlivnit.

1. Sběr dat

PRÚOK představuje propojení mezi strategickými materiály za různé oblasti (vzdělávání, sociální služby, životní prostředí atd.). Ideálem je systematická práce se všemi strategiemi tak, aby vyhodnocení PRÚOK představovalo jen souhrn výstupů z těchto strategií a zhodnocení ze souhrnného hlediska. K tomu zatím nedochází.

Vyhodnocení PRÚOK bylo zpracováno na základě podkladů od odborů krajského úřadu, mimo čistě servisních odborů (odboru majetkového a právního, odboru správního, legislativního a Krajského živnostenského úřadu a útvaru interního auditu). Sběr údajů o realizovaných a připravovaných činnostech se uskutečnil v lednu a únoru roku 2016.

V roce 2015 podle předběžných údajů činily výdaje Olomouckého kraje 11,5 mld. Kč, z toho 7,4 mld. Kč představovaly účelové investiční a neinvestiční dotace, které přes rozpočet kraje pouze „protekly“. Jedinou výjimkou byla účelová dotace na zajištění sociálních služeb, kdy Olomoucký kraj odpovídá za způsob zajištění sociálních služeb a určuje, komu a jaká výše dotace bude přiznána.

Hodnocení PRÚOK zahrnuje činnosti, na které bylo vynaloženo přes 2,8 mld. Kč, což zahrnuje většinu výdajů Olomouckého kraje mimo provoz.

Současně s hodnocením roku 2015 byl zpracován akční plán PRÚOK na rok 2016.

1. Sledované indikátory

V současné době nejsou dány povinné indikátory, které má PRÚOK sledovat, ani z úrovně ministerstev nejsou vyžadovány konkrétní údaje, které by měl PRÚOK sledovat.

Pro účely číselného vyjádření je sledován „počet podpořených činností“ Olomouckého kraje. Kde se činností rozumí samostatné projekty, další aktivity související s výdaji odborů a organizací zřizovaných krajem, včetně neinvestičních plnění cílů koncepcí.

Z důvodu možnosti porovnat význam činností jsou sledovány vynaložené výdaje. Dále je uvedeno, jestli se jedná o investiční nebo neinvestiční činnost.

Mimo tyto základní indikátory PRÚOK jsou uváděny i hlavní indikátory, které odbory samy sledují, ať z důvodu hodnocení vlastních koncepcí nebo doložení výstupů dotačních projektů.

1. Základní priority a jejich plnění

PRÚOK stanovuje celkem šest dlouhodobých priorit, které mají přispět k vyváženému rozvoji Olomouckého kraje.

A. Rozvoj lidských zdrojů

B. Podmínky pro život obyvatel

C. Ekonomika a inovace

D. Dopravní dostupnost a obslužnost

E. Udržitelný rozvoj

F. Efektivní správa území

Těchto šest dlouhodobých priorit se skládá z 35 střednědobých priorit, které postihují spektrum činností vedoucích k rozvoji kraje do roku 2020.

Samotný Olomoucký kraj však nepokrývá, ani nemůže pokrýt, celé spektrum rozvojových aktivit. Proto se ve vyhodnocení ukazuje, že činnost kraje se některých priorit pouze dotýká (např. železniční doprava), v některých se soustředí na podporu druhých subjektů (např. podpora podnikání) a v jiných se naopak výrazně angažuje samotný kraj (např. silniční infrastruktura).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plnění priorit PRÚOK v roce 2015 | Počet podp. činností | Výdaje OK  (v tis. Kč) | Celkové výdaje  (v tis. Kč) |
| A.1 Opt. systému škol a zvyšování kvality vzdělávání | 112 | 74 562 | 151 826 |
| A.2 Podpora zaměstnanosti | 207 | 11 656 | 33 624 |
| A.3 Podpora rovných příležitostí a prorodinných aktivit | 62 | 1 876 | 2 596 |
| A.4 Zlep. podmínek pro kult., sport. a volnočasové aktivity | 861 | 104 316 | 104 316 |
| A.5 Péče o kulturní dědictví | 73 | 60 666 | 80 222 |
| B.1 Optimalizace systému zajišťování zdravotní péče | 84 | 78 562 | 162 531 |
| B.2 Zkvalitňování a rozvoj sítě sociálních služeb | 192 | 734 549 | 803 365 |
| B.3 Zmírňování sociálního vyloučení | 68 | 1 187 | 49 821 |
| B.4 Podpora dalších veřejných služeb | 78 | 17 000 | 17 000 |
| C.1 Zlepšování podmínek pro podnikání | 14 | 1 955 | 1 955 |
| C.2 Podpora znalostní ekonomiky | 49 | 2 205 | 6 700 |
| C.3 Rozvoj cestovního ruchu | 74 | 13 232 | 17 639 |
| D.1 Dobudování a modernizace silniční infrastruktury | 95 | 313 917 | 1 082 543 |
| D.2 Modernizace železničních tratí | 0 | 0 | 0 |
| D.3 Zkvalitnění dopravní obslužnosti území | 0 | 0 | 0 |
| D.4 Zlepšování podmínek pro nemotorovou dopravu | 6 | 4 699 | 12 368 |
| E.1 Snižování dopadů lidské činnosti na životní prostředí | 34 | 46 250 | 46 250 |
| E.2 Zefektivnění odpadového hospodářství | 6 | 755 | 3 644 |
| E.3 Dosažení energetických úspor | 19 | 100 260 | 230 503 |
| E.4 Zlepšování ekologické stability krajiny | 49 | 702 | 1 572 |
| E.5 Ochrana přírody a krajinného rázu | 255 | 13 336 | 15 609 |
| F.1 Efektivní fungování KÚOK a PO | 11 | 900 | 2 492 |
| F.2 Plánování a řízení rozvoje | 10 | 3 606 | 3 606 |
| F.3 Rozvojová spolupráce | 53 | 7 394 | 9 248 |
| F.4 Rozvoj krizového řízení a integ. záchranného systému | 300 | 7 300 | 7 300 |
| Celkový součet | **2 711** | **1 600 885** | **2 846 630** |

Podpoře subjektů v území je věnována samostatná kapitola. Olomoucký kraj se především stará o svěřenou infrastrukturu. Dále se aktivně podílí na zvyšování kvality výuky a její přizpůsobování trhu práce. Důležité jsou také aktivity v oblasti cestovního ruchu.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plnění priorit PRÚOK v roce 2015:  činnosti realizované Olomouckým krajem | Investice | | Neinvestice | |
| Počet činností | Celkové výdaje  (v tis. Kč) | Počet činností | Celkové výdaje  (v tis. Kč) |
| A.1 Opt. systému škol a zvyšování kvality vzdělávání | 24 | 136 709 | 1 | 279 |
| A.2 Podpora zaměstnanosti | 0 | 0 | 33 | 21 968 |
| A.3 Podpora rovných příležitostí a prorodinných aktivit | 0 | 0 | 14 | 1 310 |
| A.4 Zlep. podmínek pro kult., sport. a volnočasové aktivity | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.5 Péče o kulturní dědictví | 9 | 43 305 | 3 | 4 000 |
| B.1 Optimalizace systému zajišťování zdravotní péče | 23 | 133 405 | 0 | 0 |
| B.2 Zkvalitňování a rozvoj sítě sociálních služeb | 20 | 133 231 | 3 | 1 624 |
| B.3 Zmírňování sociálního vyloučení | 0 | 0 | 4 | 5 847 |
| B.4 Podpora dalších veřejných služeb | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.1 Zlepšování podmínek pro podnikání | 0 | 0 | 2 | 635 |
| Plnění priorit PRÚOK v roce 2015:  činnosti realizované Olomouckým krajem | **Investice** | | **Neinvestice** | |
| Počet činností | Celkové výdaje  (v tis. Kč) | Počet činností | Celkové výdaje  (v tis. Kč) |
| C.2 Podpora znalostní ekonomiky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.3 Rozvoj cestovního ruchu | 0 | 0 | 24 | 9 979 |
| D.1 Dobudování a modernizace silniční infrastruktury | 62 | 1 040 401 | 0 | 0 |
| D.2 Modernizace železničních tratí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.3 Zkvalitnění dopravní obslužnosti území | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.4 Zlepšování podmínek pro nemotorovou dopravu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.1 Snižování dopadů lidské činnosti na životní prostředí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.2 Zefektivnění odpadového hospodářství | 0 | 0 | 6 | 3 644 |
| E.3 Dosažení energetických úspor | 12 | 229 573 | 6 | 930 |
| E.4 Zlepšování ekologické stability krajiny | 1 | 1 160 | 0 | 0 |
| E.5 Ochrana přírody a krajinného rázu | 0 | 0 | 54 | 5 163 |
| F.1 Efektivní fungování KÚOK a PO | 0 | 0 | 11 | 2 492 |
| F.2 Plánování a řízení rozvoje | 0 | 0 | 10 | 3 606 |
| F.3 Rozvojová spolupráce | 0 | 0 | 19 | 3 630 |
| F.4 Rozvoj krizového řízení a integ. záchranného systému | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkový součet | **151** | **1 717 784** | **189** | **65 107** |

Dosažené výstupy

1. Uskutečnilo se 24 investičních projektů ke zlepšení zázemí pro výuku, ať již zhodnocením prostor školy nebo přímo vybavením učeben.
2. Celkem 33 škol se zapojilo do projektu technického dovybavení výuky a rozvoje spolupráce s firmami a akademickou sférou.
3. Spolu se Středomoravskou nemocniční, a. s., kraj uskutečnil 23 investičních projektů v oblasti zdravotnictví.
4. Olomoucký kraj uskutečnil 20 investičních projektů v oblasti sociálních služeb.
5. Bylo opraveno nebo zrekonstruováno téměř 100 km silnic II. a III. třídy.
6. Bylo zrekonstruováno 17 mostů a 7 křižovatek.
7. U celkem 12 budov došlo k realizaci energeticky úsporných opatření.
8. Asi 11 000 osob využilo rodinných pasů.
9. Přes 4 000 osob využilo Olomouc region card.
10. Asi 2 600 seniorů se zapojilo do seniorského cestování.
11. Olomoucký kraj připravil 36 seminářů pro asi 900 osob.
12. Olomoucký kraj vydal přes 12 publikací a propagačních materiálů.
13. Olomoucký kraj prezentoval investiční příležitosti i atraktivity cestovního ruchu na 18 propagačních akcích.
14. Využívání dotačních titulů

Rozběhnutí dotačních titulů EU pro období 2014 – 2020 nabralo velké zpoždění, díky kterému se jejich využití v roce 2015 prakticky nerealizovalo. Přes deklarované pravidlo, které umožňuje čerpat dotace EU až 2 roky po skončení určeného období, nedošlo k souběhu „nových“ a „starých“ operačních programů. Nadále tak byly hlavním zdrojem externího financování záměrů Olomouckého kraje dobíhající dotační tituly z období 2007 – 2013. Nově došlo také k uvolnění prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic II. a II. kategorie.

Olomoucký kraj získal v roce 2015 na své projekty přes 1,1 mld. Kč z externích zdrojů. Nevýznamnější byl Regionální operační program Střední Morava, následovaly Státní fond dopravní infrastruktury a Operační program Životní prostředí.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plnění priorit PRÚOK v roce 2015:  dotace využité Olomouckým krajem | Počet podp. činností | Výdaje OK  (v tis. Kč) | Celkové výdaje  (v tis. Kč) |
| Integrovaný operační program | 2 | 7 897 | 36 930 |
| Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost | 13 | 388 | 9 453 |
| Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost | 33 | 0 | 21 968 |
| Operační program Životní prostředí | 14 | 99 620 | 233 006 |
| Regionální operační program Střední Morava | 39 | 208 706 | 875 071 |
| Státní fond dopravní infrastruktury | 21 | 73 527 | 353 134 |
| Ostatní | 12 | 2 161 | 6 328 |
| Celkový součet | **134** | **392 299** | **1 535 890** |

Z pohledu podle priorit je vidět, že čerpání dotací poměrně dobře kopíruje celkové výdaje Olomouckého kraje. To ukazuje na dvě věci.

1. Olomoucký kraj efektivně čerpá nabízené dotace ve všech oblastech.
2. Existující dotační tituly pokrývaly většinu činností Olomouckého kraje.

| Plnění priorit PRÚOK v roce 2015:  dotace využité Olomouckým krajem | Počet podp. činností | Výdaje OK  (v tis. Kč) | Celkové výdaje  (v tis. Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1 Opt. systému škol a zvyšování kvality vzdělávání | 6 | 28 798 | 93 915 |
| A.2 Podpora zaměstnanosti | 33 | 0 | 21 968 |
| A.3 Podpora rovných příležitostí a prorodinných aktivit | 10 | 0 | 720 |
| A.4 Zlep. podmínek pro kult., sport. a volnočasové aktivity | 0 | 0 | 0 |
| A.5 Péče o kulturní dědictví | 1 | 8 381 | 27 937 |
| B.1 Optimalizace systému zajišťování zdravotní péče | 4 | 25 291 | 84 914 |
| B.2 Zkvalitňování a rozvoj sítě sociálních služeb | 6 | 21 643 | 90 459 |
| B.3 Zmírňování sociálního vyloučení | 3 | 49 | 5 767 |
| B.4 Podpora dalších veřejných služeb | 0 | 0 | 0 |
| C.1 Zlepšování podmínek pro podnikání | 0 | 0 | 0 |
| C.2 Podpora znalostní ekonomiky | 0 | 0 | 0 |
| C.3 Rozvoj cestovního ruchu | 3 | 896 | 5 303 |
| D.1 Dobudování a modernizace silniční infrastruktury | 43 | 205 272 | 963 888 |
| D.2 Modernizace železničních tratí | 0 | 0 | 0 |
| D.3 Zkvalitnění dopravní obslužnosti území | 0 | 0 | 0 |
| D.4 Zlepšování podmínek pro nemotorovou dopravu | 0 | 0 | 0 |
| E.1 Snižování dopadů lidské činnosti na životní prostředí | 0 | 0 | 0 |
| E.2 Zefektivnění odpadového hospodářství | 6 | 755 | 3 644 |
| E.3 Dosažení energetických úspor | 12 | 99 330 | 229 573 |
| E.4 Zlepšování ekologické stability krajiny | 1 | 290 | 1 160 |
| E.5 Ochrana přírody a krajinného rázu | 1 | 0 | 2 273 |
| F.1 Efektivní fungování KÚOK a PO | 1 | 388 | 1 939 |
| F.2 Plánování a řízení rozvoje | 0 | 0 | 0 |
| F.3 Rozvojová spolupráce | 4 | 576 | 2 430 |
| F.4 Rozvoj krizového řízení a integ. záchranného systému | 0 | 0 | 0 |
| Celkový součet | **134** | **392 299** | **1 535 890** |

1. Podpora subjektů v území

Olomoucký kraj nejen čerpá dotace na vlastní činnost, ale současně poskytuje dotace dalším subjektům. Stimuluje tak činnosti v oblastech, kde Olomoucký kraj sám nepůsobí, ale také přispívá ke zvýšení atraktivity Olomouckého kraje pro své obyvatele, případně návštěvníky.

V roce 2015 Olomoucký kraj vyplatil na 2 370 dotacích přes 1 mld. Kč. Největší podíl na tom měla nově zavedená účelová dotace na zajištění sociálních služeb. V tomto případě se jedná novou zákonnou povinnost Olomouckého kraje, kdy přerozděluje finanční prostředky poskytnuté státem. V roce 2015 činil souhrn účelových dotací na poskytování sociálních služeb asi 650 mil. Kč.

Tradičně nejvíce dotací (mimo výše zmíněné sociální služby) bylo směřováno na podporu kulturních, sportovních a volnočasových činností. Kraj se významně angažoval i v dalších oblastech jako rozvoj obcí, sociální vyloučení, doprava, památková péče apod.

| Plnění priorit PRÚOK v roce 2015:  dotace jiným subjektům | Počet podp. činností | Celkové výdaje  (v tis. Kč) |
| --- | --- | --- |
| A.1 Opt. systému škol a zvyšování kvality vzdělávání | 87 | 14 838 |
| A.2 Podpora zaměstnanosti | 174 | 11 656 |
| A.3 Podpora rovných příležitostí a prorodinných aktivit | 48 | 1 286 |
| A.4 Zlep. podmínek pro kult., sport. a volnočasové aktivity | 861 | 104 316 |
| A.5 Péče o kulturní dědictví | 61 | 32 917 |
| B.1 Optimalizace systému zajišťování zdravotní péče | 61 | 29 126 |
| B.2 Zkvalitňování a rozvoj sítě sociálních služeb | 169 | 668 510 |
| B.3 Zmírňování sociálního vyloučení | 64 | 43 974 |
| B.4 Podpora dalších veřejných služeb | 78 | 17 000 |
| C.1 Zlepšování podmínek pro podnikání | 12 | 1 320 |
| C.2 Podpora znalostní ekonomiky | 49 | 6 700 |
| C.3 Rozvoj cestovního ruchu | 50 | 7 660 |
| D.1 Dobudování a modernizace silniční infrastruktury | 33 | 42 142 |
| D.2 Modernizace železničních tratí | 0 | 0 |
| D.3 Zkvalitnění dopravní obslužnosti území | 0 | 0 |
| D.4 Zlepšování podmínek pro nemotorovou dopravu | 6 | 12 268 |
| E.1 Snižování dopadů lidské činnosti na životní prostředí | 34 | 46 250 |
| E.2 Zefektivnění odpadového hospodářství | 0 | 0 |
| E.3 Dosažení energetických úspor | 0 | 0 |
| E.4 Zlepšování ekologické stability krajiny | 48 | 412 |
| E.5 Ochrana přírody a krajinného rázu | 201 | 10 446 |
| F.1 Efektivní fungování KÚOK a PO | 0 | 0 |
| F.2 Plánování a řízení rozvoje | 0 | 0 |
| F.3 Rozvojová spolupráce | 34 | 5 618 |
| F.4 Rozvoj krizového řízení a integ. záchranného systému | 300 | 7 300 |
| Celkový součet | **2 370** | **1 063 739** |

1. Akční plán

Současně s hodnocením roku 2015 byl zpracován i akční plán na rok 2016. Výchozí pro sestavení akčního plánu byl rozpočet Olomouckého kraje, schválený 18. 12. 2015 Zastupitelstvem Olomouckého kraje. Údaje z rozpočtu byly odbory aktualizovány, byly upřesněny předpokládané výdaje a doplněny projekty, které byly schváleny po jednání zastupitelstva. Připravený akční plán předpokládá celkové výdaje ve výši 2,25 mld. Kč.

Již druhým rokem se zde objevují účelové dotace na zajištění sociálních služeb ve výši cca 650 mil. Kč. Nově se také objeví kotlíkové dotace. Naopak definitivně skončily operační programy EU pro období 2007- 2013 a operační programy pro období 2013 – 2020 teprve pozvolna nabíhají.

Také systém krajských dotací se výrazně změnil.

Akční plán tak představuje především souhrn pravidelně se opakujících činností a náznak toho, kde kraj může získat další zdroje v tomto roce, ale i příštích letech.

1. Dlouhodobý vývoj

Každým rokem je do hodnocení zařazena speciální analýza. Protože v loňském roce byl schválen nový program rozvoje kraje, stojí za to ohlédnout se po výstupech za poslední roky.

Obdobnou metodikou je zpracováváno hodnocení PRÚOK od roku 2011. V rámci činností realizovaných Olomouckým krajem se objevují jedinečné události a projevují se nové trendy. Z těchto důvodů není jednoduché srovnávat a spojovat jednotlivé roky. V rámci zhodnocení dlouhodobého vývoje jsme se tak zaměřili pouze na některé základní parametry.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plnění priorit PRÚOK v letech 2012 až 2015 | Dotace poskytnuté  (v tis. Kč) | Činnosti realizované OK  (v tis. Kč) | Celkové výdaje  (v tis. Kč) |
| A. Podnikání a ekonomika | 82 701 | 48 309 | 131 010 |
| B. Rozvoj lidských zdrojů | 154 007 | 1 182 816 | 1 336 823 |
| C. Doprava a technická infrastruktura | 118 068 | 3 234 631 | 3 352 699 |
| D. Kvalita života | 1 766 152 | 1 451 062 | 3 217 214 |
| Celkový součet | **2 120 928** | **5 916 818** | **8 037 746** |

Předchozí verze PRÚOK byla určena na roky 2012 až 2015. Celkem v těchto letech Olomoucký kraj vynaložil na rozvojové aktivity přes 8 mld. Kč, z toho asi 2 mld. Kč byly dotace jiným subjektům a asi 6 mld. Kč byla vlastní činnost Olomouckého kraje.

V prioritě A. Podnikání a ekonomika se jednalo především o podporu cestovního ruchu, ale objevili se zde i aktivity typu inovační vouchery pro zahájení spolupráce podnikatelů s výzkumnými institucemi.

Priorita B. Rozvoj lidských zdrojů zahrnuje především výdaje na rozvoj školství, rovných příležitostí a zefektivnění veřejné správy.

Investice do silniční infrastruktury byly stěžejním obsahem priority C. Doprava a technická infrastruktura.

Priorita D. Kvalita života se skládala z širokého spektra činností od podpory kultury a památkové péče, přes krizové řízení, až po sport, zdravotnictví a sociální služby.

Z hlediska vývoje je zajímavý podíl dotací, které na svou činnost Olomoucký kraj získal. Předchozí graf ukazuje, že jejich výše významně ovlivňuje rozvojové aktivity kraje. Do grafu byl doplněn i předpoklad pro rok 2016, který vychází z akčního plánu. Roky 2015 a 2016 byly z důvodu srovnatelnosti údajů očištěny o účelové dotace do sociálních služeb a dotací Státního fondu dopravní infrastruktury, kdy v roce 2015 došlo k uvolnění financí na opravy a rekonstrukce silnice II. a III. třídy.

Graf názorně ukazuje dopady úsporných opatření z let 2012 a 2013. V těchto letech byla z důvodu vysokého zadlužení kraje omezena příprava projektů a byly snižovány provozní výdaje kraje. V dalších letech následoval překotný tlak na dočerpání fondů EU (převody financí Regionálního operačního programu na vzdělávání a silniční infrastrukturu). Z hodnot předpokládaných pro rok 2016 je zřejmá nejistota, kdy žádosti o dotace se teprve předkládají, a nevíme, kolik projektů bude kraj realizovat.

1. Závěr

V roce 2015 Olomoucký kraj realizoval činnosti, jež byly v PRÚOK uvedeny, a podporoval rozvoj regionu. Kraj úspěšně využíval existujících dotačních titulů a vhodně jimi doplňoval vlastní rozpočet.

Z hlediska regionálního rozvoje bude zlomový rok 2016. Dochází k rozběhu nových dotačních titulů EU, ale i k obměně národních dotačních titulů. Bude potřeba, aby kraj na tyto změny zareagoval a pro další rozvoj vhodně zvolil oblasti, kde bude využívat externí zdroje a kde se bude spoléhat na vlastní rozpočet. Nově zvolené oblasti priority se mohou objevit také v novém programovém prohlášení Rady Olomouckého kraje na roky 2016 - 2020.

K důležitým změnám dochází i v dotační politice Olomouckého kraje. Je zaváděn nový dotační systém, který vyhovuje legislativním změnám. Protože se jedná o zásadní změny, dozná systém určitě ještě dalších úprav.

Stále ještě není úplně zažitá spolupráce s partnery prostřednictvím Regionální stálé konference v území Olomouckého kraje a bude třeba zjistit, jak spolupráci využít při koordinaci aktivit v území i při prosazování společných cílů na národní úrovni. Vyhodnocení PRÚOK bude také použito jako podklad pro hodnocení činností Olomouckého kraje v rámci Strategie regionálního rozvoje ČR.