## ORP Přerov
Intervenční studie ORP Přerov - tabulková část
| č. | Název projektu | Popis projektu | Nositel projektu | Předpokládané výdaje celkem (v Kč) | Předpoklad doby realizace | Stav připravenosti projektu | Rozpočet pro období platnosti AP SRR ČR 21+ |  |  | Tematické zaměření projektu
[8 empty] | Rok 2025 | Rok 2026 | další roky
klíčové projekty | 2 | Kanalizace Závodí | Předmětem uvedeného projektu je vybudování splaškové kanalizace (cca 440 m) v ulici Závodí. Jedná se o vyloučenou lokalitu, ve které jako v jediném místě v Kojetíně nebyla doposud vybudována kanalizace. Přestože jde o okrajovou část města, je četně užívaným územím, neboť se zde nachází rozsáhlé sportoviště fotbalového stadionu a řada dalších prostor pro volnočasové aktivity (naučná stezka Biocentra, cyklostezka, dětské hřiště), hojně navštěvovaná restaurace, cca 20 rodinných domů, a především pak kemp a koupaliště. Právě poslední zmíněná centra relaxace dosahují nadregionálního významu, neboť dle zjištěných průzkumů jsou v letních měsících zatížena velkým počtem návštěvníků (cca 1200 denně), z nichž však pouhých 20 % je skutečně z Kojetína, zbývající podíl tvoří návštěvníci z okolních, méně či více vzdálených regionů. V současné době jsou splašky z koupaliště, na základě dočasné výjimky z VaK Přerov, vypouštěny do Mlýnského (Bolelouckého) náhonu. | Město Kojetín | 15000000 | 2026 | Vypracovaná projektová dokumentace, platné stavební povolení | x | 15000000 | x | odpady/kanalizace/vodovod
| 6 | Přestavba obecního úřadu na byty | Rekonstrukce/přestavba obecního úřadu spočívající ve vybudování dvou bytových jednotek – obecních bytů. | Obec Grymov | 12000000 | 2026-2027 | Zadání projektu | x | x | x | bydlení/bytová výstavba
| 7 | Výstavba inženýrských sítí pro lokalitu Béčina | Obec Křtomil má dlouhodobý problém s nedostatkem stavebních míst, což vede ke stěhování mladých rodin z obce. Proto má obec záměr v lokalitě Béčina vytvořit potřebnou infrastrukturu potřebnou pro novou výstavbu. Jedná se o novou komunikaci s veřejným osvětlením a 15 stavebních míst včetně odkanalizování, přípojek elektřiny, vodovodu a plynu. | Obec Křtomil | 30000000 | 2026-2027 | PD je připravena | x | x | x | bydlení/bytová výstavba
| 9 | Tovačov, obytný soubor výstavba Za Humny | TOVAČOV, OBYTNÝ soubor ZA HUMNY, výstavba dopravní a technické infrastruktury pro přibližně 60 domů. | Město Tovačov | 130000000 | 2026 | Studie proveditelnosti, projektová dokumentace před dokončením | x | x | x | bydlení/bytová výstavba
| 10 | Podpora začínajících podnikatelů v ORP Přerov | Stručný popis projektu: Cílem projektu je podpořit začínající podnikatele v ORP Přerov prostřednictvím vzdělávacích a motivačních aktivit, odborného poradenství, a vytvoření efektivní sítě pro propojení nových podnikatelů se stávajícím podnikatelským prostředím. Projekt se zaměří na poskytování praktických znalostí a dovedností, které jsou nezbytné pro úspěšné zahájení a rozvoj podnikání. Cíle projektu: Zvýšit počet úspěšně založených a fungujících podniků v regionu, Zlepšit podnikatelské dovednosti a znalosti začínajících podnikatelů, Podpořit integraci nových podnikatelů do lokálního podnikatelského prostředí, Vytvořit a posílit spolupráci mezi lokálními institucemi na podporu podnikání. Cílová skupina: Studenti středních a vysokých škol se zájmem o podnikání, Začínající podnikatelé (do 3 let od založení podnikání), Potenciální podnikatelé, kteří uvažují o založení vlastního podnikání. Hlavní aktivity projektu: • Přednášky na školách: Realizace motivačních a vzdělávacích přednášek na středních školách a Vysoké škole logistiky zaměřených na podporu podnikání. • Motivační workshopy a školení: Organizace workshopů a školení pro začínající podnikatele, kde se budou probírat základní podnikatelské dovednosti, jako je tvorba business plánu, základy marketingu, finanční řízení apod. • Odborné poradenství: Poskytování individuálních konzultací začínajícím podnikatelům, zaměřených na tvorbu a rozvoj business plánu, administrativní kroky při zakládání podnikání, získání regionálních finančních zdrojů a propojení s klíčovými kontakty (dodavatelé, odběratelé). • Mentoringový program: Založení dlouhodobého mentoringového programu, kde zkušení podnikatelé a odborníci z různých oborů poskytují individuální podporu začínajícím podnikatelům. Mentoring může zahrnovat pravidelné konzultace, asistenci při řešení konkrétních problémů a poskytování strategických rad. • Síťování a propojení: Organizace setkání a networkingu pro nové podnikatele s cílem je integrovat do stávajícího podnikatelského prostředí v regionu. Vytvoření platformy pro sdílení zkušeností a navazování spolupráce. • Propojení s lokálními institucemi: Aktivní spolupráce s místními úřady, vzdělávacími institucemi a dalšími relevantními subjekty. • Mapování příležitostí: Analýza a identifikace aktuálních příležitostí pro podnikání v regionu, se zaměřením na potenciální růstové sektory. Očekávané výsledky: Zvýšený zájem o podnikání mezi mladými lidmi a začínajícími podnikateli, Vytvoření silnějšího a propojeného podnikatelského ekosystému v regionu, Zlepšení úspěšnosti a dlouhodobé udržitelnosti nových podniků, Posílení role regionálních institucí v podpoře podnikání. Harmonogram: Celková doba projektu: 3 roky Spolupracující organizace: Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Přerov, Inovační hub Přerov, Statutární město Přerov, Střední školy, Vysoká škola logistiky Přerov, a další. Hodnocení a udržitelnost: Průběžné monitorování a hodnocení úspěšnosti projektu prostřednictvím stanovených indikátorů (počet účastníků, nově založené podniky, spokojenost účastníků apod.), Plán pro udržitelnost projektu po ukončení financování, včetně možností navázání na další dotační tituly nebo zapojení soukromých partnerů. | Okresní hospodářská komora Přerov | 4500000 | 1/2025 - 12/2027 | Projekt připraven k realizaci | 1500000 | 1500000 | 1500000 | podpora podnikání
| 11 | Výstavba nové budovy pro dětskou skupinu (OÚ) | Výstavba nové multifunkční budovy, ve které by měla být provozována dětská skupina. Po ukončení provozu je plánováno umístění obecního úřadu, příp. knihovny, prostor pro spolkovou činnost, apod. | Obec Grymov | 12000000 | 2025-2026 | Před vydáním stavebního povolení | x | x | x | infrastruktura pro vzdělávání
| 13 | Mateřská škola Bochoř | Vlastní projekt se sestává z výstavby nové budovy mateřské školy na zelené louce, kdy v rámci projektu je počítáno s navýšením počtu dětí, a to ve vztahu k nastávajícím změnám v naší obci. Tyto změny jsou ve smyslu návratu Armády ČR do areálu letiště, kdy začíná být zájem ze strany armády o dostupné bydlení a současně s budováním D1 je také zájem o dostupné bydlení z řad zaměstnanců nově vznikajících podniků a podobně. Obec bude v rámci výstavby nové budovy MŠ navyšovat na celkové tyto kapacity: 1x oddělení dětí mladších 3 let o celkovém počtu 18 dětí a 2x oddělení dětí 3-6 let o celkovém počtu 48 dětí. Projekt počítá i s možností vzniku čtvrtého oddělení s kapacitou 24 dětí. Vlastní nová budova MŠ se bude nacházet na ulici Drahy, která je v klidné oblasti obce Bochoř v prostoru nové zástavby. Součástí projektu je velká zahrada s herními prvky a prvky s enviromentální tématikou. | Obec Bochoř | 62000000 | 2025-2027 | Rozpracovaná projektová dokumentace – dokončení 02/2025, vč. st. Povolení | 2000000 | 60000000 | x | infrastruktura pro vzdělávání
| 23 | Revitalizace Městského domu | Městský dům na nám TGM je památkově chráněným objektem. V rámci postupné revitalizace je nutné provést opravu fasády, nové rozvody VZT v celém objektu a výměnu ZTI v kuchyni. | Statutární město Přerov | 50000000 | 2025-2026 | Na vzduchotechniku s rekuperací je zpracovaná PD. | 25000000 | 25000000 | x | kultura
| 30 | Provedení nového povrchu komunikace II/150 – úsek Dřevohostice - Domaželice | Generální oprava komunikace II/150, vyfrézování stávajícího povrchu v celé ploše, zpevnění krajnic, pokládka nového povrchu. | SSOK Olomouc (městys Dřevohostice) | 43000000 | 2025-2026 | x | x | 3000000 | 40000000 | doprava/parkoviště/chodníky
| 34 | Sportovně-volnočasový areál u Laguny vč. skateparku | Záměrem města je postupné vybudování otevřeného veřejně přístupného sportoviště s odpočinkově relaxačním zázemím v severovýchodní části města na ul. Bezručova v Přerově. Plocha bude sloužit ke krátkodobé rekreaci obyvatel, nebude určena pro rozvoj cestovního ruchu. Záměr bude realizován v etapách, přičemž 1.etapou bude veřejný skatepark. V dalších etapách vzniknou hřiště na plážový volejbal, plážový fotbal, basketbalová a volejbalová hřiště, venkovní posilovna a další hřiště v souladu s vydaným Regulačním plánem. | Statutární město Přerov | 50000000 | 2025+ | Regulační plán a příprava zadání ke studii | x | 15000000 | 35000000 | sport/hřiště/koupaliště
| 38 | předprojekt Mezikolí | Krajina jako zahrada pro občany obklíčené dopravní infrastrukturou v hospodářsky a sociálně ohroženém území Přerova. Jedná se o tříleté rozvinutí již realizovaných aktivit, vyjednání, formulaci a zprovoznění projektu Mezikolí. V lokalitě jsme již investovali spolu s evropskými zdroji OP ŽP prostředky místních donátorů a práci dobrovolníků. | Spolek Predmostenzis a Město Přerov | 6000000 | 2025-2027 | Připraven k realizaci | 2000000 | 2000000 | 2000000 | parky/zeleň/životní prostředí
| 39 | Park Na Přádelně vč. výkupu pozemků | Stavbou komunikačního propojení tzv.„Průpichu“ v Přerově došlo k výrazné proměně místa a otevření možnosti revitalizace velké části území, včetně potenciálu zástavby pozemků v majetku města o výměře min. 6800 m2. Tato zástavba a další rozvoj území bude možný pouze pokud dojde k vymezení a revitalizaci ploch veřejných prostranství, které jsou součástí bývalého areálu fy Juta. Základní revitalizace území by zahrnovalo vykoupení dotčených pozemků, demolice části stávajících objektů v areálu, základní vymezení veřejného prostranství nového Parku Na Přádelně a vytvoření základní části parku včetně procházkové naučné zážitkové stezky na Přádelně odkazující na historii místa. Tento Koncept respektuje základní prostorové vymezení Regulačního plánu. Na východní straně směrem k areálu pivovaru návrh demolice zahrnuje odstranění dílčích průmyslových objektů. Hlavní objekt přádelny s přístavbou mykárny a vochlovny na p.č. 883/1 je zachováno pro případné budoucí využití. Revitalizace této části spočívá pouze ve „vyčištění území“ a založení stromové aleje při severovýchodní části území. Na straně území západně od komunikace Průpich je uvažováno s odstraněním objektů. V severozápadní části území je navrženo založení nového parku Na Přádelně. Jedná se o komponovaný pravidelný sad s procházkovou zábavně naučnou stezkou. Stezka se proplétá sadem a vrací se zpět na chodník. V místě některých křížení stezky je umístěn mobiliář laviček. | Statutární město Přerov | 70000000 | 2026+ | Rozpracovaný regulační plán a návrh zadání pro realizaci, výdaje vč. výkupů pozemků, demolicí budov, revitalizace ploch a založení parku, výkup pozemků v roce 2025 | x | x | x | parky/zeleň/životní prostředí revitalizaci veřejných prostranství
| 46 | Stavební úpravy objektu č. p. 2180, ul. Šířava | Stávající objet je vystěhován a sloužil jako Hasičská zbrojnice Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Objekt bude rekonstruován a bude sloužit jako sídlo a kompletní provoz Městské policie Přerov a dále pro jednotku SDH Přerov. | Statutární město Přerov | 75000000 | 2025 | DSP, vydané SP | 75000000 | x | x | veřejná infrastruktura
| 1 | Rekonstrukce obytné ulice „Plac“ | Rekonstrukce ulice spočívající v opravě havarijního stavu kanalizace a vodovodu vč. přípojek a špatného stavu povrchu vozovky vč. veřejných prostranství. | Obec Grymov | 3000000 | 2024-2025 | Projekt předpřipraven, nebude se žádat o stavební povolení (oprava havarijního stavu), lze realizovat okamžitě. | x | x | x | odpady/kanalizace/vodovod revitalizace veřejných prostranství
| 3 | Kanalizace Lýsky | Účelem stavby je odvedení odpadních vod z místní části Přerov IX - Lýsky do kanalizační sítě města Přerov. V rámci stavby je navrženo v místní části vybudování splaškové kanalizační sítě zakončené čerpací stanicí odpadních vod, ze které je vyústění do stokové sítě města Přerov na ul. Lipnické. Odpadní vody z místní části Přerov-Lýsky budou následně čištěné na stávající ČOV Přerov-Henčlov. Stavba zahrnuje i vyhotovení odboček pro domovní přípojky pro napojení jednotlivých nemovitostí v místní části, opravu narušených povrchů a přeložky kolidujících stávajících inženýrských sítí. | Statutární město Přerov | 60000000 | 2026 | Zpracována DÚR, od 6/2024 úprava DÚR na DÚR+DSP, probíhá inženýrská činnost pro vydání ÚR | x | x | x | odpady/kanalizace/vodovod
| 4 | Odkanalizování obce Křtomil | Obec Křtomil je v současnosti odkanalizována pouze částečně a navíc formou nevhodné smíšené kanalizace. Současný stav je nadále neudržitelný jak po stránce technické, tak ekologické. Záměr je vybudovat kvalitní kanalizační řád, kde budou odváděny zvlášť vody dešťové a zvlášť vody odpadní. Cílem je zlepšení životní úrovně obyvatel a také kvality vody v říčce Bystřičce, která středem celé obce protéká. | Obec Křtomil (příp. VaK Přerov) | x | x | V roce 2024 bude zadána studie na odkanalizování | x | x | x | odpady/kanalizace/vodovod
| 5 | Zatraktivnění prostoru před mlýnem | Obec Křtomil v současné době nedisponuje centrálním místem určeným ke sběru a třídění odpadu. Především velkoobjemové kontejnery určené k ukládání bioodpadu působí v obci značně neesteticky. Obec má záměr vybudovat v lokalitě Na Záhumení uzavřený prostor, kde budou kontejnery pro třídění odpadu umístěny. Prostor bude od okolí esteticky i funkčně oddělen. Součástí projektu je i parkovací stání pro několik automobilů a také výsadba zeleně. | Obec Křtomil | x | 2026-2027 | Je zadaná PD | x | x | x | odpady/kanalizace/vodovod
| 8 | Změna využití objektu Tovačov, bytový dům č. p. 310 | Vnitřní stavební úpravy pro 6 bytových jednotek k rodinnému bydlení, zateplení budovy, nové přípojky sítí. | Město Tovačov | 30000000 | 2025-2027 | Projektová dokumentace SP | x | x | x | bydlení/bytová výstavba
| 12 | Rekonstrukce mateřských škol (MŠ Máchova a MŠ Dvořákova) | MŠ Máchova bude kompletně zrekonstruována z vnitřní i venkovní strany (zateplení, výměna okenních a dveřních výplní otvorů, výměna ZT instalací a elektro, venkovní úpravy chodníků a zahrady). Rekonstrukce MŠ Dvořákova spočívá v opravě ležaté kanalizace, odstranění vlhkosti obvodových stěn ve zdivu pod terénem, statickém zajištění, zateplení a rekonstrukci střechy včetně instalace nových klempířských prvků. (MŠ Máchova - 11 mil.Kč, MŠ Dvořákova - 11 mil.Kč) | Statutární město Přerov | 22000000 | 2026 | MŠ Máchova - příprava VŘ na zpracování PD MŠ Dvořákova - příprava VŘ na zpracování PD | x | 22000000 | x | infrastruktura pro vzdělávání
| 14 | Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Líšná a celková rekonstrukce budovy | Projekt zahrnuje celkovou rekonstrukci nevyhovující budovy – oprava střechy, vodo a elektroinstalace, otopného systému, úprava vývařovny a realizaci opatření vedoucích k úsporám energií. Školku dnes navštěvuje cca 55 děti ze širokého okolí. Obec Líšná a MŠ nabízejí zdravé prostředí, zdravou kuchyni dovážku dětí do školky. | Obec Líšná | 30000000 | 2026-2027 | Rozpracovaná PD | 2000000 | x | 28000000 | infrastruktura pro vzdělávání
| 15 | Nástavba objektu jídelny, ZŠ a MŠ Tovačov, Podvalí | Dostavba stávající jídelny s využitím pro školní družinu a jiné mimoškolní aktivity, změna zdroje vytápění budovy a vzduchotechnika. | Město Tovačov | 25000000 | 2025-2026 | SP | x | x | x | infrastruktura pro vzdělávání
| 16 | Rekonstrukce obecní stodoly | Rekonstrukce obecní stodoly spočívající v zateplení střechy a obvodových zdí, vytvoření podkrovního posezení a místa pro knihovnu, vybavení kuchyně pro pořádání kulturních a společenských akcí v Grymově. | Obec Grymov | 7000000 | 2026-2027 | Zadání projektu | x | x | x | kultura veřejná infrastruktura
| 17 | Výstavba nového obecního úřadu a kulturního domu | Na pozemku, který vlastní obec, výstavba nového, moderního obecního úřadu. Obecní úřad má nevyhovující podmínky, je malý a rádi bychom vlastnili i kulturní dům ke společenským událostem. Rovněž bychom zde rádi vytvořili vyhovující podmínky pro rozvíjející se pečovatelskou službu (terénní). | Obec Čechy | 8000000 | 2026-2028 | Připravuje se projekt | x | x | x | kultura veřejná infrastruktura
| 18 | Renovace sochy Sloup Panny Marie Masarykovo náměstí Kojetín | Komplexní oprava sochy z roku 1704. | Město Kojetín | 1000000 | 2025 | Vypracován restaurátorský posudek | 2500000 | x | x | kultura
| 19 | Amfiteátr Michalov Přerov | Navržená letní scéna - amfiteátr je situována na okraji parku Michalov, na ul. Bezručova, nacházející se v severovýchodní části města Přerov. Jedná se o objekt s multifunkčním využitím od filmových večerů, divadel, koncertů, přednášek i pro místní kulturní vyžití malých umělců v rovině škol, školek a mimoškolních aktivit. Kapacita 650 sedících diváků s možností až dalších 800-950 diváků stojících. Letní scénu – amfiteátr bude tvořit: -hlediště půlkruhového tvaru obloukové – materiál beton, dřevo, kámen, z počátku bez zastřešení s přípravou budoucího mobilního zastřešení -scéna – jeviště, demontovatelná na zimní měsíce. Bude se jednat o mobilní skládací pódiový systém s moduly pro pódium, výš. stavitelné nohy aj. -technologie - zejména systém centrálního ozvučení – aparát, scénické osvětlení, napájecí sloupek venkovní. -objekty zázemí – šatny, denní místnosti, recepce, kancelář, občerstvení, sociální zařízení pro diváky | Statutární město Přerov | 25000000 | 2025-2026 | x | 5000000 | 20000000 |  | kultura
| 20 | Rekonstrukce kulturního domu v obci Lipová zateplení obvodového zdiva | Projekt řeší zateplení obvodového zdiva KD Lipová. | Obec Lipová | 3300000 | 2025-2027 | Stavební povolené vydané | x | x | x | kultura
| 21 | Rekonstrukce střešní konstrukce kulturního domu, statické podchycení stropu sálu KD | Cílem projektu je zajistit stropní konstrukci, vyměnit střešní konstrukci včetně zateplení stropu. | Obec Lipová | 4900000 | 2024-2028 | Vydané SP | x | x | x | kultura
| 22 | Kulturní a kreativní centrum Tovačov | Výstavba nového kreativní centra s využitím pro spolky a neziskové společnosti, školy s mezisektorovou spolupráci. | Město Tovačov | 26500000 | 2024-2025 | SP - probíhá VŘ | x | x | x | kultura
| 24 | Památková obnova fasád, Perštejnské věže v zámku v Tovačově | Celková oprava venkovních omítek, nová krytina na střeše, zpřístupnění ochozu věže. | Město Tovačov | 30000000 | 2026-2028 | Projektová dokumentace | x | x | x | kultura
| 25 | Rekonstrukce místní komunikace (ke mlýnu) | Rekonstrukce místní komunikace (ke mlýnu) - současně rozšíření, komunikace neodpovídá potřebám. | Obec Čechy | 12000000 | 2026-2027 | Projekt připraven i se schvalovacími dokumenty | x | x | x | doprava/parkoviště/chodníky
| 26 | Parkoviště na ulici Růžová, Kojetín | Bude vybudováno 16 parkovacích míst v centru města. | Město Kojetín | 2500000 | 2025 | Vydáno společné povolení, stavba povolena | 2500000 | x | x | doprava/parkoviště/chodníky
| 27 | Kojetín – nové odstavné pásy na ulici Přerovská | Vybudování 15 odstavných stání pro osobní auta, podél krajské komunikace II/436. | Město Kojetín | 4500000 | 2025 | Vydáno rozhodnutí – společné povolení, stavba povolena | 4500000 | x | x | doprava/parkoviště/chodníky
| 28 | Most u loděnice | Celková oprava lávky spočívající v odstranění vybavení a svršku lávky na NK, výměna ložisek, zřízení nových mostních dilatačních závěrů, nová celoplošná hydroizolace, nový chodník z lehčího materiálu, než je stávající, nové římsy, nové zábradlí. | Statutární město Přerov | 20000000 | 2026 | x | x | 20000000 | x | doprava/parkoviště/chodníky
| 29 | Oprava podjezdu v Předmostí | Kompletní oprava podjezdu sil. I/55 pod žel. tratí v Předmostí. | Statutární město Přerov (ve spolupráci ŘSD) | 160000000 | 2026-2027 | x | x | 60000000 | 100000000 | doprava/parkoviště/chodníky
| 31 | Chodník | Cílem projektu je vybudování zpevněného chodníku na parcele 38/3, plocha chodníku byla 120 m2. | Obec Lipová | 550000 | 2026 | V současné době se zpracovává PD | x | x | x | doprava/parkoviště/chodníky
| 32 | Rekonstrukce koupaliště | Rekonstrukce koupaliště - bazénové vany, rozvodů, sociálního zařízení, oplocení. | Obec Čechy | 9000000 | 2027-2030 | Projekt bude připraven v listopadu 2024 | x | x | x | sport/hřiště/koupaliště
| 33 | Dětské hřiště SEVER, Kojetín | Vybudování nového dětského hřiště na sídlišti Sever v Kojetíně. | Město Kojetín | 4 500 000 | 2025 | Vydáno rozhodnutí o umístění stavby, stavba povolena | 4500000 | x | x | sport/hřiště/koupaliště
| 35 | Zimní stadion – rekonstrukce střechy vč. FVE | Celková oprava nosné konstrukce střechy, zateplení střechy, instalace FVE a tím zásadní snížení energetického zatížení objektu směřovaného k energetické soběstačnosti. | Statutární město Přerov | 60000000 | 2027 | x | x | x | 60000000 | sport/hřiště/koupaliště
| 36 | Multifunkční budova areálu sokolovny | Výstavba bezbariérové multifunkční budovy zahrnující – obecní úřad, zasedací místnost, kanceláře, prostory pro kulturní a společenské akce, sportovní hala včetně zázemí pro sportovce. | Obec Želatovice | 70000000 | 2025-2027 | Vydáno pravomocné SP | 45000000 | 20000000 | 5000000 | sport/hřiště/koupaliště
| 37 | Tovačov – Ivaň výstavba cyklostezky | Účelem stavby je výstavbou nové cyklostezky zajistit dopravní propojení mezi obcemi Tovačov a Ivaň pro cyklistickou dopravu. | Město Tovačov | 21000000 | 2024-2025 | SP - před VŘ | x | x | x | cyklostezky
| 40 | Obnova venkovního mobiliáře Kojetín | Jedná se o výměnu vyřazených prvků městského mobiliáře, zejména odpadkové koše, lavičky, stojany na kola, apod. | Město Kojetín | 450000 | 2025-2027 | Průběžná výměna vyřazených a nefunkčních prvků městského mobiliáře | 150000 | 150000 | 150000 | revitalizace veřejných prostranství
| 41 | Regenerace panelového sídliště Budovatelů | Projekt regenerace se zaměřuje na úpravy veřejných prostranství v okolí nákupního střediska Trumf-centrum v Přerově, které se nachází na křížení nejdůležitějších pěších tahů v řešeném území. Dojde k úpravám veřejného prostranství v okolí nákupního střediska, rekonstrukci pěších komunikací, upraveny předprostory bytových domů, doplněna a vyměněna zeleň. Návrh rovněž reaguje na nedostatek parkovacích míst v prostorách sídliště. Část stávajících parkovacích stání bude upravena, další budou doplněna. Rekonstrukcí projdou povrchy stávajících komunikací. Projekt počítá s jednosměrným propojením místní komunikace v ul. Budovatelů na okružní křižovatku tř. 17. listopadu – Dvořákova – Želatovská – bří Hovůrkových s cílem odlehčit dopravní situaci v sídlišti. Součástí regenerace je doplnění a nahrazení městského mobiliáře a úprava dětského hřiště. Cílem navrhovaných úprav je vytvořit druhotnými architektonicko–stavebními prostředky obytné prostředí s jasnějším vymezením funkcí, odstranit nebo omezit současné závady, střety a disproporce v tomto obytném prostoru. | Statutární město Přerov | 70000000 | 2025-2026 | x | 40000000 | 30000000 | x | revitalizace veřejných prostranství
| 42 | Regenerace sídliště Dvořákova | Řešené území se nachází ve východní části města Přerova. Je vymezeno krajskou komunikací v ulici Dvořákova, oplocením Mateřské školy Dvořákova 23, řadovými garážemi, točnou MAD a oplocením Nemocnice Přerov. Celková plocha řešeného území představuje cca 52 000 m2. V rámci projektu dojde k revitalizaci vnějších zpevněných i nezpevněných ploch. V řešeném území byla řešena nevyhovující dopravní situace včetně dopravy v klidu. Dále byly řešeny úpravy veřejných ploch a bylo navrženo související vybavení a mobiliář, včetně veřejného osvětlení. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou převážně zasakovány přímo na pozemcích navazující na tyto plochy, kde bude umožněno jejich vsakování pomocí vsakovacích retenčních průlehů, příkopů, vsakovacími systémy. Realizace 1. etapy regenerace sídliště Dvořákova Přerov spočívá v řešení tzv. zadní cesty u garáží. Komunikace se v tomto místě nachází, je ale přístupná pouze průjezdem přes řešené území z ulice Dvořákova. V 1. etapě se komunikace propojí se stávající komunikací u nemocnice a umožní druhé napojení celé lokality. Podél této zadní cesty je nově navrženo v celé její délce kapacitní parkovací stání. Zadní cesta současně slouží k obsluze stávajících hromadných garáží. Kolmá parkovací stání budou od stávajících bytových domů oddělena novou stromovou alejí a novým pěším chodníkem, který v této části území v současnosti chybí. | Statutární město Přerov | 100000000 | 2025 (1. etapa) 2026+ následující etapy | DSP vč. stavebního povolení na 1. etapu; projekt regenerace celého území sídliště | 17600000 | 20000000 | 60000000 | revitalizace veřejných prostranství
| 43 | ul. Kosmákova – revitalizace lokality | Revitalizace lokality bude zasahovat a řešit problematiku stávajícího stavu. Bude se dotýkat problematiky parkovacích míst, cyklostezky, veřejného osvětlení, odpadového hospodářství, zeleně. Bude tím řešena bezpečnost cyklistů, chodců a zlepšení komfortu zde bydlících obyvatel. | Statutární město Přerov | 10000000 | 2026 | x | x | 10000000 | x | revitalizace veřejných prostranství
| 44 | Informační skříňky/panely | Jedná se o obnovu starých informačních vitrín, umístěných po městě Kojetín a spádových obcí Kovalovice a Popůvky. | Město Kojetín | 210000 | 2025-2026 | Výměna za stávající informační vitríny | 105000 | 105000 | x | veřejná infrastruktura
| 45 | Smuteční obřadní síň Kojetín renovace | Smuteční obřadní síň postavená v roce 1978. Záměr nová okna, fasáda, zateplení kancelářských místností, vybavení interiéru. | Město Kojetín | 7445000 | 2025 | Projektová dokumentace | 7445000 | x | x | veřejná infrastruktura
| 47 | Rekonstrukce objektu “U Hrocha” nám. TGM 18 | Celková rekonstrukce objektu bývalé restaurace “U Hrocha”, která naváže na zmodernizovaný objekt na nám. TGM 16, ve kterém vznikne moderní sídlo magistrátu města Přerova. | Statutární město Přerov | 100000000 | 2026-2027 | Není, pouze ověření kapacity pro potřeby magistrátu | x | 50000000 | 50000000 | veřejná infrastruktura
| 48 | Rekonstrukce budovy OÚ ve Křtomili | Budova obecního úřadu a prodejny smíšeného zboží v obci v obci Křtomil neprošla od výstavby v roce 1992 žádnou rekonstrukcí. Tepelná obálka budovy a také systém vytápění absolutně neodpovídá současným technickým, ekologickým a ekonomickým požadavkům. Cílem je zateplení fasády a stropu budovy, výměna dveřních i okenních výplní a v neposlední řadě změna systému vytápění. | Obec Křtomil | 3000000 | 2025-2026 | Na podzim 2024 bude hotova PD | x | x | x | veřejná infrastruktura
| 49 | Zelená stezka Kozlovice-Újezdec | Naším cílem je postupnou realizací různorodých opatření udělat krajinu mezi Kozlovicemi a Újezdcem atraktivnější pro místní obyvatele, ale také pro rostliny a živočichy, kteří také patří do zemědělské krajiny a jsou klíčoví pro zachování jejích funkcí. Mezi navrhovaná opatření patří (1) budování biokoridorů, biocenter a s tím související výsadba dřevin, (2) obnova polních cest, (3) změna zemědělského hospodaření na polích směrem k regenerativnímu zemědělství a agrolesnictví, (4) nabídnutí pozemků k vytvoření nových zahrad. | NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s. | Není známo (v řádu milionů) | 2025-2030 | Jsme v jednání s městem ve věci zápůjčky dalšího pozemku za účelem vybudování biocentra. | x | x | x | parky/zeleň/životní prostředí
| 50 | Víceúčelová hala s multifunkční plochou | Projekt je zaměřen na rozvoj a podporu volnočasových, sportovních a kulturních aktivit pro širokou veřejnost a kvalitní vzdělávání dětí a žáků ve spádové oblasti Přerovska. Cílem projektu je vybudovat v rámci Memoranda o partnerství pro zájmovou a osvětovou činnost v oblasti zemědělství a ochrany přírody společně se SŠZe, Přerovem, Svazem chovatelů, z.s., Statutárním Městem Přerov a Olomouckým krajem víceúčelovou halu s multifunkční plochou, které budou sloužit jako základna Českého svazu chovatelů při pořádání kulturních a společenských akcí zaměřených na zemědělství a při pořádání příměstských táborů se zemědělskou tématikou. Dílčím cílem projektu je vytvářet a naplňovat společný plán rozvoje vzdělávání pro celé území, prohlubovat a rozšiřovat spolupráci mezi aktéry v oblasti školství a vzdělávání a realizovat konkrétní aktivity na území ORP zaměřené na pedagogy, žáky ZŠ, MŠ, ŠŠ ale i další subjekty. Projekt má i díky vybudování multifunkční plochy obrovský regionální charakter s velkým dopadem na rozvoj sportu dětí, mládeže a dalších skupin. | Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 | 31 000 000 | 2025 | projektová dokumentace | 31 000 000 | x | x | infrastruktura pro vzdělávání
| 51 | Beňov - objekt zahrádkářů č. p. 6 | Cílem realizace tohoto projektu je rekonstrukce bývalého objektu zahrádkářů v majetku obce Beňov na č.p. 6, parcely st.12/1, st. 7/1, st.322 v k.ú. Beňov. Jde o původně průmyslovou stavbu z přelomu 19. a 20. stol., která bude mít po provedené rekonstrukci víceúčelové využití. Hlavním důvodem projektu je v rámci obce zajistit občanům možnost bydlení a také rozvoj obce. Prostory v 1. NP budou přebudovány na komunitní centrum s prostory určenými pro obecní knihovnu. Hlavní část realizace tohoto projektu je zaměřena na vybudování pěti obecních bytů (s využitím převážně jako startovací byty pro mladé rodiny, sociálně slabé, případně určené k náhradnímu ubytování v případě neočekávaných událostí) v prostorách 2. NP. Po realizaci tohoto projektu tak bude mít obec možnost zabezpečit pro své obyvatele bydlení v obecních bytech, což zde dosud není možné. Výstupy tohoto projektu také v neposlední řadě umožní podpořit podnikatelské aktivity v obci Beňov, spolkovou, kulturní i společenskou činnost. Pro úplnost dodejme, že se v obci nachází významný zaměstnavatel - Č.O.B. slévárna barevných kovů. V této slévárně zde v současné době pracuje více jak 70 zaměstnanců, z nichž je většina místních obyvatel. Prostřednictvím realizace tohoto projektu máme v úmyslu rovněž podpořit stávající i budoucí zaměstnance, a to nejen této společnosti. | Obec Beňov | 40000000 | 2025-2027 | Vydané pravomocné Rozhodnutí společné povolení Probíhá příprava zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby | 15000000 | 20000000 | 5000000 | bydlení/bytová výstavba