## List1
Akční plán Koncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče Olomouckého kraje na rok 2023
Opatření | Název opatření | Aktivita | Termín plnění | Zdroj financování | Předpokládané náklady | Realizátor | Indikátor | Plnění
Cíl 1.1. Obce využívají KKO jako nástroj rozvoje
1.1.1. | Zajištění systematické komunikace a metodické podpory mezi krajem a obcemi za účelem rozvoje KKO | zajistit a dále rozvíjet nástroje komunikace se samosprávami se zaměřením na šíření dobré praxe a informovanosti v oblasti kultury: newsletter, podcast | průběžně po celý rok 2023 | rozpočet OK | 0 | OSKPP | počet metodických setkání kraj-obce, existuje pozice krajského koordinátora KKO | Splněno. Téma rozvíjeno v rámci newsletteru i podcastu vydávaných krajem. V roce 2023 bylo vydáno 11 podcastů a publikováno 12 newsletterů. V rámci projektu "Kreativní akademie Olomouckého kraje" byly, jsou a budou naplánovany workshopy pro zájemce z řad obcí, zaměstnanců v kultuře i KKO. Kraj rovněž navázal systematickou spolupráci za účelem podpory a koordinace KKO v kraji s ICOK, UP a spolkem Kreativní Olomouc.
|  | uskutečnit workshop pro zájemce z řad KKO i obcí, na kterém se budou prezentovat nástroje podpory, příklady dobré praxe a síťování v oblasti KKO | do konce roku 2023 | rozpočet OK, případně rozpočet ICOK, Národní plán obnovy | 20000 | OSKPP, OSR, ICOK, VKOL |  | Splněno. Workshop s názvem "Jak na kulturní sponzoring?" se uskutečnil 8. 6. 2023 v prostorách Červeného kostela v Olomouci. Cílová skupina byla zastoupena kreativci a kulturními pracovníky.
|  | uskutečnit workshop pro zájemce z řad obecních samospráv, na kterém se budou prezentovat možnosti podpory rozvoje obecní kultury formou záštit a mecenášství | do konce roku 2023 | rozpočet OK, případně rozpočet ICOK, Národní plán obnovy | 20000 | OSKPP, OSR, ICOK, VKOL |  | Splněno. Workshop s názvem "Mecenášství v kultuře"se uskutečnil 27. 11. 2023 v prostorách Červeného kostela v Olomouci. Cílovou skupinou byli zástupci obecních samospráv, obecních úřadů, zaměstnanci v kultuře a kreativci.
1.1.3. | Podpora rozvoje kvalitní architektury a veřejného prostoru v obcích | kraj bude aktivně participovat na soutěžích Stavba roku a Cena Rudolfa Eitelbergera | průběžně po celý rok 2023 | rozpočet OK | 0 | OSKPP, OKH | oceněné revitalizace i novostavby realizované soukromým i veřejným sektorem | Splněno. S pořadateli soutěží byla navázána spolupráce. Zástupce kraje byl členem poroty v rámci vyhodnocování soutěže Ceny Rudolfa Eitelbergera. V newsletteru byla propagována kulturní událost. Finalisté soutěže Ceny Rudolfa Eitelbergera za rok 2023 byli prezentováni na banneru v prostorách Vlastivědného muzea v Olomouci a také ve vitrínách Muzea a galerie v Prostějově. Kraj reformoval soutěžní řád a složení poroty u ankety Stavba roku. Vyhodnocení soutěže Ceny Rudolfa Eitelbergera bylo prezentováno také v měsíčníku Olomoucký kraj.
1.1.4. | Rozvíjet mecenášství v kultuře a komunitním rozvoji jako standardní součást společenské zodpovědnosti firem | společensky ocenit mecenáše kultury udělením ocenění v rámci Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury | do konce roku 2023 | rozpočet OK | 0 | OSKPP, OKH | existence ocenění mecenáš v kultuře | Splněno. Cenu za podporu kultury v roce 2022 obdržel pan Tomáš Paclík, dlouholetý podporovatel festivalu Blues Alive v Šumperku.
Cíl 1.4 Příspěvkové organizace mají atraktivní a konkurenceschopnou nabídku pro různé cílové skupiny a jsou aktivní součástí místní komunity
1.4.2. | Podpora rozvoje příspěvkových organizací jako míst setkávání a spolupráce s komunitami a občanskou společností | zpracovat strategii rozvoje publika příspěvkových organizací | průběžně po celý rok 2023 | rozpočet OK | 300000 | OSKPP | existence analýzy publika příspěvkových organizací | Částečně splněno. Kraj v roce 2023 realizoval projekt "Reprezentativní výzkum na panelu respondentů v Olomouckém kraji zaměřený na kulturní participaci a poptávku po kultuře". Počet zapojených respondentů: 500.
Cíl 2.1 V Olomouckém kraji existuje dobré povědomí o KKO a jejich potřebách, kraj je iniciativní v posilování významu KKO na národní úrovni
2.1.1. | Zajištění dobré znalosti dat o kultuře a KKO v kraji a sdílení znalosti s ostatními kraji | realizovat mapování subjektů kultury a KKO a jejich potřeb v kraji a připravit analytické závěry | 2023+ | Národní plán obnovy (15 % spoluúčast kraje) | 1000000 | OSKPP, OSR | existence dat v různých oblastech pro KKO včetně veřejné databáze | Splněno. Mapování zahájeno v září 2023 díky dotaci z Národního plánu obnovy. Mapování bude pokračovat i v následujícím roce. Mapováno pro kraj realizuje Inovační centrum Olomouckého kraje. Na OSKPP zřízena po dobu trvání projektu nová pracovní pozice koordinátora mapování KKO v kraji.
Cíl 2.2 V regionu existují progresivní nástroje rozvoje profesionálů v kultuře a KKO
2.2.3. | Podpora vzdělávání a zlepšování kapacit aktérů KKO | pořádat dotační semináře, stimulovat sektor k získávání externích finančních zdrojů (dárcovství, EU fondy, aj.) | průběžně po celý rok 2023 | rozpočet OK, případně rozpočet ICOK, Národní plán obnovy | 20000 | OSKPP, OSR, ICOK, VKOL | počet vzdělávacích seminářů a počet počet subjektů, které čerpaly vzdělávací služby na úrovni zvyšování kvalifikace | Splněno. Seminář se uskutečnil 8. 6. 2023 v prostorách Vědecké knihovny v Olomouci. Ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Olomouckým kraje v oblasti kultury byli dále seznámeni s programy a granty, které v Olomouckém kraji nabízí Dům zahraniční spolupráce.
Cíl 3.1 Kulturní dědictví je intenzivně propojeno s ostatními oblastmi KKO, čímž se zvyšuje jeho udržitelnost a atraktivita pro veřejnost
3.1.2. | Digitalizace fondů probíhá nejen za účelem uchování kulturního dědictví a jeho prezentace veřejnosti, ale i pro jeho další využití v kreativní ekonomice | zpracovat strategii digitalizace kulturního dědictví ve vlastnictví kraje | průběžně po celý rok 2023 | rozpočet OK (Smart region OK) | 586850 | OSKPP | existence krajské koncepce digitalizace | Splněno. Kraj disponuje "Strategií digitalizace kulturního dědictví ve vlastnictví Olomouckého kraje pro období 2024-2030.
3.1.3. | Zajištění dostatečných podmínek pro ochranu i rozvoj tradiční lidové kultury v kontextu současných trendů KKO | vytvořit koncepci rozvoje Regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu při VMO a spustit nový prezentační web tohoto pracoviště | průběžně po celý rok 2023 | rozpočet OK | 50000 | OSKPP, VMO | dostatečné kapacity Regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu při VMO | Splněno. Koncepce vytvořena, také došlo k navýšení úvazku v rámci Regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu při VMO. Dále byl spuštěn prezentační web propagující tradiční lidovou kulturu v Olomouckém kraji.
Cíl 3.2 Kulturní dědictví je silnou i inovativní současí značky a identity kraje
3.2.1. | Zajištění propagace a zviditelnění neformálních iniciativ pečujících o kulturní dědictví | zřídit adekvátní kategorie v Cenách Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury, prezentovat příklady dobré praxe | do konce roku 2023 | rozpočet OK | 0 | OSKPP, OKH | propagace péče o kulturní dědictví v nepravidělné rubrice krajského měsíčníku | Splněno. Zřízena nová kategorie "Cena za podporu v oblasti kultury".
Cíl 3.3 Aktéři kulturního dědictví mají dobré kapacity pro jeho rozvoj v regionu
3.3.1. | Zajištění vzájemné informovanosti aktérů kulturního dědictví, jejich dobrého propojení a komunikace | sdílet informace a příklady dobré praxe např. prostřednictvím rozhovorů s aktéry (newsletter, podcast, téma periodicky přítomné v krajských listech) | průběžně po celý rok 2023 | rozpočet OK | 0 | OSKPP, OKH | počet účastníků seminářů, konferencí, setkání zainteresovaných aktérů | Splněno, informace sdíleny prostřednictvím newsletteru a v Měsíčníku Olomouckého kraje. Doposud vyšly tři články zabívající se tématem kulturního dědíctví a další jsou v plánu.
3.3.2. | Systematická podpora informovanosti, metodického vedení a vzdělávání vlastníků památek | hrát aktivní roli ve zprostředkování trendů a informací v oblasti kulturního dědictví | 1. polovina roku 2023 | rozpočet OK, případně rozpočet ICOK, Národní plán obnovy | 20000 | OSKPP | počet realizovaných seminářů | Splněno. Uskutečněn workshop pro zástupce ORP dne 11. 4. 2023.
|  | v rámci pravidelných porad a workshopů s pracovníky ORP informovat o dotačních programech MK ČR | 2. polovina roku 2023 | rozpočet OK, případně rozpočet ICOK, Národní plán obnovy | 20000 | OSKPP |  | Splněno. Uskutečněn workshop pro zástupce ORP dne 11. 4. 2023.
3.3.3. | Rozvoj uživatelsky přívětivých dotačních nástrojů pro kulturní dědictví se zohledněním potřeb různých vlastníků | promyslet a zapracovat do pravidel dotačního programu památkové péče významné zvýhodnění žádostí vlastníků památek o dotace na akce obnovy, které budou etapizovány do více let tak, aby vlastníci měli určitou záruku získání dotace na pokračující akci i v dalších letech | 1. Q 2023 | rozpočet OK | 0 | OSKPP | výše podpory v dotačním programu kraje pro památkovou péči, počet úspěšných žádostí | Zvýhodnění pro etapizované projekty částečně zapracováno do pravidel dotačního programu na rok 2023. Zcela zapracováno do pravidel na rok 2024.
|  | navýšit finanční prostředky na podporu revitalizace kulturního dědictví v kraji | 2.Q 2023 (na rok 2024) | rozpočet OK | 0 | OSKPP |  | Splněno.
|  |  |  | rozpočet celkem: | 2036850
Legenda:
KKO - Kulturní a kreativní odvětví