## Lepší image OK
VLAJKOVÝ PROJEKT „LEPŠÍ IMAGE OLOMOUCKÉHO KRAJE“
Klíčová aktivita | Název klíčové aktivity | Aktivita | Popis aktivity | Odpovědnost (garant) | Spolupracující subjekty | Období realizace | Finanční zdroje | Předpoklá-dané výdaje (v Kč) | Plánované výdaje (pro OK) |  |  |  | Název indikátoru | Předpokládaná hodnota |  |  |  | Poznámka
[9 empty] | Celkem | 2024 | 2025 | 2026 |  | Celkem | 2024 | 2025 | 2026
Cíl 1 Nastavení funkčních procesů a jednotné komunikace pro zlepšení image kraje
1.1 | Regionální partnerství pro lepší image kraje | Setkání pracovní skupiny pro implementaci Strategie rozvoje kraje | Zorganizovat 1-2 setkání pracovní skupiny ročně | OSR | Členové pracovní skupiny | 2024+ | Rozpočet OK | 9000 | 9000 | 3000 | 3000 | 3000 | Počet jednání PS | 3 | 1 | 1 | 1
1.1 | Regionální partnerství pro lepší image kraje | Zpracování strategických dokumentů | Zajištění zpracování aktualizací Strategie rozvoje kraje, Územní energetické koncepce, Koncepce rozvoje cyklodopravy, zpracování monitorovacích zpráv, dílčích studií, aktualizace mapové části koncepce cyklodopravy atd. | OSR |  | 2024+ | Rozpočet OK | 2600000 | 1600000 | 300000 | 300000 | 1000000 | Počet zpracovaných strategických dokumentů | 3 | 1 | 1 | 1
1.2 | Sdílená identita kraje a placebranding | Udržení a používání logomanuálu Olomouckého kraje | Udržení logomanuálu pro využívání loga Olomouckého kraje, průběžná kontrola, zda je logo používáno v souladu s manuálem a průběžné doplňování grafických předloh dle aktuálních potřeb kraje. | OKH |  | 2024+ | Rozpočet OK | 60000 | 60000 | 20000 | 20000 | 20000 | Počet zpracovaných strategických dokumentů | 3 | 1 | 1 | 1
1.3 | Task Force pro lepší image kraje | Výkonná jednotka pro realizaci marketingových aktivit | Profesioonální pracoviště pro naplňování marketingové strategie a realizaci propagačních aktivit | OKH | OSR, ICOK | 2024+ | Rozpočet OK | [5 empty] | Počet vzniklých pracovních skupin | 1 | 1 | 1 | 1
1.3 | Task Force pro lepší image kraje | Marketingová platforma v projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje | Koordinace pracovní skupiny marketingových expertů s cílem připravit Marketingovou a komunikační strategii RIS3 a otevřít debatu o společné regionální značce zaměřené na podporu inovací-podnikání-vědy a výzkumu | ICOK | účastníci platformy | 2024+ | Projekt SA | N/A |  |  |  |  | Počet vzniklých pracovních skupin | 1 | 1 | 1 | 1
1.4 | Marketingová strategie kraje | Spolupráce v oblasti cyklodopravy | Zapojení Olomouckého kraje do spolku městskou mobilitu, propagace projektů z regionu, včetně členského příspěvku | OSR | Krajský cyklokoordinátor | 2024+ | Rozpočet OK | 90000 | 90000 | 30000 | 30000 | 30000 | Počet partnerství | 1 | 1 | 1 | 1
1.4 | Marketingová strategie kraje | Získání zpětné vazby o vnímání kraje od cílových skupin | Dotazníkové šetření pro zjištění spokojenosti našich partnerů a občanů Olomouckého kraje | OKH | OSR, OŠM | 2024+ | Rozpočet OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Počet zpracovaných dotazníků | 3 | 1 | 1 | 1 | Dotazníkové šetření bude v roce 2024 provedeno u cílových skupin občané, podnikatelé a příspěvkové organizace.
1.4 | Marketingová strategie kraje | Propagační předměty vztahující se k Lepší image Olomouckého kraje | Zajištění propagačních předmětů s podtextem Lepší image Olomouckého kraje | OKH |  | 2024+ | Rozpočet OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Počet pořízených předmětů | 9 | 3 | 3 | 3 | Náklady jsou zahrnuty v Edičním plánu.
1.4 | Marketingová strategie kraje | Mediální školení vybraných zástupců kraje | Školení Zlepšujeme image Olomouckého kraje v souladu s jeho identitou pro členy vedení OK | OKH |  | 2024-2025 | Rozpočet OK | 100000 | 100000 | 40000 | 40000 | 0 | Počet realizovaných školení | 4 | 2 | 2 | 0
1.4 | Marketingová strategie kraje | Mediální prezentace Lepší image OK v médiích | Zajištění mediálních výstupů vztahujících se ke zlepšování image OK prostřednictvím regionálních televizí | OKH |  | 2024+ | Rozpočet OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Počet mediálních výstupů | 6 | 2 | 2 | 2 | V rámci dalších propragačních aktivit
Cíl 2 Nastavení systematického a průběžného oslovování a zapojování aktivních obyvatel do krajských rozvojových témat a projektů
2.1 | Komunikace a participace rozvoje kraje | Zpracování vstupního návrhu na participaci | Zpracování doporučených způsobů zapojení veřejnosti do rozhování kraje, kretý bude projednán ROK | OSR |  | 2025 | Rozpočet OK | 0 |  |  |  |  | Počet zpracovaných strategických dokumentů | 1 |  | 1
2.1 | Komunikace a participace rozvoje kraje | Podpora plánování sociálních služeb | Podpora procesu střednědobého plánování sociálních služeb, zvyšování kvality a efektivity sociální práce v Olomouckém kraji | OSR/OSV | Regionální partneři | 2023-2025 | OPZ+ | 14293877 | 1429388 | 274840.53 | 1154547.47 | - | Celkový počet podpořených osob | 30 |  | 30
2.1 | Komunikace a participace rozvoje kraje | Podpora sociální práce | Podpora procesu střednědobého plánování sociálních služeb, zvyšování kvality a efektivity sociální práce v Olomouckém kraji | OSR/OSV | Regionální partneři | 2023-2025 | OPZ+ | 15034565 | 1503466 | 203635.73 | 1299830.27 | - | Celkový počet podpořených osob | 30 |  | 30
2.1 | Komunikace a participace rozvoje kraje | Spolupráce v rámci plánování sociálních služeb na území Olomouckého kraje | Účast zástupců poskytopvatelů sociálních služeb a jejich cílových skupin na zpracování a implementaci strategických dokumentů | OSV | Regionální partneři | 2024+ | Rozpočet OK | [5 empty] | Počet zpracovaných strategických dokumentů | 4 | 1 | 2 | 1
2.2 | Program podpory participace měst a obcí | Regionální stálá konference OK | Platforma pro spolupráci mezi mnistarstvy, krajem, obcemi a dalšími subjekty na podpoře čerpání operačních programů, včetně jednání pracovních skupin a zpracování Regionálního akčního plánu | OSR | Regionální partneři | 2024+ | OPTP | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Počet jednání s partnery | 12 | 4 | 4 | 4
2.2 | Program podpory participace měst a obcí | Nový Portál ÚP | Pořízení nového Portálu ÚP (nástroje ÚAP - IS pro evidenci a aktualizaci ÚAP + webový portál územního plánování) - inovace, modernizace, větší možnosti publikace data a dokumentací veřejnosti | OSR | 13 ORP Olomouckého kraje | 2022-2025 | Rozpočet OK | 30000000 | 30000000 |  | 10000000 | 20000000 | Počet informačních systémů | 1 | 0 | 1 |  | Projekt bude v roce 2024 přepracován
2.2 | Program podpory participace měst a obcí | Spolupráce v rámci plánování sociálních služeb na území Olomouckého kraje | Účast zástupců měst a obcí na plánování sociálních služeb v OK | OSV | Členové pracovních skupin | 2024+ | Rozpočet OK | 50000 | 50000 | 15000 | 20000 | 15000 | Počet zapojených zástupců měst a obcí | 16 | 5 | 6 | 5
2.3 | Platforma dobré praxe v participaci municipalit | Propagační aktivity podporující participaci | Zřízení internetových stránek o participativních metodách, vydání publikace pro obce o dobré praxi | OSR | Regionální partneři | 2025-2026 | Rozpočet OK | 60000 | 60000 |  | 20000 | 20000 | Počet zpracovaných strategií | 1 |  | 1 | 1
Cíl 3 Lákání talentů, investic a pracovní síly do kraje, snížení míry migrace z kraje
3.1 | Vytvoření aktivní podnikatelské komunity v rámci kraje, práce s ní a péče o ni | Komunitní eventy a soutěže | Realizace akcí na podporu startupové komunity v OK | ICOK/VTP UPOL | CzechInvest, StartUp klub, OHK Olomouc ad. | 2024+ | Rozpočet partnerů, projekt SA | N/A |  |  |  |  | Počet akcí | 15 | 5 | 5 | 5
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Účast v soutěži Má vlast | Propagace úspěšných proměn v obcích v Olomouckém kraji. Propagace na místní, národní i celorepublikové úrovni | OSR | Regionální partneři | 2024+ | Rozpočet OK | 450000 | 450000 | 150000 | 150000 | 150000 | Počet propagačních akcí akcí | 3 | 1 | 1 | 1
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Soutěž Vesnice roku | Realizace soutěže obcí. Včetně zajištění hodnocení v přihlášených obcích Olomouckého kraje a finanční odměny oceněným obcím. Soutěž navazuje na celostítní kolo organizované MMR. | OSR | Regionální partneři | 2024+ | Rozpočet OK | 2400000 | 2400000 | 650000 | 650000 | 650000 | Počet propagačních akcí akcí | 3 | 1 | 1 | 1
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Podnikatel roku | Spolupráce na přípravě a vyhlášení vyhlášení regionálního vítěze soutěže EY Podnikatel roku 2020 Olomouckého kraje | OSR | Regionální partneři | 2024+ | Rozpočet OK | 660000 | 660000 | 220000 | 220000 | 220000 | Počet propagačních akcí akcí | 3 | 1 | 1 | 1
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Cena hejtmana OK za společenskou odpovědnost | Organizace soutěže s cílem ocenit subjekty v OK (obce, mikropodniky, živnostníky, firmy), kteří uplatňují CSR opovědnost dobrovolně nad rámec zákona. | OSR | Regionální partneři | 2024+ | Rozpočet OK | 690000 | 690000 | 230000 | 230000 | 230000 | Počet propagačních akcí akcí | 3 | 1 | 1 | 1
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Cena OK za přínos v oblasti cestovního ruchu | Organizace soutěže pro vyjímečné úspěchy v oblasti cestovního ruchu v OK; kategorie se mění každý rok a vítězové získávají marketingovou podporu OK | OKH | v r. 2024 Intertrade Moravia s.r.o. | 2024+ | Rozpočet OK | 1350000 | 1350000 | 450000 | 450000 | 450000 | Počet propagačních akcí akcí | 3 | 1 | 1 | 1
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Ceny OK za přínos v oblasti životního prostředí | Propagace a ocenění FO, PO a obcí za ochranu životního prostředí, dlouhodobý a významný počin v oblasti životního prostředí | OŽPZ OKH | v r. 2024 Intertrade Moravia s.r.o. | 2024+ | Rozpočet OK | 1260000 | 1260000 | 420000 | 420000 | 420000 | Počet akcí | 3 | 1 | 1 | 1
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Stavba roku OK (1x za dva roky - další 2023) | Záměrem soutěže je vybrat a ocenit kvalitní nové stavby nebo rekonstrukce, které vznikly v OK pro daný ročník soutěže. | OSR OKH | Omnis Olomouc, a.s. | 2024+ | Rozpočet OK | 170000 | 170000 | - | 170000 | - | Počet akcí | 1 | 0 | 1 | 0 | 1x za dva roky (v r. 2024 neprobíhá)
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Cena OK za přínos v oblasti kultury | Organizace soutěže pro ocenění za mimořádnou uměleckou aktivitu v oblastech umělecké tvorby (hudba, divaldo, literatura, filma a rozhlas, aj.) | OSKPP OKH | v r. 2024 MDO | 2024+ | Rozpočet OK | 1395000 | 1395000 | 465000 | 465000 | 465000 | Počet akcí | 3 | 1 | 1 | 1
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Sportovec roku OK | Propagace a podpora sportovních úspěchů v OK, celkem se oceňuje 8 kategorií, včetně čestné ceny za významný způsob k rozvoji sportu v OK | OSKPP OKH | v r. 2024 TK PLUS Prostějov | 2024+ | Rozpočet OK | 900000 | 900000 | 300000 | 300000 | 300000 | Počet akcí | 3 | 1 | 1 | 1
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Učitel roku OK | Ocenění se předává pracovníkům středních škol, vyšších odborných škol, speciálních škol, základních uměleckých škol, dětských domovů, pedagogicko-psychologických poraden a domů dětí a mládeže v OK. | OŠM OKH | Univerzita Palackého v Olomouci | 2024+ | Rozpočet OK | 465000 | 465000 | 155000 | 155000 | 155000 | Počet akcí | 3 | 1 | 1 | 1
3.3 | Přímá podpora začínajících podnikatelů, pomocí vlastních dotačních titulů | Program na podporu místních produktů | Podpora regionálního značení, podpora farmářských trhů | OSR |  | 2024+ | Rozpočet OK | 1950000 | 1950000 | 650000 | 650000 |  | Počet podpořených podnikatelů | 30 | 10 | 10
3.4 | Cílená soutěž / hackaton zaměřený na podnikatelské či neziskové projekty, řešící aktuální problémy kraje (ne pouze IT) | Zatím není naplánováno
3.5 | Program pro zapojování studentů do podnikatelské reality – Navázání přímé spolupráce mezi UPOL a Inovačním centrem (jako např. Business Gate Academy Karviná) | Ucelený vzdělávací a konzultační program | Konzultační program ICOK Start, předměty na UPOL | VTP UP/ICOK | CzechInvest, StartUp klub, OHK Olomouc ad. | 2023 - 2026 | zdroje partnerů | N/A |  |  |  |  | Počet podpořených podnikavců/začínajících podnikatelů | 70 | 50 | 10 | 10 | CzechInvest plánuje podpořit v roce 2024 větší počet studentů v tématu podnikavosti v rámci spolupráce se regionálními partnery a financováním z programu NPO Podnikavost.
3.6 | Podpora podnikavosti na všech typech škol | Implementace dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje | Komplexní projekt na zlepšení kvality vzdělávání na území kraje. Zasahuje do více aktivit vlakových projektů Lepší image a Inovační ekosystém (2.4 a 2.5). V projektu budou realizovány např. tyto aktivity: - Kariérové poradenství - Rozvoj iniciativy a kreativity - Rozvoj podnikavosti - Polytechnické vzdělávání - Podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli | OSR/OŠM | UPOL, ICOK, MVŠO, CUOK, VŠLG, Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Přerov | 2024-2028 | OP JAK, rozpočet Olomouckého kraje | 141715075
3.7 | Vytvoření nabídky konkrétních lokalit, (nejen brownfieldů) pro další rozvoj podnikatelských aktivit či pro investory | Prezentace na veletrzích | Prezentace, Olomouckého kraje, měst a dalších subjektů na veletrzích: Strojírenský veletrh v Brně a a Stavotech v Olomouci | OSR | Regionální partneři | 2024+ | Rozpočet OK | 990000 | 990000 | 330000 | 330000 | 330000 | Počet propagačních akcí akcí | 3 | 1 | 1 | 1
Cíl 4 Zvýšit atraktivitu kraje v očích návštěvníků a návštěvnost kraje
|  | Program podpory kultury v Olomouckém kraji | DP OK v oblasti kultury | OSKPP |  | 2024+ | Rozpočet OK | 72000000 | 24000000 | 24000000 | 24000000 |  | Počet poskytnutých dotací | 1200 | 400 | 400 | 400
|  | Budování image Olomouckého kraje jako destinace cestovního ruchu | Podpora budování značky, realizace nadregionálních a mezinárodních projektů, koordinace a rozvoj destinačního managementu prostřednictvím Centrály cestovního ruchu a destinačních společností Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu a Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu. | OKH | Sdružení cestovního ruchu, Centrála cestovního ruchu | 2024+ | Rozpočet OK + MMR + IROP + CZ/PL | 48000000 | 48000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | Počet podpořených subjektů | 9 | 3 | 3 | 3
|  | Turistický portál OK | Obsahové naplnění, modernizace a rozvoj turistického informačního a rezervačního portálu OK | OKH | Regionální partneři | 2024+ | Rozpočet OK | 1656000 | 1656000 | 552000 | 552000 | 552000 | Počet propagačních materiálů | 3 | 1 | 1 | 1
|  | Seniorské cestování | Podpora poznávání turistických cílů OK seniorskou populací | OKH |  | 2024+ | Rozpočet OK | 4500000 | 4500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Počet propagačních akcí | 3 | 1 | 1 | 1
|  | Podpora údržby cykloznačení a propagace aktivit podporujících cykloturistiku | Rozvoj a údržba současné vysoké kvality systému cykloznačení na území Olomouckého kraje a podpora cykloturistiky. | OKH | cyklokoordinátoři OK | 2024+ | Rozpočet OK | 11070000 | 11070000 | 3790000 | 3940000 | 3340000 | Počet propagačních akcí | 3 | 1 | 1 | 1
|  | Společná propagace se sousedními kraji | Pravidelná spolupráce moravských krajů na tvorbě nových produktů CR a společná propagace společných produktů v ČR i zahraničí | OKH | Zlínksý kraj, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj | 2024+ | Rozpočet OK | 900000 | 900000 | 300000 | 300000 |  | Počet propagačních materiálů | 3 | 1 | 1 | 1
|  | Aktivity krajské centrály cestovního ruchu | Příprava a řízení kampaní v oblasti cestovního ruchu s celostátní a mezinárodní působností | CCROK | Sdružení cestovního ruchu | 2024+ | Rozpočet OK | 32808000 | 32808000 | 10936000 | 10936000 | 10936000 | Počet propagačních akcí | 3 | 1 | 1 | 1
|  | Podpora údržby turistického značení a propagace aktivit turistického hnutí | Udržení současné vysoké kvality systému pěších tras KČT na území Olomouckého kraje, zejména pak udržení vysoké kvality značení a podpora turistického hnutí. | OKH |  | 2024+ | Rozpočet OK | 1200000 | 1200000 | 400000 | 400000 | 400000 | Počet propagačních akcí | 3 | 1 | 1 | 1
|  | Podpora tvorby, instalace a údržby doprovodné cyklistické infrastruktury | Podpora instalování informačních a naučných tabulí odpočívek, a u již instalovaných podpora udržení dobrého stavu a celkové údržby této infrastruktury | OKH | cyklokoordinátoři OK | 2024+ | Rozpočet OK | 900000 | 900000 | 300000 | 300000 | 300000 | Počet propagačních akcí | 3 | 1 | 1 | 1

## Restart JE a SU
VLAJKOVÝ PROJEKT „RESTART JESENICKA A ŠUMPERSKA“
Klíčová aktivita | Název klíčové aktivity | Aktivita | Popis aktivity | Odpovědnost (garant) | Spolupracující subjekty | Období realizace | Finanční zdroje | Předpoklá-dané výdaje (v Kč) | Plánované výdaje (pro OK) |  |  |  | Název indikátoru | Předpokládaná hodnota |  |  |  | Poznámka
[9 empty] | Celkem | 2024 | 2025 | 2026 |  | Celkem | 2024 | 2025 | 2026
Cíl 1 Koordinace na strategické úrovni, zajištění disponibilních zdrojů financování a zvýšení absorpční kapacity
1.1 | Společná strategie / pozice | PositivJE festival | Podpora inspirativního festivalu inovací na Jesenicku | Platforma PositivJE/ICOK | ICOK | 2024+ | rozpočet partnerů | N/A |  |  |  |  | počet zrealizovaných festivalů | 3 | 1 | 1 | 1
1.1 | Společná strategie / pozice | Aktualizace případové studie Jesenicka a Šumperska | Aktualizace č. 6a ZÚR OK a Aktualizace č. 6b ZÚR OK (zpracované na základě Zprávy o uplatňování ZÚR OK) | OSR |  | 2024+ | Rozpočet OK | 3400000 | 3400000 | 1450000 | 1550000 | 400000 | Počet zpracovaných strategií | 2 | 0 | 1 | 1
1.1. | Společná strategie / pozice | Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje | Aktualizace č. 6a ZÚR OK a Aktualizace č. 6b ZÚR OK (zpracované na základě Zprávy o uplatňování ZÚR OK) | OSR |  | 2024+ | Rozpočet OK | 3400000 | 3400000 | 1450000 | 1550000 | 400000 | Počet zpracovaných strategií | 2 | 0 | 1 | 1
1.1 | Společná strategie / pozice | Územní studie a odborná posouzení | Územní studie a odborná posouzení jako podklad pro aktualizaci ZÚR OK, ÚS - Živá Bečva | OSR |  | 2024+ | Rozpočet OK | 2000000 | 2000000 | - | 1000000 | 1000000 | Počet zpracovaných strategií | 2 | 0 | 1 | 1
1.2 | Systém sledování dostupných finančních zdrojů | Informování území o dotačních možnostech | Kraj informuje obce na webových stránkách o možných dotačních zdrojích na krajské, národní a evropské úrovni. Kraj současně pořádá semináře k jednotlivým dotační příležitostem ve spolupráci s řídícími orgány | OSR |  | 2024+ | Rozpočet OK | 0 |  |  |  |  | Počet akcí | 3 | 1 | 1 | 1
1.2 | Systém sledování dostupných finančních zdrojů | Kontaktní místo pro žadatele v OP přeshraniční spolupráce ČR-PR | Efektivní a včasné informování potenciálních žadatelů o možnostech čerpání finanční pomoci a k propagace programu na regionální úrovni, konzultace připravovaných projektů | OSR | Partneři z území | 2024-2030 | Rozpočet OK, MMR | 3000000 | 1200000 | 600000 | 300000 | 100000 | Počet realizovaných projektů | 1
1.3 | Poradenská pracoviště (Jeseník, Šumperk) nebo síť poradců v řešeném území | Příspěvky sdružením pro přeshraniční spolupráci | Členské příspěvky Euroregionům Glacensis a Praděd a Evropskému seskupení pro územní spolupráci (ESÚS NOVUM) | OSR | Partneři z území | 2024+ | Rozpočet OK | 3150000 | 3150000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | Počet podpořených subjektů | 3
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Modernizace učeben a vybavení pro odborný výcvik (Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník) | Pracoviště Heřmanice - výstavba odborné učebny OV včetně trenažéru pro výuku autoškoly, učebny obory: opravář zemědělských strojů, včelař a další zemědělské obory. | OI/OŠM |  | 2024-2025 | Rozpočet OK | 28000000 | 10000000 |  | 10000000 |  | Počet realizovaných projektů | 1 |  | 1
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Střední škola řemesel, Šumperk - dílny | výstavba nových dílen | OI/OŠM |  | 2024-2026 | IROP II Rozpočet OK | 75000000 | 75000000 |  | 35000000 | 40000000 | Počet realizovaných projektů | 1 |  | 1
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji | Rozpočet OK | OŠM |  | 2024+ | Rozpočet OK | 48300000 | 48300000 | 16100000 | 16100000 |  | Počet podpořených subjektů | 4
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji | Cílem je zvýšit zájem žáků o studium vybraných, dlouhodobě perspektivních učebních oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce; podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou. | PO/OŠM | Svaz měst a obcí Jesenicka | 2024+ | Rozpočet OK, Svaz měst a obcí Jesenicka | 27750000 | 27750000 | 9250000 | 9250000 |  | Počet podpořených subjektů | 30
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základen - Hanušovice (součásti projektu ZZS-Budování a modernizace stanovišť, vč. heliportů) | výstavba nového objektu výjezdové základny | OI/OZ |  | 2026-2027 | Rozpočet OK | 25000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | Počet realizovaných projektů | 1 |  | 1
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základen - Javorník (součásti projektu ZZS-Budování a modernizace stanovišť, vč. heliportů) | výstavba nového objektu výjezdové základny | OI/OZ |  | 2026-2027 | Rozpočet OK | 25000000 | 15000000 |  |  | 15000000 | Počet realizovaných projektů | 1 |  | 1
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základen - Jeseník (součásti projektu ZZS-Budování a modernizace stanovišť, vč. heliportů) | výstavba nového objektu výjezdové základny | OI/OZ |  | 2024 - 2025 | Rozpočet OK | 37000000 | 37000000 | 10000000 | 27000000 |  | Počet realizovaných projektů | 1 | 1
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Projektová příprava | II/312 hr.okr.Ustí nad O - křiž. II/446 před Hanušovicemi | OI |  | 2025-2026 | rozpočet OK | 80000000 | 1846000 | 1846000 |  |  | Počet realizovaných projektů | 1 |  |  |  | 2024 pokračuje projektová příprava
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Projektová příprava | Domov pro seniory Javorník - Novostavba Kobylá nad Vidnávkou a přestavba stávající budovy na zázemí | OI |  | 2025-2026 | rozpočet OK | 280000000 | 7100000 | 7100000 |  |  | Počet realizovaných projektů | 1 |  |  |  | 2024 pokračuje projektová příprava
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Projektová příprava | Střední škola technická Mohelnice - Výstavba nových dílen | OI |  | 2024-2025 | IROP II | 68194000 | 68194000 | 23950000 | 44244000 |  | Počet realizovaných projektů | 1
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Projektová příprava | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 - Rekonstrukce Domova mládeže U Sanatoria 1 | OI |  | 2025-2027 | Rozpočet OK | 94000000 | 60000000 |  | 10000000 | 50000000 | Počet realizovaných projektů | 1 |  |  |  | 2024 - nedostalo se do návrhu rozpočtu - není priorita
Cíl 2 Komplexní rozvoj digitalizace
2.1 | Rozvod vysokorychlostního internetu | Zacílení podpory NPO a dalších zdrojů | Informování samospráv, MAS a mikroregionů o možnostech financování. Zprostředkování jednání s nositeli licencí – oprávněnými žadateli. | OSR | Regionální partneři | 2022-2024 | Rozpočet OK | 0 |  |  |  |  | Počet seminářů | 9 | 3 | 3 |  | v rámci aktivit OSR
2.2 | Marketing a osvěta v oblasti digitalizace | Projektová příprava - Inovační hub Jeseník | Projektová příprava inovačního hubu - jednotného místa pro místní inovativní firmy, začínající podnikatele a obecně aktivní a kreativní lidi s cílem udržení talentů a podnikatelů v regionu Jesenicka | ICOK | město Jeseník, PositivJE, CoworkJES | 2024 - 2026 | Projekt SA | [5 empty] | počet připravených projektových záměrů | 1
2.2 | Marketing a osvěta v oblasti digitalizace | Projektová příprava - Inovační hub Šumperk | Projektová příprava inovačního hubu - jednotného místa pro místní inovativní firmy, začínající podnikatele a obecně aktivní a kreativní lidi s cílem udržení talentů a podnikatelů v regionu Šumperska | ICOK | město Šumperk, MAS | 2024 - 2026 | Projekt SA | [5 empty] | počet připravených projektových záměrů | 1
2.2 | Marketing a osvěta v oblasti digitalizace | Projektová příprava - Otevřená vědecko-inovativní laboratoř Zábřeh | Projektová příprava - jednotného místa pro místní inovativní firmy, začínající podnikatele a obecně aktivní a kreativní lidi s cílem udržení talentů a podnikatelů v regionu Zábřežska | ICOK | město Zábřeh, HELLA FORVIA, UPOL, FNOL | 2024 - 2026 | Projekt SA, OP TAK | [5 empty] | počet připravených projektových záměrů | 1
2.2 | Marketing a osvěta v oblasti digitalizace | Projektová příprava - inovační infrastruktura Konice | Projektová příprava - jednotného místa pro místní inovativní firmy, začínající podnikatele a obecně aktivní a kreativní lidi s cílem udržení talentů a podnikatelů v regionu Konicka | ICOK | město Konice, Mikroregion Konicko, ? | 2024 - 2026 | Projekt SA, ? | [5 empty] | počet připravených projektových záměrů | 1
2.3 | Vzdělávání v oblasti digitalizace | Podpora rozvoje IT oborů v oblasti Jesenicka a Šumperska | Podpora škol při rozvoji IT oborů, a to jak po materiální, tak i metodické stránce, pomoc s propagací IT oborů, realizace edukativních a popularizačních aktivit | OŠM | střední školy |  |  | nelze specifikovat |  |  |  |  | počet žáků přijatých ke vzdělávání v IT oborech, počet realizovaných aktivit | 50/2
Cíl 3 Podpora cestovního ruchu v území
3.1 | Destinační management | Podpora destinačního managementu Olomouckého kraje | Zajištění funkční struktury řízení a organizace cestovního ruchu v Olomouckém kraji včetně spolupráce s obcemi a podnikatelskými subjekty, konkrétně Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu | OKH | J-SCR | 2024+ | ORJ 18 | 8250000 | 8250000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | Počet podpořených destinačních managementů | 3 | 1 | 1 | 1
3.2 | Rozvoj lidských zdrojů a jejich kvality | Zatraktivnění vzdělávací nabídky středních škol v oblasti Jesenicka a Šumperska | Podpora žádosti středních škol o zápis nových oborů vzdělání, které budou atraktivní nejen pro uchazeče, ale jejichž absolventi najdou také uplatnění na trhu práce | OŠM |  |  |  | nelze specifikovat |  |  |  |  | počet nově zapsaných oborů vzdělání do rejstříku škol a školských zařízení | 1 | 0 | 0 | 0
3.3 | Rozvoj a zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | Vlastivědné muzeum Jesenicka - Expozice Vincenze Priessnitze | Nová expozice V. Priessnitze v rodném domě V. Priessnitze v Jeseníku. | OI/OSKPP |  | 2024-2025 | Rozpočet OK | 20000000 | 10000000 |  | 10000000 | [6 empty] | 2024 - projektová dokumentace připravena, akce se nedostala do plánu na realizaci
3.3 | Rozvoj a zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | Vlastivědné muzeum Jesenicka - rekonstrukce Vodní tvrze | Na celkovou rekonstrukcí objektu Vodní tvrze je nutné zpracovat studii, a tuto projednat s NPÚ. Může být následně rozděleno do menších projektů. | OI/OSKPP |  | 2025-2027 |  | 30000000 | 30000000 |  | 20000000 | 10000000 | [5 empty] | 2024 se opět bude řešit statika objektu
3.3 | Rozvoj a zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | Vlastivědné muzeum v Šumperku - Rozšíření depozitářů v budově tzv. Robotárny | Rekonstrukce objektu tzv. Robotárny v Šumperku za účelem nabytí depozitárních prostor pro sbírky a odborných pracovišť pro zaměstnance Vlastivědného muzea v Šumperku. | OI/OSKPP |  | 2024-2025 |  | 97000000 | 97000000 | 50000000 | 47000000 | [6 empty] | 2024 realizace akce
3.3 | Rozvoj a zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | Projektová příprava | Cyklostezky Olomouckého kraje - 06 Horní Lipová - Ramzová - Ostružná | OI |  | 2025-2027 |  | 46000000 | - | - |  |  | Počet realizovaných projektů | 1 |  |  |  | pozastaveno
3.3 | Rozvoj a zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | Projektová příprava | Cyklostezky Olomouckého kraje - 12.04 Spojnice Zábřeh-Lesnice (III-3701) až spojnice Zábřeh-Leština (II-315) | OI |  | 2025-2027 |  | 21000000 | - | - |  |  | Počet realizovaných projektů | 1 |  |  |  | pozastaveno - nesouhlas obcí s trasou cyklostezky
3.3 | Rozvoj a zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | Projektová příprava | Cyklostezky Olomouckého kraje - Moravská stezka, úsek 10.1 Hanušovice – Bohdíkov | OI |  | 2026-2027 |  | 15000000 | 7000000 | 2000000 |  | 5000000 | [5 empty] | 2024 - zadání projektové přípravy
3.4 | Podpora informovanosti turistů a návštěvníků | Zatím není naplánováno
3.5 | Zkvalitňování služeb a podpora certifikace | Zatím není naplánováno

## Inovační ekosystém
VLAJKOVÝ PROJEKT „ROZVOJ INOVAČNÍHO EKOSYSTÉMU A CHYTRÉHO REGIONU“
Klíčová aktivita | Název klíčové aktivity | Aktivita | Popis aktivity | Odpovědnost (garant) | Spolupracující subjekty | Období realizace | Finanční zdroje | Předpoklá-dané výdaje (v Kč) | Plánované výdaje (pro OK) |  |  |  | Název indikátoru | Předpokládaná hodnota |  |  |  | Poznámka
[9 empty] | Celkem | 2024 | 2025 | 2026 |  | Celkem | 2024 | 2025 | 2026
Cíl 1 Rozvoj inovačního ekosystému Olomouckého kraje
1.1 | Podporovat networking, sdílení a spolupráci mezi regionálními stakeholdery | Spolupráce s ICOK | Spolupráce s Inovačním centrem Olomouckého kraje, podpora inovací, včetně členského příspěvku | OSR | ICOK | 2024+ | Rozpočet OK | 36000000 | 36000000 | 12000000 | 12000000 |  | Počet spolupracujících uskupení | 1 |  |  |  | Bude využito v aktivitách ICOK
1.1 | Podporovat networking, sdílení a spolupráci mezi regionálními stakeholdery | Projekt Smart Akcelerátor Olomouckého kraje | Aktivity ICOK a Olomouckého kraje na podporu rozvoje inovačního prostředí v Olomouckém kraji v souladu s RIS3 strategií Olomouckého kraje v rámci projektu Olomouckého kraje Smart Akcelerátor Olomouckého kraje III | OSR/ICOK |  | 2023-2026 | OP JAK | [5 empty] | Počet zapojených subjektů | 1 | 1 | 1 | 1 | Součástí projektu SA v opatření 1.5
1.2 | Aktivně se zapojovat do nadregionálních a mezinárodních projektů | Zapojení ICOK do sítě inovačních center Ynovate a dalších nadregionálních sítí | Zapojení ICOK do Ynovate - sítě inovačních center, jejímž cílem je posílit meziregionální spolupráci, která povede k efektivnější podpoře inovací v celé České republice a dalších nadregionálních sítí | ICOK | inovační centra v síti Ynovate, mezinárodní partneři | 2024+ | zdroje partnera/Projekt SA OK | 500000 |  |  |  |  | Počet společných akcí v rámci sítě | 6 | 2 | 2 | 2
1.2 | Aktivně se zapojovat do nadregionálních a mezinárodních projektů | Zapojení UP do evropské Aliance AURORA. | Aliance AURORA - mezinárodní aliance evropských univerzit (https://aurora-universities.eu/) - projekt na podporu společného výzkumu, inovací, podpory podnikavosti, udržitelnosti a sociální změny prostřednictvím společné sítě evropských univerzit - výzkumných organizací. (UP) | UP |  | 2024+ | EU - Horizon2020 | 28972484 | 0 | 0 | 0 | 0 | počet aktivit VaVaI se zapojením UP v rámci projektu | 15 | 5 | 5 | 5
1.3 | Podílet se na vytváření brandu Olomouckého kraje jako atraktivního místa k životu, studiu a podnikání | Mapování podnikatelského prostředí na úrovní POÚ | V roce 2024 dokončí CzechInvest mapování podnikatelského prostředí na úrovní POÚ v Olomouckém kraji a nové výstupy bude prezentovat interaktivní formou PBI na webu CzechInvestu. | CzechInvest (+ regionální partneři) |  | 2024 | CzechInvest | [5 empty] | Počet zpracovaných marketingových výstupů | 1 | 1
1.4 | Vytvořit a udržovat síť funkčních regionálních kontaktních míst | Vybudování inovačních infrastruktur v regionech Olomouckého kraje | Iniciace, podpora budování a provozování inovačních infrastruktur v regionech Olomouckého kraje | ICOK | města, Olomoucký kraj, MAS, mikroregiony ad. | 2024+ | Projekt SA, OP TAK, zdroje partnerů | [5 empty] | Počet vybudovaných infrastruktur | 3 | 1 | 1 | 1
1.5 | Rozvíjet, implementovat a evaluovat krajskou RIS3 strategii a podílet se na přípravě strategických projektů s vazbou na RIS3 v regionu | Realizace projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje III | Rozvoj a implementace RIS3 strategie Olomouckého kraje v rámci realizace projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje III | OSR | ICOK | 2023-2026 | OP VVV/OP JAK | 64722835 | 9710000 | 2430000 | 2430000 | 2430000 | Počet realizovaných projektů | 1 |  | 1 |  | Bude využito v aktivitách ICOK
Cíl 2 Vytváření komunity kreativních a podnikavých lidí
2.1 | Vytvořit atraktivní preinkubační a inkubační program a provádět aktivní scouting v regionu | Centrum inovací a transferu technologií UP ("Envelopa II") | Příprava společného projektu UPOL a ICOK s cílem propojovat vzájemné aktivity na poli inovací, transferu technologií a podpoře zakládání startup/spin-off firem | VTP UP |  |  |  | 193000000 |  |  |  |  | Počet podpořených investičních infrastrukturních projektů | 1 |  |  |  | Připravuje se projekt Envelopa II
2.2 | Vytvářet a rozšiřovat pool lokálních mentorů | Zatím není naplánováno
2.3 | Inkubovat inovativní start-upy a začínající podnikatele | Digital Innovation Hub DIGI2Health | Realizace aktivit a projektů v rámci ustaveného konsorcia DIH zaměřeného na rozvoj a podporu digitalizace v oblasti telemedicíny - jednotné místo pro přístup k digitálním znalostem a technologiím. | VTP UP/ICOK/FNOL | MVŠO |  | Projekt SA, zdroje partnerů, OP TAK | N/A |  |  |  |  | Počet společných projektů zaměřených na rozvoj inovačního ekosystému v oblasti eHealth | 1 |  | 1
2.4 | Podílet se na podpoře polytechnického vzdělávání | Materiálová střediska pro školy v Olomouckém kraji | Projekt v rámci Místních akčních plánů vzdělávání a IDZ, realizace modulů materiálové podpory pro školy, vzdělávací aktivity pro učitele dílen a kreativních činností MŠ a ZŠ | UP | SMOL, SM Přerov, Město Uničov, MAS Moravská brána | 2024-2025 | ESF OP JAK | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Počet vytvořených modulů materiálové podpory. /Počet proškolených učitelů | 40/20 | 20/10 | 20/10
2.5 | Podílet se na podpoře vzdělávání k podnikavosti a kreativitě | Preinkubační program NašlápnuTO | Motivační preinkubační přednášky pro žáky a studenty, tematické workshopy | ICOK |  | 2024+ |  | 150000 |  |  |  |  | Počet podpořených žáků | 600 | 200 | 200 | 200
2.5 | Podílet se na podpoře vzdělávání k podnikavosti a kreativitě | Krajské centrum kreativního vzdělávání | Rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti kreativního vzdělávání, zavádění prvků projektové výuky a podpora wellbeing učitelů | ICOK | kraj, SPKV | 2024-2028 | OP JAK/IDZ |  | 8000000 | 1000000 | 2000000 | 2000000 | Počet podpořených pedagogů | 20 | 10 | 10
2.6 | Podílet se na podpoře celoživotního vzdělávání | Zatím není naplánováno
Cíl 3 Podpora inovativního podnikání
3.1 | Poskytovat expertní a finanční podporu zavedeným inovativním firmám | ICOK PLATINN, ICOK DIGI, ICOK ENVI, ICOK START | Realizace konzultačních programů ICOK PLATINN, ICOK DIGI, ICOK ENVI a ICOK START zaměřených na zvyšování konkurenceschopnosti a inovační výkonnosti firem v regionu OK | ICOK |  | 2024+ | SOHZ | 6000000 |  |  |  |  | Počet podpořených projektů/konzultací ve firmách | 60 | 20 | 20 | 20
3.2 | Vytvářet a rozšiřovat pool investorů a koučů pro firmy | ICOK PLATINN, ICOK DIGI, ICOK ENVI, ICOK START |  | ICOK |  | 2024+ | SOHZ | [5 empty] | Počet expertů | 25 | 15 | 20 | 25
3.3 | Aktivně vyhledávat příležitosti pro transfer technologií a znalostí | Zatím není naplánováno
Cíl 4 Smart region Olomoucký kraj
4.1 | Koordinace smart aktivit a polupráce v regionu | Zajištění koordinace Olomouckým krajem | V rámci projektu Smart akcelerátor OK byla vyčleněna pozice specialista pro koncept Smart region | OSR | Regionální partneři | 2024+ |  | N/A |  |  |  |  | Počet realizovaných strategií | 1 | 1 | 1 | 1
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Projekt Technologická inkubace | Podpora technologicky orientovaných startupů, vzniku a vývoje unikátních technologických řešení. Rozvoj podnikatelského a start-upového prostředí, zvýšení inovačního potenciálu. Projekt na 7 let (celá ČR), předpokad spolupráce se stávající regionální inovační infrastrukturou. | CzechInvest (+ regionální partneři) |  | 2023-2026 |  | dle počtu a zaměření inkubovaných startupů |  |  |  |  | Scouting vhodných firem, Pre-inkubace, Inkubace, Komercionalizace | TBD (KPI budou stanoveny v dohodách s reg. partnery) | Scouting:10 / Preinkubace: 5 / Inkubace:1 | Scouting:10 / Preinkubace: 5 / Inkubace:1 | Scouting:10 / Preinkubace: 5 / Inkubace:1
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Smart region | Příprava a realizace konkrétních projektů v oblasti smart opatření, které schválí řídící výbor Smart Regionu Olomouckého kraje. Dále se předpokládá i nákup expertního poradenství k jednotlivým navrženým opatřením v koncepci na území Olomouckého kraje. | OSR | Regionální partneři | 2024+ | Rozpočet OK | 15000000 | 15000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Počet podpořených projektů | 9 | 3 | 3 | 3
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Vybudování centrálního digitalizačního pracoviště pro muzea Olomouckého kraje | Zřízení a vybavení digitalizačního pracoviště pro muzea zřizovaná Olomouckým krajem za účelem digitalizace vybraných sbírkových a knihovních fondů. | OSR/OSKPP |  | 2024-2025 | IROP, ITI OA, NPO | 80000000 | 16000000 | 8000000 | 8000000 |  | Počet realizovaných projektů | 1 |  | 1 |  | V roce 2024 bude přehodnoceno na základě nové strategie
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Vědecká knihovna v Olomouci - Modernizace vybavení digitalizační jednotky | Pořízení nových scannerů a serverů nezbytných pro zpracování a archivaci dat. | OSR/OSKPP |  | 2023-2025 | IROP, ITI OA, NPO | 25000000 | 5000000 | 1795000 | 1000000 |  | Počet realizovaných projektů | 1 |  | 1 |  | V roce 2024 bude přehodnoceno na základě nové strategie
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Archeologické centrum Olomouc - vybudování Excelentního centra archeometrie (ERCA) | Vybudování špičkového výzkumného pracoviště pro chemickou a přírodovědnou analýzu archeologických nálezů v sídle Archeologického centra Olomouc. | PO/OSKPP |  | 2024-2025 | IROP, ITI, Horizon, OP JAK | 20000000 | 4000000 | 10000000 | 6000000 | 1500000 | Počet realizovaných projektů | 1 |  |  | 1 | S ohledem na opuštění vize využití objektu tzv. Hanáckých kasáren v Olomouci chybí vhodné prostory.
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Systém managementu hospodaření s energií dle ISO 50001:2019 (EnMS) | Provádění energetického managementu, zajišťování recertifikačních a dozorových auditů EnMS OK a udržování certifikátu EnMS v platnosti. | OSR | PO OK | 2024+ | Rozpočet OK | 4023000 | 4023000 | 1341000 | , | 1341000 | Počet certifikovaných EnMS | 3 | 1 | 1 | 1
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Digitalizovaná Olomouc region Card | Zajištění fungování turistické slevové karty Olomouc region Card | OKH | Regionální partneři | 2024+ | Rozpočet OK | 1115400 | 1115400 | 371800 | 371800 | 371800 | Počet prodaných karet | 15000 | 5000 | 5000 | 5000
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Podpora monitoringu cyklotras a sčítání cyklistů | Vytipování oblastí na území Olomouckého kraje, kde je vhodné sčítat cyklisty jedoucí za dopravním či rekreačním účelem a realizace nákupu potřebného počtu sčítačů. | OKH |  | 2024+ | Rozpočet OK | 720000 | 720000 | 240000 | 240000 | 240000 | Počet instalovaných sčítačů | 12 | 4 | 4 | 4 | Plnění v roce 2024 bude stanoveno novým Akčním plánem cyklodopravy
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Údržba a rozvoj smart nástroje – pasportu cyklotras | Provádění každoroční revize značení dle aktuálního stavu v terénu spojenou s údržbou značení a sladění systému značení podle čísel a podle log (tématických tras) a zanesení do zpracovaného pasportu značení cyklotras.Provádění údržby pasportu cyklotras a jeho rozšiřování o nástroje pro veřejnost. | OKH |  | 2024+ | Rozpočet OK | 900000 | 900000 | 300000 | 300000 | 300000 | Počet akcí | 3 | 1 | 1 | 1 | Plnění v roce 2024 bude stanoveno novým Akčním plánem cyklodopravy
4.3 | Podpora uplatňování smart řešení napříč regionem | Dotační program Smart region | Dotační program na podporu přípravy smart projektů v území kraje | OSR |  | 2024+ | Rozpočet OK | 12000000 | 12000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Počet podpořených projektů | 21 | 7 | 7 | 7