## AP 2025 - vyhodnocení
Akční plán Koncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče Olomouckého kraje na rok 2025 - vyhodnocení
Opatření | Název opatření | Aktivita | Termín plnění | Zdroj financování | Předpokládané náklady | Realizátor | Indikátor | Plnění
Cíl 1.1. Obce využívají KKO jako nástroj rozvoje
1.1.1. | Zajištění systematické komunikace a metodické podpory mezi krajem a obcemi za účelem rozvoje KKO | zajistit nástroje komunikace se samosprávami se zaměřením na šíření dobré praxe a informovanosti v oblasti kultury (newsletter, podcast, krajské listy) - a) pokračovat v rozvíjení informovanosti obcí a kulturní veřejnosti formou vydávání krajského newsletteru a podcastu; b) zvážit zřízení informačního, vzdělávácího a metodického portálu kraje pro KKO formou samostatných nebo přidružených webových stránek (za předpokladu zřízení pracovní pozice "metodik a koordinátor KKO" na OSKPP) | průběžně po celý rok 2025 (s výhledem do roku 2026) | rozpočet OK | 150000 | OSKPP, partneři: ICOK, KIP, MAS, ORP | udržování kontaktu s veřejností pomocí informačních platforem (v roce 2025 vyjde min. 8 dílů newsletteru a podcastu), kraj má znalost parametrů pro zřízení portálu pro KKO | Splněno. Téma rozvíjeno v rámci newsletteru i podcastu vydávaných krajem. V roce 2025 vydáno 9 podcastů a publikováno 11 newsletterů.
|  | zajistit dostatečné personální kapacity pro podporu rozvoje KKO v obcích (metodik a koordinátor KKO) | do konce roku 2025 | rozpočet OK | 0 | OSKPP | vznik stálého pracovního místa na OSKPP - metodik a koordinátor KKO | Splněno. Na OSKPP bylo zřízeno pracovní místo "metodik a koordinátor KKO".
|  | v obcích využívat metodickou podporu při přípravě vlastních kulturních strategií a politik | do konce roku 2025 | rozpočet OK | 0 | OSKPP | zapojení se do přípravy nebo plnění alespoň 1 obecní kulturní strategie/politiky | Splněno. OSKPP se zapojil do přípravy Strategie rozvoje kultury a kulturních a kreativních odvětví města Šumperka.
1.1.2. | Rozvíjení dostupnosti kvalitní kulturní nabídky i v menších obcích na venkově | motivovat profesionální soubory ke spolupráci nebo hostování v menších obcích - zahrnout kritérium "Projekt podporuje vystoupení mimo domovskou obec" do hodnotících kritérií dotačního programu "Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2025" | do konce roku 2025 | rozpočet OK | 0 | OSKPP | hodnotící kritérium zahrnuto v příslušném dotačním programu Olomouckého kraje v oblasti kultury | Splněno. Kritérium zahrnuto do pravidel dotčeného dotačního programu na rok 2026.
1.1.3. | Podpora rozvoje kvalitní architektury a veřejného prostoru v obcích | uspořádat workshop pro zájemce z řad obecních samospráv, na kterém budou prezentovány příklady dobré praxe kultivace veřejného prostoru prostřednictvím profesionální architektury a umění | do konce roku 2025 | rozpočet OK | 50000 | OSKPP, OSR, ICOK, VMO | realizace alespoň 1 workshopu | Nesplněno. Workshop byl připraven, ale nekonal se z důvodu nedostatečného zájmu.
1.1.4. | Rozvíjení mecenášství v kultuře a komunitním rozvoji jako standardní součásti společenské zodpovědnosti firem | podporovat pozitivní image mecenášství s využitím krajských propagačních nástrojů | do konce roku 2025 | rozpočet OK | 0 | OSKPP | publikace alespoň 1 dílu podcastu na téma mecenášství a sponzoring v kultuře | Splněno. Tématu byla věnována 9. epizoda podcastu o kultuře Promluv do ní na téma Kulturní negrantový fundraising.
Cíl 1.2. V kraji je dostupná moderní kulturní a komunitní infrastruktura odpovídající potřebám tvůrců i publika ve 21. století
1.2.1. | Zajištění znalosti a stavu kulturně-komunitní infrastruktury v kraji | zahájit mapování kulturně-komunitní infrastruktury v kraji - realizovat průzkum trhu, zahájit dialog s potencionálními dodavateli, stanovit parametry mapování | do konce roku 2025 (s výhledem do roku 2026) | rozpočet OK | 100000 | OSKPP | kraj má znalost parametrů mapování kulturně-komunitní infrastruktury v kraji | Splněno. OSKPP ve spolupráci s OSR a Oko připravuje parametry mapování kulturně-komunitní infrastruktury v kraji. Dokončeno bude v roce 2026.
1.2.4. | Zajištění metodické podpory rozvoje kulturně-komunitní infrastruktury v obcích | uspořádat workshop pro zájemce z řad obecních samospráv, na kterém budou prezentovány nástroje rozvoje kulturně-komunitní infrastruktury a příklady dobré praxe | do konce roku 2025 | rozpočet OK | 50000 | OSKPP, OSR, ICOK | realizace alespoň 1 workshopu | Splněno. Workshop proběhl v rámci 1. ročníku Olomouckého kreativního fóra.
Cíl 1.4 Příspěvkové organizace mají atraktivní a konkurenceschopnou nabídku pro různé cílové skupiny a jsou aktivní součástí místní komunity
1.4.3. | Rozvoj příspěvkových organizací jako center neformálního vzdělávání v oblasti kultury a kreativity | zvážit možnosti posílení edukace v příspěvkových organizacích včetně vzniku edukačních pracovišť v těchto organizacích | do konce roku 2025 | rozpočet OK | 0 | OSKPP, PO v oblasti kultury zřizované krajem | kraj disponuje rozvojovou koncepcí Centra muzejní pedagogiky Vlastivědného muzea v Olomouci, počet proškolených dětí | Splněno. Kraj disponuje rozvojovou koncepcí Centra muzejní pedagogiky.
Cíl 2.1 V Olomouckém kraji existuje dobré povědomí o KKO a jejich potřebách, kraj je iniciativní v posilování významu KKO na národní úrovni
2.1.1. | Zajištění dobré znalosti dat o kultuře a KKO v kraji a sdílení znalosti s ostatními kraji | realizovat mapování subjektů kultury a KKO a jejich potřeb v kraji a připravit analytické závěry -připravit strategické závěry z projektu kraje na mapování potenciálu subjektů na území kraje ekonomicky činných v KKO a aktualizovat příslušné strategické materiály kraje s cílem nastavit opatření za účelem systematické podpory rozvoje KKO v kraji | do konce roku 2025 | Národní plán obnovy, komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, iniciativa Rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru, výzva č. 0232/2022 na tvorbu strategických materiálů v oblasti rozvoje a podpory KKO | 0 | OSKPP, ICOK | kraj ve svých příslušných strategických materiálech nastavil opatření za účelem systematické podpory rozvoje KKO v kraji | Splněno. Opatření na podporu rozvoje KKO v kraji budou zahrnuta do Koncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče Olomouckého kraje a RIS3 strategie Olomouckého kraje během 1. poloviny roku 2026.
|  | aktivně sdílet výstupy mapování KKO v Olomouckém kraji s ostatními subjekty - připravit alespoň 2 metodická setkání pro ORP v Olomouckém kraji za účelem sdílení výsledků mapování KKO v Olomouckém kraji (za předpokladu zřízení pracovní pozice "metodik a koordinátor KKO" na OSKPP) | do konce roku 2025 | rozpočet OK | 20000 | OSKPP, OSR, ICOK, Kreativní Olomouc, MAS | realizace alespoň 2 metodických setkání pro ORP v Olomouckém kraji | Splněno. Sdílení výstupů proběhlo v rámci 1. ročníku Olomouckého kreativního fóra a na Krajském sdružení Národního sdružení MAS Olomouckého kraje.
|  | aktivně sdílet výstupy mapování KKO v Olomouckém kraji s ostatními subjekty - realizovat alespoň 2 metodická setkání se zástupci jiných krajů, popř. dalšími příslušnými subjekty (za předpokladu zřízení pracovní pozice "metodik a koordinátor KKO" na OSKPP) | do konce roku 2025 | rozpočet OK | 0 | OSKPP | účast alespoň na 2 metodických setkáních, konferencích, workshopech atd. k tématu KKO | Splněno. Sdílení výstupů mapování KKO proběhlo v rámci konference Kreativní Česko a návštěvy OSKPP v Královéhradeckém kraji.
Cíl 2.2. V regionu existují progresivní nástroje rozvoje profesionálů v kultuře a KKO
2.2.2. | Rozvíjení aktivní sítě aktérů kultury a KKO v kraji | připravit formát pravidelného atraktivního setkávání aktérů kultury v regionech za účelem vzájemného informování, networkingu, sdílení potřeb - vytvoření pilotní platformy pro osobní networking a prezentaci aktérů KKO v Olomouckém kraji (za předpokladu zřízení pracovní pozice "metodik a koordinátor KKO" na OSKPP) | do konce roku 2025 | rozpočet OK | 100000 | OSKPP, partneři: OSR, ICOK, Kreativní Olomouc, KIP, UP, MAS, HK, Czechinvest, SMOL | realizace pilotního networkingového eventu | Splněno. V rámci 1. ročníku Olomouckého kreativního fóra se uskutečnilo diskusní setkání nad tématem zřízení kreativního centra a potřeb aktérů KKO. V závěru roku proběhl workshop "Kreativní centrum nanečisto" a Ideathon.
2.2.3. | Podpora vzdělávání a zlepšování kapacit aktérů KKO | podporovat vzdělávání aktérů KKO - promyslet formát pokračování projektu "Kreativní akademie Olomouckého kraje" (za předpokladu zřízení pracovní pozice "metodik a koordinátor KKO" na OSKPP) | do konce roku 2025 | rozpočet OK | 0 | OSKPP, partneři: OSR, ICOK, Kreativní Olomouc, KIP, UP, MAS, HK, Czechinvest | kraj má znalost formátu a financování pro pokračování projektu "Kreativní akademie Olomouckého kraje" | Splněno. Navíc proběhl v rámci workshopu "Kreativní centrum nanečisto" seminář pro zájemce z řad KKO na téma "Jak na kvalitní podnikatelský plán".
|  | stimulovat sektor k získávání externích finančních zdrojů -organizace dotačních seminářů/workshopů pro aktéry KKO za účelem získání externích finančních zdrojů (za předpokladu zřízení pracovní pozice "metodik a koordinátor KKO" na OSKPP) | do konce roku 2025 | rozpočet OK | 0 | OSKPP | realizace alespoň 2 vzdělávacích seminářů/workshopů | Částečně splněno. Proběhl 1 workshop v rámci konference "Kulturní negrantový fundraising".
2.2.4. | Rozvoj finančních i nefinančních nástrojů podpory podnikání v KKO | spolupracovat s dalšími institucemi na založení krajského kreativního centra - iniciace debaty v rámci kraje a dále s aktéry v území za účelem založení krajského kreativního centra (za předpokladu zřízení pracovní pozice "metodik a koordinátor KKO" na OSKPP) | do konce roku 2025 (s výhledem do roku 2026) | rozpočet OK | 0 | OSKPP, partneři: OŠM, OSR, ICOK, KIP, SMOL, Kreativní Olomouc, UP , HK, Czechinvest | realizace alespoň 1 participativního setkání | Splněno. Proběhlo v rámci konference "Kulturní negrantový fundraising".
Cíl 2.3. Příspěvkové organizace jsou příklady dobré praxe institucionálního fungování
2.3.1. | Aktivní vytváření kvalitního prostředí pro příspěvkové organizace na úrovni kraje i ČR | revidovat stávající systém hodnotících kritérií pro hodnocení činnosti ředitelů PO v oblasti kultury | do konce roku 2025 (s výhledem do roku 2026) | rozpočet OK | 0 | OSKPP, ředitelé PO v oblasti kultury zřizovaných krajem | kraj s řediteli PO v oblasti kultury projednal a na základě tohoto jednání optimálně revidoval hodnotící kritéria pro jejich hodnocení | Splněno. Dokončení aktivity se přesouvá do roku 2026.
2.3.1. | Aktivní vytváření kvalitního prostředí pro příspěvkové organizace na úrovni kraje i ČR | vytvářet podmínky pro to, aby PO plnily role stanovené jim ve zřizovacích listinách (podpora zvyšování kvalifikace odborných pracovníků) | do konce roku 2025 | rozpočet OK | 0 | PO v oblasti kultury (muzea), partneři: Dům zahraniční spolupráce, Centrum kreativního muzejnictví při Muzeu východních Čech v Hradci Králové | počet metodických setkání za účelem vzdělávání a inspirace odborných pracovníků muzeí v oblasti muzejní edukace a kreativního muzejnictví | Splněno. Dokončení aktivity se přesouvá do roku 2026.
2.3.2. | Posilování atraktivity příspěvkových organizací jako zaměstnavatelů | projednat s řediteli PO v oblasti kultury systém odměňování zaměstnanců v jimi řízených organizacích - osobní příplatky, odměny | do konce roku 2025 (s výhledem do roku 2026) | rozpočet OK | 0 | OSKPP, ředitelé PO v oblasti kultury zřizovaných krajem | kraj s řediteli PO v oblasti kultury projednal a na základě tohoto jednání ředitelé PO optimálně nastavili systém odměňování zaměstnanců v jimi řízených organizacích - osobní příplatky, odměny | Splněno.
Cíl 3.1 Kulturní dědictví je intenzivně propojeno s ostatními oblastmi KKO, čímž se zvyšuje jeho udržitelnost a atraktivita pro veřejnost
3.1.2. | Digitalizace fondů probíhá nejen za účelem uchování kulturního dědictví a jeho prezentace veřejnosti, ale i pro jeho další využití v kreativní ekonomice | zajistit centrální úložiště pro ukládání a zálohu digitalizovaných dat v prostorách krajského úřadu | do konce roku 2025 | rozpočet OK | 0 | OSKPP | kraj disponuje centrálním úložištěm pro ukládání a zálohu digitalizovaných dat v prostorách svého úřadu | Splněno.
|  | implementovat jednotný SW pro správu sbírek muzejní povahy a zprovoznit digitalizační pracoviště | do konce roku 2025 | rozpočet OK | 0 | PO v oblasti kultury (muzea) | implementace jednotného SW pro správu sbírek muzejní povahy, zprovoznění digitalizačního pracoviště | Nesplněno. Aktivita se z objektivních důvodů přesouvá do roku 2026. Čeká se na vyjádření MK ČR ke stavu vývoje národního SW pro evidenci sbírek muzejní povahy.
|  | zahájit digitalizaci v PO v oblasti kultury dle Strategie digitalizace kulturního dědictví ve vlastnictví Olomouckého kraje pro období 2024-2030 | do konce roku 2025 | rozpočet OK | 0 | PO v oblasti kultury (muzea) | počet digitalizovaných předmětů ve správě PO v oblasti kultury | Splněno. Digitalizace v PO v oblasti kultury zahájena a systematicky pokračuje. V roce 2025 PO v oblasti kultury digitalizovaly tento počet sbírkových předmětů: MKP: 2500 digitalizovaných předmětů, VMJ: 650 inv.čísel na portálu eSbírka (tj.1389 obrazových položek), interní katalog VMJ celkem 3176 položek VKOL: 92702 digitalizovaných stran, MGP: celkem 3073 sbírkových předmětů, VMŠ: 3744 sbírkových předmětů (tj. 8377 obrazových položek), VMO: 1621 sbírkových předmětů (tj. 6417 obrazových položek).
3.1.3. | Zajištění dostatečných podmínek pro ochranu i rozvoj tradiční lidové kultury v kontextu současných trendů KKO | pokračovat v zapojení se do projektu European Folk Day a Dnů lidové architektury | do konce roku 2025 | rozpočet OK | 0 | Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu při Vlastivědném muzeu v Olomouci, PO v oblasti kultury zřizované krajem | zapojení se alespoň do 1 projektu týkajícího se tradiční lidové kultury | Splněno. Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Olomouckého kraje při VMO zorganizovalo 2. ročník akce Řemeslný jarmark. Dále workshopy tradiční lidové kultury, řemesel, přednášky a popularizační akce.
Cíl 3.2 Kulturní dědictví je silnou i inovativní současí značky a identity kraje
3.2.3. | Inovativní podpora návštěvy kulturního dědictví v rámci Olomouckého kraje a místního cestovního ruchu | v rámci Ediční řady Olomouckého kraje popularizovat kulturní dědictví | do konce roku 2025 | rozpočet OK | 0 | OSKPP, PO v oblasti kultury zřizované krajem | alespoň 1 vydaná publikace | Splněno. V roce 2025 vyšly v rámci Ediční řady Olomouckého kraje publikace s názvem "Povodně na Jesenicku" a "Mistři tradiční rukodělné výroby (IV. vydání)".
Cíl 3.3 Aktéři kulturního dědictví mají dobré kapacity pro jeho rozvoj v regionu
3.3.2. | Systematická podpora informovanosti, metodického vedení a vzdělávání vlastníků památek | hrát aktivní roli ve zprostředkování trendů a informací v oblasti kulturního dědictví v rámci pravidelných porad s pracovníky ORP | do konce roku 2025 | rozpočet OK | 10000 | OSKPP | 2 setkání KÚOK s ORP | Splněno. Dne 4. 3. 2025 proběhlo setkání s pracovníky ORP a členy památkové inspekce Ministerstva kultury ČR na téma „otázky a odpovědi z praxe památkové péče, aktuality v legislativě“. Dále proběhly 2 on-line setkání na téma „fotovoltaika v památkové péči“ dne 21. a 22. 10. 2025.
|  |  |  | rozpočet celkem: | 480000
| Legenda: | KKO = kulturní a kreativní odvětví |  | z toho rozpočet OK: | 480000
PO = příspěvkové organizace kraje