## Lepší image OK
VLAJKOVÝ PROJEKT „LEPŠÍ IMAGE OLOMOUCKÉHO KRAJE“
Klíčová aktivita | Název klíčové aktivity | Aktivita | Popis aktivity | Odpovědnost (garant) | Spolupracující subjekty | Období realizace | Finanční zdroje | Předpokládané výdaje (v Kč) | Plánované výdaje (pro OK) |  |  |  | Název indikátoru | Předpokládaná hodnota |  |  |  | Poznámka
[9 empty] | Celkem | 2026 | 2027 | 2028 |  | Celkem | 2026 | 2027 | 2028
Cíl 1 Nastavení funkčních procesů a jednotné komunikace pro zlepšení image kraje
1.1 | Regionální partnerství pro lepší image kraje | Zpracování strategických dokumentů | Zajištění zpracování aktualizací Strategie rozvoje kraje, Územní energetické koncepce, Koncepce rozvoje cyklodopravy, zpracování monitorovacích zpráv, dílčích studií, aktualizace mapové části koncepce cyklodopravy atd. | OSR |  | 2025+ | Rozpočet OK | 2600000 | 2600000 | 1000000 | 500000 |  | Počet zpracovaných strategických dokumentů | 3 |  | 1
1.3 | Task Force pro lepší image kraje | Výkonná jednotka pro realizaci marketingových aktivit | Profesioonální pracoviště pro naplňování marketingové strategie a realizaci propagačních aktivit | OSR | OKH, ICOK | 2026-2027 | Rozpočet OK | [5 empty] | Počet vzniklých pracovních skupin | 1 | 1
1.3 | Task Force pro lepší image kraje | Marketingová platforma v projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje III | Koordinace pracovní skupiny marketingových expertů s cílem připravit Marketingovou a komunikační strategii RIS3 2025+ a otevřít debatu o společné regionální značce zaměřené na podporu inovací-podnikání-vědy a výzkumu | ICOK | účastníci platformy | 2025+ | Projekt SA | N/A |  | 20000 |  |  | Počet vzniklých pracovních skupin | 1 | 1
1.4 | Marketingová strategie kraje | Spolupráce v oblasti cyklodopravy | Zapojení Olomouckého kraje do spolku městskou mobilitu, propagace projektů z regionu, včetně členského příspěvku | OSR | Krajský cyklokoordinátor | 2023-2025 | Rozpočet OK | 90000 | 90000 | 30000 |  |  | Počet partnerství | 1 | 1
1.4 | Marketingová strategie kraje | Realizace marketingových aktivit Olomuckým krajem | Dle plánu marketingových aktivit jsou postupně realizovány reklamní kampaně, školení, semináře, aktualizace loga apod. | OKH |  | 2026-2028 | Rozpočet OK | 60000 | 60000 | 20000 | 20000 | 20000 | Počet zpracovaných strategických dokumentů | 3 | 1 | 1 | 1 | S většinou věcí jsme si schopni poradit bez nákladů, ovšem nelze vyloučit, že vznikne potřeba aktualizace či vytvoření nového materiálu, kde bude třeba aktivity autora loga.
Cíl 2 Nastavení systematického a průběžného oslovování a zapojování aktivních obyvatel do krajských rozvojových témat a projektů
2.1 | Komunikace a participace rozvoje kraje | Zpracování vstupního návrhu na participaci | Zpracování doporučených způsobů zapojení veřejnosti do rozhování kraje, kretý bude projednán ROK | OSR |  | 2026 | Rozpočet OK | 0 |  |  |  |  | Počet zpracovaných strategických dokumentů | 1 | 1
2.1 | Komunikace a participace rozvoje kraje | Podpora plánování sociálních služeb | Podpora procesu střednědobého plánování sociálních služeb, zvyšování kvality a efektivity sociální práce v Olomouckém kraji | OSR/OSV | Regionální partneři | 2023-2025 | OPZ+ | 14293877 | 1429388 |  |  |  | Celkový počet podpořených osob | 30
2.1 | Komunikace a participace rozvoje kraje | Podpora sociální práce | Podpora procesu střednědobého plánování sociálních služeb, zvyšování kvality a efektivity sociální práce v Olomouckém kraji | OSR/OSV | Regionální partneři | 2023-2025 | OPZ+ | 15034565 | 1503466 |  |  |  | Celkový počet podpořených osob | 30
2.1. | Komunikace a participace rozvoje kraje | Spolupráce v rámci transformace systému péče o ohrožené děti | Transformace pobytových služeb pro ohrožené děti Podpora při vyhodnocení a přehodnocení situace nezletilého dítěte Rozvoj a podpora systému náhradní rodinné péče Podpora multidisciplinární spolupráce a zvyšování odborných kompetencí | OSR/OSV | Členové multidisciplinárního transformačního týmu, pracovní skupiny | 2025-2028 | OPZ+/ Rozpočet OK | 16870199.76 | 2530529.96 | 800000 | 800000 | 200000 | Využívání podpořených služeb | 124 | 40 | 40 | 4
2.1 | Komunikace a participace rozvoje kraje | Transformace systému péče o ohrožené děti | Podpora transformace systému péče o ohrožené děti a rozvoj souvisejících opatření | OSR/OSV | Regionální partneři | 2025-2028 | OPZ+ | 14112966.32 | 2116944.948 | 1058472.474 | 1058472.474 |  | Využívání podpořených služeb | 124 | 50
2.1 | Komunikace a participace rozvoje kraje | Podpora zvyšování kvality a dalšího rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji | Zajištění vzdělávání a odborné podpory za účelem zvyšování kvality a rozvoje sociálních služeb | OSR/OSV | Regionální partneři | 2025-2027 | OPZ+ | 11734507.76 | 1760176.164 | 880088.082 | 880088.082 |  | Využívání podpořených služeb | 120
2.1 | Komunikace a participace rozvoje kraje | Podpora koncepčních a strategických aktivit v sociální oblasti v Olomouckém kraji | Posílení a tvorba koncepčních a strategických opatření nezbytných pro zajištění efektivity poskytovaných služeb | OSR/OSV | Regionální partneři | 2025-2027 | OPZ+ | 14427855.5 | 2164178.325 | 1082089.1625 | 1082089.1625 |  | Využívání podpořených služeb | 140
2.1 | Komunikace a participace rozvoje kraje | Podpora pečujících osob v Olomouckém kraji | Podpora a rozvoj systémových opatření zaměřených na pomoc pečujícím osobám | OSR/OSV | Regionální partneři | 2025-2027 | OPZ+ | 13322608 | 1998391.21 | 900000 | 1098391.21 |  | Využívání podpořených služeb | 120
2.1 | Komunikace a participace rozvoje kraje | Setkání se zástupci z území | Setkání zástupců pracovních skupin k Územní energetické koncepci, v oblasti zaměstnanosti, setkání mikroregionů, zástupců ORP | OSR | Členové pracovní skupiny, RSK OK | 2025+ | Rozpočet OK | 180000 | 180000 | 60000 | 60000 |  | Počet jednání | 3 | 1 | 1
2.1 | Komunikace a participace rozvoje kraje | Spolupráce v rámci plánování sociálních služeb na území Olomouckého kraje | Účast zástupců poskytopvatelů sociálních služeb a jejich cílových skupin na zpracování a implementaci strategických dokumentů | OSV | Regionální partneři | 2025+ | Rozpočet OK | [5 empty] | Počet zpracovaných strategických dokumentů | 4 | 1 | 1
2.2 | Program podpory participace měst a obcí | Regionální stálá konference OK | Platforma pro spolupráci mezi mnistarstvy, krajem, obcemi a dalšími subjekty na podpoře čerpání operačních programů, včetně jednání pracovních skupin a zpracování Regionálního akčního plánu | OSR | Regionální partneři | 2025+ | OPTP | 6000000 | 0 | 0 | 0 |  | Počet jednání s partnery | 12 | 4 | 4
2.2 | Program podpory participace měst a obcí | Nový Portál ÚP | Technická podpora a rozvoj Portálu ÚP (nástroje ÚAP - IS pro evidenci a aktualizaci ÚAP + webový portál územního plánování) | OSR | 13 ORP Olomouckého kraje | 2024-2027 | Rozpočet OK | 38596000 | 15000000 | 5000000 | 5000000 |  | Počet informačních systémů | 1 | 1 | 1
2.2 | Program podpory participace měst a obcí | Spolupráce v rámci plánování sociálních služeb na území Olomouckého kraje | Účast zástupců měst a obcí na plánování sociálních služeb v OK | OSV | Členové pracovních skupin | 2025+ | Rozpočet OK | 50000 |  |  |  |  | Počet zapojených zástupců měst a obcí | 80 | 27 | 27
2.3 | Platforma dobré praxe v participaci municipalit | Propagační aktivity podporující participaci | Zřízení internetových stránek o participativních metodách, vydání publikace pro obce o dobré praxi | OSR | Regionální partneři | 2023-2027 | Rozpočet OK | 60000 | 60000 | 60000 |  |  | Počet zpracovaných strategií | 1 | 1
Cíl 3 Lákání talentů, investic a pracovní síly do kraje, snížení míry migrace z kraje
3.1 | Vytvoření aktivní podnikatelské komunity v rámci kraje, práce s ní a péče o ni | Komunitní eventy a soutěže typu Podnikavá hlava, UP Business Camp, ICOK Bootcamp ad. | Realizace akcí na podporu startupové komunity v OK | ICOK/VTP UPOL | CzechInvest, StartUp klub, OHK Olomouc ad. | 2023 - 2027 | Rozpočet partnerů, projekt SA | N/A |  | 220000 |  |  | Počet akcí - pořádání / spoluúčast ICOK |  | 8
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Účast v soutěži Má vlast | Propagace úspěšných proměn v obcích v Olomouckém kraji. Propagace na místní, národní i celorepublikové úrovni | OSR | Regionální partneři | 2025+ | Rozpočet OK | 450000 | 450000 | 150000 | 150000 |  | Počet propagačních akcí akcí | 3 | 1 | 1
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Soutěž Vesnice roku | Realizace soutěže obcí. Včetně zajištění hodnocení v přihlášených obcích Olomouckého kraje a finanční odměny oceněným obcím. Soutěž navazuje na celostítní kolo organizované MMR. | OSR | Regionální partneři | 2025+ | Rozpočet OK | 2400000 | 2400000 | 750000 | 750000 |  | Počet propagačních akcí akcí | 3 | 1 | 1
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Podnikatel roku | Spolupráce na přípravě a vyhlášení vyhlášení regionálního vítěze soutěže EY Podnikatel roku 2020 Olomouckého kraje | OSR | Regionální partneři | 2025+ | Rozpočet OK | 660000 | 660000 | 220000 | 220000 |  | Počet propagačních akcí akcí | 3 | 1 | 1
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Cena hejtmana OK za společenskou odpovědnost | Organizace soutěže s cílem ocenit subjekty v OK (obce, mikropodniky, živnostníky, firmy), kteří uplatňují CSR opovědnost dobrovolně nad rámec zákona. | OSR | Regionální partneři | 2025+ | Rozpočet OK | 690000 | 690000 | 230000 | 230000 |  | Počet propagačních akcí akcí | 3 | 1 | 1
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Cena OK za přínos v oblasti cestovního ruchu | Organizace soutěže pro vyjímečné úspěchy v oblasti cestovního ruchu v OK; kategorie se mění každý rok a vítězové získávají marketingovou podporu OK | OKH |  | 2026 2027 2028 | Rozpočet OK | 1449000 | 1449000 | 483000 | 483000 | 483000 | Počet propagačních akcí akcí | 3 | 1 | 1 | 1 | Termín konání akce byl v roce 2026 stanoven na 3. 9. 2026.
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Ceny OK za přínos v oblasti životního prostředí | Propagace a ocenění FO, PO a obcí za ochranu životního prostředí, dlouhodobý a významný počin v oblasti životního prostředí | OŽPZ OKH |  | 2026 2027 2028 | Rozpočet OK | 2100000 | 2100000 | 700000 | 700000 | 700000 | Počet akcí | 3 | 1 | 1 | 1 | Termín konání akce byl v roce 2026 stanoven na 5. 10. 2026.
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Stavba roku OK (1x za dva roky - další 2027) | Záměrem soutěže je vybrat a ocenit kvalitní nové stavby nebo rekonstrukce, které vznikly v OK pro daný ročník soutěže. | OSR OKH |  | 2027 | Rozpočet OK | 250000 | 250000 | - | 250000 | - | Počet akcí | 1 | 0 | 1 | 0 | V roce 2026 vyhlášení Stavby roku neproběhne (akce se koná 1x za 2 roky).
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Cena OK za přínos v oblasti kultury | Organizace soutěže pro ocenění za mimořádnou uměleckou aktivitu v oblastecj umělecké tvorby (hudba, divaldo, literatura, filma a rozhlas, aj.) | OSKPP OKH |  | 2026 2027 2028 | Rozpočet OK | 1470000 | 1470000 | 490000 | 490000 | 490000 | Počet akcí | 3 | 1 | 1 | 1 | Termín konání akce byl v roce 2026 stanoven na 13. 4. 2026.
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Sportovec roku OK | Propagace a podpora sportovních úspěchů v OK, celkem se oceňuje 8 kategorií, včetně čestné ceny za významný způsob k rozvoji sportu v OK | OSKPP OKH |  | 2026 2027 2028 | Rozpočet OK | 1470000 | 1470000 | 490000 | 490000 | 490000 | Počet akcí | 3 | 1 | 1 | 1 | Termín konání akce byl v roce 2026 stanoven na 27. 3. 2026.
3.2 | Propagace úspěšných podnikatelských či výzkumných úspěchů i konkrétních lidí | Učitel roku OK | Ocenění se předává pracovníkům středních škol, základních uměleckých škol, dětských domovů, poraden v OK a vychovatelům domovů mládeže v OK. | OŠM OKH | Univerzita Palackého v Olomouci | 2026 2027 2028 | Rozpočet OK | 600000 | 600000 | 200000 | 200000 | 200000 | Počet akcí | 3 | 1 | 1 | 1 | Termín konání akce byl v roce 2026 stanoven na 26. 3. 2026.
3.3 | Přímá podpora začínajících podnikatelů, pomocí vlastních dotačních titulů | Program na podporu místních produktů | Podpora regionálního značení, podpora farmářských trhů | OSR |  | 2025+ | Rozpočet OK | 1950000 | 1950000 | 650000 | 650000 |  | Počet podpořených podnikatelů | 30 | 10 | 10
3.4 | Cílená soutěž / hackaton zaměřený na podnikatelské či neziskové projekty, řešící aktuální problémy kraje (ne pouze IT) | Hackathon Olomouckého kraje | Organizace intenzivní kreativní události zaměřené na tvorbu originálních nápadů vedoucích ke zlepšení kvality života v olomouckém regionu. | OIT | ICOK, UPOL, SMOl | 2025+ |  | 200000 |  | 200000 |  |  | Počet podpořených akcí |  | 1
3.5 | Program pro zapojování studentů do podnikatelské reality – Navázání přímé spolupráce mezi UPOL a Inovačním centrem (jako např. Business Gate Academy Karviná) | Ucelený vzdělávací a konzultační program | Konzultační program ICOK Start, předměty na UPOL | VTP UP/ICOK | CzechInvest, StartUp klub, OHK Olomouc ad. | 2023 - 2026 | zdroje partnerů | N/A |  |  |  |  | Počet podpořených podnikavců/začínajících podnikatelů | 45 | 40
3.6 | Podpora podnikavosti na všech typech škol | Platforma ICOK - Našlápnu.TO – cílená podpora podnikavosti a kreativity na školách. | Realizace cílené podpory podnikavosti a kreativity žáků škol v Olomouckém kraji prostřednictvím platformy ICOK Našlápnu.TO. Aktivita zahrnuje organizaci motivačních přednášek, workshopů a setkání ve spolupráci s regionálními podnikateli a start‑upy, se zaměřením především na žáky středních škol. Cílem je rozvoj podnikavosti, iniciativy a praktického porozumění podnikatelskému prostředí. | ICOK | Střední školy OK, regionální podnikatelé a start‑upy aj. | 2023 - 2026 | ICOK (případně zdroje partnerů) | N/A |  | 153000 |  |  | Počet realizovaných akcí / počet zapojených žáků |  | 15/600
3.7 | Vytvoření nabídky konkrétních lokalit, (nejen brownfieldů) pro další rozvoj podnikatelských aktivit či pro investory | Prezentace na veletrzích | Prezentace, Olomouckého kraje, měst a dalších subjektů na veletrzích: Strojírenský veletrh v Brně a a Stavotech v Olomouci | OSR | Regionální partneři | 2025+ | Rozpočet OK | 990000 | 990000 | 330000 | 330000 |  | Počet propagačních akcí akcí | 3 | 1 | 1
| Kampaň na podporu práce na dálku z Olomouckého kraje | Půlroční marketingová kampaň | Marketingový mix aktivit (podcast, SOME, rozhovory, online kampaň) na podporu práce na dálku z Olomouckého kraje a rozvoje a využívání coworkingů. | ICOK | Partneři v regionech, coworkingy, freelanceři | 2026 | SA OK III | [5 empty] | Počet zrealizovaných kampaní | 1 | 1
| Kampaň na propagaci domény Life Science | Roční marketingová kampaň | Cílem je zvýšení povědomí a propagace domény specializace „Biomedicína, Life Science a Well-being“ v Olomouckém kraji s cílem prezentovat Olomoucký kraj jako dynamické centrum v oblasti Life Science & Health ve střední Evropě, a jako místo, kde působí výzkumníci, inovátoři, vědci, firmy a další aktéři ekosystému, vznikají startupy, scaleupy a firmy v oblasti Life Science & Health a kde se inovátorům z celého sektoru daří tvořit efektivní řešení zaměřená na zdraví. | ICOK | Řešeno dodavatelsky | 2026 | SA OK III | [5 empty] | Počet zrealizovaných kampaní | 1 | 1
Cíl 4 Zvýšit atraktivitu kraje v očích návštěvníků a návštěvnost kraje
|  | Program podpory kultury v Olomouckém kraji | DP OK v oblasti kultury | OSKPP |  | 2025+ | Rozpočet OK | 54000000 | 54000000 | 18000000 | 18000000 |  | Počet poskytnutých dotací | 450 | 150 | 150
|  | Budování image Olomouckého kraje jako destinace cestovního ruchu | Podpora budování značky, realizace nadregionálních a mezinárodních projektů, koordinace a rozvoj destinačního managementu prostřednictvím Centrály cestovního ruchu a destinačních společností Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu a Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu. | OKH | Sdružení cestovního ruchu, Centrála cestovního ruchu | 2025+ | Rozpočet OK + MMR + IROP + CZ/PL | 75000000 | 75000000 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | Počet podpořených subjektů | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Turistický portál OK | Obsahové naplnění, modernizace a rozvoj turistického informačního a rezervačního portálu OK | OKH | Regionální partneři | 2025+ | Rozpočet OK | 1656000 | 1656000 | 552000 | 552000 | 552000 | Počet propagačních materiálů | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Seniorské cestování | Podpora poznávání turistických cílů OK seniorskou populací | OKH |  | 2025+ | Rozpočet OK | 6000000 | 6000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | Počet propagačních akcí | 3 | 1 | 1 | 1 | S ohledem na záměr rozšíření portfolia výletů o zájezdy do Moravskoslezského a Trnavského kraje (Slovensko) byl rozpočet navýšen v původních 1 500 000 Kč na 2 000 000 Kč.
|  | Podpora údržby cykloznačení a propagace aktivit podporujících cykloturistiku | Rozvoj a údržba současné vysoké kvality systému cykloznačení na území Olomouckého kraje a podpora cykloturistiky. | OKH | cyklokoordinátoři OK | 2025+ | Rozpočet OK | 5700000 | 5700000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | Počet propagačních akcí | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Společná propagace se sousedními kraji | Pravidelná spolupráce moravských krajů na tvorbě nových produktů CR a společná propagace společných produktů v ČR i zahraničí | OKH | Zlínksý kraj, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj | 2025+ | Rozpočet OK | 900000 | 900000 | 300000 | 300000 | 300000 | Počet propagačních materiálů | 3 | 1 | 1 | 1
|  | Podpora údržby turistického značení a propagace aktivit turistického hnutí | Udržení současné vysoké kvality systému pěších tras KČT na území Olomouckého kraje, zejména pak udržení vysoké kvality značení a podpora turistického hnutí. | OKH |  | 2025+ | Rozpočet OK | 1350000 | 1350000 | 450000 | 450000 | 450000 | Počet propagačních akcí | 3 | 1 | 1 | 1
|  | Podpora tvorby, instalace a údržby doprovodné cyklistické infrastruktury | Podpora instalování informačních a naučných tabulí odpočívek, a u již instalovaných podpora udržení dobrého stavu a celkové údržby této infrastruktury | OKH | cyklokoordinátoři OK | 2025+ | Rozpočet OK | 900000 | 900000 | 300000 | 300000 | 300000 | Počet podpořených subjektů | 3 | 3 | 3 | 9 | Další projekty mohou být součástí dotačních žádostí podaných v rámci DT 12_01_04, nicméně tyto hodnoty nelze ani odhadnout.

## Restart JE a SU
VLAJKOVÝ PROJEKT „RESTART JESENICKA A ŠUMPERSKA“
Klíčová aktivita | Název klíčové aktivity | Aktivita | Popis aktivity | Odpovědnost (garant) | Spolupracující subjekty | Období realizace | Finanční zdroje | Předpokládané výdaje (v Kč) | Plánované výdaje (pro OK) |  |  |  | Název indikátoru | Předpokládaná hodnota |  |  |  | Poznámka
[9 empty] | Celkem | 2026 | 2027 | 2028 |  | Celkem | 2026 | 2027 | 2028
Cíl 1 Koordinace na strategické úrovni, zajištění disponibilních zdrojů financování a zvýšení absorpční kapacity
1.1 | Společná strategie / pozice | Setkání pracovní skupiny Restart JE+SU | Zorganizovat 1-2 setkání pracovní skupiny pro implementaci strategie ročně | OSR | Členové pracovní skupiny | 2023-2025 | Rozpočet OK | 7500 | 7500 | 2500 | 2500 |  | Počet jednání PS | 3 | 1 | 1
1.1 | Společná strategie / pozice | PositivJE festival | Podpora inspirativního festivalu inovací na Jesenicku | Platforma PositivJE/ICOK | ICOK | 2025+ | rozpočet partnerů | N/A |  |  |  |  | počet zrealizovaných festivalů | 3 | 1 | 1
1.1. | Společná strategie / pozice | Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje | Změny č. 6a 6b, 7 a 8 ZÚR OK | OSR |  | 2025+ | Rozpočet OK | 6100000 | 6100000 | 4100000 | 900000 |  | Počet zpracovaných strategií | 4 | 2 | 1
1.1 | Společná strategie / pozice | Územní studie a odborná posouzení | Územní studie a odborná posouzení jako podklad pro aktualizaci ZÚR OK. | OSR |  | 2025+ | Rozpočet OK | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Počet zpracovaných strategií | 0 | 0 | 0
1.2 | Systém sledování dostupných finančních zdrojů | Činnost regionálního subjektu Programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 (veřejnoprávní smlouva) | Efektivní a včasné informování potenciálních žadatelů o možnostech čerpání finanční pomoci a k propagace programu na regionální úrovni | OSR | Partneři z území | 2021-2027 | Interreg V-A | 1500000 | 60000 | 20000 | 20000 |  | Počet realizovaných aktivit | 1
1.3 | Poradenská pracoviště (Jeseník, Šumperk) nebo síť poradců v řešeném území | Příspěvky sdružením pro přeshraniční spolupráci | Členské příspěvky Euroregionům Glacensis a Praděd a Evropskému seskupení pro územní spolupráci (ESÚS NOVUM) | OSR | Partneři z území | 2025+ | Rozpočet OK | 3300000 | 3300000 | 1100000 | 1100000 |  | Počet podpořených subjektů | 3
1.3 | Poradenská pracoviště (Jeseník, Šumperk) nebo síť poradců v řešeném území | Projekt Energetické poradenství v Olomouckém kraji | Vytvoření sítě energetických manažerů, kteří poskytují poradenství obcím na území kraje. Poradenství se týká zejména zavádění energetického managementu, investic do energetických úspor a sdílení energie | OSR/ECOK |  | 2026-2028 | NPŽP, Rozpočet OK | 73725300 | 73725300 | 24236300 | 24563000 | 24926000 | Počet realizovaných projektů | 1 | 1 | 1 | 1
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Modernizace učeben a vybavení pro odborný výcvik (Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník) | Pracoviště Heřmanice - výstavba odborné učebny OV včetně trenažéru pro výuku autoškoly, učebny obory: opravář zemědělských strojů, včelař a další zemědělské obory. | OI/OŠM |  | 2027-2028 | Rozpočet OK | 28000000 | 28000000 | 5000000 | 15000000 | 8000000 | Počet realizovaných projektů | 1 |  | 1
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Střední škola řemesel, Šumperk - dílny | výstavba nových dílen | OI/OŠM |  | 2026-2028 | Rozpočet OK | 75000000 | 75000000 | 10000000 | 35000000 | 30000000 | Počet realizovaných projektů | 1 |  | 1
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji | Rozpočet OK | OŠM |  | 2025+ | Rozpočet OK | 48900000 | 48900000 | 16300000 | 16300000 |  | Počet podpořených subjektů | 5
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji | Cílem je zvýšit zájem žáků o studium vybraných, dlouhodobě perspektivních učebních oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce; podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou. Zvláštní podpora je poskytována Jesenicku - tzv. Jesenické stipendium je určeno všem žákům 9. tříd ZŠ pokračujícím na SŠ v oblasti. | PO/OŠM | Svaz měst a obcí Jesenicka | 2025+ | Rozpočet OK, Svaz měst a obcí Jesenicka | 31950000 | 31950000 | 10650000 | 10650000 |  | Počet podpořených subjektů | 30
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základen - Hanušovice (součásti projektu ZZS-Budování a modernizace stanovišť, vč. heliportů) | výstavba nového objektu výjezdové základny | OI/OZ |  | 2028-2030 | IROP II Rozpočet OK | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 |  | Počet realizovaných projektů | 1 |  |  |  | OI zatím nemá v rozpočtu ani na přípravu akce
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základen - Javorník (součásti projektu ZZS-Budování a modernizace stanovišť, vč. heliportů) | výstavba nového objektu výjezdové základny | OI/OZ |  | 2026-2027 | Rozpočet OK | 33500000 | 33500000 | 15000000 | 18500000 |  | Počet realizovaných projektů | 1 |  | 1 |  | V roce 2025 byla dokončena projektová dokumentace.
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základen - Jeseník (součásti projektu ZZS-Budování a modernizace stanovišť, vč. heliportů) | výstavba nového objektu výjezdové základny | OI/OZ |  | 2026-2028 | Rozpočet OK | 73000000 | 73000000 | 20000000 | 40000000 | 13000000 | Počet realizovaných projektů | 1
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Domov pro seniory Javorník - přístavba budovy v Kobylé nad Vidnavkou | Výstavba nového objektu v Kobylé nad Vidnávkou jako náhrada za stávající objekt Zámku a přestavba druhé stávající budovy na zázemí | OI/OSV |  | 2026-2028 | Rozpočet OK OPŽP | 400000000 | 400000000 | 25000000 | 250000000 | 125000000 | Počet realizovaných projektů | 1 |  | 1
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Projektová příprava | II/312 hr.okr.Ustí nad O - křiž. II/446 před Hanušovicemi | OI |  | 2025-2027 | IROP rozpočet OK | 280000000 | 162000000 | 100000000 | 62000000 |  | Počet realizovaných projektů | 1 |  | 1
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Projektová příprava | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice - Výstavba nových dílen | OI/OŠM |  | 2024-2027 | IROP rozpočet OK | 71000000 | 65000000 | 30000000 | 35000000 |  | Počet realizovaných projektů | 1
1.4 | Realizace rozvojových aktivit | Projektová příprava | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 - Rekonstrukce Domova mládeže U Sanatoria 1 | OI/OŠM |  | 2027-2029 | Rozpočet OK | 94000000 | 50000000 |  | 10000000 | 40000000 | Počet realizovaných projektů | 1
Cíl 2 Komplexní rozvoj digitalizace
2.1 | Rozvod vysokorychlostního internetu | Zacílení podpory NPO a dalších zdrojů | Informování samospráv, MAS a mikroregionů o možnostech financování. Spolupráce s obcemi zařazenými na seznam „bílých míst“. Zprostředkování jednání s nositeli licencí – oprávněnými žadateli. | OSR | Regionální partneři | 2022-2025 | Rozpočet OK | 0 |  |  |  |  | Počet seminářů | 9
2.2 | Marketing a osvěta v oblasti digitalizace | Projektová příprava - Inovační hub Jeseník | Projektová příprava inovačního hubu - jednotného místa pro místní inovativní firmy, začínající podnikatele a obecně aktivní a kreativní lidi s cílem udržení talentů a podnikatelů v regionu Jesenicka | ICOK | město Jeseník, PositivJE, CoworkJES | 2022 - 2026 | Projekt SA | 400000 |  |  |  |  | počet připravených projektových záměrů | 1
2.2 | Marketing a osvěta v oblasti digitalizace | Projektová příprava - Inovační hub Šumperk | Projektová příprava inovačního hubu - jednotného místa pro místní inovativní firmy, začínající podnikatele a obecně aktivní a kreativní lidi s cílem udržení talentů a podnikatelů v regionu Šumperska | ICOK | město Šumperk, MAS, Olomoucký kraj | 2022 - 2026 | Projekt SA | 100000 |  |  |  |  | počet připravených projektových záměrů | 1
2.3 | Vzdělávání v oblasti digitalizace | Podpora rozvoje IT oborů v oblasti Jesenicka a Šumperska | Podpora škol při rozvoji IT oborů, a to jak po materiální, tak i metodické stránce, pomoc s propagací IT oborů, realizace edukativních a popularizačních aktivit | OŠM | střední školy |  |  | nelze specifikovat |  |  |  |  | počet žáků přijatých ke vzdělávání v IT oborech, počet realizovaných aktivit | 50/2
Cíl 3 Podpora cestovního ruchu v území
3.1 | Destinační management | Podpora destinačního managementu Olomouckého kraje | Zajištění funkční struktury řízení a organizace cestovního ruchu v Olomouckém kraji včetně spolupráce s obcemi a podnikatelskými subjekty, konkrétně Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu | OKH | J-SCR | 2023-2025 | Rozpočet OK | 8250000 | 8250000 | 2750000 | 2750000 | 2750000 | Počet podpořených destinačních managementů | 1 | 1 | 1 | 1
3.2 | Rozvoj lidských zdrojů a jejich kvality | Zatraktivnění vzdělávací nabídky středních škol v oblasti Jesenicka a Šumperska | Podpora žádosti středních škol o zápis nových oborů vzdělání, které budou atraktivní nejen pro uchazeče, ale jejichž absolventi najdou také uplatnění na trhu práce | OŠM |  |  |  | nelze specifikovat |  |  |  |  | počet nově zapsaných oborů vzdělání do rejstříku škol a školských zařízení | 1
3.3 | Rozvoj a zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | Vlastivědné muzeum Jesenicka - Expozice Vincenze Priessnitze | Nová expozice V. Priessnitze v rodném domě V. Priessnitze v Jeseníku. | OSKPP/PO |  | 2026-2027 | Rozpočet OK | 20000000 | 0 | 0 |  |  | Počet realizovaných projektů | 1 |  | 1
3.3 | Rozvoj a zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | Vlastivědné muzeum Jesenicka - rekonstrukce Vodní tvrze | Na celkovou rekonstrukcí objektu Vodní tvrze je nutné zpracovat studii, a tuto projednat s NPÚ. Může být následně rozděleno do menších projektů. | OI/OSKPP |  | 2026-2030 | Rozpočet OK | 30000000 | 20000000 | 0 | 5000000 | 15000000 | Počet realizovaných projektů | 1
3.3 | Rozvoj a zkvalitnění základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu | Vlastivědné muzeum v Šumperku - Rozšíření depozitářů v budově tzv. Robotárny | Rekonstrukce objektu tzv. Robotárny v Šumperku za účelem nabytí depozitárních prostor pro sbírky a odborných pracovišť pro zaměstnance Vlastivědného muzea v Šumperku. | OI/OSKPP |  | 2024-2026 | SFPI Rozpočet OK | 85000000 | 10298000 | 10298000 | 0 | 0 | Počet realizovaných projektů | 1
3.4 | Podpora informovanosti turistů a návštěvníků | Zatím není naplánováno
3.5 | Zkvalitňování služeb a podpora certifikace | Zatím není naplánováno

## Inovační ekosystém
VLAJKOVÝ PROJEKT „ROZVOJ INOVAČNÍHO EKOSYSTÉMU A CHYTRÉHO REGIONU“
Klíčová aktivita | Název klíčové aktivity | Aktivita | Popis aktivity | Odpovědnost (garant) | Spolupracující subjekty | Období realizace | Finanční zdroje | Předpokládané výdaje (v Kč) | Plánované výdaje (pro OK) |  |  |  | Název indikátoru | Předpokládaná hodnota |  |  |  | Poznámka
[9 empty] | Celkem | 2026 | 2027 | 2028 |  | Celkem | 2026 | 2027 | 2028
Cíl 1 Rozvoj inovačního ekosystému Olomouckého kraje
1.1 | Podporovat networking, sdílení a spolupráci mezi regionálními stakeholdery | Spolupráce s ICOK | Spolupráce s Inovačním centrem Olomouckého kraje, podpora inovací, včetně členského příspěvku | OSR | ICOK | 2023-2026 | Rozpočet OK | 36000000 | 24000000 | 12000000 |  |  | Počet spolupracujících uskupení | 1
1.1 | Podporovat networking, sdílení a spolupráci mezi regionálními stakeholdery | Projekt Smart Akcelerátor Olomouckého kraje | Aktivity ICOK a Olomouckého kraje na podporu rozvoje inovačního prostředí v Olomouckém kraji v souladu s RIS3 strategií Olomouckého kraje v rámci projektu Olomouckého kraje Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II+III | OSR/ICOK |  | 2023-2026 | OP JAK | 59945063 | 8991759 | 1498627 | 1498627 |  | Počet zapojených subjektů | 10
1.1 | Podporovat networking, sdílení a spolupráci mezi regionálními stakeholdery | Matchmaking v oblasti KKO | Vzájemné propojování entit z inovačního ekosystému/vytvoření komunikační platformy pro oblast KKO | ICOK |  | 2024-2027 | OP JAK | 59945063 | 8991759 | 1498627 | 1498627 |  | Počet zapojených subjektů | 10
1.4 | Vytvořit a udržovat síť funkčních regionálních kontaktních míst | Vybudování inovačních hubů v okresních městech Olomouckého kraje | Iniciace, podpora budování a provozování inovačních hubů v okresních městech Olomouckého kraje | ICOK | města, Olomoucký kraj | 2025+ | Projekt SA, OP TAK, zdroje partnerů | [5 empty] | Počet vybudovaných hubů | 3
1.5 | Rozvíjet, implementovat a evaluovat krajskou RIS3 strategii a podílet se na přípravě strategických projektů s vazbou na RIS3 v regionu | Realizace projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje III | Rozvoj a implementace RIS3 strategie Olomouckého kraje v rámci realizace projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje III | OSR | ICOK | 2023-2026 | OP VVV/OP JAK | 40000000 | 10000000 | 10000000 |  |  | Počet realizovaných projektů | 1 | 1
Cíl 2 Vytváření komunity kreativních a podnikavých lidí
2.1 | Vytvořit atraktivní preinkubační a inkubační program a provádět aktivní scouting v regionu | Vytvoření sítě regionálních inovačních hubů v olomoucké aglomeraci | Příprava investičních projektů tzv. inovačních hubů v Šumperku a Jaseníku. Otevřená vědecko-inovační laboratoř Zábřeh | ICOK | [8 empty] | Počet podpořených investičních infrastrukturních projektů | 3 | 1
2.2 | Vytvářet a rozšiřovat pool lokálních mentorů | Zatím není naplánováno
2.3 | Inkubovat inovativní start-upy a začínající podnikatele | Digital Innovation Hub DIGI2Health | Realizace aktivit a projektů v rámci ustaveného konsorcia DIH zaměřeného na rozvoj a podporu digitalizace v oblasti telemedicíny - jednotné místo pro přístup k digitálním znalostem a technologiím. | VTP UP/ICOK |  |  | Projekt SA, zdroje partnerů, OP TAK | N/A |  |  |  |  | Počet společných projektů zaměřených na rozvoj inovačního ekosystému v oblasti eHealth | 1 | 1 | 1
2.4 | Podílet se na podpoře polytechnického vzdělávání | Zatím není naplánováno
2.5 | Podílet se na podpoře vzdělávání k podnikavosti a kreativitě | Preinkubační program NašlápnuTO | Motivační preinkubační přednášky pro žáky a studenty, tematické workshopy | ICOK |  |  |  | 150000 |  |  |  |  | Počet podpořených žáků | 600 | 200 | 200
2.5 | Podílet se na podpoře vzdělávání k podnikavosti a kreativitě | Krajské centrum kreativního vzdělávání | Podpora zvyšování kompetencí pedagogů i žáků SŠ v oblasti kreativního vzdělávání, které se etablovalo jako inovativní, transformativní a mezinárodně uznávaný pedagogický přístup. | OŠM |  | 2024-2028 | OP JAK | 8096000 | 3500000 | 500000 | 2000000 | 1000000 | Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání Počet osvětových akcí | 22 / 2
2.5 | Podílet se na podpoře vzdělávání k podnikavosti a kreativitě | Krajské centrum podpory podnikavosti | Rozvoj kompetencí u pedagogů v oblasti klíčových znalostí potřebných ke zvýšení kvality všeobecné a odborné složky středního a vyššího odborného vzdělávání pro podporu podnikavosti a kreativity žáků a studentů. | OŠM/MVŠO |  | 2024-2025 | OPJAK | 4365000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Počet akcí pro pracovníky ve vzdělávání Počet školních a mimoškolních aktivit Počet osvětových akcí | 3 / 6 / 11
2.6 | Podílet se na podpoře celoživotního vzdělávání | Zatím není naplánováno
Cíl 3 Podpora inovativního podnikání
3.1 | Poskytovat expertní a finanční podporu zavedeným inovativním firmám | ICOK PLATINN | Realizace konzultačních programů ICOK PLATINN, ICOK DIGI a ICOK ENVI zaměřených na zvyšování konkurenceschopnosti a inovační výkonnosti firem v regionu OK | ICOK |  |  | SOHZ, OP TAK | 30000000 |  |  |  |  | Počet podpořených projektů/konzultací ve firmách | 80 | 30 | 30
3.2 | Vytvářet a rozšiřovat pool investorů a koučů pro firmy | Zatím není naplánováno
3.3 | Aktivně vyhledávat příležitosti pro transfer technologií a znalostí | Zatím není naplánováno
Cíl 4 Smart region Olomoucký kraj
4.1 | Koordinace smart aktivit a polupráce v regionu | Implementace RIS3 strategie Olomouckého kraje | Příprava projektů a implementace/aktualizace strategie na podporu inovačního ekosystému Olomouckého kraje v gesci tzv. RIS3 týmu ve spolupráci s partnery v regionu (zejména skrze Krajskou radu pro inovace OK a její pracovní skupiny) | ICOK | Regionální partneři |  |  | N/A |  |  |  |  | Počet realizovaných/revidovaných inovačních strategií | 1 | 1
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Projekt Technologická inkubace | Podpora technologicky orientovaných startupů, vzniku a vývoje unikátních technologických řešení. Rozvoj podnikatelského a start-upového prostředí, zvýšení inovačního potenciálu. Projekt na 7 let (celá ČR), předpokad spolupráce se stávající regionální inovační infrastrukturou. | CzechInvest (+ regionální partneři) |  |  |  | dle počtu a zaměření inkubovaných startupů |  |  |  |  | Scouting vhodných firem, Pre-inkubace, Inkubace, Komercionalizace | TBD (KPI budou stanoveny v dohodách s reg. partnery)
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Smart region | Příprava a realizace konkrétních projektů v oblasti smart opatření, které schválí řídící výbor Smart Regionu Olomouckého kraje. Dále se předpokládá i nákup expertního poradenství k jednotlivým navrženým opatřením v koncepci na území Olomouckého kraje. | OSR | Regionální partneři | 2025+ | Rozpočet OK | 15000000 | 15000000 | 5000000 | 5000000 |  | Počet podpořených projektů | 9 | 2 | 3
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Archeologické centrum Olomouc - vybudování Excelentního centra archeometrie (ERCA) | Vybudování špičkového výzkumného pracoviště pro chemickou a přírodovědnou analýzu archeologických nálezů v sídle Archeologického centra Olomouc. | PO/OSKPP |  | 2024-2028 | IROP, ITI, Horizon, OP JAK | 20000000 |  |  |  |  | Počet realizovaných projektů
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Digitální technická mapa Olomouckého kraje | Zásadní částí projektu je pořízení datové části digitální technické mapy formou konsolidace stávajících dat a novým mapováním. Součástí projektu je rovněž pořízení informačního systému digitální technické mapy a pořízení hardwarového vybavení. | OSR | Regionální partneři | 2020-2026 | Rozpočet OK, OPPIK | 238607000 | 15000000 | 5000000 |  |  | Počet realizovaných projektů | 1 | 1
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Systém managementu hospodaření s energií dle ISO 50001:2019 (EnMS) | Provádění energetického managementu, zajišťování recertifikačních a dozorových auditů EnMS OK a udržování certifikátu EnMS v platnosti. | OSR/ECOK | PO OK | 2025+ | Rozpočet OK | 4500000 | 4500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Počet certifikovaných EnMS | 1 | 1 | 1 | 1
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Digitalizovaná Olomouc region Card | Zajištění fungování turistické slevové karty Olomouc region Card | OKH | Regionální partneři | 2025+ | Rozpočet OK | 1115400 | 1115400 | 371800 | 371800 | 371800 | Počet prodaných karet | 15000 | 5000 | 5000 | 5000
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Podpora monitoringu cyklotras a sčítání cyklistů | Vytipování oblastí na území Olomouckého kraje, kde je vhodné sčítat cyklisty jedoucí za dopravním či rekreačním účelem a realizace nákupu potřebného počtu sčítačů. | OKH |  | 2025+ | Rozpočet OK | 720000 | 720000 | 240000 | 240000 | 240000 | Počet instalovaných sčítačů | 0 | 0 | 0 | 0 | K 6. 2. 2026 bylo na území Olomouckého kraje instalováno celkem 14 sčítačů pro monitoring cyklotras a sčítání cyklistů. Plánované výdaje zahrnují pouze náklady na provoz a údržbu stávajících 14 sčítačů. Případný požadavek na pořízení dalších sčítačů bude v závislosti na doporučení cyklokoordinátora Olomouckého kraje formulován až v rámci přípravy nového akčního plánu Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji pro období 2027 - 2029.
4.2 | Realizace vybraných smart řešení | Údržba a rozvoj smart nástroje – pasportu cyklotras | Provádění každoroční revize značení dle aktuálního stavu v terénu spojenou s údržbou značení a sladění systému značení podle čísel a podle log (tématických tras) a zanesení do zpracovaného pasportu značení cyklotras.Provádění údržby pasportu cyklotras a jeho rozšiřování o nástroje pro veřejnost. | OKH |  | 2025+ | Rozpočet OK | 900000 | 900000 | 300000 | 300000 | 300000 | Počet akcí | 3 | 1 | 1 | 1
4.3 | Podpora uplatňování smart řešení napříč regionem | Dotační program Smart region | Dotační program na podporu přípravy smart projektů v území kraje | OSR |  | 2025+ | Rozpočet OK | 10500000 | 10500000 | 3500000 | 3500000 |  | Počet podpořených projektů | 30 | 10 | 10