Teritoriální pakt zaměstnanosti OK – aktuální stav

Od začátku letošního roku probíhají intenzivní jednání mezi zástupci Olomouckého kraje, KHK OK, regionální pobočky Úřadu práce OK, Svazu průmyslu a dopravy ČR, respektive jeho regionální zastoupení a Regionální radou odborových svazů ČMKOS Olomouckého kraje, které povedou k založení Teritoriálního paktu zaměstnanosti Olomouckého kraje. Poslední jednání proběhlo toto pondělí, tj. 6. 6. 2015. V současné době se finalizuje podoba dohody o založení TPZ OK, která by měla být podepsána v průběhu letních měsíců (pravděpodobně v srpnu). Olomoucký kraj se tak připojí k dalším devíti krajům, ve kterých je již teritoriální pakt zaměstnanosti založen (jedná se o Moravskoslezský, Ústecký, Liberecký, Jihočeský, Pardubický, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský a Zlínský kraj). I v ostatních třech krajích (Jihomoravská, Královehradecký a Vysočina) probíhají podobná jednání jako v našem kraji, tudíž by teritoriální pakty zaměstnanosti měly v budoucnu fungovat ve všech krajích ČR.

V současné době také probíhají příprava projektové námětu do výzvy č. 55 v rámci OPZ (výzva byla vyhlášena 18. 4., sběr žádostí probíhá do 15. 9.), která je zaměřena přímo na podporu teritoriálních paktů zaměstnanosti v ČR. Realizátorem tohoto projektu bude na základě jednání všech výše uvedených signatářů TPZ OK Krajská hospodářská komora OK (kvůli podmínkám výzvy bude oficiálním příjemcem podpory pro tyto účely nově založený spolek při KHK OK). Olomoucký kraj a ostatní signatáři Paktu se na tomto projektu bude podílet právě v rámci spolupráce v rámci TPZ OK. Projekt bude dvouletý, a jeho rozpočet bude cca 6 mil Kč (celková alokace výzvy je 98 mil, tato částku se bude dělit mezi všechny kraje). Předběžně se počítá, že mezi hlavní aktivity v rámci projektu bude patřit: Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností pro skupiny znevýhodněné osoby na trhu práce, kariérní poradenství a odborné poradenství pro skupiny znevýhodněné na trhu práce, pořádání Burz práce v OK a bilanční a pracovní diagnostika. Se začátkem realizace projektu se počítá pravděpodobně na začátku příštího roku.

Od příštího roku se zástupci TPZ OK zapojí také do realizace projektu „Kompas, jehož hlavní náplní bude vytvoření systému monitoringu a predikcí trhu práce, který bude propojovat národní a regionální úroveň (tedy vytvoření dlouho avizované tzv. observatoře trhu práce). Realizátorem projektu, a tedy i příjemcem dotace z OPZ, bude MPSV. Partnery projektu budou Národní vzdělávací fond, Úřad práce ČR a jednotlivé regionální pakty zaměstnanosti (popřípadě jiní partneři na úrovni krajů). Na úrovni každého kraje se na realizaci projektu budou podílet vždy 2 – 3 osoby. V tuto chvíli zástupci MPSV připravují projektový námět. K aktivnímu zapojení zástupců z Olomouckého kraje (a ostatních krajů) by mělo dle aktuálních informací dojít začátkem příštího roku. V rámci projektu bude vybudováno na MPSV odborné pracoviště, které bude dohlížet na fungování systému, zajišťovat jednotlivé procesy a spravovat jejich kvalitu, a to nejen na národní, ale i právě i na úrovni regionální.