  - Akční plán na období 2014 – 2018 s výhledem do roku 2020

    - Projektové záměry akčního plánu realizované Olomouckým krajem

| No: | Název záměru | Charakteristika projektového záměru ( cíl / popis, hlavní aktivity / lokalita / monitorovací ukazatele ) | Garant realizace + Spolupráce | Finanční rámec v tis. Kč / Zdroje | Termín realizace | Vyhodnocení k 31. 12. 2018 (včetně finančního plnění) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvojová priorita 1: Zkvalitnění nabídky cestovního ruchu - rozvoj základní a turistické infrastruktury |  |  |  |  |  |  |
| Opatření 1.2. Budování a rozvoj turistických cílů ve vazbě na potenciál a hlavní produkty destinace |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.2.2. Budování atraktivních turistických cílů a aktivit, podpora zatraktivnění současných turistických cílů (např. budování multimediálních expozic, tématické parky, geoparky, zábavní parky,...) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava | Cíl: podpora aktivit v oblasti budování, rekonstrukce a opravy infrastruktury cestovního ruchu s cílem zlepšit kvalitu a nabídku cestovního ruchu v Olomouckém kraji, zlepšit její dostupnost a zvýšit její atraktivitu. Dále také vývoj a zkvalitnění nabídky konkurenceschopných témat a produktů destinace. Realizace efektivních marketingových aktivit, podpora prodeje, prodej produktů. Aktivity: realizace akcí s pozitivním dopadem na rozvoj infrastruktury a nabídky CR Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet podpořených akcí | Olomoucký kraj | 7 100 7 100 7 100 Rozpočet OK | 2016 2017 2018 | V roce 2018 podpořil Olomoucký kraj v rámci dotačního titulu č. 4 21 projektů v oblasti budování, rekonstrukce a opravy infrastruktury cestovního ruchu celkovou částkou 7 100 000 Kč. Byly také podpořeny tři projekty formou individuální dotace v celkové částce 740 000 Kč. |
| Opatření 1.3. Rozvoj a zvyšování kvality turistické infrastruktury a služeb |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.3.5. Podpora fungování a rozvoj kvality sítě TIC |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Systémová podpora TIC na území Olomouckého kraje | Cíl: Vytvoření silné, kvalitní a návštěvníkům vstřícné sítě TIC ve všech důležitých lokalitách Olomouckého kraje (dotační titul) Aktivity: - podpora standardizace TIC - podpora vzdělávání pracovníků - propojení služeb a aktivit TIC na ostatní organizace CR v horizontálním i vertikálním směru Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: existence TIC ve všech turisticky významných lokalitách OK, dobré výsledky v průzkumech typu Mystery Shopping,… | Olomoucký kraj / CCRROK Provozovatelé TIC | 800 800 800 800 800 dle aktualizace Rozpočet OK | 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2020 | V roce 2018 byl vyhlášen dotační titul č. 3 na podporu činnosti TIC. Bylo podpořeno 26 TIC celkovou částkou 800 000 Kč. |
| Aktivita 1.3.11. Udržení kvality současného systému pěších tras KČT, rozvoj infrastruktury pro pěší turistiku |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Monitoring a podpora udržení kvality současného systému pěších tras KČT | Cíl: udržení současné vysoké kvality systému pěších tras KČT na území Olomouckého kraje, zejména pak udržení vysoké kvality značení. Aktivity: - monitoring kvality pěších tras KČT na území Olomouckého kraje - podpora aktivit KČT, který je garantem a realizátorem značení pěších tras Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet km kvalitně značených pěších tras | Olomoucký kraj, CCRROK /KČT, SM-SCR, J-SCR | 400 400 400 400 590 dle aktualizace Rozpočet OK | 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2020 | V roce 2018 byl poskytnut KČT příspěvek 400 000 Kč. Dále byla KČT poskytnuta individuální dotace - „Mimořádná údržba pěšího turistického značení po kalamitě napadení lesů kůrovcem v Olomouckém kraji“ 80 000 Kč. Další individuální dotace byla poskytnuta pro Značkaři Šumperk, z.s. „Přeznačení lyžařských běžeckých tras - magistrála Jeseníky“ 110 000 Kč. |
| Opatření 1.4. Budování a revitalizace komplexních středisek cestovního ruchu |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 1.4.4. Podpora údržby lyžařských běžeckých stop v místech větší koncentrace ubytovacích kapacit |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Údržba lyžařských běžeckých tras v Jeseníkách | Cíl: udržení současné vysoké kvality systému údržby lyžařských běžeckých tras v Jeseníkách Aktivity: - podpora aktivit J-SCR, který je koordinátorem údržby LBT v Jeseníkách Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet km kvalitně udržovaných tras | Olomoucký kraj, J-SCR | 800 800 800 800 800 dle aktualizace Rozpočet OK | 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2020 | V roce 2018 poskytl Olomoucký kraj příspěvek 800 000 Kč Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu na úhradu nákladů subjektům, které přímo zabezpečují údržbu lyžařských běžeckých tras v Jeseníkách. |

| No: | Název záměru | Charakteristika projektového záměru ( cíl / popis, hlavní aktivity / lokalita / monitorovací ukazatele ) | Garant realizace + Spolupráce | Finanční rámec v tis. Kč / Zdroje | Termín realizace | Vyhodnocení k 31. 12. 2018 (včetně finančního plnění) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvojová priorita 2: tvorba konkurenceschopných produktů, marketing destinace, budování značky |  |  |  |  |  |  |
| Opatření 2.1. Vývoj a zkvalitnění nabídky konkurenceschopných témat a produktů destinace |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.1.1. Zkvalitnění nabídky hlavních (nosných) marketingových témat a produktů TR Střední Morava a TR Jeseníky ve vazbě na potenciál destinace a trendy CR |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Seniorské cestování | Cíl: zajistit produkt pro cílovou skupinu seniorů Aktivity: - tvorba nabídky zajímavé pro seniory - podpora CK nabízející zájezdy pro seniory Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet účastníků | Olomoucký kraj, CCRROK/ cestovní kanceláře | 950 950 950 950 1 500 dle aktualizace Rozpočet OK | 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2020 | V roce 2018 byly zajištěny zájezdy pro 3482 seniorů, náklady OK činily 1 497 859 Kč. |
| Aktivita 2.1.2. Podpora tvorby specifických (tématických) produktů využívajících potenciál destinace (poznávací, tradice, gastronomické, programy pro školy, wellness, zážitkové,...) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Tvorba produktů destinace | Cíl: seznámit širokou veřejnost se specifickými produkty destinace a tím ji zviditelnit v ČR i zahraničí Aktivity. Výběr vhodného produktu Návrh způsobu jeho prezentace Prezentace produktu Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet návštěvníků v regionu | Olomoucký kraj CCRROK J-SCR SM-SCR Subjekty CR | dle aktualizace Rozpočet OK | 2016 2017 2018 | Byly podpořeny dva projekty SCR (Podpora marketingového rozvoje destinace Jeseníky) a (Podpora značky turistická destinace Střední Morava) formou individuální dotace v celkové částce 600 000 Kč |
| Aktivita 2.1.3. Podpora tvorby produktů orientovaných na akce a události (kulturní, společenské, sportovní) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Podpora nadregionálních akcí | Cíl: nabídnout zajímavé pravidelně se opakující akce v Olomouckém kraji, které budou motivovat k návštěvě kraje a zajistí i jeho další propagaci Aktivity: - vytipování akcí - zajištění finanční podpory vybraným akcím - spolupráce při medializaci akcí Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet návštěvníků akcí | Olomoucký kraj CCRROK | 1 500 1 500 1 500 1 500 1 430 dle aktualizace Rozpočet OK | 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2020 | V roce 2018 podpořil Olomoucký kraj v rámci dotačního titulu Nadregionální akce cestovního ruchu 12 vybraných akcí celkovou částkou 1 430 000 Kč. |
| Aktivita 2.1.7. Podpora tvorby produktů s pozitivním vlivem na image a budování značky destinace |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Podpora kinematografie v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava | Cíl: podpora a motivace filmařů k využití území turistických regionů Jeseníky a Střední Morava pro natáčení audiovizuálních děl. Tím dochází k druhotné podpoře regionální ekonomiky odběrem služeb a zboží filmaři v daném místě. Audiovizuální dílo může být navíc jedním z nástrojů propagace daného místa. Filmový turismus, tedy cesty do míst, kde se natáčely populární filmy a televizní seriály, se v posledních letech stává oblíbeným a přivádí do regionu nové návštěvníky. Aktivity: podpora filmových štábu k natáčení na území OK Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet podpořených projektů | Olomoucký kraj | 1 000 800 800 dle aktualizace Rozpočet OK | 2016 2017 2018 2019-2020 | Podpořeny byly dva projekty ve výši 390 000 Kč a dokument s názvem Kníže práce z Vizmberka formou individuální dotace ve výši 198 000 Kč. |
| Opatření 2.2. Realizace efektivních marketingových aktivit destinace, podpora prodeje a prodej produktů |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.2.2. Návrh a realizace marketingových kampaní a moderních forem propagace ve vazbě na tvorbu produktů a v souladu s cíli marketingové strategie destinace |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Marketingové aktivity | Cíl: Realizace propagačních kampaní k oslovení individuálních potenciálních návštěvníků na hlavních cílových trzích. V období 2014 - 2015 je zajištěno v rámci projektu Marketingové aktivity Olomouckého kraje II, spolufinancovaného z ROP a rozpočtu kraje. Pro další období je potřeba zajistit udržitelnost doposud realizovaných projektů. Aktivity: - realizace roadshow - prezentace v médiích - zhotovení propagačních materiálů - zhotovení propagačních předmětů - účast na veletrzích a prezentacích Monitorovací ukazatele: počet realizovaných prezentací, počet oslovených v rámci kampaně, návštěvnost Olomouckého kraje | Olomoucký kraj / CCRROK | 3 810 3 810 5 718 5 718 17 154 Rozpočet CCRROK/ROP, SF | 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2020 | V rámci čerpání krajského rozpočtu Olomouckého kraje byly v roce 2018 zajištěny vlastní prezentační akce a komunikační kampaně, které zahrnovaly prezentaci turistické nabídky kraje, celkové náklady na tyto aktivity činily 2 189 616 Kč. V rámci ediční řady OdCRaVV byly vydány publikace na podporu cestovního ruchu, náklady činily 699 316 Kč. Byly rovněž zhotoveny propagační předměty v hodnotě 116 774 Kč. Náklady na prezentaci Olomouckého kraje na veletrzích a výstavách realizovaných z rozpočtu odboru tajemníka hejtmana – OdCRaVV činily 300 599 Kč. Z projektu „Marketingové aktivity Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu“ – v roce 2018 byla zajištěna účast Olomouckého kraje na tuzemských a zahraničních veletrzích a byl realizován marketingový výzkum. Náklady Olomouckého kraje činily 1 499 993 Kč. Z projektu „Podpora rozvoje cestovního ruchu v Olomouckém kraji“- v roce 2018 proběhla část roadshow Olomouckého kraje na 6 místech v ČR a okolních zemích – dotace MMR ve výši 427 832 Kč. Celkové náklady na marketingové aktivity Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu v roce 2018 činily 5 234 130 Kč. |
| Aktivita 2.2.3 Rozvoj informačních, rezervačních a prodejních systémů služeb a produktů destinace, maximální zapojení aktérů CR do těchto systémů |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Technická správa turistického informačního a rezervačního portálu OK | Cíl: technické zabezpečení provozu turistického informačního portálu s informacemi o turistických atraktivitách a nabídce Olomouckého kraje s rezervačním systémem Aktivity: - technická správa Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: 24 hodinová dostupnost portálu, servis, udržení technol. trendů,… | Olomoucký kraj, CCRROK / smluvní poskytovatel IT služeb | 770 770 552 552 552 dle aktualizace Rozpočet OK | 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2020 | V roce 2018 činily náklady na technickou správu portálu 551 760 Kč. Činnost rezervačního portálu byla po vyhodnocení jeho přínosu v roce 2015 ukončena. |
| 2. | Obsahové naplnění, modernizace a rozvoj turistického informačního a rezervačního portálu OK | Cíl: zajištění pravidelné aktualizace a doplňování informací na turistickém informačním a rezervačním portálu OK Aktivity: - obsahová náplň - modernizace Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet návštěv portálu, počet subjektů zapojených v systému, počet realizovaných rezervací | Olomoucký kraj, CCRROK / J-SCR, SM-SCR, TIC | 1 110 1 110 1 050 985 860 dle aktualizace Rozpočet OK | 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2020 | V roce 2018 činily náklady na obsahovou správu portálu 860 000 Kč. |
| Aktivita 2.2.5. Podpora prodeje, budování systémů věrnostních, slevových a návštěvnických karet |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Olomouc region Card | Cíl: Zajištění fungování turistické slevové karty Olomouc region Card Aktivity: - administrace - propagace Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet prodaných karet, počet zapojených subjektů, počet uskutečněných vstupů | OK/CCRROK spolupráce statutární město Olomouc | 400 400 400 400 400 dle aktualizace Rozpočet OK + SMOL | 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2020 | V roce 2018 byl poskytnut příspěvek 371 800 Kč. Prodáno bylo 4 809 kusů karet. |
| 2. | Digitalizace Olomouc region Card | Cíl: převedení současné ruční evidence Olomouc region Card na automatický elektronický systém, který bude méně časově náročný a umožní i další rozvoj systému Aktivity: - vytvoření el. systému pro administraci ORC - zajištění provozu el. systému ORC - modernizace el. systému ORC Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet prodaných karet, počet zapojených subjektů, počet uskutečněných vstupů | Olomoucký kraj CCRROK, spolupráce statutární město Olomouc | 400 Rozpočet OK + SMOL | 2014 - 2018 | Rada Olomouckého kraje v roce 2016 schválila uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů pro zajištění realizace akce „Digitalizace Olomouc region Card“ mezi Olomouckým krajem a statutárním městem Olomouc na základě, které měla být v roce 2016 vyhlášena veřejná zakázka na realizaci Digitalizace Olomouc region Card. Ze strany statutárního města Olomouc nedošlo ke schválení výše uvedené smlouvy s tím, že zástupci města projevili zájem o další technické upřesnění a dopracování podmínek digitalizace, které bylo provedeno v roce 2017. Po vzájemné dohodě se statutárním městem Olomouc byla s ohledem na komunální volby přesunuta veřejná zakázka na realizaci digitalizace „Olomouc region Card“ na rok 2019. |
| Opatření 2.3. Tvorba koncepcí a strategií, zajištění marketingových informací (statistika, průzkumy,...) |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 2.3.4. Průběžná aktualizace a realizace koncepcí, strategií a akčních plánů rozvoje CR na úrovni kraje a turistických regionů |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Marketingový výzkum a mystery-shopping | Cíl: Zajištění zpětné vazby od návštěvníků turistických regionů Jeseníky a Střední Morava na území Olomouckého kraje, se spokojeností s nabídkou turistické infrastruktury a služeb v cestovním ruchu umožňující porovnání turistických regionů. | Olomoucký kraj | 378 Rozpočet OK/NPPCR | 2017- 2018 | V roce 2018 pokračovala v rámci realizace projektu „Marketingové aktivity Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu“ akce „Marketingový výzkum a mystery-shopping“. Dílo představuje realizaci plošného šetření k získání zpětné vazby od zahraničních i tuzemských návštěvníků Olomouckého kraje (dílo 1) a realizace výzkumu zaměřeného na monitoring služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji (dílo 2) a dodání závěrečných zpráv šetření do sídla zadavatele. Cena díla činí 378 154 Kč a náklady Olomouckého kraje byly ve výši 189 077 Kč. (jedná se o 50% podíl na spolufinancování projektu). |
| Rozvojová priorita 3: Rozvoj společného řízení destinace, rozvoj kvality služeb, lidské zdroje |  |  |  |  |  |  |
| Opatření 3.1. Rozvoj destinačního řízení na území destinace, spolupráce, síťování |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 3.1.2. Budování a podpora konkurenceschopného systému destinačního řízení, založeného na partnerství Olomouckého kraje a dvou regionálních organizací zastupujících přirozené turistické regiony na území kraje (Střední Morava, Jeseníky) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Podpora destinačního managementu Olomouckého kraje | Cíl: Zajištění funkční struktury řízení a organizace cestovního ruchu v Olomouckém kraji včetně spolupráce s obcemi a podnikatelskými subjekty Aktivity: podpora SM - SCR a J - SCR formou členských příspěvků Monitorovací ukazatele: fungování SCR, počet členů sdružení | Olomoucký kraj, CCRROK/ SCR | 3 500 3 500 3 500 3 500 10 275 dle aktualizace Rozpočet OK | 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2020 | V roce 2018 byl poskytnut členský příspěvek 3 000 000 Kč pro J-SCR a 2 000 000 Kč pro SM –SCR. Dále byly poskytnuty individuální dotace na kofinancování projektu Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj česko-polského pohraničí „Společné dědictví“ pro J-SCR ve výši 375 699 Kč a pro SM – SCR ve výši 906 299 Kč a návratná finanční výpomoc na spolufinancování projektu Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj česko-polského pohraničí „Společné dědictví“ pro J-SCR ve výši 1 292 725 Kč a pro SM – SCR ve výši 2 700 000 Kč. |
| Aktivita 3.1.3. Založení a podpora rozvoje krajské organizace cestovního ruchu (Centrála cestovního ruchu a rozvoje Olomouckého kraje) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Založení krajské centrály cestovního ruchu | Cíl: založení krajské organizace cestovního ruchu v souladu s programovými prioritami krajské reprezentace Aktivity: - projednání konceptu v připomínkujících subjektech - administrativní kroky ke vzniku právnické osoby - přípravné práce k zahájení činnosti centrály Lokalita: Olomouc Monitorovací ukazatele: vznik CCRROK | CCRROK + OK, J-SCR, SM-SCR | Rozpočet OK | 2013-2018 | V roce 2018 vytvořilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s agenturou Czechtourism tzv. Kategorizaci organizací destinačního managementu, která je zpracována ve formě normy, která definuje minimální požadavky na činnost DMO. Kategorizace vymezuje kategorie DMO (mimo jiné na krajské úrovni) a stanovuje pro ně závazné požadavky, na základě jejichž splnění může být organizace certifikována. S ohledem na Kategorizaci DMO a také na fakt, že možnost čerpání finančních prostředků z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech vyhlašovaného MMR bude v následujícím období umožněno pouze krajům, které budou mít fungující DMO je v období 2019 - 2020 reálný předpoklad založení krajské centrály CR. |
| Rozvojová priorita 4: vnější vztahy, politika CR, bezpečnost |  |  |  |  |  |  |
| Opatření 4.1. Zkvalitnění spolupráce vně destinace, členství v organizacích, politika CR |  |  |  |  |  |  |
| Aktivita 4.1.2. Rozvoj spolupráce s dalšími regiony a destinacemi v ČR i zahraničí |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Společná propagace se sousedními kraji | Cíl: Pravidelná spolupráce moravských krajů na tvorbě nových produktů CR a společná propagace společných produktů v ČR i zahraničí Aktivity: - tvorba společných projektů - zhotovení propagačních materiálů - prezentace Lokalita: Olomoucký kraj Monitorovací ukazatele: počet vytvořených materiálů, prezentací, zvýšení návštěvnosti cílových trhů | Olomoucký kraj CCRROK / ostatní krajské DMO a kraje | 300 300 300 300 300 dle aktualizace Rozpočet OK | 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2020 | V roce 2018 byl realizován projekt "Kempy Moravy a Slezska!" Náklady OK činily 129 228 Kč. |
| Aktivita 4.1.4. Podpora rozvoje přeshraniční spolupráce ČR – Polsko v oblasti rozvoje CR |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Spolupráce s Opolským vojvodstvím | Cíl: Spolupráce při vzájemné propagaci Olomouckého kraje a Opolského vojvodství (udržitelnost projektu „Cestování časem“) Aktivity: - společné webové stránky - reciproční spolupráce v rámci veletrhů a prezentačních akcí | Olomoucký kraj/CCRROK Opolské vojvodství | 10 10 10 10 10 Rozpočet OK | 2014 2015 2016 2017 2018 | V roce 2018 bylo uhrazeno 8 168 Kč na prodloužení správy domén a webhosting na rok 2018 pro webové stránky projektu Cestování časem. V roce 2018 započal Olomoucký kraj realizaci projektu Česko – polská hřebenovka spolufinancovaného z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014 – 2020. Projektová žádost na projekt Mobilní průvodce Olomouckým krajem a Opolským vojvodstvím (E-turista) nebyla Monitorovacím výborem podpořena k realizaci. |