## Silnice_II_tridy
Silnice II. třídy
Seznam projektů | Název projektu | Číslo silnice | Krajní body úseku |  | Výdaje projektu v mil. Kč |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Naplňování indikátorů IROP |  | Stav připravenosti projektu k realizaci
|  |  | začátek | konec | celkové výdaje projektu | z toho předpokládané způsobilé výdaje EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | název indikátoru | cílová hodnota dosažená realizací projektu | stručný popis dle podmínek IROP, např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne
1 | Přerov – jihozápadní obchvat, přeložka | 150 |  |  | 704 |  | 2023 | 2027 |  |  | probíhá územní řízení, cena je z počátku roku 2019 a postupem času bude narůstat | předpoklad ÚR 12/2020
2 | hr. kraje - Prostějov | 150 |  |  | 247 |  | 2022 | 2025 |  |  | probíhá příprava, řeší se výkupy pozemků, možná realizace po úsecích dle připravenosti. Jedná se o odhad nákladů. | NE
3 | hr. okr. Svitavy - Konice | 366 |  |  | 150 |  | 2023 | 2024 |  |  | před přípravou
4 | hr. okr. – křiž. s II/369 před Zábřehem | 368 |  |  | 150 |  | 2025 | 2026 |  |  | před přípravou
5 | Šumperk - Uničov | 446 |  |  | 93 |  | 2023 | 2024 |  |  | před přípravou
6 | Konice – Prostějov | 366 |  |  | 350 |  | 2022 | 2023 |  |  | před přípravou
7 | Šternberk – hr. okr. Bruntál | 445 |  |  | 54 |  | 2026 | 2027 |  |  | před přípravou
8 | kř. II/368 – Hanušovice - Jeseník | 369 |  |  | 100 |  | 2025 | 2026 |  |  | před přípravou
9 | Leština – Úsov | 315 |  |  | 50 |  | 2026 | 2027 |  |  | před přípravou
10 | Přerov – hr. Zlínského kraje | 150 |  |  | 60 |  | 2025 | 2026 |  |  | před přípravou
11 | hr. okr. – Teplice n. Bečvou – po kř. I/35 | 438 |  |  | 250 |  | 2026 | 2027 |  |  | před přípravou
12 | Olomouc – přeložka silnice (I a II. etapa). Křelovská - Řepčínská | 448 |  |  | 110 |  | 2022 | 2026 |  |  | akce je ve stadiu přípravy | NE
13 | Přerov - Doloplazy | 436 |  |  | 180 |  | 2022 | 2024 |  |  | projekt je připraven, SP vydáno, probíhá zpracování PDPS, kdy se ještě bude upřesňovat rozsah prací a technologie rekonstrukce vozovky. | ano
14 | Přáslavice – Lipník nad Bečvou (I. etapa) | 437 |  |  | 80 |  | 2022 | 2023 |  |  | probíhá stavební řízení | Stavební řízení probíhá
15 | hr.okr.Ustí nad O - křiž. II/446 před Hanušovicemi | 312 |  |  | 280 |  | 2023 | 2025 |  |  | V současnosti není zpracována DSP, jedná se o odhad nákladů. | zatím není
16 | kř.D35 - Potštát | 441 |  |  | 196 |  | 2021 | 2021 |  |  | předpokládá se realizace v rámci 95. výzvy IROP. Aktualizovaný rozpočet akce bude v 09/2020
17 | II/449 MÚK Unčovice - Litovel, úseky A, C a okružní křižovatka | 449 |  |  | 180 |  | 2022 | 2023 |  |  | předpokládá se realizace v rámci 95. výzvy IROP. Aktualizovaný rozpočet akce bude v 09/2020 | Ano
18 | II/570 Slatinice - Olomouc | 570 |  |  | 210 |  | 2022 | 2024 |  |  | předpokládá se realizace v rámci 95. výzvy IROP. Dopracovaný rozpočet akce bude v 09/2020 | Ano na extravilány Ne na intravilány
19 | II/444 Medlov- Uničov - extravilán | 444 |  |  | 24 |  | 2021 | 2021 |  |  | předpokládá se realizace v rámci 95. výzvy IROP. Aktualizovaný rozpočet akce bude v 09/2020
20 | II/448 Laškov - Kandia - hr. okr. Ol (SSOK) | 448 |  |  | 50 |  | 2021 | 2021 |  |  | předpokládá se realizace v rámci 95. výzvy IROP. Aktualizovaný rozpočet akce bude v 09/2020
21 | II/437 Lipník n Bečvou -Přáslavice (II. Etapa) | 437 |  |  | 75 |  | 2023 | 2024 |  |  | probíhá stavební řízení | Stavební řízení probíhá
do výše stanovené alokace
náhradní projekty

## RAP - IZS
Integrovaný záchranný systém - zdravotní služby
Seznam projektů | Název projektu | Stručný obsah projektu | Žadatel | Adresa žadatele, kontaktní údaje žadatele | Výdaje projektu v mil. Kč |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Naplňování indikátorů IROP
[5 empty] | celkové výdaje projektu | z toho předpokládané způsobilé výdaje EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | název indikátoru | cílová hodnota dosažená realizací projektu
1 | ZZS OK - vzdělávací a výcvikové středisko - Olomouc (Hněvotínská) (součásti projektu ZZS-Budování a modernizace stanovišť, vč. heliportů) | výstavba nového objektu pro výcvikové a vzdělávací středisko | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj Jeremenkova 1190/40a 779 00 Olomouc | 20 |  | 2023 | 2025
2 | ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základen - Mohelnice (součásti projektu ZZS-Budování a modernizace stanovišť, vč. heliportů) | výstavba nového objektu výjezdové základny | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj Jeremenkova 1190/40a 779 00 Olomouc | 25 |  | 2023 | 2024
3 | ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základen - Hanušovice (součásti projektu ZZS-Budování a modernizace stanovišť, vč. heliportů) | výstavba nového objektu výjezdové základny | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj Jeremenkova 1190/40a 779 00 Olomouc | 25 |  | 2024 | 2025
4 | ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základen - Javorník (součásti projektu ZZS-Budování a modernizace stanovišť, vč. heliportů) | výstavba nového objektu výjezdové základny | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj Jeremenkova 1190/40a 779 00 Olomouc | 25 |  | 2024 | 2025
5 | ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základen - Prostějov (součásti projektu ZZS-Budování a modernizace stanovišť, vč. heliportů) | výstavba nového objektu výjezdové základny | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj Jeremenkova 1190/40a 779 00 Olomouc | 30 |  | 2022 | 2024
6 | ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základen - Jeseník (součásti projektu ZZS-Budování a modernizace stanovišť, vč. heliportů) | výstavba nového objektu výjezdové základny | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj Jeremenkova 1190/40a 779 00 Olomouc | 37 |  | 2022 | 2023
7 | ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základen - Šternberk (součásti projektu ZZS-Budování a modernizace stanovišť, vč. heliportů) | výstavba nového objektu výjezdové základny | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj Jeremenkova 1190/40a 779 00 Olomouc | 30 |  | 2021 | 2022
8 | ZZS OK – Výstavba nových výjezdových základen - Zábřeh (součásti projektu ZZS-Budování a modernizace stanovišť, vč. heliportů) |  | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj Jeremenkova 1190/40a 779 00 Olomouc | 30 |  | 2021 | 2022
9 | ZZS OK - Nákup sanitních vozidel |  | Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje Aksamitova 8/557 779 00 Olomouc | Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje Aksamitova 8/557 779 00 Olomouc | 160 |  | 2021 | 2027
10 | ZZS OK - Nákup vybavení k sanitním vozidlům |  | Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje Aksamitova 8/557 779 00 Olomouc | Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje Aksamitova 8/557 779 00 Olomouc | 70 |  | 2021 | 2027
do výše stanovené alokace
náhradní projekty

## Deinstitucionalizace
Deinstitucionalizace sociálních služeb
Seznam projektů | Název projektu | Stručný obsah projektu | Žadatel | Adresa žadatele, kontaktní údaje žadatele | Výdaje projektu v mil. Kč |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Naplňování indikátorů IROP
[5 empty] | celkové výdaje projektu | z toho předpokládané způsobilé výdaje EFRR | zahájení realizace | ukončení realizace | název indikátoru | cílová hodnota dosažená realizací projektu
Pokračování deinstituonalizace sociálních služeb
1 | Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb - IV.etapa - novostavba RD Zábřeh, ul. Havlíčkova | výstavba nových budov pro transformaci příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a/1190 779 00 Olomouc | 32 |  | 2021 | 2023
2 | Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb - IV.etapa - novostavba RD Zábřeh, Malá Strana | výstavba nových budov pro transformaci příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a/1190 779 00 Olomouc | 33 |  | 2021 | 2023
3 | Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb - V.etapa - novostavba RD Medlov – Králová | výstavba nových budov pro transformaci příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a/1190 779 00 Olomouc | 35 |  | 2021 | 2022
4 | Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb - V.etapa - novostavba RD Náměšť na Hané | výstavba nových budov pro transformaci příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a/1190 779 00 Olomouc | 35 |  | 2022 | 2024
5 | Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - II.etapa - novostavba RD Drahanovice | výstavba nových budov pro transformaci příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a/1190 779 00 Olomouc | 55 |  | 2022 | 2024
částečná transformace/ deinstucionalizace/ humanizace
4 | Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace - Transformace - Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace | částečná transformace služby DOZP na CHB nákupem, či výstavbou nového objektu pro 6 osob | PO |  | 9 |  | 2021 | 2027
5 | Domov Na zámečku Rokytnice - nákup 2 domů/4 bytů (pro 13 osob) | částečná transformace služby DOZP na CHB nákupem, či výstavbou nového objektu pro 13 osob | PO |  | 19.5 |  | 2021 | 2027
6 | Domov Větrný mlýn Skalička - koupě domu/bytu | částečná transformace služby DOZP na CHB nákupem, či výstavbou nového objektu pro 10 osob | PO |  | 15 |  | 2021 | 2027
7 | Vincentinum - nákup domů pro chráněné bydlení - pokračování transformace | pokračování proběhlé částečné transformace zařízení - transformace DOZP na CHB pro 16 osob | PO |  | 20 |  | 2021 | 2027
8 | Domov "Na Zámku" Nezamyslice - chráněné bydlení | částečná transformace služby DOZP na CHB nákupem, či výstavbou nového objektu pro 10 osob | PO |  | 15 |  | 2021 | 2027
9 | Domov Paprsek Olšany - nákup 2 bytů/výstavba domku pro chráněné bydlení (pro 12 osob) | částečná transformace služby DOZP na CHB nákupem, či výstavbou nového objektu pro 10 osob | PO |  | 15 |  | 2021 | 2027
mezisoučet za Deinstitucionalizaci sociálních služeb - pokračování |  |  |  |  | 283.5
Nové výstavby služby pro seniory
1 | Centrum sociálních služeb Prostějov - Vystavění nové dvoupodlažní budovy pro uživatele pobytové služby-Domov pro seniory | výstavba nové budovy pro poskytování služeb pro seniory | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a/1190 779 00 Olomouc | 175 |  | 2023 | 2025
2 | Domov pro seniory Javorník - přístavba budovy v Kobylé nad Vidnavkou | výstavba nové budovy pro poskytování služeb pro seniory | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a/1190 779 00 Olomouc | 280 |  | 2023 | 2026
3 | Domov Štíty-Jedlí, příspěvková organizace - Rekonstrukce + přístavba Domova Štíty | výstavba nové budovy pro poskytování služeb pro seniory | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a/1190 779 00 Olomouc | 40 |  | 2023 | 2025
4 | Domov Větrný mlýn Skalička - výstavba objektu pro službu domov seniorů | výstavba nové budovy pro poskytování služeb pro seniory | Olomoucký kraj | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a/1190 779 00 Olomouc | 80 |  | 2025 | 2027
mezisoučet za Nové výstavby služby pro seniory |  |  |  |  | 575
do výše stanovené= alokace
náhradní projekty

## SŠ-VOŠ-Konzervatoře
Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol
Pořadí projektu | Žadatel | Identifikace organizace (školy či školského zařízení) |  |  |  |  | Název projektu | Místo realizace | Stručný popis investic projektu | Výdaje projektu v mil. Kč |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Typ projektu 2): | [7 empty] | Naplňování indikátorů IROP |  | Stav připravenosti projektu k realizaci
|  | Název organizace | Zřizovatel (název, IČ) | IČ školy či školského zařízení | IZO | REDIZO |  |  |  | celkové výdaje projektu | z toho podíl EFRR 1) | zahájení realizace | ukončení realizace | s vazbou na podporovanou oblast IROP |  |  |  | Zázemí pro školní poradenské pracoviště | Zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol | Vnitřní/venkovní zázemí pro komunitní aktivity vedoucí k sociální inkluzi | budování zázemí školních klubů pro žáky nižšího stupně víceletých gymnázií | název indikátoru | cílová hodnota dosažená realizací projektu | stručný popis dle podmínek IROP, např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne
[14 empty] | cizích jazyky | přírodní vědy | polytechnické vzdělávání | práce s digitálními tech.
1 | Olomoucký kraj |  | Olomoucký kraj, IČO 60609460 |  |  |  | Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk - dílny |  | Výstavba nových dílen. | 63 |  | 2020 | 2022 |  |  | X | [7 empty] | realizace bude zahájena 2020 | Ano vydáno 2019
2 | Olomoucký kraj |  | Olomoucký kraj, IČO 60609460 |  |  |  | Centrum odborné přípravy technických oborů (COPTO) (Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4) |  | Jedná se o demolici stávajícího objektu z UNIMO buněk a výstavbu nového 2 podlažního objektu. Objekt bude určen pro nové učebny, hygienické zázemí, šatny, administrativní a technické zázemí školy. Dispozičně nahradí stávající a nevyhovující objekt s připojením krytým koridorem do stávajícího objektu učeben odborného výcviku | 55 |  | 2021 | 2022 |  |  | X | [7 empty] | možné financování z ITI již na rok 2021 | Ano vydáno 2018 | PRIORITA
3 | Olomoucký kraj |  | Olomoucký kraj, IČO 60609460 |  |  |  | Bezbariérový přístup do SPŠ Hranice a rekonstrukce chemické laboratoře (Střední průmyslová škola, Hranice) |  | Jedná se o rekonstrukci elektroinstalace, chemické laboratoře a vytvoření bezbariérového přístupu do budovy školy. | 16 |  | 2022 | 2023 |  | X | [8 empty] | projektová příprava dokončena 2020 | Ano zatím nevydáno
4 | Olomoucký kraj |  | Olomoucký kraj, IČO 60609460 |  |  |  | Modernizace učeben a vybavení pro odborný výcvik (Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník) |  | Pracoviště Heřmanice - výstavba odborné učebny OV včetně trenažéru pro výuku autoškoly, rekonstrukce odborné učebny oboru opravář zemědělských strojů, vybudování odborných učeben pro obory včelař a další zemědělské obory. | 40 |  | 2022 | 2023 |  |  | X | [7 empty] | projektová příprava dokončena 2020 | Ano zatím nevydáno
5 | Olomoucký kraj |  | Olomoucký kraj, IČO 60609460 |  |  |  | Centrum odborné přípravy pro obory řezbářství (Střední škola řezbářská, Tovačov) |  | Vybudování centra odborné přípravy pro obory řezbářství obsahující dvě části: vybudování nových učeben, které budou sloužit zejména při výuce odborných předmětů jako je kreslení, modelování a při výuce informačních technologií a výstavbu učebny sochařské reprodukce. Bude řešeno i vnitřního vybavení stavby (lavice, PC stoly, židle, katedra, vybavení soc. zařízení, atd.). | 58 |  | 2022 | 2023 |  |  | X | [7 empty] | připraveno k realizaci | Ano vydáno 2019
6 | Olomoucký kraj |  | Olomoucký kraj, IČO 60609460 |  |  |  | Centrum odborné přípravy pro obory polytechnického zaměření (Švehlova střední škola polytechnická, Prostějov) |  | Jedná se o rekonstrukci a modernizaci dílen odborného výcviku včetně vybavení, s vybudováním školního autoservisu, nové svářecí školy, učeben, šaten a sociálního zařízení na odloučeném pracovišti U Spalovny, Prostějov – automobilní obory. | 150 |  | 2022 | 2024 |  |  | X | [7 empty] | projektová příprava bude dokončena v 2020 | Ano zatím nevydáno
7 | Olomoucký kraj |  | Olomoucký kraj, IČO 60609460 |  |  |  | Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 - Rekonstrukce dvou odborných učeben - laboratoře pro výuku oboru Aplikovaná chemie |  | Jedná se o stavební rekonstrukci dvou laboratoří, kde je potřeba zrekonstruovat rozvody vody, elektřiny a vakua. Dále je nutno pořídit nový nábytek (laboratorní stoly, digestoře s odtahem, pracovní desky, laboratorní výlevky, zásuvky, skříňky atd.). Laboratorní stoly musí být opatřeny přítokem a odtokem vody, přívodem elektřiny a vakua ke každému pracovnímu místu - celkem 12-14 míst. Nutná úprava stavební podlahy, obklady stěn z důvodu bezpečnosti a hygieny, vymalování místností. | 9 |  | 2021 | 2022 |  | X | [8 empty] | projektová příprava bude dokončena v 2020 | Není potřeba
8 | Olomoucký kraj |  | Olomoucký kraj, IČO 60609460 |  |  |  | Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 - Změna tělocvičny na víceúčelový sál |  | Rekonstrukce tělocvičny školy a změna jejího účelu na multifunkční sál, který by byl k dispozici i dalším PO Olomouckého kraje, pro konání kulturních a společenských akcí. V současné době není prostor užíván, má narušenou statiku a nevyhovuje hygienickým normám pro sport. | 40 |  | 2022 | 2023 | [7 empty] | X |  |  | není zahájena projektová příprava
9 | Olomoucký kraj |  | Olomoucký kraj, IČO 60609460 |  |  |  | Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník, U Jatek 916/8 - Výstavba jateční porážky (zajištění odborného výcviku v oboru řezník a kuchař včetně výstavby jateční porážky) |  | Výstavba prostor odborného výcviku na pracovišti v Horních Heřmanicích. | 55 |  | 2023 | 2025 |  |  | X | [7 empty] | probíhá projektová příprava | Ano zatím nevydáno
10 | Olomoucký kraj |  | Olomoucký kraj, IČO 60609460 |  |  |  | Střední škola technická a zemědělská Mohelnice - Výstavba nových dílen |  |  | 57 |  | 2023 | 2024 |  |  | X | [7 empty] | není zahájena projektová příprava
11 | Olomoucký kraj |  | Olomoucký kraj, IČO 60609460 |  |  |  | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 - Výstavba Edukačního parku Olomouckého kraje |  |  | 200 |  | 2024 | 2027 |  | X | X | X | [6 empty] | není zahájena projektová příprava
12 | Olomoucký kraj |  | Olomoucký kraj, IČO 60609460 |  |  |  | Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 - Výstavba nové tělocvičny |  | Výstavba nové sportovní haly / tělocvičny | 110 |  | 2025 | 2027 | [6 empty] | X |  |  |  | Město Zábřeh má hotovou studii, není zahájena projektová příprava
13 | PO ?? |  | Olomoucký kraj, IČO 60609460 |  |  |  | Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín - Dostavba sportovní haly |  | Výstavba nové sportovní haly (součástí je demolice stávající nedokončené budovy z 80. let) | 90 |  | 2024 | 2027 | [6 empty] | X |  |  |  | není zahájena projektová příprava
14 | Olomoucký kraj |  | Olomoucký kraj, IČO 60609460 |  |  |  | Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4 - Rekonstrukce hospodářské budovy |  | Škola v posledních 4 letech zaznamenává progresivní růst počtu žáků u oborů, které byly v minulosti v poklesu a které jsou nyní na trhu práce nedostatkové a tedy žádané. Díky intenzivní a moderní marketingové strategii by měla škola v nejbližších 2 letech dosáhnout plánovaných nominálních hodnot dle rejstříku škol a školských zařízení a dle schválené struktury žádaných oborů a tím naplňovat požadavky zaměstnavatelů v současné kádrové krizi. Z těchto důvodů vzniká škole akutní potřeba zbudovat: - minimálně 2 učebny pro teoretickou výuku - 2 učebny s šatnami pro odborný výcvik zahradnických oborů | 10 |  | 2023 | 2024 |  | X | [8 empty] | není zahájena projektová příprava
15 | Olomoucký kraj |  | Olomoucký kraj, IČO 60609460 |  |  |  | Střední odborná škola Šumperk, Zemědělská 3 - rekonstrukce staré budovy školy |  | rekonstrukce staré budovy školy | 20 |  | 2024 | 2027 | [10 empty] | není zahájena projektová příprava
16 | Olomoucký kraj |  | Olomoucký kraj, IČO 60609460 |  |  |  | Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 - Modernizace a rekonstrukce staré budovy OV |  | Modernizace a rekonstrukce staré budovy odborného výcviku. | 75 |  | 2023 | 2025 |  |  | X | [7 empty] | není zahájena projektová příprava
17 | Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově | CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově | Arcibiskupství olomoucké, IČO 00445151 | 44053916 | 108030814 | 600015211 | Hurá na hřiště | Prostějov | veřejně přístupné víceúčelové sportovní hřiště | 10 |  | 2022-07-01 | 2022-09-01 | [6 empty] | X |  |  |  | zpracovaná PD | ne
18 | Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově | CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově | Arcibiskupství olomoucké, IČO 00445151 | 44053916 | 108030814 | 600015211 | Vzhůru na PC | Prostějov | vybavení odborných učeben IT, obnova výtahu | 5 |  | 2021-07-01 | 2021-09-01 | X |  |  | X |  | X | X |  |  |  | zpracovaná PD | ne
19 | Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově | CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově | Arcibiskupství olomoucké, IČO 00445151 | 44053916 | 108030814 | 600015211 | Arcidiecézní centrum volnočasových aktivit |  | výstavba budovy s tělocvičnou, která bude vhodná pro realizaci volnočasových aktivit | 80 |  | 2022-01-01 | 2022-12-31 | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  | zpracována PD | ano
20 | Konzervatoř Evangelické akademie | Konzervatoř EA | ČCE | 838144 | 108020908 | 600015025 | Vybavení odborných učeben digitální technikou pro Konzervatoř EA | Olomouc | Vybavení odborných učeben digitální technikou pro nahrávání, střih, postprodukci a reprodukci hudby s ohledem na nové moderní digitální technologie. | 9.275 |  | 2021 | 2023 |  |  |  | X | [6 empty] | příprava projektové dokumentace
21 | Konzervatoř Evangelické akademie | Konzervatoř EA | ČCE | 838144 | 108020908 | 600015025 | Konektivita školy a vybudování učebny cizích jazyků Konzervatoř EA | Olomouc | Zlepšení konektivity školy v rámci připojení na internetovou síť, nákup serveru a IT vybavení pro učebnu IKT a vytvoření učebny pro výuku cizích jazyků | 1.2185 |  | 2021 | 2023 | X |  |  | X | [6 empty] | příprava projektové dokumentace
22 | Moravská střední škola | Moravská střední škola s.r.o. | Lenka Žižlavská | 25379925 | 150004451 | 600019349 | Modernizace IT sítě | Olomouc | Vybudování kompletní strukturované kabeláže, vytvoření strategické páteře datové sítě | 0.6 |  | 2021-06-01 | 2021-09-01 | X | X | X | X | [6 empty] | dodavatel vybrán, zpracovaná PD, projekt nachystán k realizaci | není potřeba
23 | Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba (popř. Vzdělávací středisko, s.r.o. - jako zřizovatel) | Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba | Vzdělávací středisko Hranice, s.r.o. | 25375300 | 48729906 | 600017931 | Rekonstrukce a modernizace SOŠ Hranice, školská právnická osoba | Hranice | Celková rekonstrukce a modernizace školy spočívající ve vybudování a modernizaci (vybavení) odborných učeben, kabinetů, vnitřní konektivity a rekonstrukci části budovy školy - topení, rekuperaci, zabezpečení vstupů, snížení energetické náročnosti objektu aj. | 27 |  | 2021-03-01 | 2021-12-01 |  |  | X | X |  | X |  |  |  |  | PD zpracována, budova školy v majetku zřizovatele | V rámci změny užívání stavby
24 | SŠA Prostějov | Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. | 63482746 | 63482746 | 110015061 | 600015319 | Učebna elektrotechniky | Prostějov | Zbudování učebny pro výuku odborné elektrotechniky oboru Mechanik opravář pro silniční motorová vozidla (drobné stavební úpravy, rozvody elektroinstalace, učební pomůcky, školní nábytek, dataprojektor, počítač) | 0.6 |  | 2022 | 2023 |  |  | X | [7 empty] | Zpracovaný záměr, vytipování jednotlivých položek projektu | ne
25 | SŠA Prostějov | Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. | 63482746 | 63482746 | 110015061 | 600015319 | Učebna odborného výcviku | Prostějov | Zbudování učebny pro výuku odborného výcviku oboru Mechanik opravář motorových vozidel se zaměřením na diagnostikování závad. (Cvičný automobil, 2 ks motoru, měřící přístroje) | 1 |  | 2022 | 2023 |  |  | X | [7 empty] | Zpracovaný záměr, vytipování jednotlivých položek projektu | ne
26 | SŠA Prostějov | Střední škola automobilní Prostějov, s.r.o. | 63482746 | 63482746 | 110015061 | 600015319 | Učebna informatiky | Prostějov | Zbudování učebny informatiky pro výuku odborných předmětů oboru Mechanik opravář motorových vozidel a Provozní technika. (Výuka předmětů automobily, technické kreslení, elektrotechnika, cizí jazyky) Pořízení počítačů, školního nábytku, zajištění konektivity. | 0.75 |  | 2022 | 2023 | X |  | X | X | [6 empty] | Zpracovaný záměr, vytipování jednotlivých položek projektu | ne
1) Podíl EFRR bude doplněn/přepočten v aktualizaci RAP dle podílu spolufinancování z EU v daném kraji, až bude míra spolufinancování pevně stanovena. Uvedená částka EFRR bude maximální částkou EFRR v žádosti podporu v IROP.
2) Pozn.: | Doplněno 2) i v tabulce
Pokud je součástí projektu, doplňte křížek.
Konektivita a vnitřní připojení školy může být součástí projektu vždy, zohledněte v předpokládaných výdajích.
Definice přírodních věd bude součástí dokumentace k příslušné výzvě vyhlášené v rámci IROP dle definice MŠMT.
Definice polytechnických oborů bude součástí dokumentace k příslušné výzvě vyhlášené v rámci IROP dle definice MŠMT.
Schopnost práce s digitálními technologiemi bude podporována prostřednictvím odborných učeben pro výuku informatiky a dále pouze ve vazbě na cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory.
Zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol bude možné v IROP realizovat pouze jakou součást projektu s dalšími aktivitami, nikoliv jako samostatný projekt.

## Spec. školy
Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona
Pořadí projektu | Žadatel | Identifikace organizace (školy či školského zařízení) |  |  |  |  | Název projektu | Místo realizace | Stručný popis investic projektu | Výdaje projektu v mil. Kč |  | Předpokládaný termín realizace měsíc, rok |  | Naplňování indikátorů IROP |  | Stav připravenosti projektu k realizaci
|  | Název orgamizace | Zřizovatel (název, IČ) | IČ školy či školského zařízení | IZO | REDIZO |  |  |  | celkové výdaje projektu | z toho podíl EFRR 1) | zahájení realizace | ukončení realizace | název indikátoru | cílová hodnota dosažená realizací projektu | stručný popis dle podmínek IROP, např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výber dodavatele | vydané stavební povolení ano/ne
1 | Olomoucký kraj |  | Olomoucký kraj, IČO 60609460 |  |  |  | PPP a SPC Olomouckého kraje - zvýšení kvality služeb a kapacity centra - PPP Jeseník |  | Zvýšení kvality služeb a kapacity centra. | 5 |  | 2022 | 2022 |  |  | je připraveno k realizaci | ANO vydáno 2019
2 | Olomoucký kraj |  | Olomoucký kraj, IČO 60609460 |  |  |  | PPP a SPC Olomouckého kraje - zvýšení kvality služeb a kapacity centra - SPC Mohelnice |  | Zvýšení kvality služeb a kapacity centra. | 3 |  | 2022 | 2022 |  |  | je připraveno k realizaci | Není potřeba
3 | Olomoucký kraj |  | Olomoucký kraj, IČO 60609460 |  |  |  | PPP a SPC Olomouckého kraje - zvýšení kvality služeb a kapacity centra - SPC Prostějov |  | Zvýšení kvality služeb a kapacity centra. | 7 |  | 2022 | 2022 |  |  | je připraveno k realizaci | Není potřeba
4 | Olomoucký kraj |  | Olomoucký kraj, IČO 60609460 |  |  |  | PPP a SPC Olomouckého kraje - zvýšení kvality služeb a kapacity centra - PPP Přerov |  | Zvýšení kvality služeb a kapacity centra. | 6 |  | 2022 | 2022 |  |  | je připraveno k realizaci | Není potřeba
5 | Olomoucký kraj |  | Olomoucký kraj, IČO 60609460 |  |  |  | PPP a SPC Olomouckého kraje - zvýšení kvality služeb a kapacity centra - PPP Šumperk |  | Zvýšení kvality služeb a kapacity centra. | 8 |  | 2022 | 2022 |  |  | je připraveno k realizaci | Není potřeba
6 | Olomoucký kraj |  | Olomoucký kraj, IČO 60609460 |  |  |  | Střední škola, Základní škola, Mateřská škola a Dětský domov Zábřeh - Vybudování sportovního hřiště při ZŠ |  | Vybudování sportovního hřiště | 6 |  | 2022 | 2022 |  |  |  | ANO zatím nevydáno
7 | Olomoucký kraj |  | Olomoucký kraj, IČO 60609460 |  |  |  | Základní škola Uničov, Šternberská 35 - Elektroinstalace |  | Kompletní rekonstrukce elektroinstalace na budově Uničov, Šternberská 456. | 8 |  | 2022 | 2022 |  |  | je připraveno k realizaci | Není potřeba
8 | Olomoucký kraj |  | Olomoucký kraj, IČO 60609460 |  |  |  | Základní škola Uničov, Šternberská 456 - Odstranění vlhkosti budovy |  | Předmětem akce je odstranění vlhkosti a sanace zdiva 1. PP a 1. NP. V současné době dochází k vzlínání vlhkosti, zejména v uliční části budovy, což se projevuje výskytem vlhkosti v místnostech školy /třídy, sborovna/. Vlivem této vlhkosti dochází k výskytu plísní, což je závažný hygienický problém a k odlupování a opadávání zdiva. | 7 |  | 2022 | 2022 |  |  | je připraveno k realizaci | Není potřeba
9 | Olomoucký kraj |  | Olomoucký kraj, IČO 60609460 |  |  |  | Základní škola Uničov, Šternberská 35 - rekonstrukce střechy včetně půdní vestavby |  | výměna střešní krytiny na budovách Šternberská 500. Jedná se o sedlovou střechu nad složitým půdorysem. Velká část krovu je narušena hnilobou. Plechová krytina na dřevěném podbití je značně zkorodovaná, dochází k pronikání vody. | 5 |  | 2022 | 2022 |  |  | projektová příprava na rekonstrukci střech je dokončena, zahájena projektová příprava na půdní vestavbu
1) Podíl EFRR bude doplněn/přepočten v aktualizaci RAP dle podílu spolufinancování z EU v daném kraji, až bude míra spolufinancování pevně stanovena. Uvedená částka EFRR bude maximální částkou EFRR v žádosti podporu v IROP.