## harmonogram
Harmonogram práce RSK OK, PS RSK OK a sekretariátu RSK OK
akce | termín | poznámka
Projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – II.“ – zahájení projektu | 1. 1. 2018 | projekt Sekretariátu RSK OK
jednání sekretariátů RSK s MMR ČR | 9. 1. 2018 | činnost sekretariátu RSK OK
pracovní schůzky členů RSK OK se sekretariátem RSK OK (činnost RSK OK, potřeby partnerů v území, aktivity sekretariátu RSK OK, obsah jednání pracovních skupin apod.) | CRR ČR (2.5.2017) KS MAS (4.7.2017) ASZ (10.11.2017) UNO (17. 1. 2018) SPOV (8. 2. 2018) SMS (28. 2. 2018) průběžně | činnost sekretariátu RSK OK
2. setkání regionalistů krajů | Brno, 19. 1. 2018 | aktivita území
Projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – I.“ - termín odevzdání závěrečné ZoR a ZŽoP - 4. etapa | 29. 1. 2018 | projekt Sekretariátu RSK OK
jednání pracovních skupin k přípravě SRR ČR 21+ | 7. a 12. 2. 2018 | SRR ČR 21+
jednání sekretariátů RSK s MMR ČR | 1. 2. 2018 | činnost sekretariátu RSK OK
Výroční zpráva RSK OK za rok 2017 a Zpráva o hodnocení plnění RAP OK - pracovní verze | 15. 2. 2018 | činnost sekretariátu RSK OK
jednání sekretariátů RSK s MMR ČR | 20. 2. 2018 | činnost sekretariátu RSK OK
Pracovní skupina Zaměstnanost RSK OK, 5. jednání | 21. 2. 2018 | PS RSK OK
Pracovní skupina Vzdělávání RSK OK, 7. jednání | 23. 2. 2018 | PS RSK OK
Pracovní skupina Sociální obast RSK OK, 5. jednání | 6. 3. 2018 | PS RSK OK
Pracovní skupina Cestovní ruch RSK OK, 2. jednání | 14. 3. 2018 | PS RSK OK
3. setkání vedoucích odborů regionálního rozvoje krajů a zástupců sekretariátů RSK k tvorbě SRR ČR 21+ | Jindřichův Hradec, 14. 3. 2018 | aktivita území
9. zasedání NSK | 14. - 15. 3. 2018 | NSK
Seminář "Energetické úspory" | 16. 3. 2018 | aktivita území
12. zasedání RSK OK (Místní akční plány rozvoje vzdělávání v Olomouckém kraji II, Postup v realizaci SCLLD, Informace o 9. zasedání NSK ve dnech 14. – 15. 3. 2018, Prezentace a vystoupení MMR ČR, Výroční zpráva RSK OK za rok 2017, Zpráva o plnění RAP OK za rok 2017, apod.) | 20. 3. 2018 | RSK OK
Seminář pro členy MAS - Šablony II | 20. 3. 2018 | aktivita území
2. kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020 | 26. 3. 2018 | činnost sekretariátu RSK OK
Seminář "Nová opatření OPŽP pro CLLD" | 27. 3. 2018 | aktivita území
jednání sekretariátů RSK s MMR ČR | 27. 3. 2018 | činnost sekretariátu RSK OK
Výroční zpráva RSK OK za rok 2017 a Zpráva o hodnocení plnění RAP OK - finální verze schválená RSK OK (zaslání na MMR ČR) | 31. 3. 2018 | činnost sekretariátu RSK OK
Seminář pro žadatele OP Z výzva č. 129 Podpora sociálního podnikání | 11. 4. 2018 | aktivita území
jednání sekretariátů RSK s MMR ČR | 16. 5. 2018 | činnost sekretariátu RSK OK
jednání Pracovní skupiny regionální k přípravě SRR ČR 21+ | 16. 5. 2018 | SRR ČR 21+
Konference "Podpora obcí v rámci OP Z" ve spolupráci sekretariátu RSK OK a ŘO OP Z | 23. 5. 2018 | aktivita území
Dotace EU a audity | 28. 5. 2018 | aktivita území
jednání pracpovních skupin SRR ČR 21+ | průběžně dle potřeby | SRR ČR 21+
Seminář k problematice veřejných zakázek ve spolupráci s MMR ČR | 11., 12., 13. 6. 2018 (jeden termín) | aktivita území
Seminář pro příjemce k výzvě MAS č. 047, OP Z | 20. 6. 2018 | aktivita území
4. setkání vedoucích odborů regionálního rozvoje krajů a zástupců sekretariátů RSK k tvorbě SRR ČR 21+ | 22. 6. 2018 | aktivita území
10. zasednání NSK - pouze plenární zasedání | 22. 6. 2018 | NSK
13. zasedání RSK OK | po 10. NSK | RSK OK
Projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – II.“ – ukončení 1. etapy projektu | 29. 6. 2018 | projekt Sekretariátu RSK OK
Projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – II.“ - termín odevzdání ZoR a ZŽoP - 1. etapa | 31. 7. 2018 | projekt Sekretariátu RSK OK
jednání pracovních skupin RSK OK | červen 2018 | PS RSK OK
vzdělávací akce dle potřeb území | průběžně dle potřeby | aktivita území
jednání sekretariátů RSK s MMR ČR | průběžně (dvakrát do měsíce) | činnost sekretariátu RSK OK
jednání pracovních skupin RSK OK | podzim 2018 | PS RSK OK
14. zasedání RSK OK | podzim 2018 | RSK OK
11. zasedání NSK | podzim 2018 | NSK
Projekt „Rozvoj regionálního partnerství v programovém období EU 2014-20 – II.“ – ukončení 2. etapy projektu | 31. 12. 2018 | projekt Sekretariátu RSK OK