**Dodatek č. 1 ke Smlouvě**

**o poskytnutí dotace č. 2021/03110/OŽPZ/DSM ze dne 26. 07. 2021**

**Olomoucký kraj**

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. et. Ing. Martinem Šmídou, členem rady Olomouckého kraje na základě pověření č. UZ/1/7/2020 ze dne 30. 10. 2020

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Olomouc

č. ú: 35–1799460247/0100

(dále jen: poskytovatel)

a

**Obec Velké Kunětice**

Velké Kunětice 146, 790 52

IČO: 00635952

DIČ: CZ00635952

Zastoupená: Jiřím Neumannem – starostou obce

Bankovní spojení: ČNB, pobočka Olomouc

č. ú: 94-311861/0710

(dále jen: příjemce)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 1 smlouvě o poskytnutí dotace:

**I.**

Dne 26. 07. 2021 uzavřel Olomoucký kraj s obcí Velké Kunětice smlouvu o poskytnutí dotace č. 2021/03110/OŽPZ/DSM, jejímž účelem je poskytnutí dotace na realizaci stavby „Odkanalizování obce Velké Kunětice“ (dále jen „Smlouva“).

**II.**

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění takto:

**Čl. II. odst. 2. věta první Smlouvy nově zní:**

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 07. 2023.

V ostatním zůstává toto ustanovení Smlouvy nezměněno.

**Čl. II. odst. bod 3. věta první Smlouvy nově zní:**

Příjemce je povinen nejpozději do 31. 08. 2023 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).

V ostatním zůstává tento bod Smlouvy nezměněn.

**III.**

1. Uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/0/00/2022 ze dne 00. 00. 2022.
2. Uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Velké Kunětice dne 21. 02. 2022.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí poskytovatel.
6. Příjemce současně bere na vědomí, že tento dodatek bude také zveřejněn postupem dle ust. § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.
7. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku smlouvy a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.

|  |  |
| --- | --- |
| V Olomouci dne………………….. | Ve Velkých Kuněticích dne ……………. |
| Za poskytovatele: | Za příjemce: |
| ……………………………..  Ing. et Ing. Martin Šmída  náměstek hejtmana | …………………………..  Jiří Neumann  starostka obce |