**Hodnocení plnění priorit Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje za rok 2021**

Hodnocení plnění strategie je prováděno za jednotlivé střednědobé priority. Hodnocení se skládá z několika částí: kvalitativního hodnocení, finančního hodnocení a uvedení nejvýznamnějších činností.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A. EKONOMIKA A INOVACE** | | |
| **Kvalitativní hodnocení:**  OSR:  V rámci svých kompetencí kraj podporuje rozvoj podnikání, inovací a smart řešení na svém území. Kraj se se podílí na utváření podnikatelského prostředí, jedná s podnikateli, podporuje je, snaží se ovlivnit perspektivní odvětví spoluprací s klastry, je kontaktním místem pro potencionální investory, modelováním středního školství pomáhá utvářet trh práce a v neposlední řadě ovlivňuje podnikání skrze územní plánování.  V roce 2021 kraj propagoval příklady úspěšných podnikatelů nebo zajímavých nápadů v rámci Ceny hejtmana OK za společenskou odpovědnost. Podpořil realizaci obdobných aktivit, jako jsou EY Podnikatel roku nebo Podnikavá hlava. Kraj rovněž poskytl dotace na podporu podnikání prostřednictvím dotačního programu.  Možnosti investování kraj také aktivně propagoval na veletrhu Stavotech moderní dům. Využívány jsou také publikace, které kraj distribuuje na pořádaných akcích a také prostřednictvím partnerů. V roce 2021 byla vydána informační brožura „Profil absolventa BSS“, primárně bude tento materiál zaměřený na obory absolventů VŠ v kraji, pro širší spektrum oborů/investorů.  Důležitá je spolupráce s Inovačním centrem Olomouckého kraje (ICOK). ICOK zajišťuje provazování podnikatelů s výzkumnou sférou. ICOK s krajem spolupracoval na projektu Smart akcelerátor II. ICOK realizoval rovněž preinkubační a inkubační program NašlápnuTO, konzultační program ICOK PLATINN. Pokračovalo se v projektu budování inovačního hubu v Přerově, připravovaly se inovační huby v Jeseníku a Šumperku.  Olomoucký kraj spolupracuje s dalšími institucemi podporujícími podnikání, jedná se především o agenturu CzechInvest a krajskou a okresní hospodářské komory. V rámci společných aktivit došlo ke 2 jednáním s potenciálními zahraničními investory, kdy kraj poskytl informace o podnikatelském prostředí, trhu práce a podnikatelských nemovitostech. Zároveň se připravuje území OK na čerpání EU fondů a národních dotací, formou vyhledávání strategických projektů a brownfieldů.  Pro plnění priorit v oblasti Smart region funguje Řídící výbor a tematicky zaměřené pracovní skupiny. Na základě doporučení Řídícího výboru bylo v roce 2021 podpořeno 7 projektů, 2 v oblasti dopravy, 4 v oblasti eHealth a jeden v oblasti životního prostředí. | | |
| **Finanční hodnocení:** | | |
| Výdaje na prioritu:  15 308 000 Kč | Poskytnuté dotace jiným:  1 075 000 Kč  11 dotací | Dotace přijaté krajem:  6 809 000 Kč |
| **Nejvýznamnější činnosti:**  Cena hejtmana OK za společenskou zodpovědnost  Prezentace na veletrhu Stavotech  Členský příspěvek Inovačnímu centru Olomouckého kraje  Podpora 7 projektů Smart region  Projekt Smart akcelerátor II | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **B. VZDĚLÁNÍ A ZAMĚSTNANOST** | | |
| **Kvalitativní hodnocení:**  Jako hlavní strategické cíle v oblasti školství SROK identifikuje:   * zajistit kvalitu a rovné příležitosti ke vzdělávání na všech stupních * zvýšit uplatnitelnost absolventů na trhu práce.   Uplatnitelnost absolventů na trhu práce je jedním z důležitých hledisek při projednávání struktury a kapacity oborů škol v Olomouckém kraji. Neodmyslitelnou součástí činnosti středních škol je pak spolupráce se sociálními partnery.  Olomoucký kraj i v roce 2021 pokračoval v podpoře vybraných technických a řemeslných oborů vzdělání, které jsou dlouhodobě perspektivní na trhu práce. Ve školním roce 2020/2021 bylo podporováno celkem 49 oborů vzdělání, z toho 32 učebních oborů vzdělání a 17 technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou. Od školního roku 2020/2021 bylo navíc zavedeno tzv. Jesenické stipendium, které je určeno žákům maturitních i učebních oborů vzdělání středních škol na Jesenicku, vyjma žáků oborů vzdělání Gymnázium a Gymnázium se sportovní přípravou. Hlavním cílem je podpořit zvýšení počtu žáků ve středních školách na Jesenicku a zvýšit motivaci žáků ke vzdělávání v tomto regionu.  Olomoucký kraj věnuje také velkou pozornost prezentačním výstavám oborů vzdělání středních škol a vyšších odborných škol Olomouckého kraje – SCHOLARIS, které se konají v Olomouci, Šumperku, Prostějově, Jeseníku a Přerově. Akce jsou pořádány ve spolupráci s Úřadem práce, společností SCHOLA education a středními školami.  Důležitou roli při naplňování výše uvedených cílů hraje realizace projektů Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje II a Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji.  Projekt IKAPOK II řeší:   * rozvoj čtenářské/matematické/digitální gramotnosti nestudijně zaměřených žáků 2. stupně ZŠ a učebních oborů SŠ * dlouhodobý pokles studentů v oblasti polytechnického vzdělávání, zejména technických oborů * nedostatek metodické podpory vedoucím praxí na SŠ pro budoucí pedagogické pracovníky * rozvoj kariérového poradenství, jež je ve svém konečném důsledku preventivním opatřením předčasných odchodů ze vzdělávání, na jejichž začátku často stojí nevhodná volba oboru * chybějící podporu odborné praxe budoucích a začínajících pedagogů v mateřských školách * nedostatek mladých podnikatelů, způsobený jejich nízkou motivací a neznalostí základních informací potřebných pro rozvoj podnikání, což má za následek snižování konkurenceschopnosti a s tím spojenou malou motivaci dalšího profesního rozvoje na podnikatelském trhu * mobility pedagogických pracovníků jako prostředek jejich profesního rozvoje.   Projekt RPVOK řeší:   * podporu rovných příležitostí ve vzdělávání s cílem aktivněji zapojení žáky/studenty se SVP do společného vzdělávání, zejména do výuky tělesné výchovy a do dalších školních, mimoškolních a volnočasových aktivit * předčasné odchody ze vzdělávání podporou realizace komplexních preventivních, intervenčních a kompenzačních opatření, které jsou zaměřeny na žáky/studenty, jejich rodinu a školu * rozvoj kariérového poradenství v odborném vzdělávání, jež je ve svém konečném důsledku preventivním opatřením předčasných odchodů ze vzdělávání, na jejichž začátku často stojí nevhodná volba oboru.   Důležitou prioritou je také spolupráce s vysokými školami v regionu, a to jednak v rámci realizace projektů a dále rovněž prostřednictvím dotačního programu na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji. Cílem programu je podpora zvyšování kvality vzdělávání na vysokých školách s cílem zvýšení uplatnitelnosti absolventů jednotlivých typů akreditovaných studijních programů na trhu práce, rozvoj spolupráce vysokých škol a středních škol v regionu (včetně podpory nadaných žáků), podpora vysokých škol v oblasti inovativních aktivit, podpora vědecko-výzkumných kapacit, které umožňují transfer ekonomického know-how do regionu, podpora profesně zaměřených studijních programů na vysokých školách v Olomouckém kraji a podpora akademicky zaměřených studijních oborů na vysokých školách v Olomouckém kraji zaměřených na polytechnické vzdělávání, nové technologie a průmysl.  Co se týče zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání, tak mimo projektovou činnost odbor školství a mládeže aktivně participuje v pracovních skupinách zaměřených na komplexní řešení situací osob se zdravotním postižením včetně vzdělávání. V rámci podpory vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami byla věnována velká pozornost i žákům nadaným a mimořádně nadaným. Podpora se neomezovala pouze na cílovou skupinu mimořádně nadaných a nadaných žáků, nýbrž zasahovala i do oblastí podpory identifikace, rozvoje a uplatnění nadání, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a meziresortní spolupráce.  V rámci realizace projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje (KAP) byly zjišťovány a aktualizovány investiční potřeby škol a školských zařízení, které budou způsobilé k financování z IROP 2021-2027. Byly kompletovány podklady pro Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol a Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona. Zařazení projektových záměrů do těchto rámců je nutnou podmínkou pro předložení těchto projektů do výzev z IROP 2021-2027. V rámci projektu KAP jsou kromě financování investičních projektů řešeny i možnosti financování z jiných dotačních titulů. Současně působily týmy odborných spolupracovníků (minitýmy), na které navazovala činnost platforem pro odborná tematická setkání vedoucích pracovníků škol, pedagogů, rodičů, odborníků z praxe: V rámci nich docházelo k výměně informací a sdílení zkušeností (konkrétně se jednalo o platformu kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě; platformu polytechnického vzdělávání; platformu odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů, rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání a kariérové poradenství; platformu inkluze; platformu infrastruktura a investiční vybavení SOŠ, VOŠ).  V oblasti školství Olomoucký kraj dále podporoval mezinárodní výměnné pobyty škol a školských zařízení, studijní pobyty studentů vybraných oborů v zahraničí, aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, organizace zaměřující se na práci s dětmi a mládeží a v neposlední řadě primární prevenci sociálně-patologických jevů.  Odbor OSR zajišťuje administraci a realizaci projektů IKAPOK II a RPVOK. Výdaje projektů na realizaci za rok 2021: IKAPOK II 37 688 398 Kč, RPVOK 1 418 544,87 Kč.  Přes Odbor investic do oblasti školství bylo investováno 119 182 361,02 Kč do přípravy a realizace 47 investičních akcí.  Mezi zásadní považujeme projekt „PPP a SPC Olomouckého kraje – zvýšení kvality služeb a kapacity centra“, který je spolufinancován z IROP. V rámci tohoto projektu se modernizují centra v Prostějově, Přerově, Mohelnici, Šumperku a Jeseníku, kdy v roce 2021 bylo investováno 21 144 420,19 Kč, zbytek projektu bude financován ještě v roce 2022.  Mezi nejvýznamnější investice v roce 2021 v oblasti školství patří:  Švehlova střední škola polytechnická, Prostějov – rekonstrukce stravovacího provozu – dokončení akce, v roce 2021 profinancováno 21 264 771,13 Kč  Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník - Rekonstrukce umýváren starého domova mládeže – v roce 2021 profinancováno 20 389 894,22 Kč  Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 - Školní hřiště – v roce 2021 profinancováno 14 435 031,04 Kč  Dětský domov a Školní jídelna, Plumlov, Balkán 333 - Sanace vlhkého zdiva – v roce 2021 profinancováno 5 477 748,08 Kč  Dětský domov a Školní jídelna, Plumlov, Balkán 333 - Oprava střechy DD – v roce 2021 profinancováno 5 590 218,29 Kč  Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 - Rekonstrukce elektroinstalace – v roce 2021 proběhla 1. etapa s náklady 5 396 809,77 Kč  V roce 2021 Olomoucký kraj přes Odbor investic obdržel dotace ve výši 5 149 129,90 Kč na projekty ukončené v roce 2020 a to, „SŠ ZŠ a MŠ Prostějov - bezbariérové užívání objektu ZŠ“ ve výši 4 406 197,13 Kč a „Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 - Energeticky úsporná opatření – tělocvična – a) zateplení a b) vzduchotechnika“ ve výši 742 932,77 Kč | | |
| **Finanční hodnocení:** | | |
| Výdaje na prioritu:  186 590 341 Kč | Poskytnuté dotace jiným:  28 301 037 Kč  97 dotací | Dotace přijaté krajem:  42 450 726 Kč |
| **Nejvýznamnější činnosti:**  Projekt IKAPOK II  Projekt RPVOK  Projekt Krajský akční plán rozvoje vzdělávání  Podpora polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji  Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA** | | |
| **Kvalitativní hodnocení:**  V rámci svých kompetencí a možností kraj podporuje snižování negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, zavádění prvků cirkulární ekonomiky a zefektivnění odpadového hospodářství, opatření k ochraně přírody a péči o krajinu.  Konkrétně v roce 2021:   * podporoval aktivity vedoucích ke snížení množství vypouštěného znečištění do podzemních a povrchových vod z komunálních bodových zdrojů znečištění, zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou v odpovídající kvalitě a množství, zabezpečení stability dodávek pitné vody a obnova environmentálních, vodohospodářských funkcí území, * spolupracoval na projektu realizovaného s autorizovanou obalovou společností EKOKOM, a.s., jehož předmětem je zakoupení sběrových nádob a jejich distribucí obcím, na informační kampani o třídění a recyklaci komunálních odpadů, * podporoval aktivity ve prospěch životního prostředí a zemědělství v OK ve veřejném zájmu, propagační, vzdělávací a osvětové akce zaměřené na tématiku životního prostředí a zemědělství a s tím související zájmovou činnost. Podporoval aktivity přispívající k zachování nebo zlepšení různorodosti přírody a krajiny, činnost záchranných stanic pro handicapované živočichy, * zajišťoval péči o zvláště chráněné území v souladu se schválenými plány péče, * realizace projektu „Podpora biodiverzity v Olomouckém kraji – péče o vybrané evropsky významné lokality“, * v souvislosti s rostoucími negativními vlivy změn klimatu, hmyzích škůdců a zvěře na lesní ekosystémy podporuje realizaci opatření a činností za účelem zachování či zlepšení stavu lesů na území kraje.   V roce 2021 propagoval činnost osob a subjektů angažujících se v aktivitách směřujících k ochraně životního prostředí udílením Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí, celkem ve čtyřech kategoriích a třech podkategoriích.  Kraj měl rozhodující podíl na organizaci konání první valné hromady firmy Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s., kde je akcionářem. Na valné hromadě společnosti byla zvolena dozorčí rada společnosti, která pak zvolila nové představenstvo, které činí veškeré kroky nutné k řádnému chodu společnosti.  V 2. pololetí 2021 podal projekt „Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody v Olomouckém kraji“. Cílem projektu je zpracování „Plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody v Olomouckém kraji“ dle novely vodního zákona č. 544/2020 Sb, a návrh opatření k zajištění dostatku vody k pokrytí základních společenských potřeb, minimalizaci negativních dopadů nakládání s vodami během sucha na životní prostředí a na hospodářskou činnost. V rámci projektu bude ze Státního fondu životního prostředí ČR získáno 650 000 Kč.  V oblasti životního prostředí probíhala realizace projektu „Podpora biodiverzity v Olomouckém kraji – péče o vybrané evropsky významné lokality“, který je zaměřen na péči o vybrané evropsky významné lokality (EVL) v Olomouckém kraji, které se nacházejí v působnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje. Součástí aktivit projektu je u vybraných EVL vytvoření nových tůní a obnova stávajících, zpracování plánů péče a inventarizačních průzkumů. K dalším aktivitám projektu patří odstranění nevhodných dřevin, sečení vybraných lokalit a zajištění ochrany hnízdišť netopýrů. Důležitou součástí projektu je rovněž vytvoření databáze ochrany přírody s mapovou a webovou aplikací, která umožní správu dat o EVL v digitální podobě, umožní vyhledávání informací, zadávání a aktualizaci údajů k jednotlivým EVL přímo při práci v terénu. Tyto aktivity jsou doplněny o personální zabezpečení realizace projektu a o pořízení technického vybavení pro práci v terénu. Jedná se o komplexní projekt s řadou aktivit, který navazuje na projekty realizované Olomouckým krajem v oblasti ochrany přírody v minulosti. Celkové náklady projektu 11 208 524,49 Kč. V roce 2021 obdržena dotace za doposud realizované aktivity v rozsahu 5 574 439,95 Kč.  Směry rozvoje systémů nakládání s komunálními odpady v Olomouckém kraji byly projednány v září 2021 na tradičním setkání vedení Olomouckého kraje s mikroregiony, v Troubelicích.  Olomoucký kraj má systém hospodaření s energií (EnMS) certifikovaný dle normy ČSN EN ISO 50001, v roce 2021 se uskutečnil 1. dozorový audit EnMS. Dozorový audit konstatoval shodu systému s normou a nyní je systém připravován na 2. dozorový audit, který proběhne v březnu 2022. V roce 2021 bylo realizováno 47 interních auditů EnMS na příspěvkových organizacích. Všechny audity se uskutečnily distanční on-line formou a auditor se mimo jiné plošně soustředil na kontrolu izolace rozvodných systémů tepla a seznámení zaměstnanců PO s pokynem o efektivním užívání budov z hlediska hospodaření s energií. V roce 2021 bylo zpracováno také 10 průkazů energetické náročnosti budovy, 7 závěrečných zpráv o vyhodnocení akce, 1 energetický posudek, 24 prohlídek a 5 revizí trafostanic.  V roce 2021 pokračoval Olomoucký kraj v realizaci projektu s názvem „Snížení emisí z lokálního vytápění rodinných domů v Olomouckém kraji III.“ (dále jen Kotlíkové dotace III.), a to v rámci 117. výzvy Ministerstva životního prostředí Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Finanční prostředky z tohoto projektu jsou prostřednictvím dotačního programu poskytovány fyzickým osobám za účelem snížení úrovně znečištění ovzduší v Olomouckém kraji prostřednictvím výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území Olomouckého kraje. V rámci dotačního programu Kotlíkové dotace III., který byl vyhlášen v červnu 2019, bylo žadateli podáno 2 609 žádostí s požadovanou dotací přesahující 292,7 mil. Kč. K datu 31. 12. 2021 bylo k podpoře schváleno celkem 2 379 žádostí o dotaci v objemu 263,4 mil. Kč. V roce 2021 bylo proplaceno celkem 676 žádostí o dotaci v celkové částce 73,5 mil. Kč.  Díky navýšení finančních prostředků dotačního programu Kotlíkové dotace III. byla dne  27. 7. 2021 vyhlášena VÝZVA 02 tohoto programu. V rámci VÝZVY 02 bylo podáno 300 žádostí o dotaci v objemu 32,7 mil. Kč, z toho 178 žádostí o celkové objemu  19,8 mil Kč bylo schváleno k podpoře. | | |
| **Finanční hodnocení:** | | |
| Výdaje na prioritu:  512 939 287 Kč | Poskytnuté dotace jiným:  465 829 117 Kč\*  1 735 dotací  \*Zahrnuje administrované dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve výši 353 325 151 Kč | Dotace přijaté krajem:  67 167 671 Kč |
| **Nejvýznamnější činnosti:**  Podpora 264 projektů a akcí z rozpočtu kraje v rámci dotačních programů kraje  Podpora 795 akcí ze státního rozpočtu v rámci dotačních programů administrovaných krajem  Cena Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí  Personální obsazení orgánů firmy Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s.  Realizace projektu „Podpora biodiverzity v Olomouckém kraji – péče o vybrané evropsky významné lokality“  Poskytování tzv. kotlíkových dotací  Systém hospodaření s energií certifikovaný dle ČSN EN ISO 50001 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **D. ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY** | | |
| **Kvalitativní hodnocení:**  Zdravotnictví:  V roce 2021 Olomoucký kraj přes Odbor investic investoval do oblasti zdravotnictví 165 237 tis. Kč.  V rámci svých možností se kraj snaží budovat nové výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, aplikovat inovativní řešení, a to ať už prostřednictvím modernizace vybavení a budov či spoluprací na smart projektech.  Systematicky se dostupnost zdravotnických služeb na Jesenicku projednávala v Komisi pro znevýhodněné regiony při ROK, a to ve spolupráci s partnery (nemocnice Jeseník, MMR, MZ ČR, Agentura pro sociální začleňování, ESUS Novum), s cílem konkretizovat požadavky z regionu na krajskou a národní úroveň.  V roce 2021 se přiblížil Olomoucký kraj ke zdárnému dokončení realizace výstavby interního pavilonu v Nemocnici Šternberk.  V rámci projektu „ZZS OK – Obnova vozového parku“ je nakupováno celkem 14 sanitních vozidel kategorie B, vybavených novými germicidními lampami s prouděním vzduchu k desinfekci ambulantního prostoru, transportními plicními ventilátory s držáky, transportními křesly – schodolezy s držáky a transportními nosítky s podvozkem, matrací s podhlavníkem a úchytným systémem.  V rámci projektu „ZZS OK – Obnova vozového parku“ je nakupováno celkem 14 sanitních vozidel kategorie B, vybavených novými germicidními lampami s prouděním vzduchu k desinfekci ambulantního prostoru, transportními plicními ventilátory s držáky, transportními křesly – schodolezy s držáky a transportními nosítky s podvozkem, matrací s podhlavníkem a úchytným systémem.  V roce 2021 Olomoucký kraj pokračoval s projektovou přípravou výstavby nových výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje pro oblast Prostějov, Šternberk, Jeseník a Javorník a dokončil realizaci projektu zřízení nové výjezdové základny Uničov, na kterou se podařilo získat dotaci z IROP – REACT EU. Další základnou, na kterou se podařilo získat dotaci z IROP – REACT EU byla výjezdová základna v Zábřehu, která se začne realizovat v roce 2022.  Současně kraj pro ZZS OK realizoval také HW a SW vybavení, a to konkrétně pro Zdravotnické operační středisko, nahrávací zařízení, na ovládání radiostanic a osvětlení heliportu.  Významně se kraj také podílel v oblasti zdravotnictví na podpoře a realizaci třech projektů Smart regionu Olomouckého kraje v oblasti eHealth:   * projekt ZZS OK „Rozšíření datového konektoru Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje o další subjekty,“ který spočívá v připojení zdravotnických zařízení Nemocnice Hranice, Nemocnice Šumperk, Nemocnice AGEL Jeseník a Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace, ke komunikační platformě zajišťující zabezpečenou výměnu informací předávaných mezi relevantními poskytovateli lůžkové péče a ZZS OK, * projekt FNOL "Telemonitoring pacientek s gestační diabetem," * projekt FNOL "Screening retinálních patologií s využitím metod teleoftalmologie pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu díky zdravému zraku řidičů.   Dále Olomoucký kraj vypsal v roce 2021 řadu dotačních programů.  Prostřednictvím dotačního programu zaměřeného na poskytování lůžkové i domácí paliativní péče podpořil 19 žádostí. Finanční prostředky byly použity na podporu provozu 3 poskytovatelů lůžkové paliativní péče včetně 1 hospice (3 projekty) a 13 poskytovatelů paliativní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí včetně 1 mobilního hospice (16 projektů).  Olomoucký kraj vyhlásil v roce 2021 také Program pro oblast protidrogové prevence, jehož cílem byla podpora činnosti služeb působících v oblasti primární, sekundární a terciární protidrogové prevence v Olomouckém kraji. V rámci tohoto dotačního programu bylo podpořeno 16 žádostí o dotaci.  Sociální služby:  Podpora dostupných sociálních služeb v přirozeném prostředí klientů je zajištěna prostřednictvím pravidelné aktualizace Sítě sociálních služeb Olomouckého kraje (dále jen „Síť“), která je přílohou Akčního plánu rozvoje sociálních služeb na daný rok. V největší míře byl podpořen rozvoj pečovatelské služby, osobní asistence a odlehčovacích služeb, jejichž posláním je umožnit setrvání osob zejména seniorského věku co nejdéle v jejich přirozeném domácím prostředí. V roce 2021 bylo v Olomouckém kraji uvedeno do pilotního provozu již druhé Centrum duševního zdraví, které vzniklo v Olomouci díky spolupráci PL Šternberk a poskytovatele sociálních služeb Společnost Mana, o. p. s.  V roce 2021 probíhala příprava spuštění modulu evidence žadatelů a uživatelů v rámci Krajského informačního systému sociálních služeb Olomouckého kraje, který bude sloužit k rychlejšímu přenosu informací mezi zainteresovanými poskytovateli sociálních služeb, bude mít pozitivní dopad na aktualizaci evidencí a pořadníků žadatelů o sociální služby u  zapojených poskytovatelů sociálních služeb. Přidanou hodnotou pro všechny zainteresované strany je i možnost provést jedno prvotní sociální šetření, které zjednoduší proces přijímání žadatele do služby, a to jak pro poskytovatele služby, tak pro žadatele. Provoz Krajského informačního systému byl z rozpočtu OK (OSV) podpořen částkou 239.580,-Kč.  Finanční zajištění sociálních služeb zařazených do Sítě je zajištěno prostřednictvím Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, který obsahuje Obecnou část a tři Podprogramy.  **Obecná část** definuje pojmy a pravidla společná pro celý Program (jednotlivé podprogramy) a vypořádává se s požadavky legislativy Evropské unie (čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie) v oblasti veřejné podpory;  **Podprogram č. 1** stanoví postupy administrace a rozdělení účelově určené dotace ze státního rozpočtu poskytnuté Olomouckému kraji na základě ustanovení § 101a zákona  o sociálních službách;  **Podprogram č. 2** vymezuje způsob poskytování finančních prostředků na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Olomouckého kraje;  **Podprogram č. 3** stanoví postup pro poskytnutí finančních prostředků (příspěvku na provoz) určených na poskytování sociálních služeb příspěvkovými organizacemi Olomouckého kraje.  Účelově určená dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb, která je administrována prostřednictvím **Podprogramu č. 1**, byla pro Olomoucký kraj alokována ve výši 1 631 633 762 Kč. Kraj tuto dotaci poskytl 116 poskytovatelům sociálních služeb na zajištění 286 sociálních služeb.  Dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na poskytování sociálních služeb, které je administrována prostřednictvím **Podprogramu č. 2** byla poskytnuta 47 poskytovatelům sociálních služeb na zajištění 137 sociálních služeb v celkové výši 44 000 000 Kč.  Provozní příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje, který je administrován prostřednictvím **Podprogramu č. 3**, byl poskytnut 26 příspěvkovým organizacím v sociální oblasti na poskytování a provoz 56 sociálních služeb ve výši 324 008 542,45 Kč, přičemž z této částky bylo poskytnuto   * 59 973 294,57 Kč jako příspěvek na provoz – odpisy, * 188 702,79 Kč jako příspěvek na provoz - účelově určený; * 180 398,00 Kč jako příspěvek na provoz - pojistné plnění a * 2 393 661,67 Kč jako příspěvek na provoz – opravy.   Příspěvek na provoz – investice byl poskytnut v objemu 1 186 805,40 Kč.  Finanční zajištění sociální služby azylových domů v Olomouckém kraji bylo v roce 2021 i nadále podporováno v rámci projektu Azylové domy v Olomouckém kraji I.“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15\_005/0010213, který je hrazen v rámci Operačního programu Zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt zajišťuje provoz azylových domů od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2022. V roce 2021 bylo na provoz azylových domů poskytnuto 73 921 045,00 Kč (z toho 5 % podíl Olomouckého kraje 3 696 052,25 Kč).  V rámci zmírňování sociálního vyloučení bylo prostřednictvím Dotačního programu pro sociální oblast 2021, Dotačního titulu č. 2 Podpora integrace romských komunit podpořeno 6 žádostí v celkové výši 113 000 Kč. Účelem dotačního titulu je podpora projektů směřujících k sociálnímu začleňování a prevenci sociálního vyloučení příslušníků romských komunit na území Olomouckého kraje. Prostřednictvím Dotačního titulu č. 4 Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování bylo podpořeno 36 žádostí v celkové výši 2 250 000 Kč. Účelem dotačního titulu je podpora projektů směřujících k sociálnímu začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením zejména z důvodu věku, zdravotního stavu nebo způsobu života a podpora veřejně prospěšné činnosti v oblasti sociální na území Olomouckého kraje.  Podpora informovanosti v oblasti sociálních služeb byla zajišťována průběžným informováním poskytovatelů sociálních služeb prostřednictvím aplikace Krajský informační systém sociálních služeb Olomouckého kraje (KISSoS) o všech důležitých novinkách zejména v oblasti boje s pandemií onemocnění Covid-19, ale také v oblasti financování sociálních služeb, změnách legislativy. Využívány byly rovněž systémy distančního setkávání, kdy zejména byla realizována operativní setkání prostřednictvím aplikace Webex.  Zvyšování kvalifikace pracovníků poskytujících sociální služby bylo realizováno vzdělávacími aktivitami v rámci projektu Olomouckého kraje „Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a kvality II.“, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost. V roce 2021 se vzdělávacích zúčastnilo 407 osob, a to v rámci seminářů věnujících se následujícím tématům: Jak definovat veřejný závazek s důrazem na vymezení cílové skupiny, Vyjednávání a kontraktování sociální služby, Stanovení a řízení výkonové kapacity poskytovaných sociálních služeb - efektivní nástroj dimenzování struktury pozic, rolí a kapacity pracovních týmů, Uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby, Opatření omezující pohyb osob, Analýza potřeb klienta sociální služby, Individuální plánování - nástroj pro řešení nepříznivé sociální situace, Zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb pomocí přístupu podporujícího učení se organizace "IMOSH IMIQ", Ochrana práv a střety zájmů, Aktivizace uživatelů a praktické nácviky, Práce s časem zaměstnanců. Tyto akce byly realizovány v celkové finanční výši 373.790,- Kč.  Ve spolupráci s Odborem sociálního začleňování Ministerstva pro místní rozvoj (Agentura pro sociální začleňování) vznikla Platforma pro sociální začleňování Olomouckého kraje, a to na základě uzavřeného memoranda o spolupráci, jímž se Olomoucký kraj zapojil jako partner do projektu „Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování“ (<https://www.socialni-zaclenovani.cz/projekt-agentura-pro-socialni-zaclenovani-jako-inovacni-akter-politiky-socialniho-zaclenovani/>). Platforma se v roce 2021 sešla dvakrát a na svých jednáních se věnovala převážně dluhové problematice, v závěru roku potom zejména v souvislosti s tzv. milostivým létem. Na základě jednání Platformy byli obyvatelé Olomouckého kraje o milostivém létu informováni mimo jiné i prostřednictvím periodika Olomoucký kraje (č. 10 – říjen 2021).  Podpora a posilování systému služeb sociální prevence se uskutečnila prostřednictvím akreditovaného intenzivního vzdělávání v oblasti dluhové problematiky, a to jak pro začínající dluhové poradce, tak pro zkušené pracovníky v této oblasti. Odborné vzdělávání bylo doprovázeno specifickými workshopy. Finanční podpora této problematiky byla 210.800,- Kč.  Olomoucký kraj dlouhodobě podporuje rodiny prostřednictvím projektu Rodinné pasy OK, v rámci kterého je do projektu zapojeno více jak 14 tisíc rodin. V roce 2020 proběhla realizace významné aktivity směřující k zajištění podobné grafické podoby webových stránek příspěvkových organizací v sociální oblasti zřizovaných Olomouckým krajem (dále jen „p.o.“). tato aktivita znamenala zprovoznění nových webových stránek [www.domovyok.cz](http://www.domovyok.cz), který je tzv. rozcestníkem sociálních služeb zřizovaných Olomouckým krajem a současně došlo ke zpracování 26 nových webových stránek s virtuálním prohlídkou jednotlivých sociálních služeb u všech poskytovatelů sociálních služeb, které zřizuje Olomoucký kraj. Byl zvolen takový přístup, aby nabídka informací jednotlivých webů byla jednotná, zaručovala kvalitní prezentaci organizací i zřizovatele, a byly přístupné pro všechny zájemce o sociální služby, jejich rodinné příslušníky, ale i zaměstnanče a samotné uživatele sociálních služeb. Toto řešení v konečném důsledku znamenalo vytvoření uživatelsky přívětivého prostředí pro všechny návštěvníky. Prezentované řešení je systémové, umožňuje z jednoho místa realizovat nejrůznější inovativní kroky, a reagovat tak na požadavky uživatelů a zájemců o služby. Finanční podpora této problematiky byla 650.000,- Kč.  V průběhu podzimních měsíců roku 2021 se uskutečnilo celkem 13 jednání se zástupci obcí správních obvodů ORP a zástupci OK, která byla zaměřena na problematiku potřebnosti a financování sociálních služeb, dále pak na spolupráci obcí s OK, a to především při plánování, koordinaci a rozvoji sociálních služeb, vzájemnou výměnu zkušeností, představ a plánů a jejich zasazení do legislativního rámce plánování a financování sociálních služeb vedoucí k nastavení efektivní spolupráce obcí a kraje, jejímž cílem je finančně udržitelná síť sociálních služeb a její rozvoj odpovídající potřebám obyvatel. Kulaté stoly byly realizovány v celkové finanční výši 32.500,- Kč.  Kraj systematicky podporoval koordinovaného využívání dobrovolníků v oblasti sociální integrace prostřednictvím spolupráce s dodavatelem této klíčové aktivity – organizací Maltézská pomoc, o. p. s. Dodavatel uskutečnil činnosti dle smlouvy (propagace, péče o dobrovolníky, komunikace s poskytovateli sociálních služeb atd.), včetně **realizace konference „Dobrovolnictví jako mezigenerační obohacení“, která se uskutečnila dne 14. 10. 2021** a byla určená odborné i laické veřejnosti. Dobrovolnická činnost je podporována prostřednictvím vzdělávání a metodické pomoci, rozvojem dobrovolnických center v celém kraji, šíření aktuálních informací o návazných aktivitách k dobrovolnictví. V rámci propagace a ocenění dobrovolnické práce proběhlo v měsíci květnu 2021 ve spolupráci s Maltézskou pomocí, o.p.s. udílení dobrovolnické ceny „Křesadlo“ – Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci, vyhlašovanou OK, jako ocenění za přínos a činnost v dobrovolnické oblasti. Předáno bylo celkem 9 ocenění v 9 vyhlašovaných kategoriích. Udílení dobrovolnické ceny „Křesadlo“ bylo OK podpořeno v rámci Dotačního programu pro sociální oblast 2020, Dotačního titulu Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování pro rok 2020. V rámci projektu byla oblast dobrovolnictví podpořena částkou 873.250,- Kč, udílení ceny Křesadlo bylo podpořeno v rámci dotačního programu OK.  V roce 2021 započalo jednání s Univerzitou Palackého v Olomouckého (Dobrovolnickým centrem Univerzity Palackého v Olomouci) o možnostech spolupráce při rozvoji dobrovolnictví v Olomouckém kraji, a to nejenom v sociální oblasti.  Na podporu informovanosti a spolupráce s poskytovateli sociálních služeb pořádal OK tradiční setkání poskytovatelů sociálních služeb, kterým byly předány informace o stavu aktualizace sítě služeb OK a o vyhlášeném dotačním řízení a termínech pro podávání žádostí o dotaci na zajištění sociálních služeb ze státní účelové dotace.  Zástupci poskytovatelů získali informace o aktivitách OK na podporu plánování sociálních služeb na komunitní úrovni a na úrovni kraje, ale také o seminářích, workshopech a dalších aktivitách realizovaných krajem v rámci individuálních projektů a zaměřených k tématům, která vycházejí vstříc potřebám poskytovatelů i uživatelů jejich služeb. Aktuální informace z oblasti sociálních služeb byly předány také zástupcem MPSV. Akce podpořena v rámci projektu částkou 30.000,-Kč.  V roce 2021 se uskutečnilo 12 vícedenních pobytů, a to pro rodiny pečující o dítě se zdravotním postižením a dále pro osoby se zdravotním postižením. Cílem těchto pobytů je vytvoření příležitostí pro vzájemné sdílení, výměnu zkušeností včetně intenzivního vzdělávání směřovaného k nácviku dovedností a schopností. Pobyt plní i funkci psychologickou, kdy osoby se zdravotním postižením i celé rodiny s dětmi s postižením se prostřednictvím společného sdílení svých životních osudů mohou vzájemně podpořit při zvládání nepříznivé sociální situace. Pobyty byly realizovány v celkové finanční výši 1.358.544,- Kč.  Olomoucký kraj intenzivně podporoval a dále prohlubovat součinnost mezi spolupracujícími subjekty podporující osoby s poruchou autistického spektra (PAS). Konalo se množství workshopů a seminářů, a to jak pro odborné pracovníky, tak pro osoby pečující o člena rodiny s PAS, věnující se např. těmto tématům: Autismus a patologická vyhýbavost pokynům, Základy sebeobrany při individuální práci s klientem, Jak na to, aby s námi dítě, žák, klient spolupracoval, Prevence a řešení konfliktních situací. Tyto akce byly realizovány v celkové finanční výši 320.528,- Kč.  Průběžně probíhaly konkrétní činnosti metody provázení s tzv. prvky homesharingu v Olomouckém kraji, kterou odborně zajišťuje spolek Zet-My, z.s.. Metoda využívá systému sdílené péče, kdy pečující rodině o osobu s PAS by pravidelně vypomáhala tzv. hostitelská rodina příp. pouze jeden hostitel. Metoda homesharingu byla podpořena částkou 447.784,- Kč.  Dne 17. června 2021 se uskutečnila konference „Paliativní péče nejen v době pandemie“, která se věnovala paliativní péči včetně té domácí hospicové, jejíž co nejširší uplatnění Olomoucký kraj plně podporuje. Paliativní péče významným způsobem zvyšuje kvalitu života pacientů v terminálním stádiu, ale též ulehčuje péči ať již z řad profesionálních pečujících, tak rodinných příslušníků nemocného. Konání konference bylo podpořeno částkou 63.000,- Kč.  Jako podpora oblasti služeb věnující se seniorům probíhalo vysoce odborné systematické certifikované vzdělávání managementu a pracovníků sociálních služeb pro seniory – KONCEPCE „BIOGRAFICKÉ PÉČE O SENIORY®“, které je zaměřeno na životní příběh seniora, včetně základní filosofie psychobiografického modelu péče, a jeho využití v plánování a poskytování péče seniorům. Biografická péče se cíleně zaměřuje na zkvalitnění života seniorů a poskytované péče. Odborné vzdělávání bylo podpořeno částkou 415.200,- Kč.  V roce 2021 Olomoucký kraj přes Odbor investic investoval do oblasti sociální 125 167 tis. Kč.  Mezi nejvýznamnější akce patří dokončení investiční akce „Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace - Stavební úpravy pokojů a sociálních zařízení - budova Marie“, kdy v roce 2021 bylo profinancováno 24 453 tis. Kč. Pokračování akce „Domov seniorů Prostějov - Modernizace sociálních zařízení“, kdy v roce 2021 byla proinvestována částka 34 647 tis. Kč.  V rámci projektů spolufinancovaných z evropských fondů byl dokončen projekt „Vincentinum Šternberk– rekonstrukce budovy ve Vikýřovicích“, kdy v roce 2021 bylo proplaceno 25 748 tis. Kč a dále se pokračovalo v transformaci příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatele sociálních služeb, kdy byl zahájen projekt „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb - III. etapa - Litovel, Rybníček 45“.  V roce 2021 Odbor investic uspěl v získání dotace v rámci výzvy REACT-EU na projekt „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb - V. etapa - novostavba RD Medlov – Králová“, který se začne realizovat v roce 2022.  V roce 2021 Olomoucký kraj přes Odbor investic obdržel dotace ve výši 47 419 419,69 Kč.  Z toho částka ve výši 26 986 755,60 Kč byla proplacena na projekt ukončený v roce 2020 „Klíč – centrum sociálních služeb - Výstavba objektu pro osoby s poruchou autistického spektra“, částka ve výši 20 432 664,09 Kč pak bylo refundováno k projektu „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb - III. etapa“, který obsahuje rekonstrukci 6 nemovitostí. | | |
| **Finanční hodnocení:** | | |
| Výdaje na prioritu:  Zdravotnictví:  226 647 550 Kč  Sociální služby:  2 207 295 131 Kč\*  \*Zahrnuje dotace státního rozpočtu na zajištění sociálních služeb a příspěvek zřizovatele u vlastních PO ve výši 2 000 829 110 Kč | Poskytnuté dotace jiným:  Zdravotnictví:  9 825 000 Kč  35 dotací  Sociální služby:  2 008 207 086 Kč\*  321 dotací  \*Zahrnuje dotace státního rozpočtu na zajištění sociálních služeb a příspěvek zřizovatele u vlastních PO ve výši 2 000 829 110 Kč | Dotace přijaté krajem:  Zdravotnictví:  84 224 609 Kč  Sociální služby:  1 687 524 630 Kč  \*Zahrnuje dotace státního rozpočtu na zajištění sociálních služeb ve výši 1 631 633 762 Kč |
| **Nejvýznamnější činnosti:**  Zdravotnictví:  Projektová příprava výstavby nových výjezdových základen ZZS OK – Jeseník, Javorník, Prostějov, Šternberk  Výstavba nové výjezdové základny ZZS OK – Uničov  Obnova vozového parku ZZS OK  Realizace HW a SW vybavení ZZS OK  Tři projekty Smart regionu OK – oblast eHealth  Podpora 19 projektů v oblasti paliativní péče  Podpora 16 projektů v oblasti protidrogové prevence  Sociální služby:  Kulaté stoly se zástupci obcí správních obvodů všech ORP v OK a zástupci OK k plánování sociálních služeb na území OK  Projekt Rodinné pasy  Konference „Dobrovolnictví jako mezigenerační obohacení“  Udílení dobrovolnické ceny „Křesadlo“ – Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci  Setkání poskytovatelů sociálních služeb v OK  Konference „Paliativní péče nejen v době pandemie“  Jednání Pracovní skupiny Sociální služby při Regionální stálé konferenci pro území Olomouckého kraje (s výstupem schválení financování sociálních služeb formou dotací IROP a OPZ+ ve Strategii ITI Olomoucké aglomerace 2021+) | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **E. UDRŽITELNÁ MOBILITA A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA** | | |
| Kvalitativní hodnocení:  Olomoucký kraj má ve vlastnictví 1094 mostů na silnicích II. a III. třídy, z nichž je cca 110 mostů ve velmi špatném až havarijním stavu. Na rekonstrukci těchto mostů by jednorázově bylo třeba 2 – 2,5 mld. Kč. V roce 2021 bylo schváleno do rozpočtu SSOK 34,5 mil. Kč, z toho byla realizována rekonstrukce 3 mostů (ev.č. 44429-5 Horní Žleb, ev.č. 04724-2 Přerov, ev.č. 44014-5 Partutovice).  Celkem bylo v roce 2021 opraveno 9 mostů s využitím i dalších zdrojů financování o celkových nákladech cca 93 mil. Kč  V rámci oprav a údržby silnic II. a III. tříd bylo v roce 2021 investováno celkem 452,485 mil. Kč z rozpočtu Olomouckého kraje a z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Mezi nejvýznamnější investiční akce roku 2021 patří oprava silnice II/369 v částce 48,200 mil. Kč, rekonstrukce silnice II/441 v částce 65,333 mil. Kč a rekonstrukce silnice III/4348 v částce 58,905 mil. Kč.  Dále byly v roce 2021 využity finanční prostředky z IROP v částce 327 mil. Kč na realizaci investičních akcí SSOK a Olomouckého kraje  V roce 2021 probíhaly na území Olomouckého kraje investiční akce Ředitelství silnic a dálnic na silnicích I. tříd a dálnicích. Mezi nejvýznamnější stavby zahájené v roce 2021 patří stavba „silnice I/44 – obchvat Bludova“ s náklady 2,323 mld. Kč a stavba „silnice I/55 Přerov – průtah, I. etapa“ s náklady 189 mil. Kč. V roce 2021 byla do provozu uvedena stavba „silnice I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí“ s náklady 359 mil. Kč.  V oblasti veřejné dopravy byla v roce 2021 pro cestující rozšířena nabídka elektronických jízdenek IDSOK na čtvrtletní, pololetní a roční. Zároveň byly v tarifu nově zavedeny celosíťové jízdenky IDSOK, se kterými může cestující neomezeně cestovat po Olomouckém kraji v celé škále současně nabízených jízdních dokladů. Časové jízdní doklady je možné také zakoupit prostřednictvím mobilní aplikace MobilOk, kdy se cestující odbavují pomocí mobilního telefonu. V rámci nákupu jízdních dokladů přes e-shop IDSOK se v průběhu roku zahájili práce na redesignu e-shopu s tím, aby se stal uživatelsky přívětivější a snadnější.  Byl připraven projekt Mobilní aplikace, jehož plné spuštění očekáváme v průběhu roku 2022, která umožní cestujícímu nalézt spojení, vypočítat adekvátní cenu jízdného a umožní také nově nákup i jednotlivého jízdného a dále časového jízdného. Vyhledá polohu autobusu a vlaku a vybere cestujícímu vhodné spojení.  V roce 2021 byla rovněž zahájena realizace 2 projektů SMART regionu, a to: „Kompletní mobilní aplikace IDSOK“ a „Redesign eshopu IDSOK“  Obcím Olomouckého kraje bylo v roce 2021 poskytnuto v rámci krajských dotačních programů celkem 10,825 mil. Kč na výstavbu a opravy cyklostezek, dále 4,77 mil. Kč v rámci dotačního programu: „Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2021“ a v neposlední řadě také částka 3,955 mil. Kč na výstavbu a opravy dětských dopravních hřišť.  Olomoucký kraj zřizuje tzv. krajského cyklokoordinátora, který zajišťuje naplňování Koncepce rozvoje cyklistické dopravy, především se jedná o koordinaci realizace páteřních cyklotras, mapování stavu cyklotras a spolupráci s obcemi, městy a dalšími zainteresovanými subjekty na rozvoji cyklodopravy. Olomoucký kraj podpořil individuální dotací také přípravu projektové dokumentace cyklostezky podél uvažované dálnice D55 mezi Olomoucí a Přerovem. | | |
| **Finanční hodnocení:** | | |
| Výdaje na prioritu:  692 120 240 Kč | Poskytnuté dotace jiným:  25 390 240 Kč  21 dotací | Dotace přijaté krajem:  424 140 000 Kč |
| **Nejvýznamnější činnosti:**  Oprava silnice II/369  Rekonstrukce silnice II/441  Rekonstrukce silnice II/448  Přeložka silnice II/366  Rekonstrukce silnice II/150 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **F. SPORT, KULTURA A CESTOVNÍ RUCH** | | |
| **Kvalitativní hodnocení:**  Sport:  V roce 2021 Olomoucký kraj podpořil v rámci dotačních programů v oblasti sportu celkem 1080 projektů v celkové výši 134 342 600 Kč. Mezi priority Olomouckého kraje patřila podpora vrcholového a výkonnostního sportu, sportovních akcí, podpora získání trenérských licencí, podpora mládežnických a dospělých reprezentantů z Olomouckého kraje, volnočasových aktivit, sportování dětí a mládeže a handicapovaných sportovců. Olomoucký kraj rovněž podporoval výstavbu, rekonstrukce a technické vybavení sportovních zařízení.  Památková péče:  V roce 2021 Olomoucký kraj podpořil v rámci dotačního programu památkové péče celkem 103 projektů v celkové výši 13 050 000 Kč. Mezi priority Olomouckého kraje patřila podpora obnovy kulturních památek, staveb drobné architektury místního významu a nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se na území památkových rezervací a památkových zón a jejich ochranných pásem.  Kultura:  V roce 2021 Olomoucký kraj podpořil v rámci dotačních programů v oblasti kultury celkem 330 projektů v celkové výši 32 430 000 Kč. Mezi priority Olomouckého kraje patřila podpora profesionálních uměleckých souborů a rozvoje kulturního života obyvatel v Olomouckém kraji. Výkon regionálních funkcí knihoven v  kraji Olomoucký kraj podpořil finančními prostředky ve výši 12 822 000 Kč. V oblasti individuálních dotací kraj podpořil 4 projekty v celkové výši 29 785 000 Kč, přičemž finanční prostředky ve výši 27 285 000 Kč směřovaly na podporu celoroční činnosti Muzea umění Olomouc. Na provoz 7 příspěvkových organizací v oblasti kultury, jejichž je kraj zřizovatelem, přispěl Olomoucký kraj v roce 2021 finančními prostředky v celkové výši 199 391 856 Kč.  V roce 2021 také Olomoucký kraj přistoupil k přípravě nové koncepce rozvoje kultury a památkové péče pro programové období 2022-2029. V rámci přípravy analytické části koncepce kraj realizoval 9 workshopů v regionech Olomouckého kraje, jichž se zúčastnili zástupci odborné i laické veřejnosti, kteří měli možnost participovat na výsledné podobě koncepce.  Přes Odbor investic do oblasti kultury bylo investováno 67 195 525,63 Kč do přípravy a realizace 10 investičních akcí.  Mezi zásadní považujeme investiční akci „Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela“, která běží již 2. rokem. V roce 2021 bylo investováno 40 382 683,21 Kč, zbytek investiční akce bude financován ještě v roce 2022 -2023.  Další významnou akcí je projekt “Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce budovy ORNIS“, který je spolufinancován z IROP. V rámci tohoto projektu se rekonstruuje stávající a přistavuje se nová budova, kdy v roce 2021 bylo investováno 22 438 471,62 Kč, zbytek projektu bude financován ještě v roce 2022 -2023.  V roce 2021 Olomoucký kraj přes Odbor investic obdržel dotace ve výši 35 203 524,76 Kč na projekt ukončený v roce 2020 a to, „Muzeum Komenského v Přerově – Záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn“ ve výši 15 671 119,81 Kč. Dále obdržel dotaci na projekty v realizaci a to „Muzeum a galerie v Prostějově - Přístavba depozitáře“ ve výši 12 973 754,17 Kč a „Muzeum Komenského v Přerově - rekonstrukce budovy ORNIS“ ve výši 6 558 650,78 Kč.  Dále je nutné upozornit, že projekt „Muzeum Komenského v Přerově – Záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn“, který byl spolufinancován z IROP obdržel v roce 2021 titul Stavba roku 2020 Olomouckého kraje a Českou cenu za architekturu 2021.  Cestovní ruch:  V rámci svých kompetencí Olomoucký kraj podporuje rozvoj cestovního ruchu a jeho nabídky, destinačního managementu a služeb poskytovaných turistům. Olomoucký kraj úzce spolupracuje s organizacemi destinačního managementu (DMO) na krajské (Centrála cestovního ruchu Olomouckého kraje) i oblastní úrovni (Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu a Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu) za účelem koordinace rozvoje oblasti a propagace kraje. V rámci spolupráce s DMO Olomoucký kraj usiluje o podporu subjektů aktivních v oblasti cestovního ruchu za účelem efektivního rozvoje cestovního ruchu a zvýšení návštěvnosti Olomouckého kraje zejména v oblastech postižených socio-ekonomickými disparitami.  V roce 2021 Olomoucký kraj vyhlásil 4 dotační tituly v oblasti cestovního ruchu a vnějších vztahů, z nichž bylo podpořeno celkem 77 projektů v celkové výši poskytnutých dotací 10 458 497 Kč. Dále byla podpořena činnost Klubu českých turistů a Koordinovaná strojová údržba lyžařských běžeckých tras v Jeseníkách. Olomoucký kraj v roce 2021 opět finančně podpořil zmíněné DMO. Byla též zahájena příprava projektu Seniorské cestování, od které však s ohledem na vývoj epidemiologické situace bylo upuštěno. V oblasti podpory cykloturistiky Olomoucký kraj pečuje o obnovu a údržbu značení na cyklotrasách, aktualizaci a údržbu pasportu cykloznačení a usiluje o implementaci inovativních a SMART technologií podporujících cykloturistiku.  Ve spolupráci se statutárním městem Olomouc pokračoval v roce 2021 Olomoucký kraj v projektu slevových karet Olomouc region card, které byly využity i v rámci akce s názvem Cestuj s Olomouc region card. V rámci této akce realizované v důsledku pandemie onemocnění COVID-19 bylo návštěvníkům Olomouckého kraje nabízena zdarma 48 hodinová slevová karta Olomouc region card, stráví-li na území Olomouckého kraje alespoň 2 noci. V roce 2021 se uskutečnil další ročník ankety Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti cestovního ruchu včetně slavnostního večera, během kterého byly vyhlášeny výsledky soutěže za roky 2020 a 2021. | | |
| **Finanční činnosti:** | | |
| Výdaje na prioritu:  314 625 125 Kč | Poskytnuté dotace jiným:  Sport: 134 342 600 Kč  1080 dotací  Pam. péče: 13 050 000 Kč  103 dotací  Kultura: 75 037 000 Kč  341 dotací  Cest. ruch: 15 000 000 Kč  Cca 80 dotací | Dotace přijaté krajem:  36 562 744 Kč |
| **Nejvýznamnější aktivity:**  Sportovec Olomouckého kraje  Olympiáda dětí a mládeže  Venkovský knihovník Olomouckého kraje  Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **G. VEŘEJNÁ SPRÁVA, ŘÍZENÍ ROZVOJE A BEZPEČNOST** | | |
| **Kvalitativní hodnocení:**  V rámci zajištění komunikace s partnery a přenosu informací se v roce 2021 uskutečnilo 16 jednání na nejrůznější úrovni, např. Regionální stálé konference Olomouckého kraje, jednání pracovních skupin ke Strategii rozvoje územního obvodu olomouckého kraje a další. Realizovaly se také tradiční jednání s regionalisty ORP v kraji nebo setkání mikroregionů.  Pokračovala jednání s MMR nad problematikou podpory hospodářsky a sociálně ohroženým územím v Olomouckém kraji. Tato aktivita vyústila ve zpracování pilotního dokumentu Případová studie Jesenicka, která se stala přílohou Akčního plánu SRR ČR 21+ pro období 2021-2022 a byla schválena v lednu 2021 vládou ČR. Během roku 2021 se uskutečnila další jednání nad konkrétním zaměřením podpory pro výstupy Případové studie Jesenicka. Byly zahájeny činnosti Koordinátora HSOÚ, a pro přípravu intervenční studie, která bude navazovat na pilotní Případovou studii Jesenicka, bylo vedením kraje zvoleno ORP Zábřeh.  Realizovalo 3 systémové projekty v oblasti regionálního rozvoje, ve kterých kraj spolupracuje s partnery z území a plní úkoly řídících orgánů OP, včetně přeshraniční spolupráce. Na projekty bylo v roce 2021 vynaloženo 6 834 308 Kč, z toho 6 550 894 Kč byla dotace z operačních programů. Olomoucký kraj podporoval i subjekty při státní hranici, jednalo se o členské příspěvky do euroregionů Praděd a Glacensis a Evropskému seskupení pro územní spolupráci (ESÚS NOVUM), současně se Olomoucký kraj podílí na fungování uskupení formou účasti v jejich řídících orgánech.  V roce 2021 bylo zahájeno zpracování Adaptační strategie Olomouckého kraje. Také byly rozpracovány vlajkové projekty Lepší image Olomouckého kraje a Restart Jesenicka a Šumperska. Pro strategickou práci byl zpracován také Víceletý akční plán Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. Akční plán obsahuje uvažované projektové záměry v různém stupni rozpracování. Víceletý akční plán je jedním z podkladů pro zpracování rozpočtu na další rok. Jedním z podkladů pro přípravu projektů a potažmo i pro víceletý akční plán byl FundPlan. FundPlan je analýza možných dotačních zdrojů ve vztahu k plánovaným projektům Olomouckého kraje. FundPlan posuzuje projekty z pohledu připravovaných výzev v národních, evropských i dalších dotačních zdrojů, a to s ohledem na možnosti v krátkodobém i střednědobém horizontu. Současně FundPlan poukázal na oblasti, kde jsou vhodné zdroje pro realizaci záměrů Olomouckého kraje, ale je potřeba iniciovat přípravu projektů. Pomoc při vyhledávání dotačních možností z komunitárních programů EU (dotace „přímo“ z Bruselu) zajišťovala OKlinka.  V oblasti strategického rozvoje bylo v roce 2021 poskytnuto 275 dotací směřujících k podpoře venkova, místních partnerů a spolupráce v území (Program obnovy venkova, Program na podporu místních produktů a individuální žádosti) Celkově se jednalo o dotace ve výši 44 745 318 Kč.  Zásady územního rozvoje  Zásady územního rozvoje představují základní koncepci územního rozvoje kraje, stanovují základní požadavky na jeho účelné a hospodárné uspořádání.  Vycházejí ze státní [Politiky územního rozvoje ČR](https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Koncepce-Strategie/Politika-uzemniho-rozvoje-Ceske-republiky) (PÚR), podkladem jsou data [územně analytických podkladů](http://iprpraha.cz/stranka/3360).  **Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje** (ZÚR) jako základní územní dokument Olomouckého kraje byly vydány opatřením obecné povahy dne 22. 2. 2008, Aktualizace č. 1 dne 22. 4. 2011, Aktualizace č. 2b dne 24. 4. 2017, Aktualizace č. 3 dne 25. 2. 2019, Aktualizace č. 2a dne 23. 9. 2019 a Aktualizace č. 4 dne 13. 12. 2021.  ZÚR zpřesňují rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti, a dále koridory dopravní a technické infrastruktury, které jsou vymezené v PÚR. Zároveň ZÚR vymezují zejména rozvojové oblasti, rozvojové osy a specifické oblasti krajského významu, plochy a koridory nadmístního významu, veřejně prospěšné stavby. Stanovují obecná pravidla pro rozvoj daného území a rovněž stanovují rozvojové záměry nadmístního významu  Takto jsou ZÚR OK navázány na SROK, její jednotlivé priority.  **1. Rozvojové oblasti**  Rozvojová oblast republikového významu vymezená PÚR a upřesněná ZÚR:  **OB8 Olomouc**  Rozvojové oblasti nadmístního významu vymezené ZÚR:  **RO1 Přerov,**  **RO2 Prostějov,**  **RO3 Šumperk-Zábřeh,**  **RO4 Jeseník (Mikulovice).**  **2**. **Rozvojové osy**  Rozvojové osy mezinárodního a republikového významu vymezené PÚR:  **OS8** (Hradec Králové/Pardubice – Moravská Třebová – **Mohelnice – Olomouc – Přerov**),  **OS10** (Katowice–) hranice Polsko/ ČR – Ostrava – **Lipník nad Bečvou – Olomouc** – Brno – Břeclav – hranice ČR/Slovensko (–Bratislava),  **OS11 Lipník nad Bečvou – Přerov** – Uherské Hradiště – Břeclav – hranice ČR/Rakousko.  Rozvojové osy nadmístního významu vymezené ZÚR:  **OR4 Kojetín**  **3. Specifické oblasti**  Specifická oblast republikového významu dle PÚR:  **SOB3 Jeseníky –** Králický Sněžník  Specifické oblasti dle ZÚR:  **SOB-k1,**  **SOB-k2,**  **SOB-k3,**  **SOB-k4,**  **SOB-k5,**  specifická oblast zvláštního účelu **Vojenský újezd Libavá**,  specifické oblasti s vysokou koncentrací prováděné a připravované (očekávané) těžby nerostných surovin **(ST 1–6).**  Územně analytické podklady  Územně analytické podklady(ÚAP) jsou územně plánovacími podklady, které slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace kraje i obcí, jejich změně a pro rozhodování v území. ÚAP zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a vedou údaje o území v podobě prostorové databáze ÚAP.  **Územně analytické podklady Olomouckého kraje** je základním analytickým podkladovým dokumentem a datovou bází pro pořizování a zpracování ZÚR Olomouckého kraje. Databáze ÚAP je aktualizována průběžně, komplexní 6. úplná aktualizace ÚAP Olomouckého kraje v rozsahu rozboru udržitelného rozvoje území byla projednána Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 13. 12. 2021.  Rozbor udržitelného rozvoje území ÚAP Olomouckého kraje je v rámci zpracování vyhodnocení územních podmínek pilířů udržitelného rozvoje území vyhodnocen na základě společné metodiky s hodnocením SROK.  Nástroje ÚAP – Portál územního plánování Olomouckého kraje  Průběžná aktualizace databáze ÚAP, vedení aktualizační evidence a publikace a zveřejňování územně plánovací dokumentace zajišťuje krajem provozovaný informační systém, který tvoří nástroje pro správu a evidenci ÚAP a webový portál územního plánování (Portál ÚP). Portál ÚP je celokrajským informačním systémem pro jednotnou správu a aktualizaci údajů o území se společným datovým model a sdílenou databází ÚAP. Díky tomu jsou data vedena pro celé území Olomouckého kraje, jako podklady pro územně plánovací dokumentaci kraje i obcí, jednotným způsobem, bez duplikací a se stejným uživatelským rozhraním. Portál ÚP dále zajišťuje jednotnou publikaci územně plánovací dokumentace obcí i kraje a poskytuje tak obcím také možnost zveřejňování dokumentace způsobem umožňující dálkový přístup.  V roce 2021 Olomoucký kraj zahájil realizaci projektu s názvem „Obchůdek 2021 v Olomouckém kraji“, který byl schválen v rámci výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci programu podpory malých prodejen na venkově „Obchůdek 2021+“. Finanční prostředky z tohoto projektu jsou poskytovány prostřednictvím dotačního programu Obchůdek 2021 v Olomouckém kraji, který byl vyhlášen dne 22. 9. 2021. Alokace dotačního programu činí 3 mil. Kč. K datu ukončení příjmu žádostí tj. 15. 11. 2021 bylo přijato 116 žádostí o dotaci. Vyhodnocení programu a vyúčtování jednotlivých dotací bude v roce 2022. | | |
| **Finanční hodnocení:** | | |
| Výdaje na prioritu:  56 102 498 Kč | Poskytnuté dotace jiným:  44 745 318 Kč  275 dotací | Dotace přijaté krajem:  6 550 894 Kč |
| **Nejvýznamnější činnosti:**  Spolupráce s významnými partnery v Olomouckém kraji formou společných jednání  Příprava intervenčních strategií za hospodářsky a sociálně ohrožená území, spolupráce s MMR a dalšími ministerstvy na jejich podpoře  Realizace 3 systémových projektů  Rozpracování vlajkových projektů Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje  Podpora přeshraniční spolupráce, včetně členských příspěvků uskupením působícím při hranicích s Polskem  Dotační podpora rozvoje venkova a místních produktů  Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje  6. úplná aktualizace územně analytických podkladů Olomouckého kraje | | |