**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvo Olomouckého kraje (dále jen „ZOK“) svým usnesením č. UZ/5/43/2021 ze dne 21. 6. 2021 schválilo v rámci dotačního programu Program na podporu rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2021 investiční dotaci obci Rokytnice, IČO: 00301914, se sídlem Rokytnice 143, 751 04 Rokytnice (dále jen „příjemce“) ve výši 754 500,- Kč za účelem podpory projektu „Obnova sportovního areálu v Rokytnici“.

Dne 9. 3. 2022 obdržel Odbor sportu, kultury a památkové péče žádost příjemce   
o prodloužení termínu čerpání poskytnuté dotace a prodloužení termínu vyúčtování. Původní termín ukončení podpořené akce byl stanoven do 30. 6. 2022. Příjemce je povinen dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace použít dotaci nejpozději do   
30. 6. 2022 a nejpozději do 29. 7. 2022 předložit poskytovateli její vyúčtování. **Příjemce dotace žádá o prodloužení termínu čerpání poskytnuté dotace z důvodu nečekaně dlouhé administrace loňské žádosti o dotaci z prostředků Národní sportovní agentury, která bude použita na dofinancování části nákladů na projekt.**

Předkladatel a zpracovatel navrhují uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě   
o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Rokytnice, IČO: 00301914, se  sídlem Rokytnice 143, 751 04 Rokytnice. Termín použití poskytnuté dotace bude prodloužen do 31. 12. 2022 a termín předložení vyúčtování poskytnuté dotace bude prodloužen do 30. 1. 2023. Rozsah i účel projektu „Obnova sportovního areálu   
v Rokytnici“ bude zachován.

Stávající znění čl. II. odst. 2. věty první se mění a nově zní:

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do **31. 12. 2022**.

Stávající znění čl. II. odst. 4. věty první se mění a nově zní:

Příjemce je povinen nejpozději do **30. 1. 2023** předložit a doručit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace, a to v elektronické formě do datové schránky poskytovatele (dále jen „vyúčtování“).

Ostatní ustanovení čl. II smlouvy se nemění.

Předkladatel a OSKPP navrhuje ZOK rozhodnout o uzavření Dodatku   
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje   
č. 2021/03255/OSKPP/DSM s obcí Rokytnice, IČO: 00301914, se sídlem Rokytnice 143, 751 04 Rokytnice, kterým se prodlužuje termín použití a termín finančního vyúčtování dotace, podle důvodové zprávy a návrhu, uvedeného v Příloze č. 1 tohoto usnesení.

Přílohy materiálu:

Usnesení\_Příloha č. 01-Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Rokytnice

Zpráva k DZ\_Příloha č. 01-Žádost obce Rokytnice o zpracování dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace

Zpráva k DZ\_Příloha č. 02-Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Rokytnice