**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvu Olomouckého kraje jsou předloženy žádosti příjemců **o uzavření dodatků č. 2 ke smlouvám o poskytnutí dotace** v rámci Programu na podporu JSDH 2022 - Dotačního titulu č. 13\_02\_2 - Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2022 (dále také jen „dotační titul č. 2“).

Žádost o uzavření dodatku zaslali:

1. **obec Horka nad Moravou,**
2. **město Zábřeh**
3. **obec Bohuslavice okres Prostějov.**

Oddělení krizového řízení, odbor kancelář hejtmana obdrželo v září a v listopadu 2023 tři žádosti o uzavření dodatků č. 2 ke smlouvám s **prodloužením termínů realizace akce, použití dotace a předložení vyúčtování** k uzavřeným veřejnoprávním smlouvám o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu (dále také DA) a cisternové automobilové stříkačky (dále také CAS). Žádosti jsou Přílohou k DZ včetně uzavřených smluv a dodatků č. 1.

**Zdůvodnění žádostí:**

Cílem vyhlášení dotačního Programu na podporu JSDH v roce 2022 bylo naplnění § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a obecným účelem zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH) obcí Olomouckého kraje.

1. **Obec Horka nad Moravou** zaslala dne 15. 9. 2023 žádost o prodloužení termínu na použití a vyúčtování dotace. Obec Horka nad Moravou obdržela v roce 2022 dotaci na částečnou úhradu výdajů na pořízení dopravního prostředku ve výši 100.000 Kč. Dotace na pořízení dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje byla podmíněna získáním dotace z MV ČR 2022.Žadatel uvádí, že současný termín pro použití dotace do 31. 1. 2024 a vyúčtování do 29. 2. 2024 není možné zrealizovat. Obec Horka nad Moravou obdržela od společnosti MOTO – TRUCK CZ vyjádření výrobce podvozku, kterým je společnost VW Užitkové vozy, že není z důvodu zásahu vyšší moci v důsledku restriktivních opatření a stále probíhajícího válečného konfliktu na Ukrajině a s tím souvisejících výpadků subdodávek, možné termín stihnout. Dochází k neplánovaným omezením výrobních kapacit v závodech značky Volkswagen.   
   Na základě této informace byl mezi obcí a zhotovitelem uzavřen termínový dodatek   
   č. 1 Kupní smlouvy, kde se dodací lhůta stanovuje do 30. 4. 2024. Na základě   
   výše uvedeného žádáme Olomoucký kraj o prodloužení termínu realizace akce do   
   30. 6. 2024, použití dotace do 31. 7. 2024 a samotného vyúčtování do 19. 8. 2024. Ministerstvo vnitra ČR jsme požádali také o změnu registrace akce s prodloužením realizace akce do 30. 6. 2024 a vyhodnocení akce do 30. 9. 2024, ministerstvo nám vyhovělo.
2. **Město Zábřeh** zaslalo dne 6. 11. 2023 žádost o prodloužení termínu na použití   
   a vyúčtování dotace. Město Zábřeh obdrželo v roce 2022 dotaci na částečnou úhradu výdajů na pořízení dopravního prostředku ve výši 300.000 Kč. Dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH města Zábřeh byla podmíněna získáním dotace z MV ČR 2022. Na základě realizované soutěže na dodavatele cisternové automobilové stříkačky a následně uzavřené kupní smlouvy byl definován termín dodání do 24. 11. 2023. Termín dodání je ale ohrožen v souvislosti s kapacitami, které dodavatel je schopen naplňovat. Tímto bychom chtěli požádat ve smlouvě o poskytnutí dotace o prodloužení termínu pro vznik uznatelných výdajů a to do 31. 03. 2024. Vyúčtování dotace pak následně do 30. 4. 2024. Město Zábřeh žádá o úpravu termínu realizace akce i u poskytovatele dotace MV – generálního ředitelství HZS ČR.
3. **Obec Bohuslavice** zaslala dne 13. 11. 2023 žádost o prodloužení termínu na použití a vyúčtování dotace. Obec Bohuslavice obdržela v roce 2022 dotaci na částečnou úhradu výdajů na pořízení dopravního prostředku ve výši 100.000 Kč. Dotace na pořízení dopravního automobilu pro JSDH obce Bohuslavice byla podmíněna získáním dotace z MV ČR 2022.Z důvodu nemožnosti na straně dodavatele dopravního prostředku, vzešlého z výběrového řízení, a i vzhledem k současné složité situaci na trhu, nebude možné tuto akci realizovat do daného termínu. Na základě příslibu dodavatele bude uvedený dopravní prostředek dodán do konce června 2024. Proto Vás zdvořile žádáme o prodloužení termínu realizace akce do 31. 7. 2024. Současně žádáme o úpravu termínu realizace akce u poskytovatele dotace MV – generálního ředitelství HZS ČR.

Z důvodu nejistoty dodání jednotlivých dílů DA a CAS tím také dodání jednotlivých dopravních prostředků zhotoviteli, **navrhujeme všem třem žadatelům prodloužit termín pro realizaci akce do 31. 7. 2024, termín pro použití dotace do 31. 8. 2024 a pro vyúčtování dotace do 20. 9. 2024**.

**Tabulka č. 1 – termíny realizace, použití a vyúčtování dotace**

Původní termíny z dodatku č. 1 jsou – použití dotace do 31. 7.2023 na uskutečněné výdaje od 31. 12.2023 do 31. 1. 2024 a doručení vyúčtování do 29. 2. 2024.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **číslo smlouvy** | **datum uzavření** | **příjemce dotace** | **IČO** | **nové termíny** | **výše dotace v Kč** |
| 2022/01074/OKH/DSM | 20. 4. 2022 | Obec Horka nad Moravou | 00298948 | realizace do 31. 7. 2024  použití dotace do 31. 8. 2024  vyúčtování do 20. 9. 2024 | **100.000** |
| 2022/01081/OKH/DSM | 12. 5. 2022 | Město Zábřeh | 00303640 | realizace do 31. 7. 2024  použití dotace do 31. 8. 2024  vyúčtování do 20. 9. 2024 | **300.000** |
| 2022/01072/OKH/DSM | 30. 6. 2022 | Obec Bohuslavice | 00288039 | realizace do 31. 7. 2024  použití dotace do 31. 8. 2024  vyúčtování do 20. 9. 2024 | **100.000** |

**Navrhujeme vyhovět žadatelům o uzavření dodatků o prodloužení termínů realizace, použití a vyúčtování dotace, kdy:**

1. účel použití dotace bude nadále v souladu s vyhlášeným cílem a obecným účelem dotačního programu;
2. dodržíme záměr dotačního titulu podpořit obce při zajištění akceschopnosti JSDH;
3. v bodovém hodnocení je pořízení nejvyšší prioritou a prodlení s realizací není na straně příjemců;
4. žadatelé si požádali o prodloužení termínů před vypršením termínů k realizace akce, použití dotace a odevzdání vyúčtování poskytnuté dotace.

Přílohou usnesení pod názvem Usnesení\_příloha č. 01, 02 a 03 – jsou vyplněné dodatky   
č. 2 pro obec Horka nad Moravou, město Zábřeh a obce Bohuslavice o poskytnutí dotace na pořízení dopravních prostředků pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2022.

**Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/95/7/2023 ze dne 20. 11. 2023 doporučila Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

1. **rozhodnout** ouzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2022 uzavřené mezi Olomouckým krajem   
   a obcí Horka nad Moravou, IČO: 00298948, kterým se prodlužuje termín realizace akce, použití dotace a termín vyúčtování dotace, ve znění dodatku č. 2   
   k veřejnoprávní smlouvě uvedeného v příloze č. 1 usnesení
2. **rozhodnout** ouzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2022 uzavřené mezi Olomouckým krajem   
   a městem Zábřeh, IČO: 00303640, kterým se prodlužuje termín realizace akce, použití dotace a termín vyúčtování dotace, ve znění dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uvedeného v příloze č. 2 usnesení
3. **rozhodnout** ouzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2022 uzavřené mezi Olomouckým krajem   
   a obcí Bohuslavice, IČO: 00288039, kterým se prodlužuje termín realizace akce, použití dotace a termín vyúčtování dotace, ve znění dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uvedeného v příloze č. 3 usnesení

Přílohy usnesení:

Usnesení\_příloha č. 01 – Dodatek č. 2 pro obec Horka nad Moravou (strana 4 - 5)

Usnesení\_příloha č. 02 – Dodatek č. 2 pro město Zábřeh (strana 6 - 7)

Usnesení\_příloha č. 03 – Dodatek č. 2 pro obec Bohuslavice (strana 8 - 9)

Přílohy k důvodové zprávě:

Zpráva k DZ\_příloha č. 01 - žádost obce Horka nad Moravou (strana 10)

Zpráva k DZ\_příloha č. 02 - smlouva obce Horka nad Moravou (strana 11 - 17)

Zpráva k DZ\_příloha č. 03 – dodatek č. 1 obce Horka nad Moravou (strana 18 - 19)

Zpráva k DZ\_příloha č. 04 - žádost města Zábřeh (strana 20)

Zpráva k DZ\_příloha č. 05 - smlouva města Zábřeh (strana 21 – 27)

Zpráva k DZ\_příloha č. 06 – dodatek č. 1 města Zábřeh (strana 28 - 29)

Zpráva k DZ\_příloha č. 07 - žádost obce Bohuslavice (strana 30)

Zpráva k DZ\_příloha č. 08 - smlouva obce Bohuslavice (strana 31 – 37)

Zpráva k DZ\_příloha č. 09 – dodatek č. 1 obce Bohuslavice (strana 38 - 39)