**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvu Olomouckého kraje jsou předloženy žádosti příjemců **o uzavření dodatků č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace** v rámci Programu na podporu JSDH 2023 - Dotačního titulu č. 13\_02\_2 - Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček (CAS) a dopravních automobilů (DA) pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2023 (dále také jen „dotační titul č. 2“).

Oddělení krizového řízení, odbor kancelář hejtmana obdrželo od září do listopadu žádosti o uzavření dodatků ke smlouvám s **prodloužením termínů realizace akce, použití dotace a předložení vyúčtování** k uzavřeným veřejnoprávním smlouvám o dotaci na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (dále také CAS) nebo na pořízení nového dopravního automobilu (dále také DA). Žádosti jsou k dispozici na oddělení krizového řízení.

Žádost o uzavření dodatku zaslali tito příjemci dotací – žádost doručena:

1. **Město Hranice JSDH Valšovice 1. 9. 2023**
2. **Městys Hustopeče nad Bečvou JSDH Poruba 4. 9. 2023**
3. **Městys Hustopeče nad Bečvou JSDH Vysoká 4. 9. 2023**
4. **Město Lipník nad Bečvou JSDH Loučka 8. 9. 2023**
5. **Město Lipník nad Bečvou JSDH Nové Dvory 8. 9. 2023**
6. **Městys Drahany JSDH Drahany 8. 9. 2023**
7. **Obec Červenka JSDH Červenka 12. 9. 2023**
8. **Město Kojetín JSDH Kojetín 14. 9. 2023**
9. **Obec Rouské JSDH Rouské 19. 9. 2023**
10. **Obec Hrubčice JSDH Hrubčice 21. 9. 2023**
11. **Obec Drahanovice JSDH Drahanovice 29. 9. 2023**
12. **Obec Luká JSDH Ješov 2. 10. 2023**
13. **Obec Věrovany JSDH Nenakonice 2. 10. 2023**
14. **Městys Protivanov JSDH Protivanov 17. 10. 2023**
15. **Město Kostelec na Hané JSDH Kostelec na Hané 31. 10. 2023**
16. **Obec Hradčany JSDH Hradčany 1. 11. 2023**
17. **Obec Lutín JSDH Třebčín 8. 11. 2023**
18. **Obec Tršice JSDH Tršice 8. 11. 2023**
19. **Město Hanušovice JSDH Hanušovice 9. 11. 2023**

Přílohou DZ jsou uzavřené smlouvy s žadateli o dodatek č. 1.

**Zdůvodnění žádostí:**

Cílem vyhlášení dotačního Programu na podporu JSDH v roce 2023 bylo naplnění § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a obecným účelem zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH) obcí Olomouckého kraje.

**Žadatelé uzavřeli v letošním roce smlouvy o poskytnutí dotací na částečnou úhradu výdajů na pořízení CAS a DA.** Dotace na pořízení dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje byla podmíněna získáním dotace z MV ČR 2023.Žadatelé uvádí, že současný termín pro použití dotace do 31. 7. 2024 a vyúčtování do 19. 8. 2024 není možné zrealizovat, kdy zhotovitelé a dodavatelé mají dlouhé dodací lhůty z důvodů velké poptávky, způsobené dotacemi, a/nebo výpadkem na trhu (Covid 19) a/nebo nedostatkem podvozků případně další dílů a součástek.

Z důvodu nejistoty dodání jednotlivých dílů pro výrobu CAS a DA a tím také dodání jednotlivých dopravních prostředků zhotoviteli, **navrhujeme všem žadatelům prodloužit termíny o rok, tzn. termín pro realizaci akce do 30. 6. 2025, termín pro použití dotace do 31. 7. 2025 a pro vyúčtování dotace do 31. 8. 2025**.

Stručný přehled je v tabulce č. 1, kompletní podklady pro uzavření dodatků jsou uvedeny v příloze č. 01 usnesení.

**Tabulka č. 1 – termíny realizace, použití a vyúčtování dotace**

Původní termíny jsou – použití dotace do 31. 7.2024 na uskutečněné výdaje
od 1. 1.2023 do 30. 6. 2024 a doručení vyúčtování do 19. 8. 2024.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **číslo smlouvy** | **datum uzavření** | **příjemce dotace** | **IČO** | **nové termíny** | **výše dotace v Kč** |
| 2023/01940/OKH/DSM | 30. 5. 2023 | **Obec Červenka** | 00635740 | realizace do 30. 6. 2025použití dotace do 31. 7. 2025vyúčtování do 31. 8. 2025 | **90 000** |
| 2023/01941/OKH/DSM | 19. 7. 2023 | **Obec Drahanovice** | 00298841 | realizace do 30. 6. 2025použití dotace do 31. 7. 2025vyúčtování do 31. 8. 2025 | **90 000** |
| 2023/01942/OKH/DSM | 26. 6. 2023 | **Městys Drahany** | 00288209 | realizace do 30. 6. 2025použití dotace do 31. 7. 2025vyúčtování do 31. 8. 2025 | **90 000** |
| 2023/01943/OKH/DSM | 4. 7. 2023 | **Město Hanušovice** | 00302546 | realizace do 30. 6. 2025použití dotace do 31. 7. 2025vyúčtování do 31. 8. 2025 | **250 000** |
| 2023/01944/OKH/DSM | 28. 7. 2023 | **Obec Hradčany** | 00636282 | realizace do 30. 6. 2025použití dotace do 31. 7. 2025vyúčtování do 31. 8. 2025 | **90 000** |
| 2023/01945/OKH/DSM | 31. 5. 2023 | **Město Hranice** | 00301311 | realizace do 30. 6. 2025použití dotace do 31. 7. 2025vyúčtování do 31. 8. 2025 | **90 000** |
| 2023/01946/OKH/DSM | 5. 6. 2023 | **Obec Hrubčice** | 00288284 | realizace do 30. 6. 2025použití dotace do 31. 7. 2025vyúčtování do 31. 8. 2025 | **90 000** |
| 2023/01947/OKH/DSM | 8. 6. 2023 | **Městys Hustopeče nad Bečvou** | 00301329 | realizace do 30. 6. 2025použití dotace do 31. 7. 2025vyúčtování do 31. 8. 2025 | **90 000** |
| 2023/01948/OKH/DSM | 8. 6. 2023 | **Městys Hustopeče nad Bečvou** | 00301329 | realizace do 30. 6. 2025použití dotace do 31. 7. 2025vyúčtování do 31. 8. 2025 | **90 000** |
| 2023/01949/OKH/DSM | 22. 05. 2023 | **Město Kojetín** | 00301370 | realizace do 30. 6. 2025použití dotace do 31. 7. 2025vyúčtování do 31. 8. 2025 | **90 000** |
| 2023/01961/OKH/DSM | 09. 05. 2023 | **Město Kostelec na Hané** | 00288373 | realizace do 30. 6. 2025použití dotace do 31. 7. 2025vyúčtování do 31. 8. 2025 | **250 000** |
| 2023/01950/OKH/DSM | 22. 05. 2023 | **Město Lipník nad Bečvou** | 00301493 | realizace do 30. 6. 2025použití dotace do 31. 7. 2025vyúčtování do 31. 8. 2025 | **90 000** |
| 2023/01951/OKH/DSM | 28. 06. 2023 | **Město Lipník nad Bečvou** | 00301493 | realizace do 30. 6. 2025použití dotace do 31. 7. 2025vyúčtování do 31. 8. 2025 | **90 000** |
| 2023/01952/OKH/DSM | 12. 05. 2023 | **Obec Luká** | 00299171 | realizace do 30. 6. 2025použití dotace do 31. 7. 2025vyúčtování do 31. 8. 2025 | **90 000** |
| 2023/01953/OKH/DSM | 16. 05. 2023 | **Obec Lutín** | 00299189 | realizace do 30. 6. 2025použití dotace do 31. 7. 2025vyúčtování do 31. 8. 2025 | **250 000** |
| 2023/01956/OKH/DSM | 17. 7. 2023 | **Městys Protivanov** | 00288675 | realizace do 31. 12. 2024použití dotace do 31. 1. 2025vyúčtování do 29. 2. 2025 | **90 000** |
| 2023/01958/OKH/DSM | 12. 7. 2023 | **Obec Rouské** | 00636550 | realizace do 30. 6. 2025použití dotace do 31. 7. 2025vyúčtování do 31. 8. 2025 | **90 000** |
| 2023/01959/OKH/DSM | 24. 5. 2023 | **Obec Tršice** | 00299588 | realizace do 30. 6. 2025použití dotace do 31. 7. 2025vyúčtování do 31. 8. 2025 | **250 000** |
| 2023/01960/OKH/DSM | 29. 9. 2023 | **Obec Věrovany** | 00635707 | realizace do 30. 6. 2025použití dotace do 31. 7. 2025vyúčtování do 31. 8. 2025 | **90 000** |

**Navrhujeme vyhovět žadatelům o uzavření dodatků o prodloužení termínů realizace, použití a vyúčtování dotace, kdy:**

1. účel použití dotace bude nadále v souladu s vyhlášeným cílem a obecným účelem dotačního programu;
2. dodržíme záměr dotačního titulu podpořit obce při zajištění akceschopnosti JSDH;
3. v bodovém hodnocení je pořízení nejvyšší prioritou a prodlení s realizací není na straně příjemců;
4. žadatelé si požádali o prodloužení termínů před vypršením termínů  realizace akce, použití dotace a odevzdání vyúčtování poskytnuté dotace.

Přílohou usnesení je pod názvem Usnesení\_příloha č. 02 – vzorový dodatek ke smlouvě
o poskytnutí dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2023.

**Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/95/8/2023 ze dne 20. 11. 2023 doporučila Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

1. **rozhodnout** o uzavření dodatků č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2023 uzavřené mezi Olomouckým krajem a příjemci dle přílohy č. 01 usnesení, ve znění vzorového dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uvedeného v příloze č. 02 usnesení, kterým se prodlužuje termín realizace projektu, použití dotace a termín vyúčtování dotace

Přílohy usnesení:

Usnesení\_příloha č. 01 - seznam žadatelů o uzavření dodatku č. 1 (strana 5 - 6)

Usnesení\_příloha č. 02 – vzorový dodatek ke smlouvě (strana 7 - 8)

Přílohy k důvodové zprávě:

Zpráva k DZ\_příloha č. 01 - smlouva obce Červenka (strana 9 - 15)

Zpráva k DZ\_příloha č. 02 - smlouva obce Drahanovice (strana 16 - 22)

Zpráva k DZ\_příloha č. 03 - smlouva městyse Drahany (strana 23 - 29)

Zpráva k DZ\_příloha č. 04 – smlouva města Hanušovice (strana 30 - 36)

Zpráva k DZ\_příloha č. 05 - smlouva obce Hradčany (strana 37 - 41)

Zpráva k DZ\_příloha č. 06 – smlouva města Hranice JSDH Valšovice (strana 42 - 50)

Zpráva k DZ\_příloha č. 07 - smlouva obce Hrubčice (strana 51 - 57)

Zpráva k DZ\_příloha č. 08 – smlouva městyse Hustopeče nad Bečvou JSDH Poruba (strana 58 – 64)

Zpráva k DZ\_příloha č. 09 - smlouva městyse Hustopeče nad Bečvou JSDH Vysoká (strana 65 - 71)

Zpráva k DZ\_příloha č. 10 - smlouva města Kojetín (strana 72 - 78)

Zpráva k DZ\_příloha č. 11 – smlouva města Lipník nad Bečvou JSDH Loučka (strana 79 - 86)

Zpráva k DZ\_příloha č. 12 - smlouva města Lipník nad Bečvou JSDH Nové Dvory (strana 87 - 93)

Zpráva k DZ\_příloha č. 13 – smlouva obce Luká JSDH Ješov (strana 94 - 100)

Zpráva k DZ\_příloha č. 14 - smlouva obce Lutín JSDH Třebčín (strana 101 - 107)

Zpráva k DZ\_příloha č. 15 – smlouva městyse Protivanov (strana 108 - 114)

Zpráva k DZ\_příloha č. 16 - smlouva obce Rouské (strana 115 - 121)

Zpráva k DZ\_příloha č. 17 - smlouva obce Tršice (strana 122 – 128)

Zpráva k DZ\_příloha č. 18 - smlouva obce Věrovany JSDH Nenakonice (strana 129 – 135)

Zpráva k DZ\_příloha č. 19 - smlouva města Kostelec na Hané (strana 136 – 140)