**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvu Olomouckého kraje jsou předkládány žádosti příjemců o uzavření dodatků
č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace uzavřenév rámci dotačního programu **03\_01 Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2023** (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 1 **„Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací**“, nebo z dotačního titulu č. 2 **„Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod“,** nebo z dotačního titulu č. 3 **„Obnova enviromentálních funkcí území“**.

Oddělení vodního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství obdrželo
od měsíce srpna do měsíce listopadu tohoto roku žádosti o uzavření dodatků ke smlouvám s **prodloužením termínu realizace akce nebo prodloužením termínu použití dotace nebo prodloužením termínu k předložení vyúčtování** **dotace** k uzavřeným veřejnoprávním smlouvám o dotaci na výstavbu či dostavbu kanalizace a ČOV
pro veřejnou potřebu nebo na výstavbu či dostavbu vodovodu pro veřejnou potřebu včetně souvisejících zařízení, popř. na vybudování opatření k obnově enviromentálních funkcí území. Žádosti jsou k dispozici na oddělení vodního hospodářství.

Žádost o uzavření dodatku zaslali tito příjemci dotací – žádost doručena níže uvedeného dne:

1. **Obec Klokočí (dotační titul 2) 4. 8. 2023**
2. **Obec Dlouhá Loučka (dotační titul 1) 7. 11. 2023**
3. **Obec Těšetice (dotační titul 3) 8. 11. 2023**
4. **Obec Skorošice (dotační titul 2) 8. 11. 2023**
5. **Obec Slavětín (dotační titul 2) 9. 11. 2023**
6. **Obec Líšnice (dotační titul 1) 14. 11. 2023**
7. **Obec Partutovice (dotační titul 1) 16. 11. 2023**
8. **Obec Hlinsko (dotační titul 1) 22. 11. 2023**
9. **Obec Hlinsko (dotační titul 2) 22. 11. 2023**

Přílohou důvodové zprávy č. 01 – 09 jsou uzavřené smlouvy s žadateli o dodatek č. 1.

Zdůvodnění žádostí:

Cílem vyhlášeného Programu je podpora aktivit vedoucích ke snížení množství vypouštěného znečištění do podzemních a povrchových vod z komunálních bodových zdrojů znečištění, zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou v odpovídající kvalitě a množství, zabezpečení stability dodávek pitné vody a obnova environmentálních, vodohospodářských funkcí území v Olomouckém kraji.

Žadatelé uzavřeli v letošním roce smlouvy o poskytnutí dotací na částečnou úhradu výdajů na vybudování či dostavbu kanalizací včetně ČOV nebo vodovodů včetně souvisejících zařízení pro veřejnou potřebu, popř. na realizaci opatření k obnově enviromentálních funkcí území. Konkrétně se jedná o tyto žadatele:

1. **Obec Klokočí**

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2023/04266/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem dotace a obcí Klokočí, jako příjemcem dotace uzavřena dne 31. 10. 2023. Dne 4. 8. 2023 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství od obce Klokočí žádost o prodloužení termínu ukončení realizace akce do 31. 5. 2024 z důvodu nedostatečné volné kapacity stavebních firem v oblasti realizace vodohospodářských staveb. V návaznosti na posunutí termínu ukončení realizace akce dochází i k posunutí termínu pro předložení vyúčtování do 30. 6. 2024.

1. Obec Dlouhá Loučka

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2023/04378/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem dotace a obcí Dlouhá Loučka, jako příjemcem dotace uzavřena dne 16. 10. 2023. Dne 7. 11. 2023 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství od obce Dlouhá Loučka žádost o prodloužení termínu dokončení stavby do 31. 12. 2025 a současně o prodloužení termínu použití poskytnuté dotace
do 31. 12. 2024. Důvodemu je chybné uvedení data ukončení realizace akce ve formuláři RAP, který byl součastí žádosti o poskytnutí dotace ze dne 13. 4. 2023. V návaznosti
na posunutí termínu ukončení realiazce akce dochází k posunutí termínu pro předložení vyúčtování do 31. 1. 2026.

1. Obec Těšetice

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2023/04291/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem dotace a obcí Těšetice, jako příjemcem dotace uzavřena dne 23. 10. 2023. Dne 8. 11. 2023 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství od obce Těšetice žádost o prodloužení termínu ukončení realizace akce do 31. 12. 2025. Důvodem je rozsáhlost a složitost stavebních prací. V návaznosti
na posunutí termínu ukončení realiazce akce dochází i k posunutí termínu pro předložení vyúčtování do 31. 1. 2026.

1. Obec Skorošice

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2023/04263/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem dotace a obcí Skorošice, jako příjemcem dotace uzavřena dne 18. 10. 2023. Dne 8. 11. 2023 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství od obce Skorošice žádost o prodloužení termínu ukončení realizace akce do 30. 11. 2024. Dne 16. 11. 2023 pak žádost o prodloužení termínu použití poskytnuté dotace do 31. 10. 2024. Důvodem žádosti je prodloužení výroby materiálu, především akumulační nádrže. Dále nepříznivé počasí a rozbahnění terénu v místě stavby. Dále je nutno skácet část lesního porostu v místě stavby v době vegetačního klidu. A v neposlední řadě je nutno získat od příslušného orgánu státní správy povolení o dočasném odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa. V návaznosti na posunutí termínu ukončení realizace akce dochází i k posunutí termínu pro předložení vyúčtování do 31. 12. 2024.

1. Obec Slavětín

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2023/04382/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem dotace a obcí Slavětín, jako příjemcem dotace uzavřena dne 17. 10. 2023. Dne 9. 11. 2023 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství od obce Slavětín žádost o prodloužení termínu předložení vyučtování poskytnuté dotace do 31. 1. 2025. Důvodem je ukončení akce v průběhu roku 2024, nejpozději do 1. 12. 2024, a následně po ukončení realizace akce a sepsání protokolu o předání a převzetí stavby bude předloženo vyúčtování dotace do 31. 1. 2025.

1. Obec Líšnice

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2023/04388/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem dotace a obcí Líšnice, jako příjemcem dotace uzavřena dne 7. 11. 2023. Dne 14. 11. 2023 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství od obce Líšnice žádost o prodloužení termínu ukončení realizace akce do 10. 3. 2025 z důvodu řádného dokončení všech stavebních prací. V návaznosti
na posunutí termínu ukončení realizace akce dochází i k posunutí termínu pro předložení vyúčtování do 30. 4. 2025.

1. Obec Partutovice

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2023/04380/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem dotace a obcí Partutovice, jako příjemcem dotace uzavřena dne 1. 11. 2023. Dne 16. 11. 2023 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství od obce Partutovice žádost o prodloužení termínu použití dotace
do 31. 12. 2024 a termínu ukončení realizace akce do 31. 5. 2025. Důvodem je chybně uvedené datum ukončení realizace akce ve formuláři RAP, který byl součástí žádosti
o dotaci ze dne 13. 4. 2023. V návaznosti na posunutí termínu ukončení realizace akce dochází i k posunutí termínu pro předložení vyúčtování do 30. 6. 2025.

1. Obec Hlinsko

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2023/04381/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem dotace a obcí Hlinsko, jako příjemcem dotace uzavřena dne 8. 11. 2023. Dne 22. 11. 2023 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství od obce Hlinsko žádost o prodloužení termínu pro předložení vyúčtování dotace do 31. 1. 2025. Ukončení realizace akce bylo již dne 19. 6. 2023 schváleno ZOK do 31. 12. 2024 s tím, že vyúčtování dotace bude předloženo do 30. 6. 2024. Z důvodu časového posunu v harmonogramu stavebních prací je nyní žádáno o prodloužení termínu pro předložení vyúčtování dotace do 31. 1. 2025.

1. Obec Hlinsko

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2023/04267/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem dotace a obcí Hlinsko, jako příjemcem dotace uzavřena dne 8. 11. 2023. Dne 22. 11. 2023 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství od obce Hlinsko žádost o prodloužení termínu pro předložení vyúčtování dotace do 31. 1. 2025. Ukončení realizace akce bylo již dne 19. 6. 2023 schváleno ZOK do 31. 12. 2024 s tím, že vyúčtování dotace bude předloženo do 30. 6. 2024. Z důvodu časového posunu v harmonogramu stavebních prací je nyní žádáno o prodloužení termínu pro předložení vyúčtování dotace do 31. 1. 2025.

Z relevantních důvodů uvedených v jednotlivých žádostech, navrhujeme dle konkrétní žádosti žadatelům prodloužit termín pro použití poskytnuté dotace, popř. termín k ukončení realizace akce a s tímto související termín pro předložení vyúčtování poskytnuté dotace dle návrhu jednotlivých žadatelů.

Stručný přehled změn navrhovaných žadateli je v tabulce č. 1, kompletní podklady
pro uzavření dodatků jsou uvedeny v příloze č. 01 usnesení.

**Tabulka č. 1 – termíny realizace akce, použití dotace a vyúčtování dotace**

Původní termíny jsou – použití dotace do 31. 12. 2023 na uskutečněné uznatelné výdaje
od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, termíny ukončení realizace jednotlivých akcí vychází
ze žádostí o poskytnutí dotace doručených ve lhůtě pro podání žádosti o dotaci z Programu a doba realizace stavby je dána charakterem a rozsáhlostí dané stavby. Termín doručení vyúčtování dotace je vázán na ukončení konkrétní akce (stavby),
tzn. ukončením akce se rozumí podpis protokolu o předání a převzetí dokončené stavby mezi stavebníkem a dodavatelem.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **číslo smlouvy** | **datum uzavření** |  | **příjemce dotace** | **IČO** | **nové termíny** | **výše dotace v Kč** |
| 2023/04266/OŽPZ/DSM | 31. 10. 2023 |  | **Obec Klokočí** | 00301361 | realizace do 31. 5. 2024vyúčtování do 30. 6. 2024 | **1 254 770,53** |
| 2023/04378/OŽPZ/DSM | 16. 10. 2023 |  | **Obec Dlouhá Loučka** | 00298794 | použití dotace do 31. 12. 2024realizace do 31. 12. 2025vyúčtování do 31. 1. 2026 | **1 830 000,00** |
| 2023/04291/OŽPZ/DSM | 23. 10. 2023 |  | **Obec Těšetice** | 60609460 | realizace do 31. 12. 2025vyúčtování do 31. 1. 2026 | **760 000,00** |
| 2023/04263/OŽPZ/DSM | 18. 10. 2023 |  | **Obec Skorošice** | 00635863 | použití dotace do 31. 10. 2024realizace do 30. 11. 2024vyúčtování do 31. 12. 2024 | **684 779,70** |
| 2023/04382/OŽPZ/DSM | 17. 10. 2023 |  | **Obec Slavětín** | 00635332 | realizace do 1. 12. 2024vyúčtování do 31. 1. 2025  | **2 550 000,00** |
| 2023/04388/OŽPZ/DSM | 7. 11. 2023 |  | **Obec Líšnice** | 00636002 | realizace do 10. 3. 2025vyúčtování 30. 4. 2025 | **2 400 000,00** |
| 2023/04380/OŽPZ/DSM | 1. 11. 2023
 |  | **Obec Partutovice** | 00301701 | použití dotace do 31. 12. 2024vyúčtování 30. 6. 2025 | **2 250 000,00** |
| 2023/04381/OŽPZ/DSM | 8. 11. 2023 |  | **Obec Hlinsko** | 00636240 | vyúčtování do 31. 1. 2025 | **2 400 000,00** |
| 2023/04267/OŽPZ/DSM | 8. 11. 2023 |  | **Obec Hlinsko** | 00636240 | vyúčtování do 31. 1. 2025 | **2 550 500,00** |

Znění v tabulce uvedených smlouv, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 4 smlouvy měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit.

Navrhujeme vyhovět žadatelům o uzavření dodatků o prodloužení termínů realizace akce, popř. o prodloužení termínu pro použití poskytnuté dotace či prodloužení termínu
pro předložení vyúčtování dotace, kdy:

1. účel použití dotace bude nadále v souladu s vyhlášeným cílem a obecným účelem dotačního programu;
2. dodržíme záměr dotačního titulu podpořit obce při zajištění výstavby či dostavby kanalizace či vodovodu pro veřejnou potřebu, popř. opatření k obnově enviromentálních funkcí území;
3. prodlení s realizací akcí není na straně příjemců dotace;
4. žadatelé si požádali o prodloužení termínů před vypršením termínů dokončení realizace akce, popř. před vypršením termínu pro použití dotace a odevzdání vyúčtování poskytnuté dotace.

Přílohou usnesení pod názvem Usnesení\_příloha č. 02 – 10 jsou návrhy dodatků č. 1
ke smlouvám o poskytnutí dotace pro jednotlivé žadatele.

Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/96/57/2023 ze dne 4. 12. 2023:

1. **doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje** rozhodnout o uzavření dodatků č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace z programu 03\_01 „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2023“ dle bodu 1 tohoto usnesení.

Přílohy usnesení:

Usnesení\_příloha č. 01 - seznam žadatelů o uzavření dodatku č. 1 (strana 7–8)

Usnesení\_příloha č. 02 – dodatek č. 1 obec Klokočí (strana 9–10)

Usnesení\_příloha č. 03 – dodatek č. 1 obec Dlouhá Loučka (strana 11-12)

Usnesení\_příloha č. 04 – dodatek č. 1 obec Těšetice (strana 13-14)

Usnesení\_příloha č. 05 – dodatek č. 1 obec Skorošice (strana 15-16)

Usnesení\_příloha č. 06 – dodatek č. 1 obec Slavětín (strana 17-18)

Usnesení\_příloha č. 07 – dodatek č. 1 obec Líšnice (strana 19-20)

Usnesení\_příloha č. 08 – dodatek č. 1 obec Partutovice (strana 21-22)

Usnesení\_příloha č. 09 – dodatek č. 1 obec Hlinsko (strana 23-24)

Usnesení\_příloha č. 10 – dodatek č. 1 obec Hlinsko (strana 25-26)

Přílohy k důvodové zprávě:

Zpráva k DZ\_příloha č. 01 - smlouva obce Klokočí (strana 27-34)

Zpráva k DZ\_příloha č. 02 - smlouva obce Dlouhá Loučka (strana 35-42)

Zpráva k DZ\_příloha č. 03 - smlouva obce Těšetice (strana 43-50)

Zpráva k DZ\_příloha č. 04 – smlouva obce Skorošice (strana 51-59)

Zpráva k DZ\_příloha č. 05 - smlouva obce Slavětín (strana 60-68)

Zpráva k DZ\_příloha č. 06 – smlouva obce Líšnice (strana 69-76)

Zpráva k DZ\_příloha č. 07 - smlouva obce Partutovice (strana 77-84)

Zpráva k DZ\_příloha č. 08 – smlouva obce Hlinsko (strana 85-93)

Zpráva k DZ\_příloha č. 09 - smlouva obce Hlinsko (strana 94-101)