**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 12. 12. 2022 svým usnesením č. UZ/12/86/2022 schválilo Pravidla dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2023 a svým usnesením č. UZ/14/54/2023 ze dne 24. 4. 2023 schválilo poskytnutí dotací příjemcům a seznam náhradních žadatelů v dotačním titulu 01\_01\_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Rozhodnutí Zastupitelstva Olomouckého kraje o schválení poskytnutí dotace a seznamu náhradních žadatelů v dotačních titulech bylo učiněno na základě doporučení Rady Olomouckého kraje usnesením č. UR/78/60/2023 ze dne 27. 3. 2023.

Zastupitelstvu Olomouckého kraje je předkládána žádost podpořeného příjemce v dotačním titulu 01\_01\_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

Žádost o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace

Obec Bohuslavice

Obec Bohuslavice, se sídlem Bohuslavice 50, 798 56 Bohuslavice, IČO: 00288039, má z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2023, dotačního titulu 01\_01\_01 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce schválenou dotaci ve výši 600 000 Kč na akci „Rekonstrukce obecní knihovny Bohuslavice“ na stavební práce - bourací práce, výměna krovů a střešní krytiny, stavba příček a podlah, rekonstrukce technického zařízení (voda, kanalizace, elektro), povrchové úpravy stěn, podlah, venkovní fasáda, dokončovací práce a vnitřní zařizovací předměty.

Obec Bohuslavice podala dne 30. 11. 2023 žádost o změnu období realizace akce do 31. 3. 2024, změnu termínu pro použití dotace do 15. 4. 2024 a termínu pro předložení vyúčtování dotace do 30. 4. 2024. Podle sdělení příjemce se jedná o objektivní a subjektivní důvody, kdy příjemce předal zhotoviteli díla staveniště v pozdějším termínu. Obec v letošním roce stěhovala budovu obecního úřadu do nových prostor a až do uvolněných prostor bývalého obecního úřadu byli schopni přesunout stávající knihovnu.

Z důvodu, že žádost byla podána dle Pravidel a jedná se o významnou akci důležitou pro obec, Rada Olomouckého kraje doporučuje schválit žádost příjemce dotace obce Bohuslavice dle přílohy č. 1 usnesení a schválit uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace dle přílohy č. 2 usnesení.

**Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje svým usnesením ze dne 11. 12. 2023 schválit žádost týkající se změny období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace obce Bohuslavice dle přílohy č. 1 a č. 2 usnesení.**

Přílohy:

Usnesení\_příloha č. 01 – Žádost obce Bohuslavice o změnu období realizace akce, termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace v dotačním titulu 01\_01\_01 ­Podpora budování a obnovy infrastruktury obce

(samostatná příloha)

Usnesení\_příloha č. 02 – Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí programové dotace č. 2023/02840/OSR/DSM mezi Olomouckým krajem a obcí Bohuslavice

(samostatná příloha)

Zpráva k DZ\_příloha č. 01 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí programové dotace č. 2023/02840/OSR/DSM mezi Olomouckým krajem a obcí Bohuslavice

(samostatná příloha)