**Důvodová zpráva:**

Dne 21. 9. 2020 schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/22/49/2020 přiznání **individuální dotace v oblasti kultury ve výši 100 000,- Kč** **příjemci** **Wallachia z. s.,** Nerudova 635/20, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 70641846 (dále jen „příjemce“), na akci „**Náklady spojené s přípravou kinodistribuce, TV distiribuce a propagace filmu Největší dar**“. Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena dne 2. 12. 2020.

**Zastupitelstvo Olomouckého kraje** svým usnesením č. UZ/2/94/2020 ze dne 21. 12. 2020 **schválilo uzavření Dodatku č. 1** k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Wallachia z. s., **jehož prostřednictvím byl termín pro použití poskytnuté dotace prodloužen do 31. 7. 2021 a termín pro předložení jejího vyúčtování byl prodloužen do 31. 8. 2021**, a to z důvodu nepředvídatelné situace vzniklé pandemií koronaviru, která neumožnila uspořádat premiéru filmu.

**Zastupitelstvo Olomouckého kraje** svým usnesením č. UZ/6/66/2021 ze dne 20. 9. 2021 **schválilo uzavření Dodatku č. 2** k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Wallachia z. s., **jehož prostřednictvím byl termín pro použití poskytnuté dotace prodloužen do 31. 12. 2021 a termín pro předložení jejího vyúčtování byl prodloužen do 31. 1. 2022** na základě žádosti příjemce s odůvodněním, že kinodistributor příjemci doporučil uvedení premiéry filmu až na leden 2022, kdy očekává „znormálnění“ situace na trhu.

Dne 31. 1. 2022 Krajský úřad Olomouckého kraje obdržel žádost příjemce o třetí prodloužení termínu pro použití poskytnuté dotace a termínu pro předložení jejího vyúčtování. Dle původní veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace byl příjemce povinen použít dotaci nejpozději do 30. 11. 2020 a nejpozději do 31. 12. 2020 předložit poskytovateli její vyúčtování. Dodatkem č. 2 byl termín pro použití poskytnuté dotace prodloužen do 31. 12. 2021 a termín pro předložení jejího vyúčtování byl prodloužen do 31. 1. 2022. **Příjemce potřetí žádá o prodloužení termínu pro použití dotace do 31. 10. 2022 a termínu pro předložení jejího vyúčtování do 30. 11. 2022**, a to s odůvodněním, že kinodistributor příjemci doporučil uvedení premiéry filmu až na přelom prázdnin a podzimu roku 2022, kdy očekává „znormálnění“ situace na trhu.

**Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedené termíny byly již dvakrát prodlužovány a v tomto období byl prostor pro použití dotace, navrhuje předkladatel nevyhovět žádosti o uzavření dodatku č. 3 k předmětné smlouvě.**

**Rada Olomouckého kraje navrhuje nevyhovět žádosti příjemce Wallachia z. s.**

**Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje**:

1. **rozhodnout** o nevyhovění žádosti příjemce individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2020 Wallachia z. s., Nerudova 635/20, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 70641846, ve věci prodloužení termínu pro použití dotace a termínu pro předložení jejího vyúčtování dle důvodové zprávy.

Přílohy:

Důvodová zpráva – Příloha č. 01 – Žádost o prodloužení termínu pro použití a vyúčtování poskytnuté dotace (strana 3)

Důvodová zpráva – Příloha č. 02 – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Wallachia z. s. (strana 4–11)

Důvodová zpráva – Příloha č. 03 – Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Wallachia z. s. (strana 12–13)

Důvodová zpráva – Příloha č. 04 – Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Wallachia z. s. (strana 14–15)