Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje (dále jen ZOK) svým usnesením č. UZ/20/48/2024 ze dne 17. 6. 2024 rozhodlo o uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2023/03332/OKH/DSM uzavřené dne 22. 6. 2023 mezi Olomouckým krajem a subjektem SKI AREÁL HLUBOČKY, spol. s r.o., IČO: 25839411, se sídlem Věry Pánkové 829/2, Nové Sady, 779 00 Olomouc, a to z důvodu změn termínů pro použití dotace a pro předložení finančního vyúčtování dotace.

V průběhu procesu finanční kontroly předmětného dodatku (před uzavřením Dodatku č. 2) však byla zjištěna chyba v textu dodatku, a to konkrétně ve formulaci upravující případnou vratku dotace či její části.

Formulace byla po konzultaci s odborem ekonomickým upravena a po projednání Radou Olomouckého kraje dne 26. 8. 2024 je nyní tento materiál předkládán za účelem revokace usnesení č. UZ/20/48/2024 ze dne 17. 6. 2024, kterým Zastupitelstvo Olomouckého kraje rozhodlo o uzavření předmětného Dodatku č. 2 (v plném znění tedy s požadovanou změnou termínů pro použití dotace a pro předložení finančního vyúčtování dotace a s upraveným textem formulace upravující případnou vratku dotace či její části).

Původní termíny:

Termín pro použití vlastních zdrojů: 31. 1. 2024

Termín pro předložení vyúčtování: 29. 2. 2024

Termíny stanovené dodatkem č. 1:

Termín pro použití dotace: 30. 6. 2024

Termín pro předložení vyúčtování: 31. 7. 2024

Nově navrhované termíny:

Termín pro použití vlastních a jiných zdrojů příjemce: 31. 12. 2024

Termín pro předložení vyúčtování: 31. 1. 2025

Je navrhováno uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2023/03332/OKH/DSM uzavřené dne 22. 6. 2023 mezi Olomouckým krajem a subjektem SKI AREÁL HLUBOČKY, spol. s r.o., IČO: 25839411, se sídlem Věry Pánkové 829/2, Nové Sady, 779 00 Olomouc, ve znění dle Přílohy č. 1 usnesení.

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/115/13/2024 ze dne 26. 8. 2024 doporučila Zastupitelstvu Olomouckého kraje revokovat své usnesení č. UZ/20/48/2024 ze dne 17. 6. 2024 a rozhodnout o uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2023/03332/OKH/DSM uzavřené dne 22. 6. 2023 mezi Olomouckým krajem a subjektem SKI AREÁL HLUBOČKY, spol. s.r.o., IČO: 25839411, se sídlem Věry Pánkové 829/2, Nové Sady, 779 00 Olomouc, ve znění dle přílohy č. 1 usnesení, a to z důvodu změny termínu pro použití dotace, změny termínu pro předložení vyúčtování a úpravy textu formulace upravující případnou vratku dotace či její části.

Přílohy:

Usnesení_příloha č. 01 - Dodatek č. 2 mezi Olomouckým krajem a SKI AREÁL HLUBOČKY

Zpráva k DZ_příloha č. 01 – SKI AREÁL HLUBOČKY – smlouva

Zpráva k DZ_příloha č. 02 – SKI AREÁL HLUBOČKY – dodatek č. 1

Zpráva k DZ_příloha č. 03 – SKI AREÁL HLUBOČKY  – žádost