# Důvodová zpráva:

Olomoucký kraj realizuje v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava (dále ROP SM), osy 4 Technická pomoc, oblasti podpory 4.2 – Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu neinvestiční projekty.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje (dále jen ZOK) svým usnesením č. UZ/22/40/2008 ze dne 21. 4. 2008 schválilo realizaci projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2008-2010 a usnesením č. UZ/13/27/2010 ze dne 30. 4. 2010 realizaci projektu Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010-2012. Cílem obou projektů je zvýšení absorpční kapacity Olomouckého kraje v rámci čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU a oba jsou určeny výhradně žadatelům a příjemcům podpory v Olomouckém kraji. Obdobné projekty předložil i zlínský krajský úřad pro území Zlínského kraje.

Nyní předkladatel podává ZOK návrh na realizaci projektu v rámci ROP SM, prioritní osy 4 Technická pomoc, oblast podpory 4. 2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu. Projekt nese název „Příprava Olomouckého kraje na kohezní politiku EU 2014+“.

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. 76/50/2011 ze dne 22. 11. 2011 schválila podání projektu a uložila odboru strategického rozvoje kraje předložit projekt do 28. výzvy ROP SM, a dále souhlasila se závazkem Olomouckého kraje spolufinancovat a předfinancovat projekt v max. výši 1 mil. Kč.

Rada Olomouckého kraje vzala na vědomí svými usneseními č.  UR/55/52/2010 ze dne 16. 12. 2010 a č. UR/74/42/2011 ze dne 25. 10. 2011 informace o přípravě kohezní politiky EU 2014+ jak na úrovni evropské, tak národní a regionální. Olomoucký a Zlínský kraj a Úřad Regionální rady ROP SM uskutečnily několik jednání o možnosti realizace aktivit krajů v návaznosti na kohezní politiku EU 2014+ v rámci prioritní osy 4 Technická pomoc ROP SM. Výstupem jednání bylo schválení výzvy č. 28 na oblast podpory 4.2 se zaměřením na aktivity pro budoucí programové období EU 2014-2020 na jednání Výboru Regionální rady dne 9. 11. 2011. Výzva byla vyhlášena dne 16. 11. 2011 s termínem pro předkládání projektů dne 19. 12. 2011. Alokace pro tuto výzvu byla schválena ve výši 6 mil. Kč pro oba kraje. Olomoucký kraj – stejně jako Zlínský kraj – předkládá projekt v maximální výši dotace.

Projekt Příprava Olomouckého kraje na kohezní politiku EU 2014+

# Časový plán projektu Příprava Olomouckého kraje na kohezní politiku EU 2014+

Délka realizace projektu je nastavena v návaznosti na výsledcích jednání mezi Olomouckým krajem, Zlínským krajem a ÚRR v rámci Modelu koordinace pro řízení absorpční kapacity ROP SM cca 6 měsíců, a to od 16. 11. 2011 do 30. 6. 2012.

# Návrh aktivit projektu Příprava Olomouckého kraje na kohezní politiku EU 2014+

# Projekt předpokládá realizaci pěti aktivit. V tabulce č. 1 je uveden název realizované aktivity, stručný popis obsahu této aktivity, kvantifikace (počet uskutečněných akcí v rámci dané aktivity) za období trvání projektu a v posledním sloupci celkový rozpočet jednotlivých aktivit za celé období projektu.

Tabulka č. 1: Návrh aktivit projektu

| Aktivity – příprava kohezní politiky na období 2014+ | Popis | Kvantifikace | Rozpočet projektu listopad 2011 - červen 2012 (tis. Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Vzdělávací aktivity | vzdělávací semináře a školení, kurzy a workshopy, partnerská setkání a setkání zástupců mikroregionů Olomouckého kraje se zaměřením na nové programové období EU | 3 | 650 |
| Aktivita 1 CELKEM |  |  |  |
| 2. Propagační aktivity | propagační aktivity, vydávání publikací a brožur ve vazbě na nové programové období EU, inzerce v médiích, propagace a publicita projektu | 5 | 450 |
| Aktivita 2 CELKEM |  |  |  |
| 3. Strategické dokumenty, koncepce a analýzy | strategické plánování a příprava území kraje se zaměřením na nové programové období EU, aktivity koncepčního charakteru – strategie a analýzy | 2 | 2 200 |
| Aktivita 3 CELKEM |  |  |  |
| 4. Pilotní akce a řešení urbánní problematiky | akce zaměřené na využívání pilotních aktivit na posílení regionálních inovačních systémů, řešení urbánní problematiky | 1 | 500 |
| Aktivita 4 CELKEM |  |  |  |
| 5. Řízení projektu | personální zajištění projektu, technické zázemí projektu, služby telekomunikací a ostatní režijní náklady | 3 x 0,1 úvazku | 200 |
| Aktivita 5 CELKEM |  |  |  |
| ROZPOČET CELKEM |  |  | 4 000 |

Poznámka: Závaznými monitorovacími indikátory projektu jsou dle informačního systému BENEFIT7: Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí a Počet účastníků školení, seminářů (budou naplňovány Aktivitou č. 1) a Realizovaná spolupráce se sdělovacími prostředky a komunikace s veřejností (bude naplněn Aktivitou č. 2). Kvantifikace uvedená v ostatních aktivitách je pouze orientační a není závazná.

# Realizace a popis obsahu jednotlivých aktivit projektu Příprava Olomouckého kraje na kohezní politiku EU 2014+

- Vzdělávací aktivity

Obsahem aktivity bude realizace vzdělávacích seminářů a školení, kurzů, workshopů a partnerských setkání se zaměřením na nové programové období EU a kohezní politiku EU 2014+. Další formou aktivity bude realizace setkávání zástupců obcí a mikroregionů Olomouckého kraje a zástupců ORP Olomouckého kraje – setkání regionalistů. Aktivita bude uskutečňována po celou dobu projektu dle aktuálních potřeb cílových skupin.

- Propagační aktivity

Náplní aktivity bude propagační činnost projektu formou článků, příspěvků a inzerce v tisku a v médiích, a to vždy v návaznosti na jednotlivé akce realizované v projektu a na přípravu Olomouckého kraje na kohezní politiku EU 2014+. Součástí aktivity bude vytvoření a aktualizace internetových stránek projektu. Aktivita bude uskutečňována po celou dobu projektu dle aktuálních potřeb a postupu realizace projektu.

- Strategické dokumenty, koncepce a analýzy

Hlavní náplní aktivity bude příprava a tvorba koncepčních materiálů a analýz, strategické plánování a příprava území kraje na kohezní politiku EU 2014+. Specifikace konkrétních aktivit a zpracovávaných dokumentů bude upřesněna na základě doporučení a jednání vedenými s Asociací krajů ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Úřadem Regionální rady ROP SM a Olomouckým krajem.

- Pilotní akce a řešení urbánní problematiky

Náplní aktivity bude realizace akcí zaměřených na pilotní aktivity na posílení regionálních inovačních systémů, řešení urbánní problematiky pomocí nových finančních nástrojů Evropské investiční banky (JESSICA). V březnu 2011 bylo dokončeno zpracování evaluační studie: „Implementing JESSICA in the Central Moravia Cohesion Region, Czech Republic“ zadané Úřadem Regionální rady ROP SM. Cílem bylo vytipování potenciálních projektů vhodných pro využití finančního nástroje JESSICA v rámci regionu Střední Morava. V současné době probíhají jednání s Evropskou investiční bankou o podobně finančního mechanismu JESSICA a jeho nastavení pro financování v období 2014+.

- Řízení projektu

Hlavní částí aktivity bude personální a technické zajištění projektu na Krajském úřadě Olomouckého kraje. Projekt bude administrován a řízen na oddělení regionálního rozvoje na odboru strategického rozvoje kraje. K administraci a realizaci aktivit projektu budou využita pracovní místa vytvořená v rámci předchozích projektů absorpční kapacity. Jedná se celkem o tři pracovnice oddělení regionálního rozvoje – dvě pracovní místa projektových manažerů a jedno pracovní místo finančního manažera. V podmínkách výzvy č. 28/2011 jsou uvedeny požadavky na zajištění odděleného vykazování aktivit projektu Příprava Olomouckého kraje na kohezní politiku EU 2014+ od projektu kraje předloženého v rámci výzvy č. 19/2010 (Podpora rozvoje Olomouckého kraje 2010-2012). Z uvedeného důvodu bude zapojení tří projektových manažerek (Ing. Leona Valovičová, Ing. Eva Pospíšilová a Ing. Radana Vyroubalová) do projektového týmu řešeno formou dohody o provedení práce (DPP) ve výši 16 hodin/měsíc, a to v období od 1. 12. 2011 do 30. 6. 2012. Náklady na DPP jsou uznatelnými náklady projektu.

Veškeré aktivity projektu musí splnit nezbytné podmínky výzvy č. 28/2011, a to respektování řízení a koordinace absorpční kapacity regionu na základě Modelu koordinace pro řízení absorpční kapacity ROP SM a koordinace projektů obou krajů a schvalování realizace jednotlivých aktivit prostřednictvím Řídící a koordinační skupiny.

# Způsob financování projektu Příprava Olomouckého kraje na kohezní politiku EU 2014+

V tabulce č. 2 je uveden rozpočet projektu v rozložení na zdroje financování z ERDF prostřednictvím ROP SM a z rozpočtu Olomouckého kraje.

Tabulka č. 2: Rozpočet projektu

| Zdroj financování | Částka (tis. Kč) |
| --- | --- |
| Příspěvek ERDF (75%) | 3 000 |
| Spolufinancování Olomouckým krajem (15 %) | 1 000 |
| Rozpočet projektu celkem | 4 000 |

Aktivity projektu se budou vyúčtovávat pololetními žádostmi o platbu. Podle pravidel zúčtování ROP SM budou příspěvky ERDF připisovány na příjmový účet kraje.

Předkladatel doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit realizaci projektu Olomouckého kraje v rámci oblasti podpory 4. 2 ROP SM v celkovém objemu 4 mil. Kč a schválit závazek Olomouckého kraje spolufinancovat a předfinancovat projekt Olomouckého kraje v max. výši 1 mil. Kč.