# Důvodová zpráva:

Při provádění kontrol Závěrečného vyúčtování finančních prostředků poskytnutých z příspěvku v rámci Programu obnovy venkova 2011 (dále jen POV 2011) Oddělením regionálního rozvoje Odboru strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje bylo zjištěno, že u dvou příjemců došlo k nedodržení podmínek smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje (dále jen OK) a tím k porušení rozpočtové kázně. Jedná se o tyto příjemce:

- Mikroregion Konicko

- Obec Vrbátky

# a) Mikroregion Konicko

# Na základě Smlouvy č. POV 2011/01592/OSR/DSM o poskytnutí příspěvku v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2011 (dále jen „Smlouva“), ze dne 29. 6. 2011, byly příjemci poskytnuty Olomouckým krajem peněžní prostředky ve výši 125 000 Kč na realizaci projektu s názvem „Technické vybavení pro kulturní a sportovní akce Mikroregionu Konicko“.

# Celkové plánované náklady činily 250 000 Kč, skutečně vynaložené náklady činily 250 611 Kč. Výše příspěvku (max. 50% ze skutečných celkových vhodných výdajů) poskytovatele byla 125 000 Kč.

Termín ukončení realizace projektu byl v čl.  II. odst. 2. Smlouvy stanoven nejpozději k 30. 7. 2011. V souladu s článkem II. odst. 1. písm. b) Smlouvy byl příjemce povinen poskytnutý příspěvek použít nejpozději do 21 dnů po termínu ukončení realizace projektu, tedy nejpozději do 20. 8. 2011.

Kontrolou závěrečného vyúčtování bylo zjištěno, že příjemce uhradil dodavatelskou fakturu č. 11-058 ze dne 15. 8. 2011 v celkové výši 250 611 Kč dne 12. 9. 2011, tj. 23 dní po lhůtě stanovené pro použití příspěvku. Příjemce uvedeným jednáním porušil článek II. odst. 1. písm. b) Smlouvy.

Neoprávněným použitím peněžních prostředků ve výši 125 000 Kč po termínu stanoveném ve Smlouvě, se příjemce dopustil porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.

Vzhledem k výše uvedenému byla příjemci Ekonomickým odborem KÚOK uložena povinnost odvést neoprávněně použité prostředky ve výši 125 000 Kč do rozpočtu Olomouckého kraje.

Za dobu trvání porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále, které ke dni jednání ZOK činí 11 875 Kč.

Výpočet penále:

| Částka Kč | Ode dne | Do dne | Počet dnů | Sazba / den | Vypočítané penále celkem v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 000 | 13. 9. 2011 | 16. 12. 2011 | 95 | 1 promile | 11 875 |

# Na základě předloženého vyúčtování a ověření v účetní evidenci kontrolovaného subjektu lze konstatovat, že nebylo zjištěno porušení účelovosti poskytnutých finančních prostředků.

# Mikroregion Konicko dne 30. 9. 2011 předložil Krajskému úřadu OK Oddělení regionálního rozvoje Odboru strategického rozvoje žádost o prominutí odvodu i penále v plné výši.

Rada Olomouckého kraje projednala dne 22. 11. 2011 žádost Mikroregionu Konicko o prominutí odvodu a penále a svým usnesením č. UR/76/51/2011 doporučila Zastupitelstvu Olomouckého kraje prominout povinnost zaplatit odvod ve výši 125 000 Kč a prominout povinnost zaplatit penále v plné výši.

# b) Obec Vrbátky

# Na základě Smlouvy č. POV 2011/01564/OSR/DSM o poskytnutí příspěvku v rámci Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2011 (dále jen „Smlouva“), ze dne 29. 6. 2011, byly příjemci poskytnuty Olomouckým krajem peněžní prostředky ve výši 500 000 Kč na realizaci projektu s názvem „Oprava chodníků v obci Vrbátky“.

# Celkové plánované náklady činily 1 950 000 Kč, skutečně vynaložené náklady činily 1 041 027 Kč. Výše příspěvku (max. 50% ze skutečných celkových vhodných výdajů) poskytovatele byla 500 000 Kč.

# Termín ukončení realizace projektu byl v čl. II. odst. 2. Smlouvy stanoven nejpozději k 30. 9. 2011. V souladu s článkem II. odst. 1. písm. b) Smlouvy byl příjemce povinen poskytnutý příspěvek použít nejpozději do 21 dnů po termínu ukončení realizace projektu, tedy nejpozději do 21. 10. 2011.

# Kontrolou závěrečného vyúčtování bylo zjištěno, že příjemce uhradil dodavatelskou fakturu č. 1111100041 ze dne 18. 8. 2011 v celkové výši 1 041 027 Kč dne 26. 10. 2011, tj. 5 dní po lhůtě stanovené pro použití příspěvku. Příjemce uvedeným jednáním porušil článek II. odst. 1. písm. b) Smlouvy.

Neoprávněným použitím peněžních prostředků ve výši 500.000 Kč po termínu stanoveném ve Smlouvě, se příjemce dopustil porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.

Vzhledem k výše uvedenému byla příjemci Ekonomickým odborem KÚOK uložena povinnost neoprávněně použité prostředky ve výši 500 000 Kč odvést do rozpočtu Olomouckého kraje.

Za dobu trvání porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále, které ke dni jednání ZOK činí 25 500 Kč.

Výpočet penále:

| Částka Kč | Ode dne | Do dne | Počet dnů | Sazba / den | Vypočítané penále celkem v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 000 | 27. 10. 2011 | 16. 12. 2011 | 51 | 1 promile | 25 500 |

# Na základě předloženého vyúčtování a ověření v účetní evidenci kontrolovaného subjektu lze konstatovat, že nebylo zjištěno porušení účelovosti poskytnutých finančních prostředků.

# Obec Vrbátky dne 8. 11. 2011 předložila Krajskému úřadu OK Oddělení regionálního rozvoje Odboru strategického rozvoje žádost o prominutí odvodu i penále v plné výši.

Rada Olomouckého kraje projednala dne 22. 11. 2011 žádost Obce Vrbátky o prominutí odvodu a penále a svým usnesením č. UR/76/51/2011 doporučila Zastupitelstvu Olomouckého kraje prominout povinnost zaplatit odvod ve výši 500 000 Kč a prominout povinnost zaplatit penále v plné výši.

Příloha:

Příloha č. 1 – Žádost o prominutí odvodu a s tím souvisejícího penále Mikroregionu Konicko

Příloha č. 2 - Žádost o prominutí odvodu a s tím souvisejícího penále Obce Vrbátky