# Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje (dále jen ZOK) schválilo dne 16. 12. 2010 svým usnesením č. UZ/17/48/2010 realizaci projektu Olomouckého kraje a partnerského regionu Autonomní oblasti Vojvodina (dále jen AOV) v trvání 22 měsíců a s maximální výší spolufinancování 400 tis. Kč ročně. Projekt „Předávání zkušeností v oblasti regionálního rozvoje a budování absorpčních kapacit pro efektivní čerpání finančních prostředků z fondů EU“ byl připraven na žádost a ve spolupráci s AOV a předložen do výzvy v rámci dotačního titulu České rozvojové agentury (dále jen ČRA) pro rok 2011. Projektová žádost byla schválena ČRA usnesením č. 18/2011/2 pouze na období roku 2011 s tím, že žádost o dotaci na realizaci projektu v následujícím roce musí být předložena do nové výzvy ČRA pro rok 2012. Projektu byla na rok 2011 přiznána dotace ze státního rozpočtu ve výši 895 000 Kč, podíl Olomouckého kraje je ve výši 398 000 Kč a podíl AOV je ve výši 399 500 Kč, celkový rozpočet projektu je 1 692 500 Kč. Projekt budu ukončen v prosinci 2011.

Rada Olomouckého kraje předkládá ZOK navazující projekt pro rok 2012.

Rada Olomouckého kraje dále i ROK) schválila svým usnesením č. UR/74/44/2011 ze dne 25. 10. 2011 podání navazujícího projektu na rok 2012 a odsouhlasila závazek Olomouckého kraje spolufinancovat projekt ve výši do 400 tis. Kč v případě, že bude přidělena dotace z ČRA a bude shoda na realizaci projektu s AOV. Odbor strategického rozvoje (dále i OSR) předložil projekt dne 1. 11. 2011 České rozvojové agentuře v rámci dotačního titulu „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRP ČR“.

Realizace původního projektu v letošním roce a jeho jednotlivých aktivit probíhá podle schválených výstupů a rozpočtu. Posun v časovém harmonogramu realizace projektu nastal vlivem rekonstrukce srbské vlády a politických a organizačních změn v AOV, které zapříčinily dočasnou absenci komunikace ze strany AOV v období únor-červen 2011. S novým vedením a kontaktními osobami na straně AOV byla intenzívní komunikace zahájena v druhé polovině června přípravou Prezentačního semináře „Zkušenosti Olomouckého kraje s přípravou a čerpáním prostředků z fondů EU“. Výstupy projektu jsou uvedeny v Tabulce č. 1.

Tabulka č. 1 Výstupy projektu v roce 2011

| Výstup | Termín konání akce/odevzdání díla, účast |
| --- | --- |
| Prezentační seminář „Zkušenosti Olomouckého kraje s přípravou a čerpáním prostředků z fondů EU“ | 14. 9. 2011, Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana, Ing. Michaela Pruknerová, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje, Ing. Marta Novotná, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, Mgr. Veronika Vaňková, oddělení regionálního rozvoje |
| Situační analýza připravenosti AOV na čerpání prostředků z fondů EU | 30. 9. 2011 |
| Návrh systémových řešení implementace výsledků situační analýzy | 2. 12. 2011, Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana, Ing. Michaela Pruknerová, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje, Mgr. Veronika Vaňková a Ing. Leona Valovičová, oddělení regionálního rozvoje |

V období říjen-prosinec 2011 tedy dochází k překryvu poslední fáze realizace projektu v roce 2011 a vyhlášeného dotačního řízení na projekt v roce 2012. Poslední aktivita projektu v roce 2011 se uskuteční 1. - 2. 12. 2011 v Novém Sadu, kde bude prezentován návrh systémových řešení implementace výsledků situační analýzy.

OSR předloží na jednání ROK v lednu 2012 vyhodnocení realizace projektu „Předávání zkušeností v oblasti regionálního rozvoje a budování absorpčních kapacit pro efektivní čerpání finančních prostředků z fondů EU“ v roce 2011.

V rámci pracovního výjezdu Asociace krajů ČR do Bruselu při příležitosti Open Days 2011 se hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík dne 10. 10. 2011 setkal s prezidentem AOV panem Bojanem Pajtičem. Bylo dohodnuto, že mezi představiteli obou regionů budou navázány osobní kontakty, a to během návštěvy prezidenta AOV v Olomouckém kraji nebo hejtmana Olomouckého kraje v AOV. Oba představitelé se shodli na podpoře rozvoje další spolupráce mezi AOV a Olomouckým krajem.

Cílem navazujícího projektu „Příprava budování absorpčních kapacit pro efektivní čerpání finančních prostředků z fondů EU v Autonomní oblasti Vojvodina“ bude návrh na vybudování efektivní organizační struktury samosprávy v oblasti administrace a čerpání prostředků z fondů EU v AOV. Hlavními aktivitami projektu bude realizace konzultační schůzky pro definici vzdělávacích potřeb vybraných odborů/institucí AOV a vypracování pěti vzdělávacích modulů. Výstupem projektu bude realizace vzdělávacích workshopů na základě vypracovaných modulů pro vybrané osoby z AOV.

Moduly budou vypracovány na téma:

1) princip fungování programů v EU;

2) projektový a programový cyklus;

3) kontrola a hodnocení žádostí;

4) monitoring a udržitelnost výstupů projektů;

5) veřejné zakázky dle pravidel PRAG, veřejná podpora.

V tabulce č. 2 jsou uvedeny maximální celkové náklady projektu a podíly spolufinancování ve stejném objemu finančních prostředků, které ZOK schválilo dne 16. 12. 2010 svým usnesením č. UZ/17/48/2010, viz informace v úvodu důvodové zprávy. V případě schválení projektu ČRA a případného krácení výše poskytnuté dotace bude rozpočet projektu upraven a jednotlivé podíly sníženy ve stejném poměru.

Tabulka č. 2 Maximální celkové náklady projektu a podíly výše spolufinancování

|  | Rok 2012 |
| --- | --- |
| Podíl OK (v Kč) | 398 650 |
| Podíl OK (v %) | 22,5 |
| Podíl AO Vojvodina (v Kč) | 398 650 |
| Podíl AO Vojvodina (v %) | 22,5 |
| Podíl ČRA (V Kč) | 988 000 |
| Podíl ČRA (v %) | 55 |
| Celkem v Kč | 1 785 300 |

Projekt bude realizován Olomouckým krajem za těchto podmínek:

- na základě společné dohody mezi Olomouckým krajem a AOV bude jednak vedení AOV na prezentaci 2. 12. 2011 podrobně seznámeno se zpracovanými výstupy projektu v letošním roce a jednak bude podle přání a požadavků ze strany AOV upřesněno a konkretizováno přesné nastavení výstupů a aktivit navazujícího společného projektu,

- pro aktivitu vzdělávací moduly v projektu v roce 2012 bude vybrán na základě veřejné zakázky malého rozsahu dodavatel, vzdělávací agentura s potřebnou akreditací.

Vláda AO Vojvodina se přihlásila svým dopisem ze dne 8. 11. 2011 k pokračování projektu a přijetí minimálního finančního závazku odpovídající částce 400 tis. Kč v případě, že bude přidělena dotace z ČRA.

Předkladatel žádá ZOK o schválení přijetí závazku Olomouckého kraje spolufinancovat projekt „Příprava budování absorpčních kapacit pro efektivní čerpání finančních prostředků z fondů EU v Autonomní oblasti Vojvodina“ ve výši do 400 tis. Kč v případě, že bude přidělena dotace z ČRA.