**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
č. 2019/02527/ODSH/DSM**

**uzavřené dne 8. 7. 2019 v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů**

**Olomoucký kraj**

Sídlo: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Janem Zahradníčkem, 2. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmana ze dne od 8. 11. 2016

Bankovní spojení: 27-4228120277/0100

(dále jen „poskytovatel“)

**a**

**Obec Hraničné Petrovice**

Sídlo: Hraničné Petrovice 75, 783 06 Hraničné Petrovice

IČO: 00601144

DIČ: CZ00601144

Zastoupený: Drahomírem Havlíkem, starostou

Bankovní spojení: 25328811/0100

(dále jen „příjemce“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku**

**tento dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace:**

**I.**

Dne 8. 7. 2019 uzavřel poskytovatel s příjemcem smlouvu o poskytnutí dotace, jejímž účelem je částečná úhrada uznatelných výdajů na akci „Výstavba chodníku podél silnice II/444 v obci Hraničné Petrovice - větev II“ (dále jen „smlouva“).

**II.**

Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:

1. **Článek II., odst. 1 smlouvy, věta čtvrtá se nahrazuje novým zněním:**

Příjemce je oprávněn dotaci použít pouze na uznatelné výdaje akce, vynaložené v souladu s položkovým rozpočtem akce přiloženým k žádosti o dotaci, včetně víceprací a méněprací dle uzavřeného Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 6. 2019 na akci.

1. **Článek II., odst. 2 smlouvy, věta první se nahrazuje novým zněním:**

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do **28. 2. 2020**.

1. **Článek II., odst. 4 smlouvy, věta první se nahrazuje novým zněním:**

Příjemce je povinen nejpozději do **31. 3. 2020** předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).

1. Ostatní ustanovení čl. II. smlouvy se nemění.

5. V ostatních částech zůstává smlouva beze změny.

**III.**

1. Dodatek se uzavírá v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.
2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí poskytovatel.

Příjemce bere na vědomí, že tento dodatek bude také zveřejněn postupem dle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu tohoto dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/xx/xx/2019 ze dne 16. 12. 2019.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením ………………… obce Hraničné Petrovice ……………… ze dne …………………..

1. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Olomouci dne ....................... V Hraničných Petrovicích dne ..................

|  |  |
| --- | --- |
| Za poskytovatele: | Za příjemce: |
| ……………………………..Ing. Jan Zahradníček2. náměstek hejtmana | ……………….…………….. Drahomír Havlíkstarosta |