**Důvodová zpráva:**

Dne 29. 4. 2019 schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/15/42/2019 vyhodnocení dotačního programu Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 – Dotační titul č. 1: Podpora výstavby a rekonstrukcí. V rámci tohoto dotačního titulu bylo schváleno poskytnutí dotace ve výši 610 000,- Kč příjemci obec Šumvald, Šumvald 17, 783 85 Šumvald, IČO: 00299537 (dále jen „příjemce“), na akci „Rekonstrukce kulturního domu v Šumvaldě“. Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena dne 27. 6. 2019.

Dne 25. 11. 2019 Odbor sportu, kultury a památkové péče obdržel žádost příjemce o prodloužení termínu využití poskytnuté dotace a o prodloužení termínu pro předložení jejího vyúčtování. Původní termín ukončení podpořené akce byl stanoven do 31. 12. 2019. Příjemce byl povinen dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace použít dotaci nejpozději do 31. 12. 2019 a nejpozději do 31. 1. 2020 předložit poskytovateli její vyúčtování. Příjemce dotace žádá z důvodu nezajištění zhotovitele akce o posunutí termínů čerpání dotace a předložení vyúčtování.

Rada Olomouckého kraje doporučuje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Šumvald. Termín použití poskytnuté dotace bude prodloužen do 30. 6. 2020 a termín předložení vyúčtování poskytnuté dotace bude prodloužen do 31. 7. 2020. Dodatek č. 1 bude uzavřen ještě před uplynutím lhůty původního termínu vyúčtování, tj. do 31. 12. 2019. Rozsah i účel akce „Rekonstrukce kulturního domu v Šumvaldě“ bude zachován.

**Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

1. **vzít na vědomí** důvodovou zprávu,
2. **schválit** uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a příjemcem dotace, obcí Šumvald, Šumvald 17, 783 85 Šumvald, IČO: 00299537, ve znění dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
3. **uložit** Ing. Petrovi Vránovi, náměstkovi hejtmana, Dodatek č. 1 podepsat.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Šumvald (strana 2–3)

Příloha č. 2 – Žádost o prodloužení termínu využití dotace (strana 4)