## ORJ 17 - přecházející akce
2. Investiční akce přecházející z roku 2019
Odbor investic
Správce: Ing. Miroslav Kubín | [8 empty] | ORJ 17
vedoucí odboru
ORJ 17 - Oblast školství - přecházející investiční akce
Poř. číslo | Oblast | ORJ | § | pol. | Sesk. pol. | UZ | ORG | Název akce | zdůvodnění | částka v Kč
1 | PR | 17 | 3121 | 5171 | 51 | 10 | 60001101020 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 - Výměna oken a oprava fasády historické budovy | finanční prostředky nebyly vyčerpány v roce 2019 - bylo prostavěno méně než byl předpoklad v roce 2020 | 3900000
2 | OL | 17 | 3121 | 6121 | 61 | 10 | 60001101127 | Gymnázium Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 - revitalizace sportovního areálu (II. etapa) | finanční prostředky nebyly vyčerpány v roce 2019 - byl prodloužen termín dodání do roku 2020 - pozastávka na ukončeném projektu v roce 2019 | 1301242.15
3 | PR | 17 | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101213 | Střední škola zemědělská, Přerov - Osmek - vybudování zázemí pro odborný výcvik | finanční prostředky nebyly vyčerpány v roce 2019 - při sestavování rozpočtu byl předpoklad realizace cca 40 mil Kč, vysoutěženo za 50,210 mil Kč | 2500000
4 | PR | 17 | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101273 | Střední zdravotnická škola, Nová 1820, Hranice - Stavební úpravy kuchyně | finanční prostředky nebyly vyčerpány v roce 2019 - bylo prostavěno méně než byl předpoklad v roce 2019 | 16000000
5 | OL | 17 | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101275 | Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk - Rozšíření kapacity dílen odborného výcviku | finanční prostředky nebyly vyčerpány v roce 2019 - bylo prostavěno méně než byl předpoklad v roce 2020 | 5000000
6 | OL | 17 | 3121 | 5137 | 51 | 10 | 60001101280 | Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 - Elektroinstalace na budově A a C | finanční prostředky nebyly vyčerpány v roce 2019 - byl prodloužen termín dodání do roku 2020 - (dataprojektory) | 42108 | 41140 | 968
7 | SU | 17 | 3122 | 6121 | 61 | 10 | 60001101284 | Střední škola železniční, technická a služeb, Šumperk - dílny | finanční prostředky na přeložku nebyly zahrnuty do rozpočtu na rok 2020 | 719950
8 | JE | 17 | 3127 | 6121 | 61 | 10 | 60000101357 | Střední průmyslová škola Jeseník, Dukelská 1240 - Kotelna v areálu dílen odborné výuky | finanční prostředky nebyly vyčerpány v roce 2019 - byl prodloužen termín dodání do roku 2020 | 150000
9 | JE | 17 | 3127 | 6121 | 61 | 10 | 60000101358 | Střední průmyslová škola Jeseník, Dukelská 1240 - Rekonstrukce rozvodů areálu dílen praktické výuky | projektová dokumentace byla objednána až po uzavření rozpočtu na rok 2020 | 361000
10 | OL | 17 | 3127 | 6121 | 61 | 10 | 60001101374 | Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 - Rekonstrukce sportovního areálu | finanční prostředky nebyly vyčerpány v roce 2019 - byl prodloužen termín dodání do roku 2020 | 377520
11 | PR | 17 | 3122 | 5137 | 51 | 10 | 60001101378 | Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 - Modernizace odborných učeben fyziky | finanční prostředky nebyly vyčerpány v roce 2019 - byl prodloužen termín dodání do roku 2020 - pozastávka na ukončeném projektu v roce 2019 | 852065 | 63364 | 788701
12 | PR | 17 | 3127 | 6121 | 61 | 10 | 60001101382 | Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 - Školní hřiště | finanční prostředky nebyly vyčerpány v roce 2019 - termín dodání byl do konce roku 2019, tj. poslední faktury budou hrazeny až v lednu 2020 | 468996
13 | PR | 17 | 3127 | 6121 | 61 | 10 | 60001101383 | Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 - Rekonstrukce venkovního sportovního areálu | finanční prostředky nebyly vyčerpány v roce 2019 - byl prodloužen termín dodání do roku 2020 | 461615
14 | PR | 17 | 3127 | 6121 | 61 | 10 | 60001101384 | Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 - Komunikace v areálu školy - 2. etapa | finanční prostředky nebyly vyčerpány v roce 2019 - 20% objednávky je splatný až po vydání SP, SP nebylo vydáno v roce 2019 | 96316
15 | PR | 17 | 3124 | 6121 | 61 | 10 | 60001101388 | Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice - Sociální zařízení na školní zahradě | projektová dokumentace byla objednána až po uzavření rozpočtu na rok 2020 | 56115
16 | OL | 17 | 3323 | 6121 | 61 | 10 | 60001101436 | DDM Olomouc - REÚO budovy Jánského 1 | finanční prostředky nebyly vyčerpány v roce 2019 - byl prodloužen termín dodání do roku 2020 | 315810
17 | SU | 17 | 3122 | 5171 | 51 | 10 | 60001101442 | Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3 – venkovní kanalizace | finanční prostředky nebyly vyčerpány v roce 2019 - byl prodloužen termín dodání do roku 2020 a dále na realizaci další větve - havarijní stav | 3300000
Celkem za ORJ 17 - oblast školství | [9 empty] | 35902737.15
ORJ 17 - Oblast sociální - přecházející investiční akce
Poř. číslo | Oblast | ORJ | § | pol. | Sesk. pol. | UZ | ORG | Název akce | zdůvodnění | částka v Kč
18 | PR | 17 | 4357 | 6121 | 61 | 11 | 60002101201 | Domov na Zámečku Rokytnice - Půdní vestavba | finanční prostředky nebyly vyčerpány v roce 2019 - byl prodloužen termín dodání do roku 2020 | 200000
19 | PR | 17 | 4357 | 5171 | 51 | 11 | 60002101293 | Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace - Koupelny a WC na pracovišti Dřevohostice | finanční prostředky nebyly vyčerpány v roce 2019 - realizace nebyla zahájena v roce 2019 | 2165000
20 | PV | 17 | 4350 | 6121 | 61 | 11 | 60002101403 | Centrum sociálních služeb Prostějov, p.o. - Rekonstrukce budov pro pečovatelskou službu | finanční prostředky nebyly vyčerpány v roce 2019 - bylo prostavěno méně než byl předpoklad v roce 2019 | 2500000
21 | OL | 52 | 4357 | 6121 | 61 | 107100880 | 60002101178 | Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - III. etapa - RD Litovel, Staroměstské náměstí 233 | finanční prostředky nebyly vyčerpány v roce 2019 - bylo prostavěno méně než byl předpoklad v roce 2019 | 380000
22 | OL | 52 | 4357 | 6121 | 61 | 107100884 | 60002101178 | Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - III. etapa - RD Litovel, Staroměstské náměstí 233 | finanční prostředky nebyly vyčerpány v roce 2019 - bylo prostavěno méně než byl předpoklad v roce 2019 | 634000
23 | OL | 52 | 4357 | 6121 | 61 | 107100880 | 60002101338 | Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - III. etapa - RD Litovel, ul. Pavlínka 1141 | finanční prostředky nebyly vyčerpány v roce 2019 - bylo prostavěno méně než byl předpoklad v roce 2019 | 630000
24 | OL | 52 | 4357 | 6121 | 61 | 107100884 | 60002101338 | Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - III. etapa - RD Litovel, ul. Pavlínka 1141 | finanční prostředky nebyly vyčerpány v roce 2019 - bylo prostavěno méně než byl předpoklad v roce 2019 | 1880000
25 | OL | 52 | 4357 | 6121 | 61 | 107100880 | 60002101339 | Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - III. etapa - RD Červenka 338 | finanční prostředky nebyly vyčerpány v roce 2019 - bylo prostavěno méně než byl předpoklad v roce 2019 | 420000
26 | OL | 52 | 4357 | 6121 | 61 | 107100884 | 60002101339 | Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - III. etapa - RD Červenka 338 | finanční prostředky nebyly vyčerpány v roce 2019 - bylo prostavěno méně než byl předpoklad v roce 2019 | 688000
27 | OL | 52 | 4357 | 6121 | 61 | 107100880 | 60002101340 | Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - III. etapa - RD Červenka 361 | finanční prostředky nebyly vyčerpány v roce 2019 - bylo prostavěno méně než byl předpoklad v roce 2019 | 378000
28 | OL | 52 | 4357 | 6121 | 61 | 107100884 | 60002101340 | Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - III. etapa - RD Červenka 361 | finanční prostředky nebyly vyčerpány v roce 2019 - bylo prostavěno méně než byl předpoklad v roce 2019 | 595000
Celkem za ORJ 17 - oblast sociální | [9 empty] | 10470000
ORJ 17 - Oblast kultury - přecházející investiční akce
Poř. číslo | Oblast | ORJ | § | pol. | Sesk. pol. | UZ | ORG | Název akce | zdůvodnění | částka v Kč
29 | PV | 17 | 3315 | 6121 | 61 | 13 | 60003100989 | Muzeum galerie v Prostějově - Červený domek Petra Bezruče v Kostelci na Hané | finanční prostředky nebyly vyčerpány v roce 2019 - pozastávka na ukončeném projektu v roce 2019 | 720000
30 | OL | 17 | 3315 | 6121 | 61 | 13 | 60003100989 | Vlastivědné muzeum v Olomouci - Revitalizace vodních prvků v zámeckém parku Čechy pod Kosířem | finanční prostředky nebyly vyčerpány v roce 2019 - byl prodloužen termín dodání do roku 2020 | 1667533
31 | PV | 17 | 3315 | 6121 | 61 | 13 | 60003101185 | Muzeum a galerie v Prostějově - Přístavba depozitáře | finanční prostředky nebyly vyčerpány v roce 2019 - bylo prostavěno méně než byl předpoklad v roce 2019 | 2000000
32 | OL | 17 | 3315 | 6121 | 61 | 13 | 60003101079 | Vlastivědné muzeum v Olomouci - Rekonstrukce krovů v budově VMO | finanční prostředky nebyly vyčerpány v roce 2019 - bylo prostavěno méně než byl předpoklad v roce 2019 | 8000000
33 | PR | 52 | 3315 | 6121 | 61 | 107100884 | 60003100768 | Muzeum Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn | finanční prostředky nebyly vyčerpány v roce 2019 + Dodatek č. 9 byl schválen v ROK 16.12.2019, v rozpočtu 2020 nebyl tento dodatek zohledněn | 7000000
Celkem za ORJ 17 - oblast kultury | [9 empty] | 19387533
oblast dopravy
|  | ORJ | § | pol. |  | UZ | ORG | název akce | zdůvodnění | částka
|  | Celkem | [7 empty] | 0
Celkem všechny oblasti | [9 empty] | 65760270.15