**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvu Olomouckého kraje jsou předloženy 2 žádosti příjemců dotace o uzavření dodatků č. 2 ke smlouvě v rámci Programu na podporu JSDH 2019 Dotačního titulu č. 1 - Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019 (dále jen „dotační titul č. 1“).

Oddělení krizového řízení, odbor kancelář hejtmana obdrželo žádosti o uzavření druhého dodatku ke smlouvám pro obec Grygov dne 22. 1. 2020 a obec Postřelmov dne
21. 1. 2020.

Cílem vyhlášení dotačního Programu na podporu JSDH v roce 2019 bylo naplnění § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a obecným účelem zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH) obcí Olomouckého kraje.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 29. 4. 2019 schválilo svým usnesením
č. UZ/15/70/2019 rozdělení finančních prostředků v rámci Dotačního titulu č. 1 celkem
208 obcím Olomouckého kraje pro 236 jednotek SDH. S obcemi **v tabulce č. 1** byly v řádných termínech uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace v celkové výši 400.000 Kč, na pořízení cisternových automobilových stříkaček, které byly nejvyšší prioritou v hodnocení.

**Dodatky č. 1 ke smlouvám pro obec Grygov a obec Postřelmov byly schváleny usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/17/70/2019 ze dne 23. 9. 2019.**

Starostové obcí (tabulka č. 1) žádají Olomoucký kraj o prodloužení termínu použití dotace dle odst. 7.6. Pravidel dotačního titulu č. 1. Jednotlivé žádosti obcí jsou uvedené v přílohách č. 2 a 3.

**Zdůvodnění žádostí:**

**Obec Grygov** žádá Olomoucký kraj o změnu termínu použití dotace a termínu předložení vyúčtování.

Svou žádost zdůvodňuje obec Grygov tím, že dodavatel nové cisternové automobilové stříkačky CAS 20 – MAN TGM 23.250 4x2 EURO 6, firma THT Polička, s.r.o. požádala
o posunutí termínu dodání z důvodu problému na straně dodavatele dvojkabin
pro společnost MAN v Německu. Obec Grygov v žádosti dále uvádí, že se společnost THT Polička, s.r.o. snažila o dodržení termínu, ale na nástavbě mohla reálně začít pracovat až dne 6. 1. 2020. Důvody pozdržení termínu jsou podrobněji popsány v Příloze č. 2 důvodové zprávy.

Obec Grygov požádala dne 22. 1. 2020 o prodloužení termínu pro použití dotace
do 31. 3. 2020 a o prodloužení termínu předložení vyúčtování dotace do 10. 4. 2020.

**Obec Postřelmov** žádá Olomoucký kraj o změnu termínu použití dotace a o prodloužení termínu předložení vyúčtování dotace.

Svou žádost zdůvodňuje obec Postřelmov tím, že dne 21. 1. 2020 od dodavatele obdrželi informaci, že se omlouvá, ale že požadované opravy a technická úprava instalace přídavné nádrže budou finálně provedeny nejpozději do konce března 2020. Důvody pozdržení termínu jsou podrobněji popsány v Příloze č. 3 důvodové zprávy.

Obec Postřelmov požádala dne 21. 1. 2020 o prodloužení termínu pro použití dotace do 10. 4. 2020 a o prodloužení termínu předložení vyúčtování dotace do 30. 4. 2020.

Termíny pro použití dotace a předložení vyúčtování navrhujeme, na základě předešlých zkušeností, delší než je požadované a to: **použití dotace do 20. 5. 2020** a předložení **vyúčtování do 29. 5. 2020** pro obě obce. Chceme tím předejít případnému uzavření dalšího dodatku.

**Tabulka č. 1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obec - JSDH** | **IČ** | **č. smlouvy** | **datum uzavření smlouvy / termín uzavření dodatku**  | **nové** **datum použití dotace/ datum vyúčtování dotace**  | **Výše poskytnuté dotace** |
| Obec Grygov | 00298875 | 2019/01781/OKH/DSM | 10. 6. 201918. 11. 2019 | 20. 5. 202029. 5. 2020  | 200.000 Kč |
| Obec Postřelmov | 00303232 | 2019/01884/OKH/DSM | 27. 6. 201915. 10. 2019 | 20. 5. 202029. 5. 2020 | 200.000 Kč |

**Rada Olomouckého kraje navrhuje vyhovět žadatelům uvedeným v tabulce č. 1 a uzavřít dodatky č. 2** o prodloužení termínů použití a vyúčtování dotace, kdy:

1. účel použití dotace bude nadále v souladu s vyhlášeným cílem a obecným účelem dotačního programu;
2. dodržíme záměr dotačního titulu podpořit obce při zajištění akceschopnosti JSDH;
3. v bodovém hodnocení je pořízení CAS nejvyšší prioritou;
4. obce si požádaly o prodloužení termínů v dostatečném předstihu.

V Příloze č. 1 je Radě Olomouckého kraje předložen vzorový Dodatek č. 2 ke Smlouvě
o poskytnutí dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje, který prošel řádným připomínkovým řízením.

**Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/82/6/2020 ze dne 10. 2. 2020 doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje**

**schválit** uzavření dodatků č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky
a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019

**uložit** Ladislavu Oklešťkovi, hejtmanovi Olomouckého kraje, podepsat dodatky

Přílohy:

* Příloha č. 1: Vzorový dodatek č. 2 (strana 3 - 4)
* Příloha č. 2: Žádost obce Grygov (strana 5)
* Příloha č. 3: Žádost obce Postřelmov (strana 6)