Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/7/6/2017 ze dne   
23. 11. 2017 schválilo poskytnutí individuální dotacev oblasti životního prostředí   
a zemědělství obci Ruda nad Moravou na realizaci stavby „Výměna vodovodu v obci Hrabenov“ ve výši 2 000 000,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno   
i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2017/03725/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Ruda nad Moravou, jako příjemcem uzavřena dne 13. 12. 2017.

Dne 12. 09. 2018 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel od obce Ruda nad Moravou žádost o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2017/03725/OŽPZ/DSM ze dne 13. 12. 2017.

Důvodem žádosti o uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě je skutečnost, že výměna vodovodu v místní části Hrabenov koliduje s výstavbou kanalizace, která byla zahájena v září 2017. V rámci kolize se stavbou kanalizace dojde na přechodnou dobu k výstavbě suchovodu (potrubí vodovodu vedené po povrchu), aby bylo zajištěno plynulé zásobování obyvatel pitnou vodou. V zimních měsících však existuje reálné nebezpečí zamrzání suchovodu, proto bude nutno na tyto měsíce opravu vodovodu přerušit a tím dojde ke zpoždění realizace stavby.

Vzhledem k výše popsaným problémům vzniklým kolizí opravy vodovodu a stavby kanalizace požádala obec Ruda nad Moravou o posunutí termínu realizace opravy a čerpání dotace do 30. 05. 2019 a předložení vyúčtování v termínu do 30. 06. 2019.

Žádost byla doložena částečným výpisem z usnesení Rady obce Ruda nad Moravou ze dne 26. 09. 2018, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě o dotaci.

Znění uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 4 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit.

**Z tohoto důvodu navrhujeme upravit texty smlouvy formou Dodatku č. 1 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Současně platné znění** | **Navrhovaný text Dodatku č. 1** |
| **Čl. II bod 2.** | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 10. 2018.  Uznatelné výdaje z vlastních a jiných zdrojů dle tohoto ustanovení je příjemce povinen vynaložit nejpozději do 31. 10. 2018. | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 05. 2019.  Uznatelné výdaje z vlastních a jiných zdrojů dle tohoto ustanovení je příjemce povinen vynaložit nejpozději do 30. 05. 2019.  V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |
| **Čl. II bod 4.** | Příjemce je povinen nejpozději do 30. 11. 2018 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“). | Příjemce je povinen nejpozději do 30. 06. 2019 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).  V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |

Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze 1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 1, se nemění.

**Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/52/20/2018 ze dne 29. 10. 2018**

* souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě   
  č. 2017/03725/OŽPZ/DSM ze dne 13. 12. 2017 poskytnutí dotace na realizaci stavby „Výměna vodovodu v  obci části Hrabenov“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Ruda nad Moravou, 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO: 00303313 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2017/03725/OŽPZ/DSM ze dne 13. 12. 2017   
  o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Výměna vodovodu v obci Hrabenov“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Ruda nad Moravou, 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou, IČO: 00303313 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje uložit Ing. Milanu Klimešovi, náměstkovi hejtmana, podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené s obcí Ruda nad Moravou dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Příloha č. 1:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace obci Ruda nad Moravou (str. 3 – 4)