Důvodová zpráva:

Na základě žádosti Miloslava Šmídmajera, statutárního zástupce BIO ILLUSION s.r.o. doručené dne 21. 9. 2018 (Příloha č. 2) je Zastupitelstvu Olomouckého kraje předkládán k projednání materiál ve věci schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace společnosti BIO ILLUSION s.r.o. mezi Olomouckým krajem a výše uvedenou společností (Příloha č. 1).

Poskytnutí dotace na akci „Natáčení celovečerního filmu Případ mrtvého nebožtíka“ ve výši 270 000 Kč a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/4/60/2017 dne 24. 4. 2017. Dotace byla poskytnuta v rámci dotačního Programu na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů, konkrétně dotačního titulu č. 5 – Podpora kinematografie v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2017/02174/OTH/DSM byla uzavřena dne 19. 7. 2017 (Příloha č. 3).

Dne 15. 1. 2018 uzavřeli poskytovatel s příjemcem (na základě usnesení zastupitelstva č. UZ/8/77/2017) dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2017/02174/OTH/DSM, ve kterém se mění datum pro použití poskytnuté dotace (z původního 31. 12. 2017 na upravené 30. 6. 2018) a datum pro předložení poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (z původního 31. 1. 2018 na 31. 8. 2018) (Příloha č. 4). Dne 15. 8. 2018 byl uzavřen Dodatek č. 2 (na základě UZ/11/69/2018), ve kterém je opětovně prodloužena lhůta pro čerpání dotace (z 30. 6. 2018 na 31. 12. 2018) a lhůta pro předložení vyúčtování (z 31. 8. 2018 na 31. 1. 2019) (Příloha č. 5)

**V kontextu žádosti o prodloužení termínu na realizaci akce navrhujeme prodloužení termínu použití dotace z 31. 12. 2018 na 31. 8. 2019, a současně i změnu termínu pro předložení vyúčtování dotace z 31. 1. 2019 na 31. 10. 2019.**

Příjemce jako důvod pro svoji žádost uvádí dodatečné zajištění financování akce z jiných zdrojů.

**Oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů,** s ohledem na obtížnost koordinace natáčení celovečerních filmů, na výši celkových uznatelných výdajů na realizaci akce v Olomouckém kraji (1.318.800,- Kč) a dosavadní dobrou spolupráci s uvedenou produkční společnosti při realizaci akce „Natáčení filmu Miluji tě modře“ v Olomouckém kraji, **doporučuje předmětné žádosti vyhovět.**

V návaznosti na výše uvedené informace Rada Olomouckého kraje **svým usnesením č. UR/53/11/2018 ze dne 12. 11. 2018 souhlasila s uzavřením Dodatku č. 3** ke smlouvě č. 2017/02174/OTH/DSM o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a příjemcem BIO ILLUSION s.r.o., Jabloňová 2929/30, 106 00 Praha 10 - Záběhlice, IČ: 62908049, ve znění dodatku k veřejnoprávní smlouvě dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy a **doporučila Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace a uložit Ladislavu Oklešťkovi, hejtmanovi Olomouckého kraje, podepsat Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace ve znění dodatku veřejnoprávní smlouvy uvedené v Příloze č. 1 důvodové zprávy.**

Přílohy:

Příloha č. 1 – Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti BIO ILLUSION  s.r.o. (strany 3 – 5)

Příloha č. 2 - Žádost o prodloužení termínů ze dne 21. 9. 2018 (strana  6)

Příloha č. 3 - Smlouva o poskytnutí dotace společnosti BIO ILLUSION s.r.o. ze dne 19.  7. 2017 (strany 7 –14)

Příloha č. 4 – Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti BIO ILLUSION  s.r.o. (strany 15 – 16)

Příloha č. 5 – Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace společnosti BIO ILLUSION  s.r.o. (strany 17 – 19)