**Důvodová zpráva:**

Projektová dokumentace akce **„II/436 Přerov – úprava křižovatky silnic, Dluhonská“** byla zajišťována na základě rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje ze dne 15. 10. 2009 a 27. 8. 2013.

Projektová dokumentace akce řeší přestavbu stávající průsečné křižovatky na silnici II/436 (ul. Tržní a Polní) s místní komunikací Dluhonská v Přerově na okružní křižovatku.

Zpracovatelem projektové dokumentace je **Dopravoprojekt Brno a.s.**, Brno, Kounicova 13, č. p. 271, PSČ 658 30, IČ: 463 47 488, na základě Smlouvy o dílo a smlouvy mandátní ze dne 26. 10. 2009 a 2. 9. 2013. Na předmětnou investiční akci je vydáno územní rozhodnutí č. 65/2017 vydané Magistrátem města Přerova, stavební úřad pod č. j. MMPr/063014/2017/Kl, které nabylo právní moci dne 16. 06. 2017.

Projektovou přípravu přestavby stávající stykové křižovatky na křižovatku okružní zahájil Olomoucký kraj již v roce 2009. Realizace této stavby byla plánovaná na období let 2012 – 2015. Stavba měla být v provozu před zahájením realizace stavby „*I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí*“, připravované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD ČR). V průběhu projektové přípravy však nastaly komplikace při řešení majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům a projekční práce se výrazně prodloužily. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná stavba přímo navazuje na stavbu „*I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí*“, která je ŘSD ČR připravována k zahájení v roce 2018, byla v roce 2016 zahájena jednání o možném předání dokončené dokumentace pro územní řízení a územního rozhodnutí z Olomouckého kraje na ŘSD ČR, a to za účelem dokončení projektové přípravy a zajištění realizace stavby prostřednictvím ŘSD ČR.

Primárním důvodem pro tento převod byl blížící se termín realizace stavby „*I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí*“ a s tím spojená vhodnější realizace obou staveb jedním investorem a zhotovitelem. Realizací obou staveb současně bude rovněž znamenat alespoň částečné zmírnění dopravních komplikací, které realizace vyvolá. Dalším důvodem pro navrženou realizaci stavby *„II/436 Přerov – úprava křižovatky silnic, Dluhonská“*prostřednictvím ŘSD ČRje skutečnost, že dne 1. 2. 2017 došlo k uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, na jejímž základě bude silnice II/436 převedena do konce roku 2017 do majetku České republiky. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/20/2016 ze dne 29. 4. 2016.

**Na základě výše uvedeného bylo následně na zasedání Centrální komise Ministerstva dopravy ČR schváleno, že ŘSD ČR bude investorem plánované akce „*II/436 Přerov – úprava křižovatky silnic, Dluhonská*“. Za tímto účelem je navrženo ŘSD ČR darovat zpracovanou projektovou dokumentaci pro územní řízení, postoupit licenci - oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví projektové dokumentace a postoupit práva a povinností z územního rozhodnutí. ŘSD ČR bude nadále pokračovat v přípravě této akce a následně ji také zrealizuje.**

**Účetní hodnota projektové dokumentace činí dle uhrazených faktur 1 903 172,00 Kč.** Vlastnické právo k dokumentaci pro územní rozhodnutí přejde na Ředitelství silnic a dálnic ČR okamžikem účinnosti smlouvy.

Návrh darovací smlouvy - „Smlouvy o postoupení licence, o darování hmotných věcí – projektové dokumentace, o postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí“ pro stavbu „*II/436 Přerov – úprava křižovatky silnic, Dluhonská*“ je přílohou důvodové zprávy.

**Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření „Smlouvy o postoupení licence, o darování hmotných věcí – projektové dokumentace, o postoupení práv a povinností z územního rozhodnutí“ s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a se společností Dopravoprojekt Brno a. s.**

Příloha č. 1: Znění darovací smlouvy (strana 3 – 5)