Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/21/31/2016 ze dne 29. 04. 2016 schválilo poskytnutí dotace z programu „ Fond na podporu výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury na území  Olomouckého kraje“ (dále jen „Fond“) z dotačního titulu č. 2 „Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod“ obci Kobylá nad Vidnavkou (okr. Jeseník) na realizaci stavby „Obec Kobylá nad Vidnavkou – dostavba vodovodu“ ve výši 3 000 000,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2016/04690/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem jako poskytovatelem a obcí Kobylá nad Vidnavkou jako příjemcem uzavřena dne 24. 10. 2016.

Dne 27. 4. 2017 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství obdržel od obce Kobylá nad Vidnavkou žádost o uzavření Dodatku
č. 1 k výše uvedené smlouvě.

Důvodem žádosti o uzavření Dodatku č. 1 ke stávající smlouvě je skutečnost, že v současné době v katastrálním území Kobylá nad Vidnavkou dochází
k přepracování katastrálního operátu do podoby digitalizované katastrální mapy v souřadnicovém systému S-JTSK. Obec pro úplné ukončení stavby a její vyúčtování potřebuje vyhotovit geometrický plán zaměření stavby a dále jednotlivé geometrické plány pro zaměření jednotlivých služebností (věcných břemen), která je potřeba uhradit vlastníkům pozemků a vložit do katastru. Toto však vzhledem k probíhající digitalizaci katastru není možné. V důsledku změn v katastru došlo i ke změnám stavby vodovodu, které jsou v současné době řešeny vodoprávním úřadem
v Jeseníku na základě žádosti obce o povolení změny stavby před jejím dokončením. Náklady na vyhotovení geometrických plánů a náklady na zřízení a úhradu věcných břemen není možno vyčíslit, a proto není ani možno stavbu zatím úplně dokončit
a vyúčtovat. Vyhlášení platnosti digitalizovaného katastrálního operátu je plánováno v září 2017, proto obec požádala o posunutí termínu čerpání dotace do 30. 11. 2017 a vyúčtování dotace do 15. 12. 2017. Žádost byla doložena výpisem z usnesení Zastupitelstva obce Kobylá nad Vidnavkou ze dne 20. 3. 2017 č. I/4/2017, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě
o dotaci.

Znění uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 3 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit.

**Z tohoto důvodu navrhujeme upravit texty smlouvy formou Dodatku č. 1 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Současně platné znění** | **Navrhovaný text Dodatku č. 2** |
| **Čl. II bod 2.** | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 6. 2017. | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 11. 2017.V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |
| **Čl. II bod 4.** | Příjemce je povinen nejpozději do 31. 7. 2017 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace. | Příjemce je povinen nejpozději do 15. 12. 2017 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace.V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |

Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze č. 1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze
č. 1, se nemění.

**Rada Olomouckého kraje usnesením č. UZ/16/39/2017 ze dne 02. 06. 2017:**

* souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Obec Kobylá nad Vidnavkou – dostavba vodovodu“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje“ dotačního titulu č. 2 „Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu a úpraven vod“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Kobylá nad Vidnavkou dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Obec Kobylá nad Vidnavkou – dostavba vodovodu“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje“ dotačního titulu č. 2 „Výstavba a dostavba vodovodů pro veřejnou potřebu
a úpraven vod“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Kobylá nad Vidnavkou dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy a uložit Ing. Milanu Klimešovi, náměstkovi hejtmana podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené s obcí Kobylá nad Vidnavkou dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 :

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Kobylá nad Vidnavkou (str. 3 -4)