## Souhrn (2) (hidden)
Financování investičních akcí
b) Návrh nových investičních akcí v roce 2012
v tis. Kč
Oblast |  | Název přílohy | Spolufinan. PO z IF: | Návrh na úvěrový rámec KB | Návrh na úvěrový rámec EIB | Návrh na rozpočet OK | Celkem
| Oblast školství | Nová projektová dokumentace | #REF! |  |  | 2605 | #REF!
| Oblast školství | Nové investice | 0 | 0 | 0 | 33011 | 33011
| Oblast školství | Nové opravy | 0 |  |  | 22384 | 22384
Oblast školství - součet |  |  | #REF! | 0 | 0 | 58000 | #REF!
| Oblast sociální | Nová projektová dokumentace | 0 | #REF! |  | 1750 | #REF!
| Oblast sociální | Nové investice - stavební | 0 | 0 | #REF! | 43377 | #REF!
| Oblast sociální | Nové investice - nestavební | #REF! |  |  | 17353 | #REF!
| Oblast sociální | Nové opravy | #REF! |  |  | 7520 | #REF!
Oblast sociální - součet |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 70000 | #REF!
| Oblast kultury | Nová projektová dokumentace | #REF! |  |  | 1600 | #REF!
| Oblast kultury | Nové investice - stavební | #REF! | 0 | #REF! | 18635 | #REF!
| Oblast kultury | Nové investice - nestavební | #REF! |  |  | 2765 | #REF!
Oblast kultury - součet |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 23000 | #REF!
| Oblast dopravy | Nová projektová dokumentace | 0 | 0 |  | 500 | 500
| Oblast dopravy | Nové investice OIEP | #REF! | #REF! |  | 29500 | #REF!
| Oblast dopravy | Nové investice SSOK |  |  |  | 70000 | 70000
Oblast dopravy - součet |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 100000 | #REF!
| Oblast zdravotnictví | Nová projektová dokumentace | 0 |  |  | 350 | 350
| Oblast zdravotnictví | Nové investice - stavební | #REF! |  |  | 18024 | #REF!
| Oblast zdravotnictví | Nové investice - nestavební | #REF! |  |  | 4600 | #REF!
| Oblast zdrav. - nájemné SMN a.s. | Nové investice | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
Oblast zdravotnictví - součet |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
KH - cestovní ruch |  |  | 0 |  |  | 4400 | 4400
OIT |  |  | 0 |  |  | 2400 | 2400
KŘ |  |  | 0 |  |  | 2200 | 2200
CELKEM |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
změny: |  |  | Spolufinan. PO z IF: | Návrh na úvěrový rámec KB | Návrh na úvěrový rámec EIB | Návrh na rozpočet OK | Celkem
oblast školství |  |  |  | 58000 |  | -58000 | 0
oblast sociální |  |  |  | 70000 |  | -70000 | 0
oblast kultury |  |  |  | 23000 |  | -23000 | 0
oblast dopravy |  |  |  | 24200 | 63167 | -87367 | 0
oblast zdravotnictví |  |  |  | 22974 |  | -22974 | 0
KH - cestovní ruch |  |  |  | 4400 |  | -4400 | 0
OIT |  |  |  | 2400 |  | -2400 | 0
KŘ |  |  |  | 2200 |  | -2200 | 0
CELKEM |  |  | 0 | 207174 | 63167 | -270341 | 0
Celkem po změnách financování |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Spolufinancování PO z ivestičních fondů (IF) je zapojeno do rozpočtu příjmů Olomouckého kraje ve výši 8 046 tis.Kč (oblast školství ve výši 5 146 tis.Kč a oblast zdravotnictví ve výši 2 900 tis.Kč. Zbývající výše 4 089 tis.Kč (oblast kultury ve výši 39 tis.Kč a oblast zdravotnictví ve výši 4 050 tis.Kč) budou realizovat přímo příspěvkové organizace. V těchto případech se jedná o nové investice - nestavební, kdy bude příspěvkovým organizacím poskytnut příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje a akci budou příspěvkové organizace realizovat se zapojením svých investičních fondů.
Z výše uvedeného vyplývá, že v návrhu rozpočtu výdajů Olomouckého kraje jsou nové investice v celkové výši 838 571 tis.Kč (celková výše nových investic 842 660 tis.Kč mínus 4 089 tis.Kč, což je podíl investičních fondů příspěvkových organizací u akcí, které si budou příspěvkové organizace realizovat přímo).

## Š-INV (hidden)
Odbor investic a evropských programů
Správce: |  |  |  |  | Ing. Miroslav Kubín | ORJ - 17
vedoucí odboru
v tis. Kč
Oblast školství
Rozpracované investice
Poř. číslo. | Oblast: | ORG | § | pol. | Název akce: | Popis akce: | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH | Termín realizace | Vynaloženo k 31. 12. 2013 | Návrh na rok 2014 |  |  |  |  | Pokračování v roce 2015 a dalších | poznámka
[12 empty] | Celkem: | z toho spolufinan. PO z IF: | z toho KB | z toho EIB | z toho rozpočet OK:
Nové investice EIB
1 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Nové investice EIB celkem | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Investice v celkové výši …….Kč jsou navrhovány financovat z úvěrového rámce EIB, ze kterého je možné financovat akce bez DPH, tj. ve výši …....Kč. Zbylá část ve výši …….Kč musí být hrazena z rozpočtu Olomouckého kraje.
1 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
4 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Nové investice OK celkem | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nové investice KB
1 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
14 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
15 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Nové investice KB celkem | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Oblast školství - rozpracované investice celkem | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47 - Úpravna a čistírny vod | termín dokončení 17.12.2013

## Š-opr. (hidden)
Odbor investic a evropských programů
Správce: |  |  |  |  | Ing. Miroslav Kubín | ORJ - 17
vedoucí odboru
v tis. Kč
Oblast školství
Rozpracované opravy
Poř. číslo. | Oblast: | ORG | § | pol. | Název akce: | Popis akce: | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH | Termín realizace | Vynaloženo k 31. 12. 2013 | Návrh na rok 2014 |  |  |  |  | Pokračování v roce 2015 a dalších | stav akce
[12 empty] | Celkem: | z toho spolufinan. PO z IF: | z toho KB | z toho EIB | z toho rozpočet OK:
1 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Oblast školství - rozpracované opravy celkem | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sociální
Odbor investic a evropských programů
Správce: |  |  |  |  | Ing. Miroslav Kubín | ORJ - 17
vedoucí odboru
v tis. Kč
Oblast sociální
Nové investice stavební
Poř. číslo | Oblast: | ORG | § | pol. | Název akce: | Popis: | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH | Termín realizace | Vynaloženo k 31. 12. 2013 | Návrh na rok 2014 |  |  |  |  | Pokračování v roce 2015 a dalších
[12 empty] | Celkem: | z toho spolufinan. PO z IF | z toho KB | z toho EIB | z toho rozpočet OK
Nové investice - stavební EIB
1 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Nové investice - stavební EIB | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Nové investice - stavební OK
1 | OL | 60002100474 | 4350 | 6121 | Domov seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané - Přístavba pavilonu | Investiční akce přístavby nového pavilonu a rekonstrukce stávajícího objektu. Na akci je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. PD řeší odstranění bariérovosti objektu pro bezproblémový pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace, vytvoření prostorových kapacit pro zájmovou, relaxační a terapeutickou činnost klientů. Ze stávajících tří až čtyřlůžkových pokojů budou vytvořeny dvoulůžkové pokoje se samostatným sociálním zařízením. | PD | aktualizace PD, realizace | 57214 | 2014-2015 | 1935 | 127 |  |  |  | 127 | 55152
2 | PR |  |  |  | Domov Na zámečku Rokytnice - Výměna kabelu hlavního přívodu | Výměna hlavního přívodního kabelu el. energie do objektu domova v nové trase. Dle vyjádření revizních techniků jsou elektrické parametry stávajícího kabelu v hraničních hodnotách a hrozí jeho havárie. |  | PD, realizace | 1700 | 2014-2015 | 0 | 100 |  |  |  | 100 | 1600
Nové investice - stavební - OK | [8 empty] | 57214 |  | 1935 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 55152
Nové investice - stavební KB
1 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Nové investice - stavební KB | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Oblast sociální - nové investice stavební celkem | [8 empty] | 58914 |  | 1935 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | 56752
Oblast sociální
Nové opravy
Poř. číslo. | Oblast: | ORG | § | pol. | Název akce: | Popis akce: | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH | Termín realizace | Vynaloženo k 31. 12. 2013 | Návrh na rok 2014 |  |  |  |  | Pokračování v roce 2015 a dalších
[12 empty] | Celkem: | z toho spolufinan. PO z IF: | z toho KB | z toho EIB | z toho rozpočet OK:
1 | PR | 60002100683 | 4350 | 5171 | Domov pro seniory Tovačov - Oprava střechy a výměna oken | Střecha je rozdělena na tři části. V 4/2013 provedena část střechy B. Při deštích dochází k zatékání do neprovedených částí střechy objektu (vlivem toho došlo k několika úrazům klientů). Je nutná výměna střešní krytiny, klempířských prvků, izolace, poškozeného bednění a výměna netěsnících a poškozených atypických oken v podkroví, kterými zatéká, fouká a dochází k velkým únikům tepla. | PD | realizace | 11795 | 2014 - 2015 | 1393 | 4750 |  |  |  | 4750 | 5652
2 | JE |  |  | 5171 | Domov Sněženka Jeseník - Výměna oken a mříží | Výměna dřevěných, kastlových oken. Okna netěsní, dochází k velkému úniku tepla. Rámy jsou místy i částečně vyhnilé, hrozí vypadnutí skel. |  | PD, realizace | 2700 | 2014 |  | 2700 |  |  |  | 2700 | 0
3 | JE |  |  | 5171 | Domov pro seniory Javorník - Výměna oken | Výměna dřevěných oken, která jsou v havarijním stavu. | PD | realizace | 2500 | 2014 |  | 2500 |  |  |  | 2500 | 0
Oblast sociální - nové opravy celkem | [8 empty] | 16995 |  | 1393 | 9950 | 0 | 0 | 0 | 9950 | 5652

## Kultura-ORJ 13 (hidden)
Odbor kultury a památkové péče
Správce: |  |  |  |  | PhDr. Jindřich Garčic |  | ORJ - 13
vedoucí odboru
v tis.Kč
Oblast kultury
Nové investice - stavební OK
Rozpracované investice a opravy OKPP
Poř. číslo | Oblast | ORG | § | pol. | Název akce: | Popis: | Stávající dokumentace | K zajištění | Celkové náklady s DPH | Termín realizace | Vynaloženo k 31. 12. 2013 | Návrh na rok 2014 |  |  |  |  | Pokračování v roce 2015 a dalších | poznámka
[12 empty] | Celkem | z toho spolufinan. PO z IF | z toho KB | z toho EIB | z toho rozpočet OK
1 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
2 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3 | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Oblast kultury - rozpracované investice a opravy OKPP celkem | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0