**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvo Olomouckého kraje (dále jen ZOK) svým usnesením č. UZ/15/46/2019 ze dne 29. 4. 2019 schválilo v rámci dotačního Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019 investiční dotaci obci Kobylá nad Vidnavkou, IČO: 70599971, se sídlem Kobylá nad Vidnavkou 53, 790 65 Kobylá nad Vidnavkou (dále jen obec) ve výši 300 000,- Kč za účelem podpory projektu „Hřiště občanům Kobylé 2019“.

Dne 18. 2. 2020 obdržel Odbor sportu, kultury a památkové péče žádost příjemce o prodloužení termínu čerpání poskytnuté dotace a prodloužení termínu vyúčtování. Původní termín ukončení podpořené akce byl stanoven do 30. 6. 2020. Příjemce byl povinen dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace použít dotaci nejpozději do
30. 6. 2020 a nejpozději do 30. 7. 2020 předložit poskytovateli její vyúčtování. Příjemce dotace žádá o prodloužení termínu čerpání poskytnuté dotace z důvodu nevyhovění žádosti na projekt ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR v roce 2019. V letošním roce podala obec žádost o poskytnutí dotace na projekt ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR znovu. Z důvodu čekání na rozhodnutí o přidělení dotace ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR a z důvodu nedostatku firem ke stavební realizaci obec žádá o posunutí termínů čerpání dotace a předložení vyúčtování.

Předkladatel a OSKPP navrhují uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Kobylá nad Vidnavkou, IČO: 70599971, se sídlem Kobylá nad Vidnavkou 53, 790 65 Kobylá nad Vidnavkou. Termín použití poskytnuté dotace bude prodloužen do 30. 6. 2021 a termín předložení vyúčtování poskytnuté dotace bude prodloužen do 30. 7. 2021. Dodatek č. 1 bude uzavřen ještě před uplynutím lhůty původního termínu vyúčtování, tj. do 30. 7. 2020. Rozsah i účel projektu „Hřiště občanům Kobylé 2019“ bude zachován.

Stávající znění čl. II. odst. 2. věty první se mění a nově zní:

Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do **30. 6. 2021**.

Stávající znění čl. II. odst. 2. věty druhé se mění a nově zní:

Příjemce je oprávněn použít dotaci také na úhradu výdajů vynaložených příjemcem v souladu s účelem poskytnutí dotace dle čl. I odst. 2 a 4 smlouvy a podmínkami použití dotace dle čl. II odst. 1 smlouvy v období od 1. 7. 2020 do
30. 6. 2021.

Stávající znění čl. II. odst. 4. věty první se mění a nově zní:

Příjemce je povinen nejpozději do **30. 7. 2021** předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).

Ostatní ustanovení čl. II smlouvy se nemění.

Předkladatel a OSKPP navrhuje ZOK vzít na vědomí důvodovou zprávu, schválit uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2019/01625/OSKPP/DSM o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Kobylá nad Vidnavkou, IČO: 70599971, se sídlem Kobylá nad Vidnavkou 53, 790 65 Kobylá nad Vidnavkou, dle důvodové zprávy a dle Příloh č. 1 a 2 důvodové zprávy a uložit Ing. Petrovi Vránovi, náměstkovi hejtmana, Dodatek č. 1 podepsat.

Přílohy:

- Příloha č. 1

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Kobylá nad Vidnavkou

 (strana 3 – 4)

- Příloha č. 2

Žádost obce Kobylá nad Vidnavkou o zpracování dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace

 (strana 5)