Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/21/41/2020 ze dne 22. 06. 2020 schválilo poskytnutí dotace z  programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2020“ (dále jen „Program“), z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ obci Prosenice na akci „Výstavba kanalizace Prosenice – ul. Osecká a Maloprosenská“ ve výši 1 400 000,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2020/04543/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Prosenice, jako příjemcem uzavřena dne 20. 08. 2020.

Dne 02. 09. 2021 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství od obce Prosenice žádost o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020/04543/OŽPZ/DSM ze dne 20. 08. 2020. Důvodem k uzavření dodatku ke smlouvě je zpoždění výstavby kanalizace zapříčiněné dopravními komplikacemi, kdy je přes obec Prosenice v ulici Maloprosenská vedena objížďka pro automobilovou dopravu z důvodu výstavby velké okružní křižovatky v Přerově v ulici Velká Dlážka, Lipenská a Polní a současně zde vede objížďka uzavřeného průjezdu přes most přes Strhanec v Přerově v ulici U Mlýna. Stavba kanalizace nemohla být zahájena v plánovaném termínu, protože nebyla kvůli výše uvedeným objížďkám dopravním úřadem povolena částečná uzávěra ulice Maloprosenské. Bez této uzávěry nebylo možno stavbu kanalizace zahájit.

Následně byla žádost doložena částečným výpisem z usnesení Rady obce Prosenice ze dne 08. 09. 2021, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě o dotaci.

Znění uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 4 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit.

**Z tohoto důvodu navrhujeme upravit texty smlouvy formou Dodatku č. 1 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Současně platné znění** | **Navrhovaný text Dodatku č. 1** |
| **Čl. II bod 2.** | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 10. 2021. | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2021.V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |
| **Čl. II bod 4.**  | Příjemce je povinen nejpozději do 30. 11. 2021 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“). | Příjemce je povinen nejpozději do 31. 01. 2022 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |

Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze 1 usnesení.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 1 usnesení, se nemění.

Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/30/39/2021 ze dne 13. 09. 2021:

* souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020/04543/OŽPZ/DSM ze dne 20. 8. 2020 na akci „Výstavba kanalizace Prosenice – ul. Osecká a Maloprosenská“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2020“, z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a příjemcem obcí Prosenice, Na Návsi 10, 751 21 Prosenice, IČO: 00301809 ve znění uvedeném v příloze č. 1 usnesení,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje rozhodnout o uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020/04543/OŽPZ/DSM ze dne 20. 8. 2020 na akci „Výstavba kanalizace Prosenice – ul. Osecká a Maloprosenská“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2020“, z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace čistíren odpadních vod včetně kořenových čistíren odpadních vod a kanalizací“ mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a příjemcem obcí Prosenice, Na Návsi 10, 751 21 Prosenice, IČO: 00301809 ve znění uvedením v příloze č. 1 usnesení.

Přílohy důvodové zprávy:

Zpráva k DZ\_příloha č. 1 – původní smlouva o poskytnutí dotace (strana 3 – 10)

Příloha usnesení:

Usnesení\_příloha č. 1 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci obci Prosenice
(strana 11 – 12)