## Harmonogram ODM 2021
Příloha č. 4 - Harmonogram příprav pro období únor 2021 – červenec 2022
Olympiáda dětí a mládeže 2021 |  | únor |  | březen-duben | květen-červen | červenec-srpen | září-říjen | listopad - prosinec | leden-únor | březen | duben | květen |  |  |  | červen = ODM |  |  |  | červenec | srpen
|  | 2021 |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden | 1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden | 2022 | 2022
Organizační a řídící výbor | průběžná koordinace a poradenství
organizační výbor včetně definice rolí a zodpovědnosti jednotl. členů, dat jejich nástupu a určení rozsahu jejich zapojení |  | návrh členů OV do 29.2. | návrh členů OV do 29.2. | jednání OV pravidelně min. 1x za dva měsíce |  | jednání OV pravidelně min. 1x měsíčně, pracovní schůzky jednotlivých organizačních úseků dle potřeby | [13 empty] | vyhodnocení akce | hodnocení akce se všemi kraji
řídící výbor (termíny jsou orientační) |  | návrh členů ŘV do 29.2. | návrh členů ŘV do 29.2. |  |  | ŘV |  |  |  | ŘV | [5 empty] | ŘV
poskytnutí podpůrných materiálů ze strany ČOV |  | ČOV zašle materiály dle článku IV smlouvy |  | ČOV zašle materiály dle článku IV smlouvy | průběžné zasílání dalších materiálů dle potřeb pořadatele
Finance, právní, administrace
výběr třetích subjektů pro zajištění dílčích služeb a příprava smluv ve spolupráci s ČOV |  | stanovení rozsahů zakázek a výběrová řízení |  | výběr třetích subjektů, finalizace spolupráce | finalizace smluv - schválení s ČOV | podpis smluv
rozpočet akce |  | příprava |  |  | předložení položkového rozpočtu | schválení položkového rozpočtu | průběžné úpravy rozpočtu dle aktuálního vývoje a získávání partnerských příspěvků, dotace MŠMT, průběžné informace směrem k ČOV | [12 empty] | konečné vyúčtování akce
příspěvek zadavatele | [9 empty] | I. část příspěvku do 31.3. | [9 empty] | vyúčtování příspěvku zadavatele | II. část příspěvku do 31.3.
smlouvy se sporty (sportovišti a garanty sportovních soutěží) |  | příprava |  |  | finalizace smluv - schválení s ČOV | podpisy
smlouvy o zajištění slavnostních ceremoniálů |  | příprava |  |  | finalizace smluv - schválení s ČOV | podpisy
ostatní smlouvy z oblasti produkčního zajištění akce |  |  |  | průběžně dle potřeby
pojištění |  |  |  |  | poptávka pojištění |  |  | uzavření pojištění odpovědnosti za škodu a úrazové pojištění
Produkce
doprava |  |  |  |  | příprava |  |  | finalizace | [10 empty] | akce
ubytování pro krajské výpravy |  | konečný výběr míst |  |  | potvrzení ubytování, rozpis ubytování |  |  |  |  | detailní rozpis ubytování, postup pro příjezd a odjezd výprav | [5 empty] | detailní informace k ubytovacímu režimu |  |  | akce
ubytování pro hosty Her | [6 empty] | zajištění možností ubytování pro hosty Her, předběžné rezervace
ubytování mladých novinářů, týmu ČOV a hostů ČOV | [8 empty] | předběžná rezervace ubytování na základě doporučení pořadatele |  |  | finalizace ubytování | [6 empty] | akce
stravování |  | konečný výběr míst |  |  | potvrzení stravovacích kapacit a podmínek |  | systém výdeje jídel, pitný režim, návrh jídelníčku |  |  | finální návrh stravování, základní informace na kraje a jídelníček, zajištění občerstvení v tiskovém středisku vč. Mladých novinářů | [5 empty] | detailní informace ke stravovacímu režimu |  |  | akce
parkování |  | zajištění kapacit | [8 empty] | návh systému a označení parkování | [7 empty] | akce
bezpečnost IZS | [5 empty] | příprava | [5 empty] | finalizace | [6 empty] | akce
IT vybavenost | [5 empty] | příprava |  |  |  |  | finalizace |  |  |  |  | instalace IT vybavení, zajištění připojení pro CIS a streaming
produkční plány sportovišť a ostatních míst Her (branding, stupně vítězů, logo stěny, označení sportovišť, technické vybavení pro jednotlivé soutěže, ČT, streaming) |  |  |  |  | příprava |  | základní přehledy |  | seznam brandingu ČOV, nabídka dodavatelů ČOT | rozpis brandingu ve spolupráci s ČOV | finalizace tiskových podkladů ve spolupráci s ČOV | výroba, organizační zajištění, instalace | [6 empty] | akce | deinstalace, úklid, vrácení brandingu ČOV
skladovací prostor/y | [7 empty] | výběr skladových prostor |  |  | provoz skladu
doprava a převoz materiálů | [7 empty] | příprava |  |  | zajištění, rozpisy převozů |  |  |  |  | dodání brandingu ČOV a PA |  | distribuce |  | odvoz materiálů
zajištění oblečení pořadatelského týmu a dobrovolníků | [5 empty] | výběr dodavatele / partnera, potisk |  |  | nabídka dodavatelů ČOT | výroba | [5 empty] | distribuce
olympijský dům (tiskové a informační a setkávací středisko) |  |  |  | konečný výběr místa | programový a produkční návrh OD |  |  |  |  | zajištění OD | [5 empty] | instalace, organizace |  |  | akce
prostory pro kancelář ODM a pro schůzky s kraji během Her | [9 empty] | výběr prostorů, specifikace požadavků | [5 empty] | zajištění prostorů
dárkové balíčky pro účastníky a VIP hosty | [7 empty] | oslovení PA a PČOT |  | výroba dárků pořadatele (v případě rozhodnutí pořadatele), závoz |  |  |  | příprava balíčků |  |  |  | distribuce
Doprovodný program
doprovodný program pro účastníky během akce |  |  |  | příprava návrhu doprovodného programu |  |  | návrh do 30.10. | finalizace programu, organizační zajištění programu | [10 empty] | program
zapojení škol |  |  |  | příprava a návrh na zapojení škol do 31.8. |  |  | finalizace návrhu, rozpracování aktivit |  | zapojení škol před akcí (soutěže, projekty, olympijské aktivity) | [9 empty] | program během akce, účast škol na sportovištích
zapojení veřejnosti |  |  |  | příprava a návrh na zapojení veřejnosti do 31.8. |  |  | finalizace návrhu, rozpracování aktivit |  | zapojení veřejnosti před akcí (soutěže, roadshow, eventy, aktivity) | [9 empty] | program během akce
Sport
zajištění sportovních soutěží | průběžná koordinace a poradenství | memoranda o spolupráci, informace na svazy o zařazení do programu Her |  | iniciační schůzky a zaslání protokolů na ČOV | upřesnění spolupráce - průběžné plnění dokumentu "Zajištění sportovních soutěží", koordinační schůzky s řediteli sportů za účasti ČOV | [10 empty] | zakrytí reklam, instalace brandingu, výdej materiálů |  |  | soutěže | deinstalace brandingu
propozice sportovních soutěží |  |  |  |  | schůzka se svazy, návrh propozic ze strany svazů, zaslání na ČOV | potvrzení propozic ze strany ČOV, zveřejnění | [12 empty] | účast na akci, schůzka se svazy
časový program Her včetně ceremoniálů a soutěží |  |  |  | příprava programu Her ve spolupráci se svazy |  | návrh programu Her do 31.8. | upřesnění programu s ohledem na medializaci Her |  |  |  | finalizace
koordinační schůzky s řediteli sportů za účasti ČOV
Marketing & propagace
partneři kraje |  |  |  | příprava marketingové nabídky, schválení potenciálních partnerů kraje |  | oslovování partnerů kraje, upřesnění plnění |  |  |  | finalizace seznamu partnerů, realizace partnerských plnění | [5 empty] | realizace partnerských plnění |  |  |  | zaslání vyhodnocení partnerům
partneři akce (PA) | [5 empty] | oslovení PA |  |  | potvrzení PA, ČOV dodá loga PA | upřesnění plnění partnerů |  | realizace partnerského plnění v součinnosti s ČOV, schvalování grafických materiálů s logy PA s ČOV, průběžný monitoring | [7 empty] | zaslání podkladů pro monitoring do 15ti dní po akci | zaslání monitoringu partnerům
partneři ČOT | [6 empty] | ČOV dodá loga PČOT | oslovení PČOT - aktivace nad rámec základního plnění |  | upřesnění plnění partnerů - aktivace nad rámec základního plnění |  | realizace partnerského plnění v součinnosti s ČOV, schvalování grafických materiálů s logy PČOT s ČOV, průběžný monitoring | [7 empty] | zaslání podkladů pro monitoring do 15ti dní po akci | zaslání monitoringu partnerům
grafické prvky |  |  |  | návrh loga a základních grafických prvků, vizuál | grafický manuál, hlavičkový papír, šablona prezentace
maskot |  |  |  |  | návrh maskota, výroba |  | výroba
mediální kampaň kraje |  |  |  | příprava |  | plán do 31.8. |  |  |  | tisková data | spuštění kampaně kraje | [8 empty] | monitoring médií
mediální kampaň ČOT | [7 empty] | příprava |  | plán do 31.3. | tisková data, finální podklady |  |  |  |  | kampaň ČOT |  |  |  | monitoring médií
webové stránky, sociální sítě - pořadatel | [7 empty] | základní komunikace |  | středně intenzivní komunikace |  | velmi intenzivní komunikace | [7 empty] | monitoring médií
webové stránky, sociální sítě - ČOV | [7 empty] | průběžně - top příspěvky, vypsání a výběr programu Mladí novináři | [7 empty] | články mladých novinářů a další články |  |  |  | monitoring médií
média, články - pořadatel | [7 empty] | základní komunikace |  | středně intenzivní komunikace |  | velmi intenzivní komunikace | [7 empty] | monitoring médií
média, články - ČOV | [7 empty] | průběžně - top články | [11 empty] | monitoring médií
TK (termíny dle dohody) |  | podpis smlouvy |  |  |  | dle domluvy |  |  |  |  | dle domluvy | [5 empty] | TK
video komunikace | [8 empty] | scénář promo videa | promo video a případně další video komunikace | [8 empty] | video tým na akci | monitoring médií
foto dokumentace - pořadatel |  | průběžně dle aktivit (promo akce, tiskové konference, monitoring pratnerských plnění) | [16 empty] | dokumentace z akce | předání foto dokumentace
foto dokumentace - ČOV | [18 empty] | foto z akce | předání foto dokumentace
streaming a ČT | [7 empty] | oslovení ČT | domluva na streamingu | finalizace streamingu v koordinace s vysíláním ČT (v případě účasti ČT) | [8 empty] | vysílání | monitoring médií
zapojení krajských ambasadorů | [5 empty] | oslovení ambasadorů |  |  |  | propagace akce s ambasadory | [8 empty] | účast na akci | poděkování
zapojení celostátních ambasadorů | [5 empty] | oslovení ambasadorů v případě dohody s pořadatelem |  |  |  | propagace akce s ambasadory | [8 empty] | účast na akci | poděkování
veřejnost - promo akce | [5 empty] | příprava akcí, výroba propagačních předmětů |  |  |  | promo akce v kraji
výzdoba měst a kraje | [5 empty] | domluva s městy na olympijské výzdobě |  |  |  |  | výroba |  |  |  |  | výzdoba měst |  |  |  | deinstalace
turistická nabídka | [5 empty] | příprava |  |  |  | distribuce | distribuce v rámci CIS
tiskoviny (letáky, plakáty, brožura akce) | [5 empty] | přéprava a tisk | příprava, tisk plakátů, letáků |  |  | výlep plakátů, distribuce letáků |  |  |  | příprava a tisk brožur |  |  | distribuce brožur
navigační a informační systém | [8 empty] | příprava a rozpis |  |  | tisk |  |  |  |  | instalace |  |  | deinstalace
merchandising | [6 empty] | návrh kolekce, výběr dodavatelů, oslovení dodavatelů ČOT |  |  | výroba, systém prodeje |  | prodej (v případě prodeje i online, jinak kratší období)
medaile, poháry | [6 empty] | design |  |  |  | výroba
diplomy | [9 empty] | návrh |  | tisk
Služby krajským výpravám a CIS
krajské výpravy |  | průběžné info krajům, přihláška A |  |  |  | průběžné info krajům, přihláška B |  |  | schůzka č.1 | průběžné info krajům, fakturace výprav | [6 empty] | schůzka č. 2 |  | štáby na ODM
akreditace, CIS | [8 empty] | školení pro pořadatele | příprava CIS | otevření akreditačního systému pro krajské výpravy, příprava vzhledu akreditací |  |  |  |  | uzavření CIS | tisk | distri-buce | výsledkový servis
VIP, Ceremoniály & Protokol
slavnostní zahájení |  | lokality do 30.9. |  |  |  |  | příprava prvních scénářů |  | finalizace scénáře |  | minutové programy, nácvik, produkční řešení | [7 empty] | akce
slavnostní zakončení |  | lokality do 30.9. |  |  |  |  | příprava prvních scénářů |  | finalizace scénáře |  | minutové programy, nácvik, produkční řešení | [7 empty] | akce
medailové ceremoniály |  | lokality do 30.9. | [5 empty] | programové a produkční řešení |  |  | minutové programy |  |  |  |  | zkoušky |  |  | akce
program pro hosty | [5 empty] | příprava |  |  | návrh | finalizace | organizační zajištění programu | [7 empty] | akce
oslovení hostů pořadatelského kraje | [7 empty] | příprava |  | avízo top hosté | odeslání všech pozvánek z CIS a potvrzování účastí | [7 empty] | péče o hosty
oslovení hostů ČOV | [7 empty] | příprava |  |  | odeslání všech pozvánek z CIS a potvrzování účastí | [7 empty] | péče o hosty
Dobrovolníci
organizace dobrovolníků | [5 empty] | návrh organizace práce s dobrovoníky, spolupráce se školami a dalšími institucemi, počty dobrovolníků |  |  |  | zajištění odměn pro dobrovolníky (př. volné vstupy, dárky) a oblečení
dobrovolníci - práce s nimi | [7 empty] | nábor dobrovolníků |  |  |  | rozdělení na pozice, školení, výdej oblečení | [6 empty] | akce | poděkování
školení dobrovolníků pro CIS | [11 empty] | školení č. 1 |  |  |  | školení č. 2
Legenda: modré oblasti zajišťuje pořadatel, červené oblasti zajišťuje ČOV ve spolupráci s ČO a.s. Termíny, vyjma oblastí s přesně určeným termínem, jsou orientační.