**Důvodová zpráva:**

Dne 29. 4. 2019 schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/15/42/2019 vyhodnocení dotačního programu Program na podporu investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2019 – Dotační titul č. 1: Podpora výstavby a rekonstrukcí. V rámci tohoto dotačního titulu bylo schváleno poskytnutí dotace ve výši 610 000,- Kč příjemci obec Šumvald, Šumvald 17, 783 85 Šumvald, IČO: 00299537 (dále jen „příjemce“), na akci „Rekonstrukce kulturního domu v Šumvaldě“. Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavřena dne 27. 6. 2019.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/18/95/2019 ze dne 16. 12. 2019 schválilo uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Šumvald, jehož prostřednictvím byl termín použití poskytnuté dotace a termín pro předložení vyúčtování z důvodu nezajištění zhotovitele akce prodloužen dle žádosti příjemce dotace. Dne 19. 6. 2020 byla Krajskému úřadu Olomouckého kraje doručena žádost příjemce o druhé prodloužení termínu využití poskytnuté dotace a termínu pro předložení jejího vyúčtování. Dne 22. 6. 2020 byla výše uvedená žádost předána odboru sportu, kultury a památkové péče. Dle původní smlouvy o poskytnutí dotace byl termín ukončení podpořené akce stanoven do 31. 12. 2019. Příjemce byl povinen dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace použít dotaci nejpozději do 31. 12. 2019 a nejpozději do 31. 1. 2020 předložit poskytovateli její vyúčtování. Dodatkem č. 1 byl termín použití poskytnutí dotace prodloužen do 30. 6. 2020 a termín předložení vyúčtování poskytnuté dotace byl prodloužen do 31. 7. 2020. Přes výše uvedenou skutečnost příjemce nově žádá z důvodu ničivých povodní ze dne 7. 6. 2020, které postihly více než polovinu obce Šumvald, včetně místní části Břevenec, o další posunutí termínů čerpání dotace do 30. 6. 2021 a předložení vyúčtování do 31. 7. 2021.

Předkladatel a zpracovatel navrhují uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Šumvald. Termín použití poskytnuté dotace bude prodloužen do 30. 6. 2021 a termín předložení vyúčtování poskytnuté dotace bude prodloužen do 31. 7. 2021. Rozsah i účel akce „Rekonstrukce kulturního domu v Šumvaldě“ bude zachován.

**Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

1. vzít na vědomí důvodovou zprávu,
2. schválit uzavření Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a příjemcem dotace, obcí Šumvald, Šumvald 17, 783 85 Šumvald, IČO: 00299537, ve znění dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
3. uložit podepsat Ing. Petrovi Vránovi, náměstkovi hejtmana, Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a příjemcem dotace, obcí Šumvald, Šumvald 17, 783 85 Šumvald, IČO: 00299537, dle bodu 2 usnesení.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Šumvald (strana 2–3)

Příloha č. 2 – Žádost o posunutí termínů použití a vyúčtování poskytnuté dotace (strana 4)