Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/17/81/2019 ze dne 23. 09. 2019 schválilo poskytnutí dotace z  programu „Individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje v oblasti životního prostředí a zemědělství“ (dále jen „Program“) na odstranění povodňových škod po bleskové povodni ze dne 19. 06. 2019 na majetku obce Čechy pod Kosířem ve výši 543 000,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2019/05130/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Čechy pod Kosířem, jako příjemcem uzavřena dne 15. 11. 2019.

Dne 12. 06. 2020 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel od obce Čechy pod Kosířem žádost o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2019/05130/OŽPZ/DSM ze dne 15. 11. 2019.

Důvodem žádosti o uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě je skutečnost, že z důvodu pandemie koronaviru COVID-19 obec nebyla schopna realizovat potřebné opravy v původním termínu do 30. 06. 2020.

Vzhledem k výše popsaným problémům vzniklým zpožděním dokončení oprav obecního majetku požádala obec Čechy pod Kosířem o posunutí termínu dokončení akce a čerpání dotace do 31. 12. 2020. Tím dojde i k posunutí termínu pro předložení vyúčtování a to do 31. 01. 2021.

Žádost byla doložena částečným výpisem z usnesení Zastupitelstva obce Čechy pod Kosířem ze dne 15. 05. 2020, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě o dotaci.

Znění uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 4 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit.

**Z tohoto důvodu navrhujeme upravit texty smlouvy formou Dodatku č. 1 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Současně platné znění** | **Navrhovaný text Dodatku č. 1** |
| **Čl. II bod 2.** | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 06. 2020. | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2020.V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |
| **Čl. II bod 4.** | Příjemce je povinen nejpozději do 31. 07. 2020 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“). | Příjemce je povinen nejpozději do 31. 01. 2021 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |

Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze 1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 1, se nemění.

**Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/98/52/2020 ze dne 27. 07. 2020**

* souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na odstranění škod způsobených bleskovou povodní dne 19. 06. 2019 na majetku obce Čechy pod Kosířem z programu „Individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje v oblasti životního prostředí a zemědělství“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Čechy pod Kosířem dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na odstranění škod způsobených bleskovou povodní dne 19. 06. 2019 na majetku obce Čechy pod Kosířem z programu „Individuální dotace z rozpočtu Olomouckého kraje v oblasti životního prostředí a zemědělství“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Čechy pod Kosířem dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje uložit Ing. Milanu Klimešovi, náměstkovi hejtmana, podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené s obcí Čechy pod Kosířem dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy.

 Příloha č. 1:

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Čechy pod Kosířem (str. 3 – 4)