**Důvodová zpráva:**

**V této důvodové zprávě předkládá Rada Olomouckého kraje k projednání a schválení dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace městu Šternberk z Dotačního programu pro sociální oblast 2020, dotačního titulu č. 1 Podpora prevence kriminality.**

Zastupitelstvo Olomouckého kraje na své schůzi dne 20. 4. 2020 projednalo vyhodnocení Dotačního programu pro sociální oblast 2020, dotačních titulů č. 1 – 4, a v rámci usnesení č. UZ/20/43/2020 částečně vyhovělo žádosti o dotaci ve výši 156 000 Kč městu Šternberk na projekt „Šternberk – rozšíření a reprodukce MKDS – I. etapa“. Cílem projektu je dodávka a instalace nových zařízení a jejich začlenění do stávajícího systému. Jedná se o celkem 14 nových kamer: 4 ks PTZ IP HD kamer a 10 ks přehledových HD fixních kamer, včetně zakoupení jednotlivých kamerových licencí. Tato akce má zvýšit bezpečnost obyvatel Olomouckého kraje.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název žadatele** | **Název projektu** | **Účel použití dotace** | **Doba realizace projektu** | **Požadovaná dotace v Kč** | **Schválená výše dotace v Kč** |
| Město Šternberk | Šternberk – rozšíření a reprodukce MKDS – I.etapa | pořízení a instalace technických výrobků v souladu s účelem projektu, které tvoří nebo jsou součástí uceleného kamerového systému | 6/2020 – 8/2020 | 200 000,00 | 156 000,00 |

Dotace byla poskytnuta na účel uvedený v žádosti o dotaci, tj. na pořízení a instalaci technických výrobků v souladu s účelem projektu, které tvoří nebo jsou součástí uceleného kamerového systému, jež odpovídá požadavkům zákonů, které se na ně vztahují. V souladu s uvedeným usnesením byla vyhotovena a následně uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, a to ve znění dle schválené vzorové smlouvy.

Žadatel v žádosti doručené dne 18. 8. 2020 požaduje ***změnit termín realizace*** a upřesnit účel dotace. Ke změně v projektu dochází z důvodu posunu všech termínů souvisejících s epidemií COVID-19 a nutnosti úpravy zadávací dokumentace. Momentálně probíhá zadávací řízení, které bude ukončeno uzavřením smlouvy o dílo ***s termínem dokončení realizace nejpozději do 30. 11. 2020***. Změna v technologii kamer byla vyvolána rychlým postupem vývoje technických zařízení a novými konzultacemi s uživateli i dodavateli kamerových systémů pro městské policie. Na základě zkušeností z nově vybudovaných kamerových systémů v okolních městech bylo rozhodnuto o záměně původních statických kamer (většinou bylo počítáno se 3 ks statických kamer na jeden kamerový bod) kamerami panoramatickými s novější technologií umožňující videanalýzu přímo na kamerách. ***Počet kamerových bodů bude zachován, změní se ovšem počet kamer, které měly být na jednotlivé body osazeny.*** ***Celkem tedy*** ***bude pořízeno 7 kusů kamer oproti původním 14 kusům***. Tato žádost je uvedena v Příloze č. 2 důvodové zprávy.

Shrnutí navrhovaných změn:

V ustanovení čl. I odst. 2. smlouvy se věta „Jedná se o celkem 14 nových kamer: 4 ks PTZ IP HD kamer a 10 ks přehledových HD fixních kamer, včetně zakoupení jednotlivých kamerových licencí (dále také „akce“). Akce bude realizována od 1. 6. do 31. 8. 2020.“ mění na „Jedná se o celkem 7 nových kamer (otočné PTZ s video analýzou, panoramatické a statické), včetně zakoupení jednotlivých kamerových licencí (dále také „akce“). Akce bude realizována od 1. 6. do 30. 11. 2020.“

V ustanovení čl. II odst. 2. smlouvy se věta „Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 9. 2020.“ mění na „Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. 2020.“

V ustanovení čl. II odst. 4. smlouvy se věta „Příjemce je povinen nejpozději do 31. 12. 2020předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“) mění na „Příjemce je povinen nejpozději do 1. 3. 2021předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).

Návrh dodatku ke smlouvě je uveden v Příloze č. 1. důvodové zprávy.

**Rada Olomouckého kraje na svém jednání 31. 8. 2020 projednala žádost o změnu termínu realizace a úpravě rozsahu účelu dotace a svým usnesením č. UR/99/90/2020 doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje dle důvodové zprávy, ve znění dodatku k veřejnoprávní smlouvě uvedené v Příloze č. 1 důvodové zprávy.**

**Přílohy:**

Příloha č. 1

* Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace městu Šternberk (strana 3 - 5)

Příloha č. 2

* Žádost Města Šternberk (strana 6)