**Důvodová zpráva:**

Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/2/22/2020 ze dne 23. 11. 2020 a svým usnesením č. UR/3/16/2020 ze dne 30. 11. 2020 souhlasila s uzavřením dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace a nyní předkládá materiál ke schválení Zastupitelstvu Olomouckého kraje.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 20. 4. 2020 svým usnesením č. UZ/20/17/2020 schválilo poskytnutí dotací v dotačním programu „Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2020“ a usnesením č. UZ/20/15/2020 schválilo poskytnutí dotací v dotačním programu „Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2020“.

a) **Statutární město Olomouc** obdrželo dotaci ve výši 1 464 231,74 Kč na akci „Jantarová stezka, úsek Hodolanská – Libušina, I. část“ z dotačního programu „Podpora výstavby a oprav cyklostezek“.

Statutární město požádalo o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z důvodu prodloužení termínu pro realizaci akce. Vzhledem ke koronavirové pandemii bylo staveniště zhotoviteli předáno až v měsíci říjnu 2020, v zimních měsících je plánované přerušení stavby z důvodu nevhodných klimatických podmínek a dále je doba realizace akce plánována v délce 6 měsíců. Proto statutární město požádalo o prodloužení termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace.

Dodatkem ke smlouvě o poskytnutí dotace se statutárním městem Olomouc, který je uveden v příloze č. 1, se oproti původně uzavřené smlouvě mění termín pro použití dotace z 31. 12. 2020 na 31. 8. 2021 a termín pro předložení vyúčtování z 31. 1. 2021 na 30. 9. 2021.

b) **Město Plumlov** obdrželo dotaci ve výši 2 500 000 Kč na akci „Cyklostezka Plumlov“ z dotačního programu „Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2020“.

Město Plumlov požádalo o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z důvodu upřesnění účelu poskytnutí dotace, a to o vícepráce a méněpráce. Součástí výstavby cyklostezky je také realizace mostní konstrukce přes řeku Hloučelu. Důvodem je technicky neproveditelná výstavba mostní konstrukce z prefabrikovaného předpjatého nosníku. Bylo tak nutné zpracovat změnu technického – konstrukčního řešení mostní konstrukce a také upravit přístupovou trasu pro speciální transportní techniku (vysokotonážní mostní jeřáb) pro umístění nosníků. Vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny administrátorem a v rámci vyúčtování bude dotace použita pouze na uznatelnou část. Na méněpráce a vícepráce byl městem s dodavatelem stavby uzavřen dodatek ke Smlouvě o dílo.

Dodatkem ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Plumlov, který je uveden v příloze č. 2, se oproti původně uzavřené smlouvě upřesňuje účel poskytnutí dotace, který se nově doplňuje o vícepráce a méněpráce dle dodatku ke smlouvě o dílo. **Výše dotace městu Plumlov zůstává beze změny.**

c) **Obec Bílovice-Lutotín** obdržela dotaci ve výši 2 446 390,77 Kč na akci „Cyklostezka Kostelec na Hané - Lutotín“ z dotačního programu „Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2020“.

Obec Bílovice-Lutotín požádala o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z důvodu upřesnění účelu poskytnutí dotace, a to o vícepráce. Na základě provedené zkoušky statickou zatěžovací deskou bylo v průběhu realizace akce zjištěno, že stávající úprava pláně a podkladní konstrukční vrstva jsou zcela nevyhovující. V rámci víceprací se tak zvýší tloušťka úpravy pláně z 20 cm na 50 cm a podkladní konstrukční vrstva o 5 cm na 20 cm. Tato navržená skladba odpovídá normám a technickým podmínkám. V rámci stavby vznikly také méněpráce, které se ale týkají neuznatelných výdajů a byly příjemcem pouze oznámeny, nejsou tak předmětem dodatku. Vícepráce byly odsouhlaseny administrátorem a v rámci vyúčtování bude dotace použita pouze na uznatelnou část. Na méněpráce a vícepráce byl obcí s dodavatelem stavby uzavřen dodatek ke Smlouvě o dílo.

Dodatkem ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Bílovice-Lutotín, který je uveden v příloze č. 3, se oproti původně uzavřené smlouvě upřesňuje účel poskytnutí dotace, který se nově doplňuje o vícepráce dle dodatku ke smlouvě o dílo. **Výše dotace obci Bílovice-Lutotín zůstává beze změny.**

d) **Obec Červenka** obdržela dotaci ve výši 2 460 283,53 Kč na akci „Cyklistická stezka Litovel - Červenka - Uničov, k.ú. Červenka“ z dotačního programu „Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2020“.

Obec Červenka požádala o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z důvodu upřesnění účelu poskytnutí dotace, a to o vícepráce a méněpráce. V rámci realizace akce byla zjištěna nutnost provedení prací, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci. Jedná se o tyto vícepráce - doplnění cyklostezky o vsakovací objekt dešťové vody u propustků, provedení propustků v nejnižších místech nivelety vozovky, zpevněné plochy odpočívek pro umístění laviček a stojanů na kola, změna skladby komunikace v místech, kde nelze vsakovat, doplnění obrubníku u přilehlé koleje (zamezení padání kamenů do vozovky), změna betonáže technologické rampy dle realizační dokumentace stavby, strojní podbíjení koleje po provedení ochranného deštníku (dodatečný požadavek ČD), strojní podbíjení koleje po provedení protlačení podjezdu (dodatečný požadavek ČD). V rámci stavby vznikly také méněpráce, které se ale týkají neuznatelných výdajů a byly příjemcem pouze oznámeny, nejsou tak předmětem dodatku. Vícepráce byly odsouhlaseny administrátorem a v rámci vyúčtování bude dotace použita pouze na uznatelnou část. Na méněpráce a vícepráce byl obcí s dodavatelem stavby uzavřen dodatek ke Smlouvě o dílo.

Dodatkem ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Červenka, který je uveden v příloze č. 4, se oproti původně uzavřené smlouvě upřesňuje účel poskytnutí dotace, který se nově doplňuje o vícepráce a méněpráce dle dodatku ke smlouvě o dílo. **Výše dotace obci Červenka zůstává beze změny.**

e) **Obec Všechovice** obdržela dotaci ve výši 2 487 333,35 Kč na akci „Chodníky Všechovice – bezpečnost dopravy“ z dotačního programu „Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2020“.

Obec požádala o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z důvodu prodloužení termínu pro realizaci akce. Tato akce je realizována současně s projektem III/4384, III/4387 a III/4397 Všechovice – průtah, jehož investorem je SSOK, p. o. Akce byla zahájena na jaře letošního roku, ale v průběhu stavby se vyskytly objektivní nepředvídatelné okolnosti, které nebylo možné postihnout v době zpracování projektové dokumentace. Nad rámec původního projektu se musela vyřešit místy nevyhovující kanalizace. Dále stavbu zbrzdily i nevhodné klimatické podmínky. Realizace stavby se tak protáhne až do roku 2021. Proto obec požádala o prodloužení termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace.

Dodatkem ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Všechovice, který je uveden v příloze č. 5, se oproti původně uzavřené smlouvě mění termín pro použití dotace z 31. 12. 2020 na 31. 8. 2021 a termín pro předložení vyúčtování z 31. 1. 2021  
na 30. 9. 2021.

f) **Obec Lipina** obdržela dotaci ve výši 1 549 079 Kč na akci „Chodníky v obci Lipina, I. etapa“ z dotačního programu „Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2020“.

Obec požádala o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z důvodu prodloužení termínu pro realizaci akce. Předání staveniště proběhlo dne 5. 10. 2020. Vzhledem k harmonogramu stavebních prací a přerušení stavebních prací v zimním období z důvodu nevhodných klimatických podmínek obec požádala o prodloužení termínu pro použití dotace a termínu pro předložení vyúčtování dotace.

Dodatkem ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Lipina, který je uveden v příloze č. 6, se oproti původně uzavřené smlouvě mění termín pro použití dotace z 31. 12. 2020 na 31. 10. 2021 a termín pro předložení vyúčtování z 31. 1. 2021 na 30. 11. 2021.

g) **Město Zábřeh** obdrželo dotaci ve výši 497 715,06 Kč na akci „Autobusové zastávky Zábřeh, silnice II/315“ z dotačního programu „Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2020“.

Město Zábřeh požádalo o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z důvodu upřesnění účelu poskytnutí dotace, a to o vícepráce a méněpráce. V rámci méněprací se nebude realizovat úprava pláně, odstranění podkladu z kameniva, podklad ze štěrkodrti, postřik živičný, betonování, kladení zámkové dlažby, kanalizační vpusť včetně mříže, osazení obrubníků a přesuny hmot a poplatky za skládku. V rámci víceprací se bude realizovat odstranění pařezů včetně souvisejících prací, rozebrání dlažby včetně vytrhání obrub a odstranění podkladu, nové osazení palisád, nový podklad ze směsi stmelené cementem, kladení zámkové dlažby, osazení obrubníku, dodávka a protažení kabelu VO, přesuny hmot a poplatek za uložení na skládce. Vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny administrátorem a v rámci vyúčtování bude dotace použita pouze na uznatelnou část. Na méněpráce a vícepráce byl obcí s dodavatelem stavby uzavřen dodatek ke Smlouvě o dílo.

Dodatkem ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Zábřeh, který je uveden v příloze č. 7, se oproti původně uzavřené smlouvě upřesňuje účel poskytnutí dotace, který se nově doplňuje o vícepráce a méněpráce dle dodatku ke smlouvě o dílo. **Výše dotace městu Zábřeh zůstává beze změny.**

g) **Statutární město Olomouc** obdrželo dotaci ve výši 190 650,87 Kč na akci „Autobusová zastávka Domov důchodců, směr hlavní nádraží“ z dotačního programu „Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2020“.

Statutární město Olomouc požádalo o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z důvodu upřesnění účelu poskytnutí dotace, a to o vícepráce. Vícepráce zahrnují přesunutí autobusového přístřešku z důvodu nedostatečné průchozí vzdálenosti mezi nástupní hranou a přístřeškem, odstranění betonové chráničky, která bránila osazení obrubníků a odstranění pařezu, který byl pod stávajícím nástupištěm. Vícepráce byly odsouhlaseny administrátorem a v rámci vyúčtování bude dotace použita pouze na uznatelnou část. V rámci stavby vznikly také méněpráce, které se ale týkaly neuznatelných výdajů akce a byly příjemcem pouze oznámeny, nejsou tak předmětem dodatku. Na méněpráce a vícepráce byl statutárním městem s dodavatelem stavby uzavřen dodatek ke Smlouvě o dílo.

Dodatkem ke smlouvě o poskytnutí dotace se statutárním městem Olomouc, který je uveden v příloze č. 8, se oproti původně uzavřené smlouvě upřesňuje účel poskytnutí dotace, který se nově doplňuje o vícepráce dle dodatku ke smlouvě o dílo. **Výše dotace statutárnímu městu Olomouc zůstává beze změny.**

h) **Obec Dolany** obdržela dotaci ve výši 794 475 Kč na akci „Dolánky - komunikační propojení v Dolánkách“ z dotačního programu „Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2020“.

Obec požádala o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z důvodu upřesnění účelu poskytnutí dotace, a to o vícepráce. Vícepráce zahrnují novou uliční vpust, nový dešťový žlab s napojením do dešťové kanalizace, zakrytí kanalizačních šachet, nové napojení stávajících uličních vpustí, prodloužení obrub, změna a prodloužení palisád z důvodu opory svahu pod autobusovou zastávkou, oprava římsy a opěrné zdi, které byly v horším stavu, než se předpokládalo, a vybudování zábradlí z důvodu bezpečnosti. V rámci realizace stavby vznikly také méněpráce, které se ale týkaly neuznatelných výdajů akce a byly příjemcem pouze oznámeny, nejsou tak předmětem dodatku. Na méněpráce a vícepráce byl obcí s dodavatelem stavby uzavřen dodatek ke Smlouvě o dílo.

Dodatkem ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Dolany, který je uveden v příloze č. 9, se oproti původně uzavřené smlouvě upřesňuje účel poskytnutí dotace, který se nově doplňuje o vícepráce dle dodatku ke smlouvě o dílo. **Výše dotace obci Dolany zůstává beze změny.**

ch) **Městys Hustopeče nad Bečvou** obdržel v roce 2019 dotaci ve výši 650 000 Kč na akci „Výstavby chodníku podél silnice III/03559 v Porubě nad Bečvou“ z dotačního programu Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2019.

Městys požádal o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z důvodu upřesnění účelu poskytnutí dotace, a to o vícepráce a méněpráce. V rámci víceprací došlo k navýšení plochy chodníku z důvodu početní chyby při přípravě rozpočtu akce, vícepráce navýšení zámkové dlažby, ceny za pokládku a za konstrukční vrstvu pod dlažbou. V rámci méněprací nedošlo k tzv. pracovní spáře při pokládce asfaltu, která se dodatečně prořezává a zalévá pružnou asfaltovou zálivkou. Vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny administrátorem a v rámci vyúčtování bude dotace použita pouze na uznatelnou část. Dodatek č. 2 je uveden v příloze č. 1 důvodové zprávy.

S městysem byl již dne 17. 12. 2019 uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, kterým byl prodloužen termín pro použití dotace z 31. 12. 2019 na 30. 11. 2020 a termín pro předložení vyúčtování z 31. 1. 2020 na 31. 12. 2020.

Shrnutí navrhovaných změn:

Článek II., odst 1., věta čtvrtá Smlouvy ve znění:

*„Příjemce je oprávněn dotaci použít pouze na uznatelné výdaje akce, vynaložené v souladu s položkovým rozpočtem přiloženým k žádosti o dotaci, konkrétně na stavební práce na realizaci akce „Výstavba chodníku podél silnice III/03559 v Porubě nad Bečvou“.*

se nahrazuje zněním:

*„Příjemce je oprávněn dotaci použít pouze na uznatelné výdaje akce, vynaložené v souladu s položkovým rozpočtem přiloženým k žádosti o dotaci, konkrétně na stavební práce na realizaci akce „Výstavby chodníku podél silnice III/03559 v Porubě nad Bečvou“, včetně víceprací a méněprací dle uzavřeného Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na uvedenou akci.“*

**Obecný účel dotačního programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2020 a dotačního programu Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu a budování přechodů pro chodce 2019 a 2020 zůstává zachován.**

**Rada Olomouckého kraje doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

* schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace se statutárním městem Olomouc, se sídlem Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc, IČO: 00299308 dle přílohy č. 1,
* schválit Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Plumlov, se sídlem Rudé armády 302, 798 03 Plumlov, IČO: 00288632 dle přílohy č. 2,
* schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Bílovice-Lutotín, se sídlem Bílovice 39, 798 41 Bílovice-Lutotín, IČO: 00288012 dle přílohy č. 3,
* schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Červenka, se sídlem Svatoplukova 16, 784 01 Červenka, IČO: 00635740 dle přílohy č. 4,
* schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Všechovice, se sídlem Všechovice 17, 753 53 Všechovice, IČO: 00302228 dle přílohy č. 5,
* schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Lipina, se sídlem Lipina 81, 785 01 Lipina, IČO: 00635278 dle přílohy č. 6,
* schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Zábřeh, se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh, IČO: 00303640 dle přílohy č. 7,
* schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace se statutárním městem Olomouc, se sídlem Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc, IČO: 00299308 dle přílohy č. 8,
* schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Dolany, se sídlem Dolany 58, 783 16 Dolany, IČO: 00298808 dle přílohy č. 9,
* schválit Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městysem Hustopeče nad Bečvou, se sídlem nám. Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou, IČO: 00301329, DIČ: CZ00301329 dle přílohy č. 10,
* doporučit Zastupitelstvu Olomouckého kraje uložit Michalu Záchovi, DiS.,   
  náměstkovi hejtmana, podepsat dodatky.

Přílohy:

* Příloha č. 1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace se statutárním městem Olomouc - cyklostezka

(strana 8 – 9)

* Příloha č. 2

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Plumlov

(strana 10 - 11)

* Příloha č. 3

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Bílovice-Lutotín

(strana 12 - 13)

* Příloha č. 4

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Červenka

(strana 14 - 15)

* Příloha č. 5

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Všechovice

(strana 16 - 17)

* Příloha č. 6

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Lipina

(strana 18 - 19)

* Příloha č. 7

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městem Zábřeh

(strana 20 - 21)

* Příloha č. 8

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace se statutárním městem Olomouc – autobusová zastávka

(strana 22 - 23)

* Příloha č. 9

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Dolany

(strana 24 - 25)

* Příloha č. 10

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace s městysem Hustopeče nad Bečvou

(strana 26 - 27)