Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/21/41/2020 ze dne 22. 06. 2020 schválilo poskytnutí dotace z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2020“ (dále jen „Program“) z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace ČOV včetně kořenových ČOV a kanalizací“ obci Skalička na realizaci stavby „Doplnění kanalizace obce Skalička“ ve výši 600 000,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno
i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2020/04548/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Skalička, jako příjemcem uzavřena dne
22. 07. 2020.

Dne 07.10. 2020 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel od obce Skalička žádost o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2020/04548/OŽPZ/DSM ze dne 22. 07. 2020.

Důvodem žádosti o uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě je prodloužení doby výstavby kanalizace zapříčiněné nesourodým podložím v místě výstavby kanalizace
a podmáčením stavebních výkopů spodní vodou. Z těchto důvodů dojde k posunutí termínu dostavby kanalizace do jara 2021.

Vzhledem k výše popsaným problémům vzniklým zpožděním dokončení stavby „Doplnění kanalizace obce Skalička“ požádala obec Skalička o posunutí termínu dokončení stavby a čerpání dotace do 30. 06. 2021. Tím dojde i k posunutí termínu pro předložení vyúčtování, a to do 31. 07. 2021.

Žádost byla doložena částečným výpisem z usnesení č. 12/4 Zastupitelstva obce Skalička ze dne 03. 09. 2020, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě o dotaci.

Znění uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 4 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit.

**Z výše uvedených důvodu je navrhováno upravit texty smlouvy formou Dodatku č. 1 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Současně platné znění** | **Navrhovaný text Dodatku č. 1** |
| **Čl. II bod 2.** | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 11. 2020. | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 06. 2021.V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |
| **Čl. II bod 4.** | Příjemce je povinen nejpozději do 31. 12. 2020 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“). | Příjemce je povinen nejpozději do 31. 07. 2021 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |

Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze 1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 1, se nemění.

**Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/01/07/2020 ze dne 09. 11. 2020**

* souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Doplnění kanalizace obce Skalička“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2020“ z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace ČOV včetně kořenových ČOV a kanalizací“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Skalička dle Přílohy č. 1,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Doplnění kanalizace obce Skalička“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2020“ z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace ČOV včetně kořenových ČOV a kanalizací“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Skalička dle Přílohy č. 1,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje uložit Ing. et Ing. Martinu Šmídovi, uvolněnému členovi Rady Olomouckého kraje, podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené s obcí Skalička dle Přílohy č. 1.

 Příloha č. 1:

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Skalička (str. 3 – 4)