**Důvodová zpráva:**

Zastupitelstvu Olomouckého **kraje jsou předloženy 2 žádosti příjemců dotace
o uzavření** dodatků ke smlouvě v rámci Programu na podporu JSDH 2019 Dotačního titulu č. 2 - Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů
a cisternových automobilových stříkaček 2019 (dále jen „dotační titul č. 2“).

Cílem vyhlášení dotačního Programu na podporu JSDH v roce 2019 bylo naplnění § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a obecným účelem zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH) obcí Olomouckého kraje.

Oddělení krizového řízení, odbor kancelář hejtmana obdrželo dne 1. 2. 2021 žádosti
o uzavření dodatku ke smlouvám a prodloužení termínů použití dotace předložení vyúčtování od města Plumlov a obce Určice k uzavřeným veřejnoprávním smlouvám
o dotaci na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (dále také CAS). Žádostí jsou Přílohou k DZ č. 1 a č. 2.

**Zdůvodnění žádostí:**

**Město Plumlov** žádá Olomoucký kraj **o uzavření dodatku č. 4** **a prodloužení termínu realizace akce**, použití dotace a termínu vyúčtování dotace.

**Obec Určice** žádá Olomoucký kraj **o uzavření dodatku č. 3 a prodloužení termínu realizace akce**, použití dotace a termínu vyúčtování dotace.

Oba žadatelé zdůvodňují svou žádost stejně, z důvodu sdělení dodavatele obchodní společnosti ZHT Group s.r.o., který není schopen dodat CAS v souladu s Technickými podmínkami zadávací dokumentace veřejné zakázky. Sdělení je přiloženo do Přílohy k DZ č. 3. Společnosti ZHT dodává podvozek společnost MAN Truck & Buss SE, která neumožňuje snížení standartu EURO 6 na nižší stupeň dle zadávací dokumentace, která byla součástí veřejné zakázky. Tato skutečnost byla zjištěna při certifikaci vozidla ve zkušebně.

Oba žadatelé jsou proto nuceni odstoupit od smlouvy a vypsat nové výběrové řízení. Žadatelé také jednali s Ministerstvem vnitra a mají přislíbeno o prodloužení použití dotace do konce roku 2021.

**Přehled předložených dodatků ke schválení v orgánech kraje městu Plumlov:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Usnesení** | **Schváleno dne** | **Použití dotace** | **Vyúčtování dotace** |
| Smlouva | UZ/15/71/2019 | 29. 4. 2019 | do 31. 7. 2020  | do 20. 8. 2020 |
| Dodatek č. 1 | UZ/19/48/2020 | 17. 2. 2020  | do 30. 9. 2020 | do 15. 10. 2020 |
| Dodatek č. 2 | UZ/21/61/2020 | 22. 6. 2020 | do 31. 1. 2021 | do 20. 2. 2021 |
| Dodatek č. 3  | UZ/2/85/2020 | 21. 12. 2020 | do 31. 7. 2021 | do 31. 8. 2021 |
| Dodatek č. 4 |  | 22. 2. 2021 | do 15. 1. 2022 | do 28. 2. 2022 |

**Přehled předložených dodatků ke schválení v orgánech kraje obci Určice:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Usnesení** | **Schváleno dne** | **Použití dotace** | **Vyúčtování dotace** |
| Smlouva | UZ/15/71/2019 | 29. 4. 2019 | do 31. 7. 2020  | do 20. 8. 2020 |
| Dodatek č. 1 | UZ/21/61/2020 | 22. 6. 2020 | do 31. 1. 2021 | do 20. 2. 2021 |
| Dodatek č. 2  | UZ/22/90/2020 | 21. 9. 2020 | do 30. 4. 2021 | do 20. 5. 2021 |
| Dodatek č. 3 |  | 22. 2. 2021 | do 15. 1. 2022 | do 28. 2. 2022 |

**Navrhujeme vyhovět žadatelům o uzavření dodatků** o prodloužení termínů použití
a vyúčtování dotace, kdy:

1. účel použití dotace bude nadále v souladu s vyhlášeným cílem a obecným účelem dotačního programu;
2. dodržíme záměr dotačního titulu podpořit obce při zajištění akceschopnosti JSDH;
3. v bodovém hodnocení je pořízení CAS nejvyšší prioritou a prodlení s realizací není na straně příjemců;
4. žadatelé si požádali o prodloužení termínů před vypršením termínů k použití dotace a odevzdání vyúčtování poskytnuté dotace.

Přílohou usnesení jsou pod názvem Usnesení Příloha č. 01 dodatek č. 4 město Plumlov a Usnesení Příloha č. 02 dodatek č. 3 obec Určice vyplněné dodatky ke Smlouvám
o poskytnutí dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje.

**Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/11/3/2021 ze dne 15. 2. 2021 doporučila Zastupitelstvu Olomouckého kraje:**

1. **rozhodnout** o uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů a cisternových automobilových stříkaček 2019 uzavřené mezi Olomouckým krajem a městem Plumlov, IČO: 00288632, ve znění dodatku č. 4 k veřejnoprávní smlouvě uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
2. **rozhodnout** o uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních automobilů a cisternových automobilových stříkaček 2019 uzavřené mezi Olomouckým krajem a obcí Určice, IČO: 00288870, ve znění dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uvedeném
v příloze č. 2 tohoto usnesení

Přílohy usnesení:

Usnesení Příloha č. 01 dodatek č. 4 města Plumlov (strana 4 - 5)

Usnesení Příloha č. 02 dodatek č. 3 obce Určice (stra 6 – 7)

Přílohy k důvodové zprávě:

Zpráva k DZ č. 01 žádost města Plumlov (strana 8)

Zpráva k DZ č. 02 žádost obce Určice (strana 9)

Zpráva k DZ č. 03 ZHT sdělení z 19. 1. 2021 (strana 10)

Zpráva k DZ č. 04 Uzavřená smlouva o poskytnutí dotace Plumlov (strana 11 – 17)

Zpráva k DZ č. 05 Uzavřený dodatek č. 1 Plumlov (strana 18 – 19)

Zpráva k DZ č. 06 Uzavřený dodatek č. 2 Plumlov (strana 20 – 21)

Zpráva k DZ č. 07 Uzavřený dodatek č. 3 Plumlov (strana 22 – 23)

Zpráva k DZ č. 08 Uzavřená smlouva o poskytnutí dotace Určice (24 – 30)

Zpráva k DZ č. 09 Uzavřený dodatek č. 1 Určice (31 – 32)

Zpráva k DZ č. 10 Uzavřený dodatek č. 2 Určice (33 – 34)