Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/11/64/2018 ze dne 25. 06. 2018 schválilo poskytnutí dotace z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2018“ (dále jen „Program“) z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce ČOV včetně kořenových ČOV a kanalizací“ obci Bělotín na realizaci stavby „Bělotín kanalizace a ČOV“ ve výši 1 950 000,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2018/04646/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a Obcí Bělotín, jako příjemcem uzavřena dne 14. 08. 2018.

Dne 22. 04. 2020 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel od obce Bělotín žádost o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2018/04646/OŽPZ/DSM ze dne 14. 08. 2018.

Důvodem žádosti o uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě je skutečnost, že došlo ke změnám v realizaci stavby a stavba nebude v původním termínu dokončena. Situaci komplikuje i současná pandemie, kdy některé úkony není možno realizovat
ve vytýčených termínech.

Vzhledem k výše popsaným problémům vzniklým změnami v realizaci stavby
a komplikacemi v souvislosti s pandemií požádala obec Bělotín o posunutí termínu realizace stavby a čerpání dotace do 30. 11. 2021. Tím dojde i k posunutí termínu
pro předložení vyúčtování, a to do 31. 12. 2021.

Žádost byla doložena částečným výpisem z usnesení Zastupitelstva obce Bělotín
ze dne 4. 2. 2020, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě o dotaci.

Znění uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 4 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit.

**Z tohoto důvodu navrhujeme upravit texty smlouvy formou Dodatku č. 1 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Současně platné znění** | **Navrhovaný text Dodatku č. 1** |
| **Čl. II bod 2.** | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 05. 2020. | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 11. 2021.V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |
| **Čl. II bod 4.** | Příjemce je povinen nejpozději do 30. 06. 2020 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“). | Příjemce je povinen nejpozději do 31. 12. 2021 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |

Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze 1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 1, se nemění.

**Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/94/26/2020 ze dne 01. 06. 2020:**

* souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2018/04646/OŽPZ/DSM ze dne 14. 08. 2018 na realizaci stavby „Bělotín kanalizace a ČOV“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2018“ z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce ČOV včetně kořenových ČOV a kanalizací“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Bělotín dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 2018/04646/OŽPZ/DSM ze dne 14. 08. 2018 na realizaci stavby „Bělotín kanalizace a ČOV“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2018“ z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce ČOV včetně kořenových ČOV a kanalizací“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Bělotín dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje uložit Ing. Milanu Klimešovi, náměstkovi hejtmana, podepsat Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí dotace uzavřené s obcí Bělotín dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy.

 Příloha č. 1:

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Bělotín (str. 3 – 4)