Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/17/49/2019 ze dne 23. 09. 2019 schválilo poskytnutí dotace z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2019“ (dále jen „Program“) z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce ČOV včetně kořenových ČOV a kanalizací“ obci Sobotín na realizaci stavby „Sobotín – rozšíření gravitační splaškové kanalizace – 2. etapa“ ve výši 1 700 000,- Kč. Současně bylo tímto usnesením schváleno i uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Smlouva o poskytnutí dotace č. 2019/05087/OŽPZ/DSM byla mezi Olomouckým krajem, jako poskytovatelem a obcí Sobotín, jako příjemcem uzavřena dne 14. 11. 2019.

Dne 27. 04. 2020 Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství obdržel od obce Sobotín žádost o uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2019/05087/OŽPZ/DSM ze dne 14. 11. 2019.

Důvodem žádosti o uzavření dodatku č. 1 ke stávající smlouvě je skutečnost, že muselo dojít ke změně trasy kanalizace, když majitel jednoho z dotčených pozemků nesouhlasil s navrženou trasou. Tím došlo k celkovému zpoždění dokončení stavby „Sobotín – rozšíření gravitační splaškové kanalizace – 2. etapa“ o několik měsíců.

Vzhledem k výše popsaným problémům vzniklým zpožděním dokončení stavby „Sobotín – rozšíření gravitační splaškové kanalizace – 2. etapa“ požádala obec Sobotín o posunutí termínu dokončení stavby a čerpání dotace do 31. 08. 2020. Tím dojde i k posunutí termínu pro předložení vyúčtování a to do 30. 09. 2020.

Žádost byla doložena částečným výpisem z usnesení Zastupitelstva obce Sobotín č. 15/14 ze dne 18. 05. 2020, kterým bylo schváleno uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené veřejnoprávní smlouvě o dotaci.

Znění uzavřené smlouvy, jejíž obsah může být v souladu s ustanovením čl. III bodu 4 měněn pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, je proto nutno upravit.

**Z tohoto důvodu navrhujeme upravit texty smlouvy formou Dodatku č. 1 k již uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace takto:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Současně platné znění** | **Navrhovaný text Dodatku č. 1** |
| **Čl. II bod 2.** | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 30. 06. 2020. | Příjemce je povinen použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 08. 2020.  V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |
| **Čl. II bod 4.** | Příjemce je povinen nejpozději do 31. 07. 2020 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“). | Příjemce je povinen nejpozději do 30. 09. 2020 předložit poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace (dále jen „vyúčtování“).  V ostatním zůstává toto ustanovení beze změn. |

Změny smlouvy o poskytnutí dotace jsou popsány v Příloze 1.

Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace, která nejsou popsána v Příloze č. 1, se nemění.

**Rada Olomouckého kraje usnesením č. UR/94/27/2020 ze dne 01. 06. 2020**

* souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě   
  č. 2019/05087/OŽPZ/DSM ze dne 14. 11. 2019 o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Sobotín – rozšíření gravitační splaškové kanalizace – 2. etapa“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2019“ z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce ČOV včetně kořenových ČOV a kanalizací“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Sobotín dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje schválit uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2019/05087/OŽPZ/DSM ze dne 14. 11. 2019   
  o poskytnutí dotace na realizaci stavby „Sobotín – rozšíření gravitační splaškové kanalizace – 2. etapa“ z programu „Fond na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2019“ z dotačního titulu č. 1 „Výstavba, dostavba, intenzifikace a rekonstrukce ČOV včetně kořenových ČOV a kanalizací“ mezi Olomouckým krajem a příjemcem obcí Sobotín dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy,
* doporučuje Zastupitelstvu Olomouckého kraje uložit Ing. Milanu Klimešovi, náměstkovi hejtmana, podepsat Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě   
  o poskytnutí dotace uzavřené s obcí Sobotín dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Příloha č. 1:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Sobotín (str. 3 – 4)